## Sheet1
ОБЩИНА | Столична Община
КОД ПО ЕБК | 7225
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
план за периода: от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
(в лева)
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/ | Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО: |  | 2627200996 | 1195420060 | 511703200 | 0 |  | 11751900 | 11751900 | 0 | 0 |  | 77044271 | 0 | 89121394 | 0 |  | 37555261 | 0 |  | 296230374 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 289233371 | 81520396 | 89253528 | 0 |  | 6251900 | 6251900 | 0 | 0 |  | 4766090 | 0 | 16763324 | 0 |  | 9107326 | 0 |  | 52364888 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 8071202 | 6938072 | 1186272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1186272 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обекти |  | 8071202 | 6938072 | 1186272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1186272 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ "БАНКЯ" В УПИ I, кв.82, гр.БАНКЯ, район "БАНКЯ" | 2018-2021 | 8071202 | 6938072 | 1133131 | 0 | [8 empty] | 1133131
1122 | РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ И МОНТАЖ НА АСАНСЬОРНА УРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В АДМ. СГРАДА НА СО, ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ", район ОБОРИЩЕ | 2019-2021 |  |  | 53141 | 0 | [8 empty] | 53141
ППР
……………………………………
МиС
……………………………………
Функция 02 | Отбрана и сигурност
………………………….
Функция 03 | Образование |  | 7711504 | 294338 | 5477245 | 0 |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 200000 | 0 | 2277245 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обекти |  | 7711504 | 294338 | 5477245 | 0 |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 200000 | 0 | 2277245 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА ТЕРАСИ И АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ В 117 ДГ,, район Младост | 2020-2021 | 110131 | 27001 | 83130 | 0 | [8 empty] | 83130
3311 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЕ РАЗКРИВАНЕ НА НОВА ГРУПА В 167 ДГ, райан Триадица | 2020-2021 | 42219 | 25858 | 16361 | 0 | [8 empty] | 16361
3322 | КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОКРИВИ И ФАСАДИ, МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА 106 ОУ, район Подуяне | 2020-2021 | 369781 | 76495 | 293286 | 0 | [8 empty] | 293286
3322 | САНИРАНЕ НА СГРАДАТА НА БИВШО 13 СУ, Р-Н "ВЪЗРАЖДАНЕ", РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ | 2019-2021 |  |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 61-00 | 200000
3322 | ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУКТИВНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА 121 СУ, РАЙОН ТРИАДИЦА | 2020-2021 | 189373 | 164984 | 24389 | 0 | [8 empty] | 24389
3322 | 9-та ФЕГ "АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН"- ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБЕН БЛОК И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН- ЕТАП I И ЕЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА-ЕТАП II, район Средец | 2020-2022 | 5500000 |  | 3360079 | 0 | 31-13 | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 360079
3322 | ПРОГРАМА "СОФИЯ ИЗБИРА" РЕМОНТ НА ТОАЛЕТНИ В УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, Столична община | 2021 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | [8 empty] | 1500000
| ППР |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| МиС |  |  |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 669000 | 0 | 669000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 0 | 169000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обекти |  | 669000 | 0 | 669000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 0 | 169000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, Столична община | 2021 | 500000 |  | 500000 | 0 | [5 empty] | 31-11 | 500000
4469 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЗДРАВНА СЛУЖБА БУХОВО, район Кремиковци | 2021 | 169000 |  | 169000 | 0 | [8 empty] | 169000
…………………………………..
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 10448755 | 1715293 | 6479822 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4066090 | 0 | 23944 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2389788 | 0
| Обекти |  | 10448755 | 1715293 | 6479822 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4066090 | 0 | 23944 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2389788 | 0
5589 | ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - етап 1, КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР "ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ" ПО ОПРР 2014-2020г./BG16-RFOP001-1.001-0004/, Столична община | 2019-2021 | 599940 | 575996 | 23944 | 0 | [8 empty] | 23944
5547 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, НАХОДЯЩ СЕ В район "КРАСНА ПОЛЯНА", | 2020-2021 | 1860000 |  | 1860000 | 0 | [5 empty] | 31-11 | 1860000
5589 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, Столична община | 2021 | 2206090 |  | 2206090 | 0 | [5 empty] | 31-11 | 2206090
5547 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ "СВ. СОФИЯ" ПО ОПРР 2014-2020, район Илинден | 2021-2022 | 3383486 |  | 1253396 | 0 | [13 empty] | 98 | 1253396
5589 | ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЛУ - СОФИЯ, район Слатина | 2021 | 600000 |  | 476450 | 0 | [13 empty] | 98 | 476450
5589 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 5 НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2020-2021 | 1399239 | 1139297 | 259942 | 0 | [13 empty] | 98 | 259942
5550 | ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, район Сердика | 2021 | 400000 |  | 400000 | 0 | [13 empty] | 98 | 400000
………………………………………
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 190034514 | 70722045 | 36986453 | 0 |  | 2536195 | 2536195 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11416242 | 0 |  | 9107326 | 0 |  | 13926690 | 0
| Обекти |  | 190034514 | 70722045 | 36986453 | 0 |  | 2536195 | 2536195 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11416242 | 0 |  | 9107326 | 0 |  | 13926690 | 0
6604 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 2021, Столична община | 2021 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | [8 empty] | 1000000
6604 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НОРВЕЖКИ МЕХАНИЗЪМ, Столична община | 2021-2022 | 1000000 |  | 210000 | 0 | [13 empty] | 96 | 210000
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ - ЗОНА 2 ОПРР BG16RFOP001-1.001-0002-C01, СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2017-2022 | 20547000 | 11997371 | 6078380 | 0 | [13 empty] | 98 | 6078380
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ - ЗОНА 4 ОПРР BG16RFOP001-1.001-0002-C01, СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2018-2022 | 24805000 | 8100453 | 4561620 | 0 | [13 empty] | 98 | 4561620
6606 | ПЪТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ КВ. "МАЛИНОВА ДОЛИНА И КВ. "СТУДЕНТСКИ ГРАД", РАЙОН СТУДЕНТСКИ | 2019-2021 | 1146787 | 461442 | 690159 | 0 | 31-13 | 350000 | 350000 | [5 empty] | 340159
6606 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ."ВЛАДИМИР ВАЗОВ", РАЙОН ПОДУЯНЕ | 2016-2021 | 16235000 | 15387109 | 47326 | 0 | [10 empty] | ДИ | 47326
6606 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧЕПИНСКО ШОСЕ, ПЪТЯ КЪМ НЕГОВАН, РАЙОН КРЕМИКОВЦИ | 2020-2023 | 12500000 | 447702 | 500000 | 0 | [8 empty] | 500000
6606 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул."КУКУШ" И ул. "ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР", район Илинден | 2020-2022 | 8800000 | 104490 | 1000000 | 0 | [8 empty] | 1000000
6606 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул."НИКОЛАЙ КОПЕРНИК" И ул."АТАНАС УЗУНОВ" ДО ул."КАЛИМАНЦИ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2020-2022 | 4400000 | 221369 | 1700000 | 0 | [8 empty] | 1700000
6606 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул. "ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ" ОТ ул."МАРА БУНЕВА" ДО бул."ИЛИЕНЦИ", Столична община | 2019-2021 | 9900000 | 12804 | 2000000 | 0 | [8 empty] | 2000000
6606 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул."АСЕН ЙОРДАНОВ" ОТ бул."ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" ДО бул."ХРИСТОФОР КОЛУМБ", НА бул."ИСКЪРСКО ШОСЕ" ОТ бул."ХРИСТОФОР КОЛУМБ" ДО ул."ДИМИТЪР ПЕШЕВ", вкл. РЕЛСОВ ПЪТ И ККМ ПО бул."ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" И бул."АСЕН ЙОРДАНОВ" ОТ ТРАМВАЙНО УХО "ГЕО МИЛЕВ" ДО бул."ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2019-2021 | 10000000 | 6540889 | 500000 | 0 | [8 empty] | 500000
6606 | ОР И ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ" - "ЛОБОТРЪН", "ГОРСКИ ПЪТНИК", "МАЙОР ТОМПСЪН", "РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД" И "МАЛУША", район Лозенец | 2014-2021 | 1608524 | 1407670 | 60000 | 0 | [8 empty] | 60000
6606 | КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ бул."СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - бул."АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ", Столична община | 2011-2021 | 797000 | 32521 | 800000 | 0 | [8 empty] | 800000
6606 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ "ЗАПАД" ПРИ ПРЕСИЧАНЕ С УЛ."РАЧО ПЕТКОВ - КАЗАНДЖИЯТА", Столична община | 2019-2021 | 340624 | 249652 | 29072 | 0 | [8 empty] | 29072
6606 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."САШО НИКОЛОВ-СЛАДУРА" В УЧАСТЪКА ОТ УЛ."БОРИС РУМЕНОВ" ДО УЛ."АСЕН ЙОРДАНОВ", КВ."КРЪСТОВА ВАДА", район Лозенец | 2021-2022 | 600000 |  | 200000 | 0 | [8 empty] | 200000
6606 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."ФЛОРА" ОТ БУЛ."БЪЛГАРИЯ" ДО УЛ."ЛУИ АЙЕР", район Триадица | 2021-2022 | 400000 |  | 188129 | 0 | [8 empty] | 188129
6606 | ОР НА УЛ."КОСТЕНСКИ ВОДОПАД" ОТ БУЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" ДО УЛ."ЩАРЛ ПЕРО", район Триадица | 2021-2021 | 250000 |  | 250000 | 0 | [8 empty] | 250000
6606 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТ ПО УЛ."ВАРНА", Район Банкя | 2021-2021 | 520000 |  | 370297 | 0 | 31-13 | 365000 | 365000 | [5 empty] | 5297
6606 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТ ПО УЛ."МОМИНА СКАЛА" №15-17, район Витоша | 2021-2021 | 300000 |  | 300000 | 0 | 31-13 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 100000
6606 | РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. "РАЧО ПЕТКОВ-КАЗАНДЖИЯТА", Столична община | 2019-2021 | 339108 | 286345 | 90972 | 0 | [8 empty] | 90972
6606 | УКРЕПВАНЕ НА УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. "421" ДО УЛ."ДИМИТЪР САГАЕВ", КВ."МАНАСТИРДСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК", район Триадица | 2021-2022 | 200000 |  | 60000 | 0 | [8 empty] | 60000
6606 | ОР НА УЛ."ПРОФ. ЙОРДАН ИВАНОВ", КВ."ДРАГАЛЕВЦИ-СИМЕОНОВО", район Витоша | 2021-2022 | 200000 |  | 60000 | 0 | [8 empty] | 60000
6606 | ОР НА УЛ."СЕЛИЩЕ", КВ. "КНЯЖЕВО", район Витоша | 2021-2022 | 300000 |  | 60000 | 0 | [8 empty] | 60000
6606 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНА ПАСАРЕЛКА НАД РЕКА ВЪРТОПО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОДХОДИТЕ КЪМ НЕЯ, РАЙОНИ "СТУДЕНТСКИ" И "МЛАДОСТ", Столична община | 2021-2021 | 180000 |  | 180000 | 0 | [8 empty] | 180000
6606 | РЕМОНТ НА ВОДОСТОК НА УЛ."ВЪРЛА ПОЛЯНА", СЕЛО БИСТРИЦА, район Панчарево | 2021-2021 | 60000 |  | 60000 | 0 | [8 empty] | 60000
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТО.Т. 31 ПРЕЗ О.Т. 36, О.Т. 56, О.Т. 51, О.Т. 41, О.Т. 66, О.Т. 41а, О.Т. 41б, О.Т. 82, О.Т. 81а ДО О.Т. 81, район Студентски | 2021-2022 | 320000 |  | 65000 | 0 | [8 empty] | 65000
6606 | ОСНОВЕН РЕМОНТ УЛ. "3" ОТ ОК 241 ДО ОК 195 (КВ. 24-31),кв. "МАЛИНОВА ДОЛИНА, РАЙОН "СТУДЕНТСКИ" | 2018-2021 | 2249948 | 1724107 | 525841 | 0 | 31-13 | 471492 | 471492 | [5 empty] | 54349
6606 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ГАБИОНИ НА ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ ПОДЛЕЗА НА БУЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" И ПОДПОРНА СТЕНА ОТ ПЪТНИ ИВИЦИ ПРИ ПЪТЕН НАДЛЕЗ ПО УЛ. "ВАСИЛ СТЕФАНОВ", Столична община | 2021-2021 | 57575 |  | 57575 | 0 | [8 empty] | 57575
6606 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ ПО ул."КОЖУХ ПЛАНИНА" В УЧАСТЪКА ОТ ул."БОГАТИЦА" ДО ул."МИЛЕВСКА ПЛАНИНА", РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ | 2019-2021 | 202428 | 52725 | 149703 | 0 | 31-13 | 149703 | 149703
6606 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. "НАРОДНО ХОРО", район Овча Купел | 2019-2022 | 2800000 | 13162 | 500000 | 0 | [8 empty] | 500000
6606 | БУЛ."БЪЛГАРИЯ" ОТ БУЛ."ФРИТЬОФ НАНСЕН" ДО СОП И НА БУЛ."ДАСКАЛ ПОПАНДРЕЕВ" ОТ СОП ДО МОСТ НАД РЕКА БОЯНСКА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2018-2021 | 14000000 | 11915899 | 1055659 | 0 | 31-13 | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 55659
6606 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА бул."ГЕН. СКОБЕЛЕВ" вкл. ТРАНСПОРТНИЯ ТУНЕЛ ПРИ НДК, Столична община | 2019-2022 | 15900000 | 3612 | 2160000 | 0 | [10 empty] | ДИ | 2160000
6606 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТЕН ТУНЕЛ ПО бул. "ЦАРИЦА ЙОАНА", РАЙОНИ "КРАСНА ПОЛЯНА" И "ИЛИНДЕН", Столична община | 2021-2022 | 9800000 |  | 6800000 | 0 | [10 empty] | ДИ | 6800000
6606 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ И МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ, Столична община | 2021-2021 |  |  | 83199 | 0 | [8 empty] | 83199
6622 | СЕВЕРЕН ПАРК- ВХОД КЪМ ж.к."СВОБОДА" И ул."НАРОДНИ БУДИТЕЛИ", РАЙОН НАДЕЖДА | 2018-2021 | 5100000 | 2212244 | 259831 | 0 | [8 empty] | 259831
6622 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПАДЕН ВХОД НА "ЗАПАДЕН ПАРК"ОТКЪМ ж.к. "ЛЮЛИН", РАЙОН ЛЮЛИН | 2020-2021 | 1625000 | 333649 | 500000 | 0 | [8 empty] | 500000
6622 | ЗАПАДЕН ПАРК - РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2018-2021 | 10950520 | 9216830 | 1733690 | 0 | [8 empty] | 657000 |  |  |  |  | 98 | 1076690
6622 | РЕМОНТ ГРАДИНКА "ПЛОЩАД ПАПА ЙОАН ПАВЕЛ II", район Лозенец | 2020-2021 | 100000 |  | 100000 | 0 | [10 empty] | 45-00 | 100000
6622 | БОРИСОВА ГРАДИНА - РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, Столична община | 2021-2023 | 10500000 |  | 2000000 | 0 | [13 empty] | 98 | 2000000
| ППР |  |  |  | 0 | 0
…………………………………….
| МиС |  |  |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 20619269 | 1124496 |  |  |  | 215705 | 215705 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 650000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4419912 | 0
| Обекти |  | 20619269 | 1124496 | 5285617 | 0 |  | 215705 | 215705 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 650000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4419912 | 0
7759 | РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА БАНЯ "ОВЧА КУПЕЛ" В УЕЛНЕС И СПА КОМПЛЕКС- ЕТАП I, ПО ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", район Овча Купел | 2020-2022 | 4414912 |  | 3969912 | 0 | [8 empty] | 650000 |  |  |  |  | 98 | 3319912
7746 | ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВЪНШНАТА ДВОРНА ЧАСТ С ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛОЩИ ОТ АЛЕЙНАТА МРЕЖА И ПАРКОВАТА ЧАСТ В ЗООЛОГИЧЕСКАТА ГРАДИНА - СЕКТОР "ПРИМАТИ", РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ | 2018-2021 | 1340201 | 1124496 | 215705 | 0 | 31-13 | 215705 | 215705
7735 | РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ , ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕАТЪР "СОФИЯ", район Оборище | 2021-2022 | 14864156 |  | 1100000 | 0 | [13 empty] | 98 | 1100000
…………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 51679127 | 726152 | 33169119 | 0 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1040621 | 0 |  | 0 | 0 |  | 31628498 | 0
| Обекти |  | 51679127 | 726152 | 33169119 | 0 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1040621 | 0 |  | 0 | 0 |  | 31628498 | 0
8849 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРАМВАЙНА ЛИНИЯ ПО бул."ЦАР БОРИС III" ОТ УХО "КНЯЖЕВО" ДО УХО "СЪДЕБНА ПАЛАТА" БЕЗ УЧАСТЪЦИТЕ НА пл."РУСКИ ПАМЕТНИК" И КРЪСТОВИЩЕТО НА бул."ЦАР БОРИС III" И бул." Г.ДЕЛЧЕВ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2020-2023 | 49412354 |  | 31628498 | 0 | [13 empty] | 98 | 31628498
8849 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА РЕЛСОВ ПЪТ И КАБЕЛНО-КОНТАКТНА МРЕЖА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2020-2021 | 2266773 | 726152 | 1540621 | 0 | 31-13 | 500000 | 500000 | [5 empty] | 1040621
………………………………………
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 1578215050 | 1014176978 | 225964143 | 0 |  | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 |  | 72278181 | 0 | 48861655 | 0 |  | 28447935 | 0 |  | 70876372 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 750000 | 0 | 750000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 750000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР СО, Столична община | 2021 | 500000 |  | 500000 | 0 | [8 empty] | 500000
5202 | придобиване на сгради |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ СО, Столична община | 2021 | 250000 |  | 250000 | 0 | [8 empty] | 250000
5204 | придобиване на транспортни средства |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5205 | придобиване на стопански инвентар |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  |  |  | 0 | 0
обекти
………………………………..
| ППР |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5219 | придобиване на други ДМА |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 8168427 | 22009 | 1646418 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 751800 | 0 | 894618 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 333409 | 22009 | 311400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 311400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПРИСТРОЙКА НА ЕДИН ЕТАЖ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ, УПИ XII-37, кв.505, м."ЦЕНТЪР-ЗОНА А-СЕВЕР", СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2020-2021 | 333409 | 22009 | 311400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 311400
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 7835018 | 0 | 1335018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 751800 | 0 | 583218 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО, Столична община | 2021-2022 | 7500000 | 0 | 1000000 | [6 empty] | 31-11 | 751800 |  | 248200
2239 | РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА СО ПРИ НАВОДНЕНИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2020-2021 | 136116 | 0 | 136116 | [9 empty] | 136116
2239 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖЕЛЯЗНА РЕШЕТЪЧНА КУЛА И ОБОРУДВАНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2020-2021 | 198902 | 0 | 198902 | [9 empty] | 198902
[5 empty] | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5205 | придобиване на стопански инвентар |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  |  |  | 0 | 0
обекти
………………………………..
| ППР |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5219 | придобиване на други ДМА |  |  |  | 0 | 0
…………………………….
Функция 03 | Образование |  | 83026157 | 21090910 | 36545819 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32457027 | 0 | 4088792 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 81346783 | 21038403 | 34918952 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31657027 | 0 | 3261925 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | 104 ОУ - ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА КУХНЯ И СТОЛОВА С РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ, район Триадица | 2020-2021 | 750000 | 639609 | 110391 | 0 | [8 empty] | 110391
3311 | ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА 8 гр., кв.40, м."МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК", район Триадица | 2020-2022 | 6300000 | 29630 | 2500000 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 2500000
3311 | ДГ 30 -РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕТЕРНИТОВА СГРАДА, м. "ДИАНАБАД", район Изгрев | 2019-2021 | 2438620 | 1180442 | 1187203 | 0 | [5 empty] | 31-18 /901 065/ 31-13 /286 138/ | 1187203
3311 | ДГ № 4 - РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА 3 гр. И ФИЗ. САЛОН, с. ВЛАДАЯ, район Витоша | 2019-2021 | 2020000 | 1765968 | 254032 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 254032
3311 | ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДГ-ФИЛИАЛ НА ДГ №116 ЗА 4 ГРАДИНСКИ И 1 ЯСЛЕНА ГРУПИ, ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, КУХНЕНСКИ БЛОК И ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА, район Витоша | 2020-2022 | 3100000 | 781671 | 1800000 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 1800000
3322 | 52 ОУ-ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ УЧЕБЕН КОРПУС ЗА 2 ПГ, район Витоша | 2020-2021 | 940200 | 260974 | 679226 | 0 | [8 empty] | 679226
3311 | ДГ № 119 - РАЗШИРЕНИЕ ЗА 3 гр., АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СТАРАТА СГРАДА, район Възраждане | 2020-2022 | 2933600 | 704656 | 1550000 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 1550000
3311 | ДГ 20 -ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА НА ОСНОВНАТА СГРАДА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА-РАЗШИРЕНИЕ ЗА ОБЩО 8 гр.,, район Подуяне | 2019-2021 | 2900000 | 1713507 | 1128000 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 1128000
3322 | 100 ОУ - ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И КУХНЯ,, район Сердика | 2020-2021 | 1500000 | 292140 | 1207860 | 0 | [8 empty] | 1207860
3311 | ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА 6 групи, кв.32, м. кв. "Горна баня", район Овча Купел | 2020-2022 | 6000000 | 1150661 | 2200000 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 2200000
3311 | ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА 6 групи, кв.109, район Овча Купел | 2019-2021 | 5571936 | 4301279 | 1270657 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 1270657
3311 | ДГ197- ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА ЗА 5 гр., кв. ФИЛИПОВЦИ, район Люлин | 2020-2021 | 3600000 | 649252 | 2950748 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 2950748
3311 | ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА НА ДГ ЗА 6 гр., кв. 35, м."КРЪСТОВА ВАДА", район Лозенец | 2018-2021 | 3000000 | 2635552 | 364448 | 0 | [8 empty] | 364448
3311 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА 2 гр., кв. СЕСЛЕВЦИ,, район Кремиковци | 2020-2022 | 2000000 | 590713 | 800000 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 800000
3311 | ДГ 124 -РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕТЕРНИТОВА СГРАДА ЗА 4 гр. И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗ. САЛОН, район Красно село | 2019-2021 | 2500000 | 2196682 | 281850 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 281850
3322 | 28 СУ - ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИЕТАЖЕН УЧЕБЕН КОРПУС, район Красна поляна | 2020-2022 | 2700000 | 426733 | 800000 | 0 | [8 empty] | 800000
3311 | ДГ 16 - РАЗШИРЕНИЕ ЗА 4 групи, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЕТЕРНИТОВА СГРАДА ЗА 8 групи, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДВОРНА ИНФРАСТРУКТУРА, район Студентски | 2020-2021 | 4200000 | 1718934 | 1792110 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 1792110
3311 | ИЗГРАЖДАНЕ, ПРЕУСТРОЙСТВО, РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ДГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО: район "ВИТОША" : Нова ДГ в кв.Павлово-Бъкстон,Изграждане на нова ДГ м. Карпузица;район "ВРЪБНИЦА": 138 ДГ, 176 ДГ; район "ВЪЗРАЖДАНЕ": 81 ДГ;РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА 6 ГР. район "ИЛИНДЕН"; район "ИСКЪР":88 ДГ; район "КРАСНА ПОЛЯНА": НОВА ДГ М. РАЗСАДНИКА-БЕЖАНЦИ,район "КРАСНО СЕЛО": 8 ДГ; район "ЛОЗЕНЕЦ": 192ДГ, 193 ДГ, 141 ДГ, район "ЛЮЛИН":РЕКОНСТУКЦИИ НА СГРАДИ НА БИВШЕ 23 ОДЗ И БИВШЕ 47 ОДЗ; район "МЛАДОСТ": СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВШЕ 29 ОДЗ; район "НАДЕЖДА": 24 ДГ; район "ОБОРИЩЕ": 104 ДГ; район "ОВЧА КУПЕЛ": ДГ 9 И ПЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ДОМ ДЪГА ЗА 6 ГР.; район "ПАНЧАРЕВО": НОВА ДГ с. КАЗИЧЕНЕ, НОВА ДГ с. "БИСТРИЦА"; район "ПОДУЯНЕ": 177 ДГ; район "СЕРДИКА" : 118 ДГ; район "СЛАТИНА": 65 ДГ., Столична община | 2020-2021 | 13942427 | 0 | 13942427 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 13942427
3322 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ В УПИ I ОТ кв.20, район Студентски | 2021-2023 | 6450000 | 0 | 50000 | 0 | [8 empty] | 50000
3322 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ В УПИ VI, кв., м.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, район Витоша | 2021-2023 | 8500000 | 0 | 50000 | 0 | [8 empty] | 50000
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 79374 | 52507 | 26867 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26867 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ДГ 51 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ, район Илинден | 2020-2021 | 79374 | 52507 | 26867 | [9 empty] | 26867
5204 | придобиване на транспортни средства |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5205 | придобиване на стопански инвентар |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800000 | 0 | 800000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| обекти |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| ППР |  | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800000 | 0 | 800000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ, Столична община | 2021-2021 | 1600000 |  | 1600000 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 800000 |  | 800000
5219 | придобиване на други ДМА |  |  |  | 0 | 0
…………………………….
…………………………..
Функция 04 | Здравеопазване |  | 32220000 | 0 | 24520000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23500000 | 0 | 1020000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 31920000 | 0 | 24220000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23200000 | 0 | 1020000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: район "ЛОЗЕНЕЗ"-ДЯ № 23, ДЯ № 45, ДЯ № 46; район "ЛЮЛИН"- ДЯ 41; район ""КРАСНА ПОЛЯНА"- ДЯ № 51, район "ТРИАДИЦА" -ДЯ № 21, Столична община | 2020-2022 | 25000000 |  | 17300000 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 17300000
4431 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА № 35, район Триадица | 2020-2021 | 3200000 |  | 3200000 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 3200000
4431 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА № 31 , район "КРАСНО СЕЛО", район Красно село | 2020-2021 | 2700000 |  | 2700000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31-18 | 2700000
4469 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА ЗА ДЕТСКА ПОЛИКЛИНИКА, ул. "ПИРОТСКА" № 117, район Възраждане | 2021-2021 | 1020000 |  | 1020000 | 0 | [8 empty] | 1020000
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, Столична община | 2021-2021 | 300000 |  | 300000 | [6 empty] | 31-11 | 300000
5204 | придобиване на транспортни средства |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5205 | придобиване на стопански инвентар |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  |  |  | 0 | 0
обекти
………………………………..
| ППР |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5219 | придобиване на други ДМА |  |  |  | 0 | 0
………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 3985122 | 0 | 3985122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3985122 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 3985122 | 0 | 3985122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3985122 | 0
5589 | ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 9 НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА В 2 ОБЕКТА НА ИНТЕРВЕНЦИЯ" райони "ВИТОША" И "НОВИ ИСКЪР", район "Витоша" и район" Нови Искър" | 2021-2021 | 3985122 | [16 empty] | 98 | 3985122
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 434715956 | 85848896 | 93174115 | 0 |  | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 |  | 15569354 | 0 | 25357727 | 0 |  | 15322397 | 0 |  | 31424637 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 8843622 | 4257186 | 3225321 | 0 |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225321 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛ. СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, кв.243, ЗОНА Б-5-3, ул."СТРАНДЖА"№21-27, район "ВЪЗРАЖДАНЕ", район Възраждане | 2018-2022 | 6400000 | 2038885 | 3000000 | 0 | 31-13 | 3000000 | 3000000
6619 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ МОДУЛНИ СГРАДИ В кв.ФАКУЛТЕТА, р-н КРАСНА ПОЛЯНА, район Красна поляна | 2019-2021 | 2443622 | 2218301 | 225321 | 0 | [8 empty] | 225321
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 56324535 | 2981125 | 14188574 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1458240 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12730334 | 0
6621 | ДОСТАВКА НА 2 БР. МОНИТОРИНГОВИ СТАНЦИИ И 140БР. ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ ПО ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ", ПРОГРАМА LIFE, Столична община | 2020-2024 | 13407650 | 2801845 | 600000 | 0 | [13 empty] | 96 | 600000
6621 | ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СО ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ, Столична община | 2021-2023 | 41107285 | 0 | 12130334 | 0 | [13 empty] | 98 | 12130334
6622 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В "ЗАПАДЕН ПАРК", Столична община | 2020-2021 | 36000 | 7200 | 28800 | 0 | [8 empty] | 28800
6604 | РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/BUS ЛЕНТИ И СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ/, Столична община | 2021-2021 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | [8 empty] | 1200000
6621 | ЗАКУПУВАНЕ НА МОБИЛНА АВТОМАТИЧНА СТАНЦИЯ ЗА КАВ, Столична община | 2019-2021 | 573600 | 172080 | 229440 | [9 empty] | 229440
5204 | придобиване на транспортни средства |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5205 | придобиване на стопански инвентар |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 369154319 | 78610585 | 75366740 | 0 |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 |  | 15569354 | 0 | 23280686 | 0 |  | 15322397 | 0 |  | 18694303 | 0
| обекти |  | 367629327 | 78601052 | 73851289 | 0 |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 |  | 15569354 | 0 | 21765235 | 0 |  | 15322397 | 0 |  | 18694303 | 0
6606 | РАЗШИРЕНИЕ НА ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА ПЪТ II-18 = СОП от О.Т. 312в до О.Т. 111д, вкл. ОБОСОБЯВАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ "ИЗТОК", РАЗШИРЕНИЕ НА ул. „ВИТОШКИ КАМБАНИ“ от О.Т. 111г до П.Т. 17, м. „в.з. "МАЛИНОВА ДОЛИНА" - БУНКЕРА I етап“, РАЙОН „ВИТОША“, район Витоша | 2020-2022 | 3100000 |  | 2200000 | 0 | [8 empty] | 2200000
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ЮЖНО ПЛАТНО НА бул."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" ОТ бул."БЪЛГАРИЯ" ДО ул."ЛУИ АЙЕР"-БУЛ."ЧЕРНИ ВРЪХ", Столична община | 2020-2022 | 15000000 | 5251565 | 6982774 | 0 | [8 empty] | 1182774 |  | ДИ | 5800000
6606 | ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ЛОКАЛНА УЛИЧНА МРЕЖА ОБСЛУЖВАЩА СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ОТ км.2+780 до км 3+680 /ПМС №141 от 10.06.2016г./, Столична община | 2017-2021 | 1672541 | 981140 | 706000 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 518860 |  | 187140
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЛ. КОЛЕКТОР I В УЧАСТЪКА ОТ УЛ."ПАДИНА" ПО УЛ."ОРЕХ" ДО О.Т.148 НА УЛ."ОРЕХ", КВ. "СУХОДОЛ", район Овча Купел | 2019-2021 | 799340 | 684113 | 115227 | 0 | [8 empty] | 115227
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК МРЕЖА ПО УЛ."БРАТЯ СТАНИСЛАВОВИ", КВ."МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ", Р-Н "ВРЪБНИЦА", район Връбница | 2020-2021 | 764002 | 539469 | 224533 | 0 | [8 empty] | 224533
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В кв."ОВЧА КУПЕЛ" И кв."ГОРНА БАНЯ", район "ОВЧА КУПЕЛ" /ПУДООС/, район Овча Купел | 2018-2021 | 8157086 | 7941109 | 100908 | 0 | [8 empty] | 100908
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, Столична община | 2020-2022 | 4724097 |  | 4724097 | 0 | [10 empty] | ДИ | 4724097
6627 | ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО В кв. СУХОДОЛ, кв. Суходол | 2014-2023 | 17519187 | 4286660 | 1000000 | 0 | [8 empty] | 1000000
6627 | НАДГРАЖДАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БО -с ДОЛНИ БОГРОВ, с. Долни Богоров | 2013-2023 | 27660333 | 22893486 | 3600000 | 0 | [8 empty] | 3600000
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД РЕКА НОВАЧИЦА, ВРЪЗКА МЕЖДУ УЛ."РУСАЛЯ" И УЛ."ПИМЕН ЗОГРАФСКИ", район Изгрев | 2020-2021 | 196108 | 36730 | 154653 | 0 | [8 empty] | 154653
6627 | ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАВОД ЗА ПРЕРАБОТКА И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕГО, Столична община | 2020-2023 | 7192687 |  | 500000 | 0 | [8 empty] | 500000
6627 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЕТКИ 3 и 4 НА ДЕПО "САДИНАТА", Столична община | 2020-2023 | 22220000 | 2740494 | 4000000 | 0 | [8 empty] | 4000000
6627 | РЕКУЛТИВАЦИЯ И НАДГРАЖДАНЕ НА ДЕПО "САДИНАТА" - КЛЕТКИ 1 и 2, Столична община | 2016-2023 | 11251500 | 6620048 | 1000000 | 0 | [8 empty] | 1000000
6604 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "МЛАДОСТ", район Младост | 2019-2021 | 77494 |  | 77494 | 0 | [5 empty] | 31-13 | 77494
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕВЕРСИВНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДОВЕЖДАЩА СИСТЕМА "БЕЛИ ИСКЪР", ПОСРЕДСТВОМ МАЛОБУЧИНСКИЯ ВОДОПРОВОД И ДОВЕЖДАЩА СИСТЕМА "ИСКЪР", ПОСРЕДСТВОМ ПС "БЪКСТОН", Столична община | 2020-2021 | 10200000 |  | 10200000 | 0 | [5 empty] | 61-00 | 10200000
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ОПОС 2014-2020г., Столична община | 2021-2024 | 140622104 |  | 18694303 | 0 | [13 empty] | 98 | 18694303
6604 | ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ, Столична община | 2020-2021 | 3755797 | 1255797 | 2500000 | 0 | 31-13 | 1500000 | 1500000 | [5 empty] | 1000000
6604 | ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, Столична община | 2021-2021 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 31-13 | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 500000
6606 | РАЗЧИСТВАНЕ, ИЗМЕСТВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛ. И ТЕЛ. КАБЕЛИ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛИЦИ ПО ТРАСЕТО НА ВиК МРЕЖАТА ПО ул."СПРАВЕДЛИВОСТ" И ул."367", район "ВРЪБНИЦА", район Връбница | 2020-2021 | 1600000 |  | 800000 | 0 | [8 empty] | 800000
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. "ФИЛИП КУТЕВ" И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул. "ХЕНРИХ ИБСЕН" ОТ бул."ЧЕРНИ ВРЪХ" ДО ул. "КОЗЯК", Столична община | 2019-2022 | 8000000 | 2304889 | 1500000 | 0 | [8 empty] | 1500000
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА ОТ бул. "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" ДО ССТ ЕТАП 1, Столична община | 2021-2022 | 24700000 |  | 4038300 | 0 | [10 empty] | ДИ | 4038300
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА бул. "ЛОМСКО ШОСЕ" - 1 ЕТАП, Столична община | 2021-2024 | 7700000 |  | 760000 | 0 | [10 empty] | ДИ | 760000
6606 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА бул. "МОНТЕВИДЕО" ОТ бул."Н.ПЕТКОВ" ДО бул. "ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН", Столична община | 2015-2021 | 9574931 | 9056353 | 500000 | 0 | [8 empty] | 500000
6606 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."ОПЪЛЧЕНСКА" ОТ БУЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВЍЍ4 ДО БУЛ. "СЛИВНИЦА", район Възраждане | 2021-2022 | 7800000 |  | 500000 | 0 | [8 empty] | 500000
6619 | ДРУГИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, Столична община | 2021-2021 | 100000 |  | 100000 | 0 | [8 empty] | 100000
6621 | ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНАТА И СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В РАЙОНИ КРЕМИКОВЦИ И СЕРДИКА, Столична община | 2021-2021 | 600000 |  | 600000 | 0 | [8 empty] | 600000
6627 | ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО ЗА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПСОВ "САДИНАТА", Столична община | 2020-2022 | 1377854 | 12000 | 1000000 | 0 | [8 empty] | 1000000
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА от О.Т. 306 до О.Т. 4А /УЛИЦА ИЗТОК-ЗАПАД/, м. МАЛИНОВА ДОЛИНА-БУНКЕРА, РАЙОН "ВИТОША" И РАЗШИРЕНИЕ НА ул. “РАЧО ПЕТКОВ -КАЗАНДЖИЯТА", Столична община | 2021-2022 | 700000 |  | 500000 | 0 | [8 empty] | 500000
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦИ В кв.10, м. НПЗ ИЗТОК, м. КЪРО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ул. " ЙОРДАН ВЕНЕДИКОВ", Столична община | 2020-2021 | 5481063 | 708063 | 4773000 | 0 | [5 empty] | 31-18 | 4773000
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ДУБЛЬОР НА ЛЯВ ВЛАДАЙСКИ КОЛЕКТОР, Столична община | 2012-2022 | 23583203 | 13289136 | 500000 | 0 | [8 empty] | 500000
| ППР |  | 1524992 | 9533 | 1515451 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1515451 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В "КНЯЖЕВСКАТА ГРАДИНА", район Средец | 2020-2021 | 4992 | 1997 | 2995 | 0 | [8 empty] | 2995
6627 | ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, Столична община | 2020-2021 | 700000 |  | 700000 | 0 | [8 empty] | 700000
6606 | ИЗГОТВЯНЕ НА РП ЗА ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ "СИТНЯКОВО" НА БУЛ."МИХАЙЛ ЕМИНЕСКУ" И "ЦАР ИВАН АСЕН II", район Средец | 2020-2021 | 20000 | 7536 | 12456 | 0 | [8 empty] | 12456
6603 | ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ", Столична община | 2021-2021 | 300000 |  | 300000 | 0 | [8 empty] | 300000
6606 | ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ -ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, Столична община | 2021-2021 | 500000 |  | 500000 | 0 | [8 empty] | 500000
5219 | придобиване на други ДМА |  | 393480 | 0 | 393480 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 393480 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ИЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПОНИРАНЕ НА НА СКЛУПТУРНА ЕКСПОЗИЦИЯ "ВОДНА ПАША", Столична община | 2021-2021 | 393480 |  | 393480 | 0 | [8 empty] | 393480
………………………………………
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 5964039 | 1777109 | 3576959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3250518 | 0 |  | 0 | 0 |  | 326441 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 3959963 | 874057 | 2475943 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2475943 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | ПРИСТРОЙКА, ЧАСТИЧНО НАДСТРОЯВАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ТОПЛОЦЕНТРАЛА НА НДК В ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, район Триадица | 2020-2021 | 3959963 | 874057 | 2475943 | 0 | [8 empty] | 2475943
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
5204 | придобиване на транспортни средства |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5205 | придобиване на стопански инвентар |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1076375 | 799593 | 276782 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 276782 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| обекти |  | 1076375 | 799593 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 276782 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | РАЗШИРЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК - ЕТАП I, Столична община | 2020-2021 | 1041381 | 799593 | 241788 | 0 | [8 empty] | 241788
7714 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИТНЕС ПЛОЩАДКА В с. ДОЛНИ БОГОРОВ, район Кремиковци | 2021-2021 | 34994 | 0 | 34994 | 0 | [8 empty] | 34994
| ППР |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5219 | придобиване на други ДМА |  | 927701 | 103459 | 824234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 497793 | 0 |  | 0 | 0 |  | 326441 | 0
7759 | КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪСНО АНТИЧЕН МАВЗОЛЕЙ В "ЮЖЕН ПАРК", район Триадица | 2020-2021 | 927701 | 103459 | 824234 | 0 | [8 empty] | 497793 |  |  |  |  | 96 | 326441
…………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 1009385349 | 905438054 | 61765710 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13500000 | 0 |  | 13125538 | 0 |  | 35140172 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
5204 | придобиване на транспортни средства |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5205 | придобиване на стопански инвентар |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1009385349 | 905438054 | 61765710 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13500000 | 0 |  | 13125538 | 0 |  | 35140172 | 0
| обекти |  | 1009385349 | 905438054 | 61765710 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13500000 | 0 |  | 13125538 | 0 |  | 35140172 | 0
8849 | МОНТАЖ НА ПРЕГРАДНИ ВРАТИ ЗА ПЪРВИ И ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР/ ПМС №132/18.06.2020г./, Столична община | 2020-2022 | 17892000 | 4554985 | 4033180 | 0 | [8 empty] | 1000000 |  |  |  |  | 98 | 3033180
8849 | МЕТРОПОЛИТЕН "СОФИЯ" - III МЕТРОДИАМЕТЪР ОТ бул."БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - бул. "ВЛ. ВАЗОВ" - ЦГЧ - жк "ОВЧА КУПЕЛ" - ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ОП ТТИ BG16M1OP001-3-001-0001, Столична община | 2016-2021 | 982822385 | 899412967 | 50531668 | 0 | [8 empty] | 5500000 |  | ДИ | 13125538 |  | 98 | 31906130
8875 | СРЕДСТВА ОТ СОПФ, Столична община | 2021-2021 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | [8 empty] | 7000000
8849 | ITS -ЕЛЕКТРОННИ ИНФ.ТАБЛА, БОРДОВО ОБОРУДВАНЕ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ФАЗА II" ОПРР BG16RFOP 001-1.041-0001-C01, Столична община | 2019-2021 | 1670964 | 1470102 | 200862 | 0 | [13 empty] | 98 | 200862
| ППР |  |  |  | 0 | 0
………………………………..
5219 | придобиване на други ДМА |  |  |  | 0 | 0
………………………….
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 10047980 | 110150 | 5472902 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5472902 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 3045980 |  | 3032300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3032300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 3045980 | 233980 | 3032300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3032300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ИНВЕСТИЦИИ В ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, Столична община | 2021 | 2000000 | 123830 | 2000000 | [9 empty] | 2000000
1122 | ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ЛИЦЕНЗИ СО, Столична община | 2021 | 977580 | 123830 | 977580 | [9 empty] | 977580
1122 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА БАЗА ДАННИ "АКТОПИС", Столична община | 2020-2021 | 68400 | 13680 | 54720 | [9 empty] | 54720
………………………………..
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи
……………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 7002000 | 110150 | 2440602 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2440602 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 5502000 | 110150 | 940602 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 940602 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | ИЗГРАЖДАНЕ И СЪВМЕСТЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ИСУО и SCADA НА ПЛОЩАДКИ "САДИНАТА" И "ХАН БОГРОВ", Столична община | 2020-2021 | 1950000 |  | 500000 | 0 | [8 empty] | 500000
6621 | ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ДАННИ ЗА КАВ, Столична община | 2020-2021 | 552000 | 110150 | 440602 | 0 | [8 empty] | 440602
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6629 | ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО", Столична община | 2020-2021 | 350000 |  | 350000 | 0 | [8 empty] | 350000
6629 | ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА пл. "СВ. НЕДЕЛЯ", район Средец | 2021-2021 | 350000 |  | 350000 | 0 | [8 empty] | 350000
6629 | НАГ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ, Столична община | 2021-2021 | 800000 |  | 800000 | 0 | [8 empty] | 800000
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
5400 | Придобиване на земя |  | 8023513 | 0 | 8023513 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8023513 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
…………………………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 8023513 | 0 | 8023513 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8023513 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6629 | ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ СО 2021, Столична община | 2021 | 8023513 |  | 8023513 | 0 | [8 empty] | 8023513
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
5500 | Капиталови трансфери |  | 741681082 | 99612536 | 182989114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 172989114 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия
………………………………..
5503 | капиталови трансфери за организации с нестопанска цел
…………………………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 369741082 | 0 | 61000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 61000000 | 0
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия |  | 369741082 | 0 | 61000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 61000000 | 0
6627 | ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ В СОФИЯ С ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА RDF, Столична община | 2018-2023 | 369741082 |  | 61000000 | 0 | [13 empty] | 98 | 61000000
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 371940000 | 99612536 | 121989114 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 111989114 | 0
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия |  | 371940000 | 69282577 | 121989114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 111989114 | 0
8849 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ - 30 БР. ЕЛЕКТРОБУСА И 30 БР. ТРОЛЕЙБУСА, Столична община | 2020-2022 | 90000000 | 19753791 | 43756980 | 0 | [13 empty] | 98 | 43756980
8849 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ - 25 БР. ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ, Столична община | 2020-2022 | 97700000 | 21768 | 38960134 | 0 | [13 empty] | 98 | 38960134
8849 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ - 52 БР. ЕЛЕКТРОБУСА И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ 1, Столична община | 2020-2021 | 30300000 | 0 | 29272000 | 0 | [13 empty] | 98 | 29272000
8849 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МЕТРОВЛАКОВЕ, Столична община | 2019-2021 | 65340000 | 10554400 | 3000000 | 0 | [8 empty] | 3000000
8849 | ДОСТАВКА НА10 БР МЕТРОВЛАКОВЕ"СИМЕНС"/ ПМС №134/31.05.2019г. и ПМС №132/18.06.2020г. /, Столична община | 2019-2022 | 88600000 | 38952618 | 7000000 | 0 | [8 empty] | 7000000
Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:
1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;
2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;
3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;
4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.
5. Уточнен план за обект /в колона 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/
| Изготвил: Адриана Лапева, Гл. експерт | [10 empty] | Главен счетоводител: С.Гекова
| (име, фамилия, длъжност) | [11 empty] | (име, фамилия)
| Тел. за контакт:02/9377255 | [10 empty] | Тел. за контакт:02/9377546
| Съгласувал: Елена Василева, Началник отдел НАГ | [12 empty] | Ръководител: Йорданка Фандъкова -Кмет на СО
| (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [11 empty] | (име, фамилия, длъжност)
| Тел. за контакт02/9811321 | [10 empty] | Тел. за контакт:.02/9377412
дата