## ГАЗ_ПАНЧАРЕВО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРИРОДЕН ГАЗ И РАДИАТОРИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО), ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАН СПИСЪК ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ (ОУПГ) ЗА РАЙОНИ ПАНЧАРЕВО И СТУДЕНТСКИ
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД тел. за контакти: 02/ 971 70 94; 02/ 971 70 95;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Номер по ОПОС | Район | Вид и брой уред за монтиране | Вид и брой радиатори за монтиране | Предвидена дата за монтаж | Забележка
СО ОПОС_4606 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  | 20.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4614 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5102 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 19.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5146 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5208 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5236 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 29.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5245 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5254 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 13.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5255 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 13.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5261 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 02.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5273 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5285 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. |  | 19.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5298 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5300 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5309 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 29.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5324 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 01.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5325 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5382 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 21.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5384 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5389 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7152 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 26.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7162 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. |  | 28.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7173 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7176 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7183 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7186 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  |  | неустановен контакт подаден към РА
СО ОПОС_7309 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7313 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 01.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7325 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7331 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7345 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7348 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. |  | ЧАКА ОТГОВОР ОТ ОВЕРГАЗ за доставка на компресиран природен газ
СО ОПОС_7354 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7366 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7369 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7375 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7379 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7514 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7539 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7540 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7549 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 21.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7552 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7553 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7563 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. |  | 27.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7573 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7575 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. |  | 03.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7580 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7588 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 20.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7589 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 25.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7592 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7812 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7830 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 08.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7832 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7855 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7863 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. |  | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7868 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7870 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7875 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  |  | неустановен контакт подаден към районната администрация за съдействие
СО ОПОС_7879 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7880 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7885 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 18.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7893 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7894 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7899 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 05.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7904 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 03.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7908 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7909 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7912 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7927 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 18.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7932 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  | ноември-декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7936 | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_7937 | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 26.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7959 | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 28.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7962 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 04.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7985 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. |  | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7992 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_8000 | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 09.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6603 | Студентски | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 04.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6604 | Студентски | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 25.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6616 | Студентски | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 09.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6619 | Студентски | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. |  | 02.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_1702Ф | Панчарево | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_1703Ф | Панчарево | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 22.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_1702К | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 27.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_1708К | Панчарево | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  |  | неустановен контакт подаден към районната администрация за съдействие
СО ОПОС_1709К | Панчарево | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите