## ГАЗ_ВРЪБНИЦА
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРИРОДЕН ГАЗ И РАДИАТОРИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО), ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАН СПИСЪК ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ (ОУПГ) ЗА РАЙОНИ ВРЪБНИЦА, ГОРНА БАНЯ, ИЛИНДЕН, КРАСНА ПОЛЯНА, КРЕМИКОВЦИ, НОВИ ИСКЪР, ОВЧА КУПЕЛ, ПОДУЯНЕ И СЕРДИКА
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД тел. за контакти: 02/ 971 70 94; 02/ 971 70 95;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Номер по ОПОС | Район | Вид и брой уред за монтиране | Вид и брой радиатори за монтиране | Предвидена дата за монтаж | Забележка
СО ОПОС_606 | Връбница | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 03.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_626 | Връбница | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 21.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_648 | Връбница | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 04.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_651 | Връбница | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_1518 | Илинден | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_2120 | Красна поляна | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | март 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_2162 | Красна поляна | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | 21.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2166 | Красна поляна | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_2255 | Красна поляна | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_2341 | Красна поляна | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_2367 | Красна поляна | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | няма готовност - НЯМА ГРМ И СЪГЛАСИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
СО ОПОС_2770 | Кремиковци | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  |  | няма готовност - НЯМА ГРМ И СЪГЛАСИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
СО ОПОС_2903 | Кремиковци | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_2905 | Кремиковци | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | март 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_2933 | Кремиковци | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. |  | март 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_3111 | Кремиковци | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 09.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3196 | Кремиковци | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 09.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3211 | Кремиковци | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  | март 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_3887 | Кремиковци | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 20.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4278 | Нови Искър | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  |  | ОТКАЗВА СЕ ОТ ПРОГРАМАТА
СО ОПОС_8011 | Нови Искър | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_8126 | Нови Искър | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | март 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_4807 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 25.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4810 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 25.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4815 | Овча купел | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | март 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_4818 | Овча купел | Газов конвектор на природен газ 3 kW - 2 бр. Газов конвектор на природен газ 5 kW - 1 бр. |  | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_4845 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | май 2023 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_4846 | Овча купел | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_4851 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  |  | грешен тел. не намерен при оглед подаден към районната администрация за съдействие
СО ОПОС_4852 | Овча купел | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 18.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4871 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 18.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4872 | Овча купел | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. |  | 08.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4876 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_4886 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | ОТКАЗВА СЕ ОТ ПРОГРАМАТА
СО ОПОС_4889 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_4904 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_4908 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 22.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4916 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_4922 | Овча купел | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_4933 | Овча купел | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  |  | ОТКАЗВА СЕ ОТ ПРОГРАМАТА
СО ОПОС_4945 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_4946 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_4948 | Овча купел | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 02.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4953 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 27.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4966 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 26.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4970 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 18.10 - 22.10.2021 | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4974 | Овча купел | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 03.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4980 | Овча купел | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. |  | 02.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4981 | Овча купел | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 01.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4982 | Овча купел | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 01.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4986 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  |  | ОТКАЗВА СЕ ОТ ПРОГРАМАТА
СО ОПОС_5011 | Овча купел | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5019 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5026 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5028 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 22.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5032 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | НЯМА КОНТАКТИ - ПОДАДЕНО КЪМ РА
СО ОПОС_5036 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | НЯМА КОНТАКТИ - подаден към районната администрация за съдействие
СО ОПОС_5052 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 27.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5066 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5072 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5078 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 26.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5083 | Овча купел | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5092 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5093 | Овча купел | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5575 | Подуяне | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_8320 | Подуяне | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5770 | Сердика | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. |  | 19.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5771 | Сердика | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 19.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5781 | Сердика | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 20.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5811 | Сердика | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_5909 | Сердика | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | май 2022 | няма възможност да изгради инсталациите