## ГАЗ_БАНКЯ
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРИРОДЕН ГАЗ И РАДИАТОРИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО), ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАН СПИСЪК ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ (ОУПГ) ЗА РАЙОН "БАНКЯ"
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД тел. за контакти: 02/ 971 70 94; 02/ 971 70 95;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Номер по ОПОС | Район | Вид и брой уред за монтиране | Вид и брой радиатори за монтиране | Предвидена дата за монтаж | Забележка
СО ОПОС_5 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_6 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7 | Банкя | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_12 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_16 | Банкя | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_17 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | 28.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_18 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 25.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_21 | Банкя | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. |  | 03.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_23 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 04.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_36 | Банкя | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_43 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 08.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_47 | Банкя | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_52 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 20.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_58 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 21.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_60 | Банкя | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр.
СО ОПОС_61 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 09.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_70 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_74 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_83 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 08.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_84 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 21.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_86 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 18.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_87 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_93 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 25.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_96 | Банкя | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 20.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_97 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 02.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_101 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_103 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 09.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_105 | Банкя | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр.
СО ОПОС_110 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_118 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 10.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_126 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 01.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_136 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_141 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 04.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_146 | Банкя | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 18.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_158 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр.
СО ОПОС_169 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 26.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_170 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 26.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_171 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_174 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_175 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_191 | Банкя | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_192 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | 22.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_193 | Банкя | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 19.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_206 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. |  | 05.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_207 | Банкя | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_208 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 01.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_211 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_212 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_213 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_231 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_246 | Банкя | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_248 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.април 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_250 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  |  | не са решили дали ще се възползват от програмата - нямат газова инсталация
СО ОПОС_251 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_252 | Банкя | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр.
СО ОПОС_253 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_257 | Банкя | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 29.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_258 | Банкя | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_264 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_272 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_281 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  |  | ОТКАЗВА СЕ ОТ ПРОГРАМАТА
СО ОПОС_282 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. |  |  | ОТКАЗВА СЕ ОТ ПРОГРАМАТА
СО ОПОС_289 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | нямат газ.инсталация, не са решили дали ще ползват програмата
СО ОПОС_295 | Банкя | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW - 1 бр. |  | 03.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_298 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7405 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7408 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 28.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7413 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 11.11.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7438 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 10.11.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7444 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7445 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 22.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7448 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр.
СО ОПОС_7466 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_7473 | Банкя | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 27.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7479 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | НЕ Е УСТАНОВЕН КОНТАКТ КЪМ 27.09. подаден към РА Банкя
СО ОПОС_8204 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 27.10.2021 9:00 -12:00 ч. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_8218 | Банкя | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_8219 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | м.май 2022г. | домакинството желае отоплителното устройство да се монтира след отоплителния сезон
СО ОПОС_8224 | Банкя | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | декември 2021 | няма възможност да изгради инсталациите
СО ОПОС_8226 | Банкя | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | ОТКАЗВА СЕ ОТ ПРОГРАМАТА
СО ОПОС_2Ф | Банкя | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 19.10.2021 13:00 -18:00 ч. | ЗА МОНТАЖ