## ГРАФИК
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПЕЛЕТИ И РАДИАТОРИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО) ЗА РАЙОНИ БАНКЯ, ВИТОША, ВРЪБНИЦА, ИЗГРЕВ, КРАСНА ПОЛЯНА, КРАСНО СЕЛО, КРЕМИКОВЦИ, МЛАДОСТ, НАДЕЖДА, НОВИ ИСКЪР, ОБОРИЩЕ, ОВЧА КУПЕЛ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ, СЕРДИКА И СЛАТИНА
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ИНЖЕНЕРИНГОВИ СИСТЕМИ- БЪЛГАРИЯ 2021" ДЗЗД тел. за контакти: 0897 374 004
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Номер по ОПОС | Район | Вид и брой уред за монтиране | Вид и брой радиатори за монтиране | Предвидена дата за монтаж | Забележка
СО ОПОС_51 | Банкя | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 03.11.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_140 | Банкя | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_279 | Банкя | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_7421 | Банкя | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_376 | Витоша | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | 17.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_377 | Витоша | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 27.10.2021г. 14:300часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_390 | Витоша | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 17.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_408 | Витоша | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 07.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_424 | Витоша | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_425 | Витоша | Топловъздушна камина на пелети 8 kW - 1 бр. |  | 11.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_428 | Витоша | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 10.12.2021г.14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_437 | Витоша | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 18.12.2021г.08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_438 | Витоша | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_442 | Витоша | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 07.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_444 | Витоша | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 18.12.2021г.11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_450 | Витоша | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Няма връзка с Крайният поличател и не е открит на адреса
СО ОПОС_456 | Витоша | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | Отказва | Крайният получател иска да премине към програмата за климатици. Отказва към момента
СО ОПОС_462 | Витоша | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 17.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_469 | Витоша | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_472 | Витоша | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 07.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_478 | Витоша | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_524 | Витоша | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 11.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_533 | Витоша | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 17.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_539 | Витоша | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 17.12.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_1018 | Витоша | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_1034 | Витоша | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 11.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_1036 | Витоша | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | 10.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7768 | Витоша | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_7773 | Витоша | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_7797 | Витоша | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_609 | Връбница | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 17.12.2021г. 08:30часа | за монтаж
СО ОПОС_612 | Връбница | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 17.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_631 | Връбница | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_636 | Връбница | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 17.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_647 | Връбница | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 17.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_654 | Връбница | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 17.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_1206 | Изгрев | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 04.12.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2104 | Красна поляна | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 15.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2105 | Красна поляна | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_2116 | Красна поляна | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_2256 | Красна поляна | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 15.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2262 | Красна поляна | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 04.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2289 | Красна поляна | Топловъздушна камина на пелети 8 kW - 1 бр. |  | 11.12.2021г16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2295 | Красна поляна | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_2402 | Красно село | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 04.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2703 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 12.11.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2705 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 03.11.2021г. 08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2707 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 03.11.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2744 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | 19.11.2021г. 16:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2745 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 01.12.2021г. 14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2754 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_2781 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 18.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2787 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 13.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2795 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_2807 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_2825 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 02.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2839 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_2847 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_2865 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 12.11.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2868 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_2883 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_2892 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | 26.11.2021г. 14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2913 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_2915 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | Отказва се
СО ОПОС_2924 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  | 26.11.2021г. 08:30часа. | Нямат инсталация, започват изграждането и до средата на ноември ще е готова.ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2948 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | 14.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2973 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 12.11.2021г. 14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2974 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 0884803131 | 13.12.2021г. 08:30часа.
СО ОПОС_2981 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 13.12.2021г. 14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2992 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3103 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон. Нямат изградена инсталация
СО ОПОС_3105 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 27.09.2021г. 08:30часа. | За монтаж
СО ОПОС_3117 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3119 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3125 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 26.11.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3127 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3128 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 26.11.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3150 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3151 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 26.11.2021г. 08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3158 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3166 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3168 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | 08.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3170 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | 08.12.2021г.14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3175 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 12.11.2021г. 08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3179 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3203 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТКАЗВАТ СЕ | Домакинството се е отказало, имат пусната молба за отказ от програмата.
СО ОПОС_3217 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 07.12.2021г.08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3244 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3246 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3249 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3253 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3255 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 07.12.2021г.14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3257 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3261 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3263 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 13.12.2021г. 08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3271 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 13.12.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3273 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3274 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 27.10.2021г. 08:30часа. | За монтаж
СО ОПОС_3275 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Грешен телефон и не е открит на адреса
СО ОПОС_3276 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3278 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3280 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 03.11.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3282 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3287 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 03.11.2021г. 14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3290 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 13.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3291 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3292 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3294 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | 02.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3298 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 03.11.2021г. 16:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3299 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3401 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3404 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 27.09.2021г. 11:30часа. | За монтаж
СО ОПОС_3405 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 26.11.2021г. 14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3407 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3410 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТКАЗВАТ СЕ | Отказват от програмата. Поставили са си климатици
СО ОПОС_3414 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон поради причината, че няма изградена инсталация
СО ОПОС_3416 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 02.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3417 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3423 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3424 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3429 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Не отговаря по телефона и не е открита на адреса
СО ОПОС_3434 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 14.12.2021г 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3437 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3438 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3441 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател няма инсталация и очакваме да се свърже с нас като я изградят
СО ОПОС_3446 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3447 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 02.12.2021г.16:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3448 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3449 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3452 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 27.09.2021г. 14:300часа. | За монтаж
СО ОПОС_3455 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 18.11.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3457 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 19.11.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3458 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТКАЗВАТ СЕ | Отказват се, имат закупен котел на пелети
СО ОПОС_3459 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 27.10.2021г. 16:30часа. | За монтаж
СО ОПОС_3460 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3461 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон. Нямат инсталация
СО ОПОС_3462 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 02.12.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3464 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3465 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Нямат инсталация, желаят доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3471 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 02.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3473 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател няма изградена инсталация и желае доставка и монтаж след отоплителен сезон за да я изгради.
СО ОПОС_3474 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3481 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 02.12.2021г.14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3483 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 09.12.2021г. 08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3486 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 12.11.2021г.11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3488 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 13.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3495 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3496 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 8 kW - 1 бр. |  | Отказват се | Крайният получател се отказва от програмата. Имат закупена камина.
СО ОПОС_3497 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател няма изградена инсталация, желае доставка и монтаж след отоплителен сезон за да я изгради.
СО ОПОС_3498 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Грешен номер и не са открити на адреса
СО ОПОС_3499 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3501 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3502 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 13.12.2021г. 14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3503 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3504 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 02.12.2021г. 08:30часа | Нямат инсталация, започват изграждането и. За монтаж
СО ОПОС_3505 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3506 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3509 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3513 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3514 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 13.12.2021г. 14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3523 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 02.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3524 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 12.11.2021г. 14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3525 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 09.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3527 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 08.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3528 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 08.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3529 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 08.12.2021г. 16:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3533 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | ОТКАЗВАТ СЕ | Домакинството е подало молба за отказ
СО ОПОС_3540 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 27.10.2021г. 08:30часа. | За монтаж
СО ОПОС_3544 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | Отказва се | Крайният получател се отказва от програмата
СО ОПОС_3546 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Няма връзка и не са открити на адреса
СО ОПОС_3558 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3568 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3570 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3578 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 26.11.2021г. 08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3580 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | КАЗУС | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон и искат да сменят уреда с водна риза
СО ОПОС_3583 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.Нямат инсталация
СО ОПОС_3802 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 26.11.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3804 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3806 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Не отговаря и не е открита на адреса
СО ОПОС_3807 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3808 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3811 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3812 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3813 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3818 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3819 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 27.11.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3829 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3830 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3832 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 03.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3840 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3847 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | ОТКАЗВАТ СЕ | Отказват се от програмата
СО ОПОС_3848 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | 19.11.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3849 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 09.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3851 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3852 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Нямат инсталация за котел. Отлагане след отоплителен сезон
СО ОПОС_3855 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3856 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 12.11.2021г. 08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3857 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 12.11.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3858 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3863 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон. Нямат изградена инсталация и искат да сменят уред
СО ОПОС_3865 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 26.11.2021г. 14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3866 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 06.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3873 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 27.10.2021г. 11:30часа. | За монтаж
СО ОПОС_3876 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3877 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 8 kW - 1 бр. |  | 08.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3880 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 08.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3881 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 27.11.2021г. 08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3884 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3885 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 27.11.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3886 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 08.12.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3888 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 27.11.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3890 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 06.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3892 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | 27.11.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ / Има грешка в номера на улицата, вярната улица е 35
СО ОПОС_3894 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | ОТКАЗВАТ СЕ | Домакинството е подало молба за отказ
СО ОПОС_3899 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_3900 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 14.12.2021г.08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4102 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | 03.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4111 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4113 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_4114 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | Отказва се | Крайният получател се отказва от програмата
СО ОПОС_4116 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4121 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | Отказват се | Крайният получател се отказва от програмата поради поскъпването на цените при пелетите
СО ОПОС_4122 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 07.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4124 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4125 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | 06.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4127 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4128 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 14.12.2021г.08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4130 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_4141 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4143 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТКАЗА СЕ | ОТКАЗАТ СЕ ОТ ПРОГРАМАТА
СО ОПОС_4144 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | Отказват се | Крайният получател се отказва от програмата
СО ОПОС_4146 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 12.11.2021г. 14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4151 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Грешен телефон и не е открит на адреса
СО ОПОС_4154 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4155 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Домакинството желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4160 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 03.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4161 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4162 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 6 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4164 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4165 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4166 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4167 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4170 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4172 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 14.12.2021г.11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4173 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4175 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 27.11.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4179 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4181 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4183 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 06.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4184 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4185 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 03.11.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4190 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 15.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4192 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 15.12.2021г.11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6703 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТКАЗВАТ СЕ | Ще кандидатсват за климатици
СО ОПОС_6709 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | 07.12.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6710 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_6717 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 08.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6718 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 08.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6722 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6725 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | ОТКАЗВА СЕ | Искат да се откажат от пелетната камина и да кандистатсват за климатици
СО ОПОС_6728 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_6729 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 19.11.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6730 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 15.12.2021г.14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6732 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 19.11.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6739 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 27.10.2021г. 14:30часа. | За монтаж
СО ОПОС_6740 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_6747 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 8 kW - 1 бр. |  | ОТКАЗА СЕ | ОТКАЗАТ СЕ ОТ ПРОГРАМАТА
СО ОПОС_6748 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 01.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6755 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | 26.11.2021г. 16:00часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6760 | Кремиковци | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 07.12.2021г. 14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6761 | Кремиковци | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 01.12.2021г.11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6763 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 02.12.2021г. 08:30часа. | Нямат инсталация, започват изграждането и. За монтаж
СО ОПОС_6766 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_6767 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | Отказват се | Крайният получател се отказва от програмата
СО ОПОС_6771 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 13.12.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6772 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 19.11.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ и доизграждане на инсталация
СО ОПОС_6776 | Кремиковци | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_6777 | Кремиковци | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 07.12.2021г. 08:30часа. | Нямат инсталация, започват изграждането и. До края на ноември нач.на м.декември
СО ОПОС_6779 | Кремиковци | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3616 | Младост | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 09.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3622 | Младост | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3649 | Младост | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3655 | Младост | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 02.11.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_3686 | Младост | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_3705 | Младост | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ЗА МОНТАЖ | Група 2
СО ОПОС_3939 | Надежда | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Грешен номер и не открит на адрес
СО ОПОС_4004 | Надежда | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 03.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4006 | Надежда | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | 16.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4201 | Нови Искър | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 15.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4332 | Нови Искър | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_4508 | Оборище | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 09.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4804 | Овча купел | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_4814 | Овча купел | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | 03.12.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4828 | Овча купел | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | 10.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4835 | Овча купел | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_4854 | Овча купел | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 16.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4855 | Овча купел | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 16.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4863 | Овча купел | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 04.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4900 | Овча купел | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 27.10.2021г.11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4914 | Овча купел | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_4934 | Овча купел | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | 16.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4937 | Овча купел | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 07.12.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_4941 | Овча купел | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | ОТКАЗВАТ СЕ | Отказва се от програмата
СО ОПОС_4965 | Овча купел | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_4990 | Овча купел | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 10.12.2021г.11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5020 | Овча купел | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5022 | Овча купел | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 16.12.2021г.14:30часа | ЗА МОТАЖ
СО ОПОС_5043 | Овча купел | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | 16.12.2021г.16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5046 | Овча купел | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5050 | Овча купел | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5056 | Овча купел | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5068 | Овча купел | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 10.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5070 | Овча купел | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Не отговаря на подадените телефини и не са открити на адрес
СО ОПОС_4619 | Панчарево | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Няма телефон за връзка и не е открит на адреса
СО ОПОС_4629 | Панчарево | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_5114 | Панчарево | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_5284 | Панчарево | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_5317 | Панчарево | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_5380 | Панчарево | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 03.11.2021г.08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7114 | Панчарево | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 14.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНтаЖ
СО ОПОС_7115 | Панчарево | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | 14.12.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7116 | Панчарево | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 27.11.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7144 | Панчарево | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_7336 | Панчарево | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 03.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7383 | Панчарево | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_7574 | Панчарево | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  | 14.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7805 | Панчарево | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  | 03.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7838 | Панчарево | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_7845 | Панчарево | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_7857 | Панчарево | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_7977 | Панчарево | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 11.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7988 | Панчарево | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 06.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_7994 | Панчарево | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 14.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5410 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 19.11.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5412 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 19.11.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5415 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 19.11.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5423 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 20.11.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5480 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5482 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 04.12.2021г. 08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5483 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5485 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | 27.11.2021г.16:00часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5488 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | 20.11.2021г.11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5514 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 20.11.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5520 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 16.12.2021г.08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5533 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 20.11.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5546 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 20.11.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5557 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 10.12.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5603 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 04.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5605 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 16.12.2021г.11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5642 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 20.11.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5655 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | 20.11.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5690 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 27.11.2021г.14:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5726 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 20.11.2021г. 08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5745 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 13.11.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5767 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 13.11.2021г.11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5772 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 13.11.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5808 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5813 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 13.11.2021г 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5816 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 13.11.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5846 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | 10.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5858 | Сердика | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 06.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5860 | Сердика | Топловъздушна камина на пелети 8 kW - 1 бр. |  | 13.11.2021г. 11:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5876 | Сердика | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | Отказват се | Отказват се от програмата
СО ОПОС_5902 | Сердика | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5932 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 04.12.2021г. 14:30часа | Очакваме отговор
СО ОПОС_5947 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 13.11.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5948 | Сердика | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 10.12.2021г.11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5953 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Грешен номер и не са открити на адреса
СО ОПОС_5958 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 20.11.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5972 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5974 | Сердика | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5983 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 13.11.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_5990 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | 10.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6406 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 13.11.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ/починал
СО ОПОС_6412 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6429 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 20.11.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ/нямат изградена инсталация започват изграждането и
СО ОПОС_6430 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 16.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6440 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Грешен номер и не са открити на адреса
СО ОПОС_6006 | Слатина | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | 06.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6030 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 15.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6036 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6041 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 15.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6049 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 15.12.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6060 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 03.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6067 | Слатина | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 06.12.2021г.08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6068 | Слатина | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 09.12.2021г.16:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6078 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6095 | Слатина | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 19.11.2021г.08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6108 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | 09.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6115 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  | 09.12.2021г.11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6125 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 03.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6129 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 04.12.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6132 | Слатина | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 06.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6135 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 15.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6138 | Слатина | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 03.12.2021г. 11:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6140 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 16.12.2021г.08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_6142 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 04.12.2021г. 11:30часа | Чакаме отговор
СО ОПОС_6143 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 09.12.2021г. 14:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_101Ф | Витоша | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | 03.11.2021г.08:30часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_2К | Банкя | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | 27.10.2021г. 16:00часа. | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_111К | Витоша | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | ОТЛАГАНЕ
СО ОПОС_1601К | Овча купел | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_1703К | Панчарево | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | ОТЛАГАНЕ | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон.
СО ОПОС_1901К | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 13.11.2021г. 08:30часа | ЗА МОНТАЖ
СО ОПОС_1902К | Сердика | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 06.12.2021г. 16:30часа | ЗА МОНТАЖ