СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА СЕСИЯ и ПРОЦЕДУРА по НАБИРАНЕ на ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2022 г.

Бенефициенти:

Детско-юношески школи на спортни клубове, със седалище и развиващи дейност на територията на Столична община, членове на лицензирани спортни федерации, развиващи олимпийски спортове,

| процедура | период/срок |
| --- | --- |
| Обявяване на сесия за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на ДЮС за 2022 г., съгласно изисквания за информираност и публичност. Консултации: на 11 май 2022 г. /сряда/ Адрес: Столична община, ул. Оборище № 44, заседателна зала – ет. 1 10.30 ч. – 12.00 ч. – спортни клубове, развиващи индивидуален спорт 15.00 ч. – 16.30 ч. – спортни клубове, развиващи колективен спорт Онлайн консултации: - по електронна поща: programasofia2018@abv.bg | Период за подаване на проектните предложения: от 26 април 2022 г. до 27 май 2022 г. , съгласно Решение на СОС Крайният срок за регистриране на проектните предложения в деловодство на Столична община е 27 май 2022 г. |
| - Оценяване на проектите от Експертна комисия /ЕК/, определна със Заповед на кмета на Столична община - Решения на ЕК | м. юни 2022 г. |
| - Уведомяване на Спортните клубове, които не са одобрени за финансиране по Програмата - Уведомяване на Спортните клубове, които са одобрени за финансиране по Програмата | м. юли 2022 г., след Решение на Столичен общински съвет |
| Сключване на договори и финансиране на одобрените Проекти | след Решение на Столичен общински съвет |
| Период на реализиране на дейности | м. юли/август – 30 ноември 2022 г. (дейностите се реализират в съответствие с посочени срокове в договор) |
| Период на мониторинг на изпълнението на проектните дейности | м. август – м. ноември 2022 г. (съгласно представен график от спортните клубове, за реализиране на одобрени дейности, включени във финансов план към договор) |
| Период на финансово и съдържателно отчитане на проектните дейности | до 05 декември 2022 г. |