## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори“ за райони БАНКЯ, ВРЪБНИЦА, КРЕМИКОВЦИ, НОВИ ИСКЪР, ОБОРИЩЕ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ, СЕРДИКА и СЛАТИНА.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "АВТО ГРУП" ДЗЗД тел. за контакти: 02/80 66 333
Забележка: Графикът е актуален към 09.01.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10606К | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10606К | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 5 |  |  |  |  | 5-Отложен
2 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_461Ф | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_461Ф | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
3 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_469 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател не може да бъде намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_469 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
4 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11385 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11385 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
5 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11454 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-24 | 44950.3333 | 44950.5 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11454 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-01-24 | 44950.3333 | 44950.5 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11454 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-01-24 | 44950.3333 | 44950.5 |  | 1-За монтаж
6 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6725 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-08 | 44965.5417 | 44965.7083 |  | 1-За монтаж
7 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_543 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-08 | 44965.3333 | 44965.5 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_543 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-02-08 | 44965.3333 | 44965.5 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_543 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-02-08 | 44965.3333 | 44965.5 |  | 1-За монтаж
8 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2271 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател не може да бъде намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2271 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
9 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2274 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател не може да бъде намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2274 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2274 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
10 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2305 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2305 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
11 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2308 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2308 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
12 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2341 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2341 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
13 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2370 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2370 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
14 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2397 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2397 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2397 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
15 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2434 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-16 | 44973.3333 | 44973.5 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2434 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-16 | 44973.3333 | 44973.5 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2479 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2479 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
17 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2510 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2510 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
18 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2512 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-10 | 44967.3333 | 44967.5 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2512 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-10 | 44967.3333 | 44967.5 |  | 1-За монтаж
19 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10248 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-07 | 44964.3333 | 44964.5 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10248 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-07 | 44964.3333 | 44964.5 |  | 1-За монтаж
20 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10626 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10626 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
21 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10671 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-14 | 44971.5417 | 44971.7083 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10671 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-02-14 | 44971.5417 | 44971.7083 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10671 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-02-14 | 44971.5417 | 44971.7083 |  | 1-За монтаж
22 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11311 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-09 | 44966.5417 | 44966.7083 |  | 1-За монтаж
23 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11373 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-07 | 44964.5417 | 44964.7083 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11373 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-07 | 44964.5417 | 44964.7083 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11383 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-06 | 44963.3333 | 44963.5 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11383 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-06 | 44963.3333 | 44963.5 |  | 1-За монтаж
25 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11883 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11883 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
26 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11957 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11957 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
27 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_4429 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_4429 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
28 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_4446 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_4446 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
29 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7046 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-06 | 44932.3333 | 44932.5 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7046 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-01-06 | 44932.3333 | 44932.5 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7046 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-01-06 | 44932.3333 | 44932.5 |  | 1-За монтаж
30 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7092 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7092 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
31 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_231 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-16 | 44942.3333 | 44942.5 |  | 1-За монтаж
32 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_238 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_238 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
33 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_239 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
34 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_814 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-23 | 44949.5417 | 44949.7083 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_814 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-01-23 | 44949.5417 | 44949.7083 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_814 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-01-23 | 44949.5417 | 44949.7083 |  | 1-За монтаж
35 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_840 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-17 | 44943.5417 | 44943.7083 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_840 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-01-17 | 44943.5417 | 44943.7083 |  | 1-За монтаж
36 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_843 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_843 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_843 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
37 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2703 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-06 | 44932.5417 | 44932.7083 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2703 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-01-06 | 44932.5417 | 44932.7083 |  | 1-За монтаж
38 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2716 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-18 | 44944.3333 | 44944.5 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2716 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-01-18 | 44944.3333 | 44944.5 |  | 1-За монтаж
39 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2722 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-10 | 44936.3333 | 44936.5 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2722 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-01-10 | 44936.3333 | 44936.5 |  | 1-За монтаж
40 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2749 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2749 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2749 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
41 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2755 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2755 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2755 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
42 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2756 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2756 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 4-Отказан
43 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2761 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
44 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2768 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2768 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 4-Отказан
45 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2770 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-11 | 44937.5417 | 44937.7083 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2770 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-01-11 | 44937.5417 | 44937.7083 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2770 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-01-11 | 44937.5417 | 44937.7083 |  | 1-За монтаж
46 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2789 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2789 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
47 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2799 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2799 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
48 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10309 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-19 | 44945.3333 | 44945.5 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10309 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-01-19 | 44945.3333 | 44945.5 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10309 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-01-19 | 44945.3333 | 44945.5 |  | 1-За монтаж
49 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10770 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10770 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
50 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10817 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10817 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
51 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10891 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-05 | 44931.3333 | 44931.5 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10891 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-01-05 | 44931.3333 | 44931.5 |  | 1-За монтаж
52 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10963 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10963 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
53 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11193 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11193 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
54 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11659 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-04 | 44930.3333 | 44930.5 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11659 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-01-04 | 44930.3333 | 44930.5 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11659 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-01-04 | 44930.3333 | 44930.5 |  | 1-За монтаж
55 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_243 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-31 | 44957.5417 | 44957.7083 |  | 1-За монтаж
56 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5186 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-17 | 44974.3333 | 44974.5 |  | 1-За монтаж
57 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7864 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-21 | 44978.5417 | 44978.7083 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7864 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-21 | 44978.5417 | 44978.7083 |  | 1-За монтаж
58 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_286 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател не може да бъде намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_286 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
59 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_647 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
60 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_737 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_737 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
61 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_775 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-27 | 44984.5417 | 44984.7083 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_775 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-01-27 | 44984.5417 | 44984.7083 |  | 1-За монтаж
62 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10604 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-27 | 44984.3333 | 44984.5 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10604 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-27 | 44984.3333 | 44984.5 |  | 1-За монтаж
63 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10631 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10631 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
64 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10760 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10760 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10760 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
65 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10773 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
66 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10962 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10962 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
67 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11241 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11241 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
68 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11384 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-22 | 44979.5417 | 44979.7083 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11384 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-22 | 44979.5417 | 44979.7083 |  | 1-За монтаж
69 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10836 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10836 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
70 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11164 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11164 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
71 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11014 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-30 | 44956.3333 | 44956.5 |  | 1-За монтаж
72 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11030 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-30 | 44956.5417 | 44956.7083 |  | 1-За монтаж
73 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11037 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-01-27 | 44953.5417 | 44953.7083 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11037 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-01-27 | 44953.5417 | 44953.7083 |  | 1-За монтаж
74 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11041 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
75 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10491 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-01 | 44958.3333 | 44958.5 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10491 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-01 | 44958.3333 | 44958.5 |  | 1-За монтаж
76 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10610 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-02-01 | 44958.5417 | 44958.7083 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10610 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-01 | 44958.5417 | 44958.7083 |  | 1-За монтаж
77 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10841 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател желае монтаж след отоплителния сезон | 5-Отложен
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10841 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен