СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” № 33, телефон: 9377 444, www.sofia.bg

Приложение 1

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА КАТО УЧАСТНИЦИ

В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ - ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 209/14.04.2011 г.

ЗА ПЕРИОДА  2011 – 2020 Г.

СОФИЯ, 2020 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

І. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ – 3 стр.

ІІ.  ОБОБЩЕНИ ДАННИ  ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА КАТО УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ –  4 стр.

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА КАТО УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ – 13 стр.

ІV. СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ И АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИНИЕ – 14 стр.

І. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

С Решение № 370 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г. на Столичен общински съвет, е приет Правилник за устройството и дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/.

С Решение № 209 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г. на Столичен общински съвет, е утвърдена Общинска Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2011- 2020 г.

С Решение № 89 по Протокол № 35 от 28.02.2020 г. на Столичен общински съвет, са приети Насоки и правила за програмно финансиране, представляващи неразделна част от Правилника за устройството и дейността на Съвета по безопасност на движението на децата в София.

## Общинската Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение е релевантна на Програмата на ЕС - 2020 и Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 г. - 2020 г. - политически рамков документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за подобряване условията за движение по пътищата и намаляване на жертвите при пътнотранспортни инциденти.

С нормативните документи се определят приоритетите, дейностите и механизмите за работата, както и дейността на Съвета, който въз основа на годишните и календарните планове, както и финансовите параметри на утвърден бюджет в дейност 759 „Други дейности по културата“, осъществява политиката на Столична община, насочена към безопасността на децата като участници в пътното движение.

За периода 2011 г. - 2020 г., бюджетът е 588 313 лв., включващ програмно финансиране, издръжка на Детски център „Весел столичен светофар“, възнаграждения по граждански договори на секретар на СБДДС и външен експерт, извършващ  мониторинг на одобрените проекти.

Програмата обхваща конкретни дейности и мерки в изпълнение на общински приоритети за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение,  теми свързани с обучението на децата  по безопасност на движението,  превенция на пътнотранспортните произшествия и запознаване на децата и учениците с правилата за движение по пътищата.

В изготвения анализ и отчет за периода 2011 – 2020 г. са посочени  добрите практики и постигнатите резултати:

- Реализирани 183 проекта на образователни институции, районни администрации /95 проекта на детски градини, 45 проекта на училища, 43 проекта на районни администрации/;

- Реализирани  31 проекта на неправителствени организации;

- Изградени и реновирани 112 интерактивни площадки по БДвП в детски градини и училища;

- Оборудвани  26 интерактивни кабинети  по БДП в детски градини и училища;

- Наградени над 116 образователни институции, районни администрации, партньори и съмишленици, взели участие в Шест издания на Софийската научно - практическа конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението“.  Популяризирани са добрите практики, иновативните методи и педагогическите идеи на учители от детската градина и училище, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с безопасността на движението – чрез представяне на  демонстрации, открити  уроци,   концерти, празници и  кампании.

- Включени над 98 253 участници в реализираните дейности по проектите - деца, ученици, учители, родители, специалисти, работещи по проблемите на пътната безопасност, асоциирани партньори и др.

- Реализирани над 100 събития и кампании, насочени към безопасността на движението на децата по пътищата, осигуряване на правото на живот и развитие на детето в сигурна и безопасно среда, ангажираност на обществото и институциите с цел намаляване на инцидентите и детския травматизъм.

- Проведени над 110 обучения, интерактивни  занимания, форуми, кампании, празници, вътрешноучилищни състезания, конкурси,  районни празници от районите администрации на СО съвместно с КАТ, Пътна полиция, НПО.

- Създадени  условия за обезопасяване на районите около училищата и детските градини;

- Извършен мониторинг за реализираните дейности по проектите на образователни институции, районни администрации и неправителствените организации.

- Постъпили над 120 благодарствени писма от образователни институции и организации.

- Създадени  условия за обезопасяване на районите около училищата и детските градини;

- Съветът по безопасност на движението получи голямата награда на „Държавна агенция за закрила на детето“ /ДАЗД/ “Аз гарантирам щастливо детство” в категория „Значимо партньорство“ за цялостната си дейност в областта на безопасност на движението – наградата бе връчена на г-н Дончо Барбалов, зам. - кмет на СО  през м. декември 2019 г.

В края на отчетния период с Годишен доклад се отчита цялостната дейност на Съвета за реализираните проекти, кампании и събития.

Административното обслужване на Съвета се осъществява от д-я „Спорт и младежки дейности“.

ІІ. 	ОБОБЩЕНИ ДАННИ  ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА КАТО УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

ПРАВНО–НОРМАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА 2011 Г. – 2020 Г.

Индикатори за ефективност

- С Решение № 209 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г. на Столичен общински съвет, е утвърдена Общинска Програма опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2011- 2020 г.

- С Решение № 89 по Протокол № 35 от 28.02.2020 г. на Столичен общински съвет, са приети Насоки и правила за програмно финансиране, представляващи неразделна част от Правилника за устройството и дейността на Съвета по безопасност на движението на децата в София.

- Проведени 48 заседания на Управителен и Обществен съвет на СБДДС .

- Обявени над 10 сесии за набиране на проектни предложения на образователни институции, районни администрации и НПО.

По инициатива на СБДДС през 2014 г. бе създаден форум за обмен на добри образователни практики в обучението по БДП- СОФИЙСКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНОВАЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО“. Образователният форум има вече 6 годишна история / 2014 г. - 2019 г./, на който признание и награди получиха над 116 образователни институции, районни администрации, неправителствети организации

Популяризирани са добрите практики, иновативните методи и педагогическите идеи на учителите от образователните институции, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с безопасността на движението, чрез представяне на  демонстрации, открити  уроци ,ролеви ситуации, концерти, кампании и др.

| 2014 г. – наградени 7 образователни институции /3 детски градини и 4 училища/; |  | 2015 г. – наградени 7 образователни институции / 6 детски градини и 1 училище/; |
| --- | --- | --- |
| 2016 г.- наградени 16 образователни институции /14 ДГ и 2 училища/; |  | 2017 г. – наградени 9 образователни институции /7 детски градини и 2 училища/; |
| 2018 г. – наградени 9 образователни институции /8 детски градини и 1 училище/; |  | 2019 г. - наградени 10 образователни институции /7 детски градини и 3 училища/; Управителният съвет взе решение за периода 2016-2019 г. да бъдат наградени 58 образователни институции, районни администрации, спомоществователи, асоциирани партньори и приятели на съвета, които са взели за най – активно участие в дейности и кампании по безопасност на движението: Забележка: Средствата за финансовите награди за отличените в научно – практическата конференция за периода 2015-2019 г. са финансирани от Годишен календарен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община. |

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА КАТО УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – УЧИЛИЩЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА.

| - Финансиране на проекти, насочени към извънучилищни дейности в областта на БДвП, кампании, осъвременяване на материално – техническата база /образователни институции, районни администрации/ | - Финансиране на проекти, свързан с дискусионни форуми, инициативи, събития, насочени към опазване здравето и живота на всички участници в пътното движение /неправителствени организации/ |
| --- | --- |

| - ПРОЕКТИ: - Финансирани 214 проекта: - на образователни институции, районни администрации – 183 проекта; - на неправителствени организации – 31 проекта, - Обща стойност на проектите - 513 258,88 лв. - Обхванати 98 253 участници в дейностите - 2011 г. – 20 проекта – бюджет 46 514,88 лв., Обхват на целевата група над 7 500 участници: 5 проекта на детски градини – 15 462 лв. 8 проекта на училища – 20 808 лв. 3 проекта на районни администрации- 6 450 лв. 4 проекта на НПО – 3 794,88 лв. - 2013 г. – 15 проекта – бюджет -37 633 лв. обхват на целевата група – над 7 000 участници: 7 проекта на детски градини – 18 592 лв. 2 проекта на училища – 4 130 лв. 4 проекта на районни администрации – 9 911 лв. 2 проекта на проекта на НПО – 5 000 лв. - 2015 г. – 21 проекта – бюджет-46 607 лв. Обхват на целевата група – 11 290 участници. 12 проекта на детски градини – 27 096 лв. 2 проекта на училища – 4 555 лв. 7 проекта на районни администрации – 14 956 лв. - 2017 г. – 21 проекта – бюджет -52 665 лв. Обхват на целевата група 8 553 участници: 11 проекта на детски градини – 30 702 лв. 4 проекта на училища - 8 878 лв. 5 проекта на районни администрации – 11 785 лв. 1 проект на НПО – 1 300 лв. |  | - Обучени над 20 педагогически екипа за работа в областта на БДвП и приложно колоездене. - Класирани над 30 ученически екипа в регионални състезания по приложно колоездене. - 2012 г. – 15 проекта –бюджет 44 850 лв., Обхват на целевата група над 5 600 участници: 6 проект на детски градини – 23 600 лв. 3 проекта на училища – 8 400 лв. 1 проект на районни администрации – 1 050 лв. 5 проекта на НПО – 11 800 лв. - 2014 г. – 28 проекта- бюджет-58 087 лв. Обхват на целевата група:- 11 821 участници. 14 проекта на детски градини – 31 348 лв. 5 проекта на училища – 11 000 лв. 5 проекта на районни администрации – 10 219 лв. 4 проекта на НПО – 5 520 лв. - 2016 г. – 19 проекта – бюджет-49 472 лв. Обхват на целевата група – 10 350 участници. 11 проекта на детски гадини – 30 236 лв. 3 проекта на училища – 8 508 лв. 3 проекта на районни администрации – 7 906 лв. 2 проекта на неправителствени организации – 2 822 - 2018 г. – 23 проекта -бюджет 55 365 лв. Обхват на целевата група – 10 076 участници. 11 проекта на детски градини – 29 032 лв. 5 проекта на училища – 11 236 лв. 5 проекта на районни администрации – 12 460 лв. 2 проекта на неправителствени организации – 2 637 лв. |
| --- | --- | --- |

| - 2019 г. – 21 проекта –бюджет- 55 200 лв. Обхват на целевата група – 11 122 участници. 7 детски градини – 22 500 лв.; 6 проекта на училища - 14 000 лв.; 6 проекта на районни администрации – 16 200 лв.; 2 проекта на неправителствени организации – 2 500 лв. |  | - 2020 г. – 31 проекта на стойност – бюджет- 66 865 лв. /от тях 23 проекта са финансирани по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение и 8 проекта са финансирани от бюджет на д-я „Спорт и младежки дейности“/ Обхват на целевата група – 14 941 участници 11 проекта на детски градини – 27 137 лв. 7 проекта на училища – 17 652 лв. 4 проекта на районни администрации – 8 800 лв. 9 проекта на неправителствени организации – 13 276 лв. |
| --- | --- | --- |

2. Изградена инфраструктура в образователните институции

| 112 изградени и реновирани интерактивни площадки по БДП и приложно колоездене |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 2011 г. – 11 бр. /4 площадки на детски градини, 7 площадки в училища/ |  | - 2012 г. – 7 бр. / 5 площадки в детски градини, 2 площадки в училища/ |
| - 2013 г. – 6 бр. /5 площадки в детски градини, 1 площадка в училище/ |  | - 2014 г. – 15 бр. /10 площадки в детски градини, 5 площадки в училища/ |
| - 2015 г. – 12 бр. /10 площадки в детски градини, 2 площадки в училища/ |  | - 2016 г. – 13 бр. / 10 площадки на детски градини, 3 площадки на училища/ |
| - 2017 г. – 13 бр. /10 площадки в детски градини, 3 площадка в училище/ |  | - 2018 г. – 14 бр. /10 площадки в детски градини, 4 площадки в училище/ |
| - 2019 г. – 10 бр. /5 площадки в детски градини, 5 площадки в училище/ |  | - 2020 г. – 11 бр. /7 площадки в детски градини, 4 площадки в училище/ |

| 26 оборудвани интерактивни кабинети по БДП |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 2011 г. – 2 бр. /1 кабинет в детски градини, 1 кабинет в училище/ |  | - 2012 г. – 2 бр. /1 кабинет в детска градина, 1 кабинет в училище |
| - 2013 г. – 3 бр. /2 кабинета в детска градина, 1 кабинет в училище/ |  | - 2014 г. – 4 бр. /4 кабинета в детски градини/ |
| - 2015 г. – 2 бр. / 1 кабинета в детски градини, 1 кабинет в училище/ |  | - 2016 г. - 1 бр. / 1 кабинет в детска градина/ |
| - 2017 г. – 2 бр. /2 кабинета в училище/ |  | - 2018 г. – 2 бр. /1 кабинет в детска градина, 1 в училище/ |
| - 2019 г. – 3 бр. /2 детски градини, 1 училище/ |  | - 2020 г. – 5 бр. /3 кабинета в детски градини, 2 кабинета в училище/ |

Осъществяване на системни и ефективни действия, целящи нарастване нивото на безопасност на движението и мерки за опазване живота и здравето на децата и учениците

Проведени събития, кампании, празници и инициативи по пътна безопасност съвместно с образователни институции, районни администрации, НПО

| 2011 г.: - Детски празник по пътна безопасност „Щом пътуват на път в кола, в специални седалки да седят децата“ ; - Проведени празници по повод 1 юни Международен ден на детето в районите : - РА „Кремиковци“ за всички училища в района – майсторско управление на велосипед и др. игри на изградената площадка в двора на 85 СУ „Отец Паисий“ с участието на над 300 деца и ученици от общинските училища в район Кремиковци; -РА „Оборище“ – „Празник по безопасност на движението“ в парк „Оборище“ – с участието на всички деца и ученици на територията на района; - Проведен празник в район „Младост“ – велопоход по изградените велоалеи с участието на учениците от петте районни училища, и др. 2013 г. : - Проведени над 5 кампании и празници, от районни администрации по повод първи юни – Международен ден на детето, насочени към безопасност на движението по пътищата, с участието на деца, ученици, родители, неправителствени организации. 2015 г. : - Европейска седмица на мобилността 16-22 септември – „Избери, Промени, Комбинирай“ – Акцент върху промяната на навиците ни, устойчив начин на придвижване – ходене пеша, използване на градски транспорт. Рисунка на асфалт „Как си представям градския автотранспорт в София след години“ – участие на над 80 деца и ученици 7 – 16 г.; - „Посланията на есенния лист“ – Национален дворец на децата – 5 училища от район „Възраждане“; - Проведен флашмоб съвместно с район „Слатина“ с участието на над 6 училища от района ; - Проведен обучителен детски лагер по БДвП в гр. Черноморец, - Кампания „Автобусът моят верен приятел- Спри, детето запази“ – съвместно с БНТ, Столичен автотранспорт – Поделение „Дружба“; - Кампания „Автобусът „Надежда“ – моят верен приятел „Спри, детето запази“ – по повод 1 юни – Ден на детето - Детски празник – „Движение без риск“ – съвместно с електронна медия „ИНСМАРКЕТ“; - Празник по повод Третата глобална седмица на ООН по безопасност на движението по пътищата в двора на 28 ОУ „Алеко Константинов“, и др. 2017 г. : - Проведена Европейска седмица на мобилността - 16 - 22 септември – тържествено откриване на учебната година в 119 СУ „Ак. Арнаудов“, детски празник в двора на ДГ № 186 Деница“, Ден на отворените врати в поделение „Малашевци“ на Столичен автотранспорт - проведена викторина на тема „Безопасност на движението в градска среда“, демонстрации и майсторско шофиране на автобус от жени водачи; - Проведено състезание по приложно колоездене по правилата на ФИА, организирано от СБА; - Проведен Коледен детски празник по пътна безопасност „Дядо Коледа , когато шейната управляваш: „Спри детето запази!“ съвместно с БНТ, Пътна полиция с участието на децата от ДЦ „Весел столичен светофар“.; - Ученически патрули – ученици от от V до VІ клас на доброволен принцип – включени 355 ученици от 120 ОУ „Г.С.Раковски” и 139 ОУ „Захари Круша» – НК «БИБИТ». 2019 г. : - Национален конкурс – Годишни награди по пътна безопасност през м. януари, отличени пет образователни институции в категория „Инициативи за пътна безопасност от учебни заведения“ -/ДГ № 155 „Веселина“, ДГ № 90 „Веса Паспалеева“, ДГ № 124 „Бърборино“, ДГ № 97 „Изгрев“ с. Лозен/; - Проведен Републикански шампионат по пътна безопасност и приложно колоездене за ученици по правилата на ФИА, организират от СБА - 19-21.04.2019 г. с участието на 8 отбора от 7 столични училища на възраст между 10-12 г.; - Проведени детски празници по пътна безопасност по повод 1 юни – Денят на детето, Великденски и коледни празници – с участието на децата от Детски център „Весел столичен светофар“; - Обучителен детски лагер по приложно колоездене през м. август в Равда; - През м. декември - Съветът по безопасност на движението получи голямата награда на „Държавна агенция за закрила на детето“ /ДАЗД/ в категория „Значимо партньорство“ - за цялостната си дейност в областта на безопасност на движението – наградата бе връчена на г-н Дончо Барбалов, зам. - кмет на СО. - Проведен традиционен коледен празник по пътна безопасност на тема: „Дядо Коледа с шейната спазва правилата. Спри детето запази!“, с участието на ДЦ „Весел столичен светофар“. |  | 2012 г. : - Проведено областно ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – с участието на ученици от столични училища; - Национална кампания „Спри, детето запази!“ съвместно с БНТ – мотивиране водачите на моторни превозни средства да спазват правилата за движение и да отдават предимство на пешеходните пътеки; - Кампания „Дайте предимство на живот“ – инициатива съвместно с ДСВ РОУД България – възстановяване на пешеходни пътеки и изкуствени неравности в близост. 2014 г. : - Проведена кампания „Спри, детето запази! “съвместно с БНТ. Повишаване информираността на гражданите относно правилата за пресичане на определените за това места - пешеходни пътеки, спазване на Закона за движение по пътищата, по повод 15 септември; - ”Училищни патрули – дейност и перспективи”, с участието на ръководители и членове на ученически патрули, представители от район Лозенец и Нови Искър, учители и ученици – НК „БИБИТ“ 2016 г. : - Проведен детски празник по пътна безопасност „Мама, татко и аз - това е нашият семеен глас: Спри, детето запази!“ – съвместно с ДГ № 66 „Елица“; - Проведен Републикански шампионат по пътна безопасност и приложно колоездене за ученици по правилата на ФИА, организиран от СБА; - Ученически патрули - с участието на ученици от 6 ОУ „Граф Игнатиев” и 7 СОУ „Свети Седмочисленици” – НК „БИБИТ“. 2018 г. : - В три детски градини бяха проведени детски празници по пътна безопасност по повод 1 юни Международния ден на детето; - Проведен обучителен детски лагер по безопасност и състезание по приложно колоездене – в гр. Равда – м. август; - Проведена Европейска седмица на мобилността 16-22 септември – „Комбинирай, движи се!“ – да променим навиците ни на движение, чрез колоездене, ходене пеша, използване на градския транспорт; - Традиционен коледен празник „Дядо Коледа, когато шейната управляваш: Спри, детето запази!“; - „Годишни награди по пътна безопасност“ – учредена бе и специална номинация само за общински образователни структури, категория „Инициативи за пътна безопасност от учебни заведения“ - наградени 3 образователни институции и др. 2020 г. : - Проведена през м. август Лятна олимпиада по пътна безопасност, участие взеха 200 деца от цялата страна, като преминаха Национална лагерна викторина по безопасност на движението по пътищата. Организатори на инициативата бяха - Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, ОД на МВР - Бургас, „Ученически отдих и спорт“ към МОН, Съвета по безопасност на движението на деца в София при Столична община, Националния автоинструкторски съюз. Инициативата се проведе за 20-а поредна година в Равда, под слогана „На пътя животът е с предимство: Спри, детето запази!“; |
| --- | --- | --- |

ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА НУЖДАТА ОТ ПО–ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И ПОЗИТИВНА ПРОМЯНА В КУЛТУРАТА НА ПОВЕДЕНИЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ - съвместно със СБДДС, НПО, общественици

- проведени информационни кампании за  необходимостта от използването на защитни предпазни   средства от страна на децата при пътуване.

- повишаване знанията на обществеността  за безопасни начини за превоз на деца, възможните рискове на които са подложени децата по време на превоз, при слизане и качване в автомобил, престой в автомобила и др.

- проведени кампании за повишаване информираността на обществеността за необходимостта от стриктно спазване на Закона за движението по пътищата и правилника за прилагането му с цел повишаване на безопасност

- тта на движение в Столична община.

| 2011 г.: - Конкурси за рисунка: „Мамо татко, коланите спасяват“, „Да стигнем до училище безопасно“ – съвместно с Рено Нисан България; - Проведена международна конференция „Безопасността на движението – споделена отговорност“ с представители на международни организации, НПО, администрации в областта на безопасност на движението по пътищата; - Кампания на темата „До училище пеша“ – организирана от Фондация „Пешеходци“, представители на местната власт, с участието на 61 училища от страната, и др. 2013 г. : - Обучени учители по приложно колоездене и участието им с екип от ученици в Градско състезание по приложно колоездене. Съвместно със Съюза на българските автомобилисти /СБА/; - Проведена регионална среща на тема: „Маркетингови и кампанийни инструменти за промяна в отношението на гражданите при използване на енергоефективни транспортни модели на придвижване“ – съвместна инициатива с проект СЕГМЕНТ по програма „Интелигентна енергия“ – да се грижим за бъдещето си, да се грижим за децата си и да пътуваме екологично; - Проведен семинар на тема „Обучение и възпитание на подрастващите за безопасно участие в движението“ – Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) – МВР/ Отдел „Пътна полиция“. Ролята на семейството. Взаимодействие на органите на образованието, местната власт, средствата за масово осведомяване в учебно – възпитателния процес; - Участие в национална програма за изграждане на капацитет за повишаване на сигурността на пътя и подкрепа на проект „Застъпници за пътна безопасност“ - съвместно със Сдружение „Отворена младеж“; - Участие в Софийски празник под надслов „Заедно в подкрепа на здравето и живота“, съвместно със БЧК – Столична организация, съфинансиран от Фонд „Социална закрила“, и др. 2015 г.: - Участие в семинар „София сигурен град“ – презентация на тема „Превенция на безопасността на децата в градски условия“; - Семинар „Устойчива енергия, устойчива мобилност и велологистика“ – презентация на тема: „Превенция на безопасност на движението на децата като участници в пътното движение“; - Проведена Кампания „Да легнем на паважа!“ – организирано от Българска асоциация на пострадали при катастрофи, съвместно с представители на СБДДС, БЧК , СБА, - Детски празник – „Движение без риск“ – съвместно с електронна медия „ИНСМАРКЕТ“, и др. 2017г. : - Участие с презентация в юбилейна конференция по пътна безопасност по повод 25 г. Асоциация на Българските застрахователи „Общинска политика и добри практики за обучение за децата и учениците по безопасност на движението“; - Проведени кампании по безопасност на движението за 1 март, Великден, 1 юни и др., др. 2019 г. : - „Посланията на есенния лист“ – Национален дворец на децата – детски празник, включващ образователни игри и викторини по пътна безопасност, децата връчват есенен лист, с който напомнят на водачите, че идва зимният сезон и трябва да бъдат по – отговорни на пътя, и др. |  | 2012 г. : - Кампания – „Конкурс за детска рисунка „Безопасност и мобилност за всички“ съвместно с Рено Нисан България; - Детски мюзикъл „Улички на чудесата“ - детски мюзикъл в двора на ДГ „Великденче“ –р-н Люлин - Проведен семинар с участието на директори и учители, на тема „Безопасност на движението по пътищата“, представена презентация; ### „Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия“ – 18 ноември, в партньорство с Министерството на физическото възпитание и спорта, Българска Федерация за автомобилен спорт, Национална Спортна Академия „Васил Левски” и Българска национална телевизия. Направена демонстрация за превенция на пътнотранспортните произшествия, част от кампанията „Спри, детето запази!”, и др. 2014 г. : - Национална кампания „Детско безопасност – споделена отговорност и грижа“ съвместно с Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Обхванати 1 547 деца на възраст 5 до 17 г. и др. 2016 г. : - Съвместно с Двунационалната търговска камара България – Израел, СБДДС - Столична община и отдел „Пътна полиция” ГДНП и СДВР, в двора на 120 ОУ „Г. С. Раковски” – р-н Лозенец, и 85 СОУ „Отец Паисий” – р-н „Кремиковци”, бяха представени «добри практики по безопасност на движението». На церемония в двете пилотни училища, посланията на децата бяха предадени на представители на Пътна полиция. В събитието се включиха над 300 ученици от II до V клас, и др. 2018 г. : - Кампания за безопасно шофиране, 06 и 07 октомври – на територията на НС „Васил Левски“, в партньорство с продуцентска къща „Зенит ТВ продукции“, СБДДС, медийно партньорство Нова Броудскастинг Груп; 2020 г. : - Информационни кампании и видеоклипове: - „Инфонетки за тротинетки“ – Сдружение „Българска асоциация за електромобилност“; - „Знанието ни пази“ – Фондация „Платформа НЕ“; - Безопасно на улицата“ – Фондация „Етнопалитра“ ; - Обучение на Ученически патрули по БДП, обхванати 145 ученици от 68 СУ «Акад. Никола Обрешков», 163 ОУ «Черноризец Храбър» - НК «БИБИТ». |
| --- | --- | --- |

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА КАТО УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Съветът по безопасност на движение на децата в София /СБДДС/ е обществен консултативен орган, който осъществява общинската политика на Столична община /СО/ за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, съгласно Устройствен Правилник за дейността на съвета , утвърден с Решение на  СОС.

Основните цели и дейности на Съвета са да реализира ефективна и устойчива общинска политика в областта на обучението на подрастващите, в превенция на рисково поведение като участници в пътното движение, да обединява дейности на държавни и местни институции,  неправителствени организации при осъществяване на мерките за опазване здравето и живота на децата в приоритетни направления:

-  създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като участници  в пътното движение в рамките на образователната институция / детска градина, училище/;

- осъществяване на системни и ефективни действия, целящи нарастване нивото на безопасност на движението и мерки за опазване живота и здравето на децата и учениците;

-  повишаване информираността на широката общественост за нуждата от осигуряване на по-голяма безопасност на децата и позитивна промяна в културата на поведение на всички участници в пътното движение;

СБДДС реализира дейности и мерки за създаване на условия за подобряване на материално-техническата база в училища и детски градини за подпомагане обучението по безопасност на движение; изграждане на площадки за интерактивно обучение на деца и ученици по безопасност на движението; създаване на специализирани кътове и информационни табла, подпомагащи интерактивното обучение по безопасност на движението в учебните и детските заведения; изграждане на специализирани учебни кабинети по безопасност на движението, съвременни дидактически и технически средства за обучение; създаване условия за обезопасяване на районите около училищата и детските градини със съдействието на Столична община и контролните органи, чрез организация и регулиране на движението; разработване и реализиране на проекти за обучение по безопасност на движението; провеждане на информационни кампании и др.

Административното обслужване на СБДДС  се осъществява от дирекция „Спорт и младежки дейности“, а финансовите параметри се осигуряват от утвърден бюджет в дейност 759 „Други дейности по културата“ .

Заседанията на Съвета се свикват от председателя на Управителния съвет и се провеждат не по-малко от веднъж на три месеца. За проведените заседания се съставя протокол, който се подписва от ръководещия заседанието – Председател, заместник- председател, секретар на Съвета и всички членове на Управителния съвет.

ІV. СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ И АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИВАНЕ

- Обхванати над 98 253  деца, ученици, младежи, учители, родители, граждани взели участие във финансирани дейности  по безопасност на движението на децата в София.

- Реализирани дейности, събития/инициативи, кампании за периода 2011г.- 2020 г.

- Изградени и реновирани 112 интерактивни площадки по БДП и приложно колоездене в детски градини и училища:

- Оборудвани 26 интерактивни кабинети по БДП в детски градини и училища:

- Добри практики, проблеми и препоръки:

В периода от своето създаване като обществен съвет и структура на Столична община, Съветът по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ постави като акцент в общинската политика отговорността за възпитанието и обучението на децата по безопасност на движението по пътищата.

През последните десет години дейностите на Съвета, разработената програма за проектно финансиране имат своята популярност и разширяват обхват на целева група, разнообразие от методи и форми за работа, интерактивни обществени кампании и др. Като доказателство за това бе и броят на постъпилите проектни предложения при последно обявяване на сесия за проектно финансиране – над 90 проекта на образователни институции и районни администрации.

Активността на административните ръководства на образователните институции, ангажираността на районната администрация, партньорството с неправителствени организации, както и активното включване на родителите ни дават основание да продължим общинската политика за създаване на ефективни условия за обучение по безопасност на движението по пътищата.

Много често се търси връзка между дейността на СБДДС и жертвите от ПТП, които са част от „черните“ статистики. Убеждението, че промяната на култура на поведение тръгва от ранна детска възраст, преминава през целия образователен цикъл, съпътства изграждането на навици и умения чрез образование и възпитание е водеща във визията на дейността на СБДДС.

Именно за това Програмата за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение е насочена към детски градини, училища, районни администрации и неправителствени организации, даваща им реална възможност за изпълнение на дейности  по приоритетни области насочени към:

-   извънкласни извънучилищни дейности в областта на обучение по БДП;

-   реализиране на кампании и обучения в партньорство с други институции;

-   диалог и партньорство с външни структури;

- осъвременяване на материално–техническата база за провеждане на ефективен учебен процес;

-   обучение на педагогически екипи;

-   привличане на родителите, като част от ангажираността им по теми свързани с БДП;

-  разширяване кръга от участници и партньори;

-  включване на нови проекти и инициативи.

Дейността на СБДДС и Програмата за финансиране на проекти имат изключително позитивен ефект върху образователните институции, радват се на засилен интерес от учители и административни ръководства и в тази връзка следва да се надграждат добрите резултати и да се постави акцент върху проследяващите фактори от обучението на децата по БДП.

За отчетния период 2010 – 2020 година СБДДС е получил над 120 благодарствени писма и адреси и през 2019 година получи Голямата награда на Държавната Агенция за закрила на детето за цялостната си дейност в областта на безопасност на движението, в категория „Знамчимо партньорство“.

Д-Р КРИСТИАН КРЪСТЕВ

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА СО

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБДДС

Изготвил:

Д-р Ирена Димитрова – директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“

Зам. – председател на СБДДС