## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ, НОВИ ИСКЪР, ОВЧА КУПЕЛ и ПАНЧАРЕВО.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЕВРОТОП", тел. за контакти: 0895511001
Забележка: Графикът е актуален към 27.10.2022 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3478 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 21.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3484 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 21.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3484 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 21.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3553 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 22.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7011 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 22.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7022 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 22.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7022 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 22.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7060 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 23.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7068 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 23.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7207 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 24.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7207 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 24.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7216 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 24.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7216 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 24.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7226 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 25.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7226 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 25.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7232 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 25.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7232 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 25.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7233 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 26.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7233 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 26.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7254 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 26.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7255 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 27.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7256 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 27.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7259 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 28.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7260 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 28.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7260 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 28.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7269 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 29.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7271 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 29.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7271 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 29.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7275 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 30.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7275 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 30.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7277 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 30.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7277 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 30.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7622 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 31.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7622 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 31.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7623 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 31.10.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7633 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 01.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7633 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 01.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7634 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 01.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7634 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 01.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7641 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 02.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7642 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 02.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7643 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 03.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7643 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 03.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7662 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 03.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7674 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 04.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7676 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 04.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7692 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 05.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7697 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 05.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7697 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 05.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8001 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 06.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8001 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 06.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8007 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 06.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8019 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 07.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8020 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 07.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8020 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 07.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8025 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 08.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8025 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 08.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8025 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 08.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8038 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 08.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8038 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 08.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8071 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 09.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8071 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 09.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8079 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 09.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8079 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 09.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8091 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 09.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8106 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 10.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8107 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 10.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8111 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 10.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4878 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 11.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4878 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 11.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5060 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 11.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7308 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 11.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7308 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 11.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7314 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 12.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7316 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 12.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7316 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 12.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7330 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 13.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7333 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 13.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7341 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 14.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7562 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 14.11.2022 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж