## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление“ за район БАНКЯ, ВИТОША, ВРЪБНИЦА, ИЛИНДЕН, КРАСНА ПОЛЯНА, ЛОЗЕНЕЦ, НОВИ ИСКЪР, ОБОРИЩЕ и ПОДУЯНЕ.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "Клима инженеринг 2016" ЕООД, съгласно договор № СОА22-ДГ55-745/25.11.2022г. тел. за контакти: 0877 916 475 и 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 09.01.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_5 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2022-12-09 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1030 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-09 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1030 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-09 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
3 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1033 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1033 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-12 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
4 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1034 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-09 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1034 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-09 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
5 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1035 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-09 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1035 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-09 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1035 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-09 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
6 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1036 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-12 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1036 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-12 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1036 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-12 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
7 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1037 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-13 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1037 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-13 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1037 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-13 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
8 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1038 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-14 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1038 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-14 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
9 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1041 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  | Отвазва се от програмата | 4-Отказан
10 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1042 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-09 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1042 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-09 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
11 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1055 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-15 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1055 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-15 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
12 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1062 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-15 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1062 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-15 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
13 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1069 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-15 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1069 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-15 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
14 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1070 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-15 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1070 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-15 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
15 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1072 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-16 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1072 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-16 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1072 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-16 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
16 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1073 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-20 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
17 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1075 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-06 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
18 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1078 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-16 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1078 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-16 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
19 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1082 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-04 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1082 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-04 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
20 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1085 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-16 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1085 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-16 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1085 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-16 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
21 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1093 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2022-12-21 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
22 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1099 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-16 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1099 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-16 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1099 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-16 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
23 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1100 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-16 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1100 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-16 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
24 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1101 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-19 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1101 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-19 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
25 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1106 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-21 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1106 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-21 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1106 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-21 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
26 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1110 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-19 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1110 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-19 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
27 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1113 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-16 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
28 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10209 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-16 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
29 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10276 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-19 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10276 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-19 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10276 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-19 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
30 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10304 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-19 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10304 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-19 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10304 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-19 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
31 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10334 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-20 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10334 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-20 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10334 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-20 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
32 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10369 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-08 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
33 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10370 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-20 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10370 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-20 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
34 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10375 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-20 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10375 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-20 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10375 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-20 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
35 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10376 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-21 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10376 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-21 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
36 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10380 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-21 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10380 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-21 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10380 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-21 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
37 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10388 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-16 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
38 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10389 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-21 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10389 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-21 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
39 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10409 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-22 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10409 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-22 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
40 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10412 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-22 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10412 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-22 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
41 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10425 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-22 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
42 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10469 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-22 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
43 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10505 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-23 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10505 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-23 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10505 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-23 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
44 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10689 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-23 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10689 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-23 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
45 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10701 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-23 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10701 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-23 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
46 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10802 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-04 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10802 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-04 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
47 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10810 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10810 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10810 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
48 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10842 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-09 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
49 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10865 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-23 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10865 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-23 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
50 | ВИТОША | СО ОПОС_578 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-03 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
51 | ВИТОША | СО ОПОС_597 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-12 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_597 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-12 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
52 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_443 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_443 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-05 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
53 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1205 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1205 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1205 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
54 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1211 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-05 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1211 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
55 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1213 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1213 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1213 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
56 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1223 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-14 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
57 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1228 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1228 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-05 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
58 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1229 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-23 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
59 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1236 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-05 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1236 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-05 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
60 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1255 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-13 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1255 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-13 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
61 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1263 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-15 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1263 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-15 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
62 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_11894 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  | На датата за монтаж 06.01.2023, получателят желае да бъде отложен. | 5-Отложен
63 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10424 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-16 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
64 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_10383 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-06 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_10383 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-06 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
65 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_10386 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-06 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_10386 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-06 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
66 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_10407 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  | Отвазва се от програмата | 4-Отказан
67 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_10506 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-06 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_10506 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-06 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
68 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_10507 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-12 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_10507 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-12 | 13.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
69 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_10159 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-13 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_10159 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-13 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
70 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_11623 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2022-12-14 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
71 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_10147 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-22 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_10147 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-22 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
72 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_10763 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-22 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_10763 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-22 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_10763 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-22 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
73 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11587 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-20 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11587 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-20 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
74 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_141 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Крайният получател желае смяна на отоплителното устройство | 5-Отложен
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_141 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Крайният получател желае смяна на отоплителното устройство | 5-Отложен
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_141 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Крайният получател желае смяна на отоплителното устройство | 5-Отложен
75 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_152 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-13 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_152 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-13 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
76 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_10542 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-14 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_10542 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-14 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
77 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_10565 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-09 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
78 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_10566 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-06 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_10566 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-06 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_10566 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-06 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
79 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_11603 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-06 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_11603 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-06 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
80 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_245 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-06 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_245 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-06 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
81 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11356 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-12 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
82 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10411 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-12 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж