## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район ВИТОША, ВЪЗРАЖДАНЕ, КАРАСНА ПОЛЯНА, КРАСНО СЕЛО, КРЕМИКОВЦИ, ЛОЗЕНЕЦ, НОВИ ИСКЪР и ОВЧА КУПЕЛ.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЕВРОТОП", тел. за контакти: 0896 69 96 61
Забележка: Графикът е актуален към 13.01.2023 г. и може да търпи промени!
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1206 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-13 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_432 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-13 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_432 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-13 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2169 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-13 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2329 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-14 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2331 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-14 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2332 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-14 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2332 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-14 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2333 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2337 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2339 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2346 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2349 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2349 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2351 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2353 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2353 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2354 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2354 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2354 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2355 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2356 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2356 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2357 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2357 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2359 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2359 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2360 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2360 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2361 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2361 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2362 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2362 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2364 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2364 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2365 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2366 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2366 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2371 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2372 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2374 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2375 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2375 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2404 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2404 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2408 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2408 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2411 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2412 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2415 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2418 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2418 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2419 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2419 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2420 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2421 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2422 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2422 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2422 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2423 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2425 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2425 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2425 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2427 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2427 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2428 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2429 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2429 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2429 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2430 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2430 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2432 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2432 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2432 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3132 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2468 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_144 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_144 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_154 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10921 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4821 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4821 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4824 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4824 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4836 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4836 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4850 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4850 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4856 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4856 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4857 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4857 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4858 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4861 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4861 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4866 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4866 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4869 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4869 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4892 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-02 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4892 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-02 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4899 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-02 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4899 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-02 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж