## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ и ОВЧА КУПЕЛ.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЕВРОТОП", тел. за контакти: 0896 69 96 61
Забележка: Графикът е актуален към 13.01.2023 г. и може да търпи промени!
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_908Ф | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-13 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_908Ф | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-13 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2772 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-13 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2772 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-13 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6724 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-13 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6727 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-14 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6736 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-14 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6736 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-14 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6738 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-14 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6738 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-14 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6741 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6741 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6741 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6742 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6742 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6742 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6743 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6744 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6746 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6746 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6750 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6750 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6753 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6753 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6754 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6754 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6757 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6757 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6758 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6759 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6762 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6762 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6764 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6765 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6768 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6768 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6769 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6769 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6769 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6770 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6770 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6775 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6775 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6778 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6780 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6780 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6780 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_10220 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_10220 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_548 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2383 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2416 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2416 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2430 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10792 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10792 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4902 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4902 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4902 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4903 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4903 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4905 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4905 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4910 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4910 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4913 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4915 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4915 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4917 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4917 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4920 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4920 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4925 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4925 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4925 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4926 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4927 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4927 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4928 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4928 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4931 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4931 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4936 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4936 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4936 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4939 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4949 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4949 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4951 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4951 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4957 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4968 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4968 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4968 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4975 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4975 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4978 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4978 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4983 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4985 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4988 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4988 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4992 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4993 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4993 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4995 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4996 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4996 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4997 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-02 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4997 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-02 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5002 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-02 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5005 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-02 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5006 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5008 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5008 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5009 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5009 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5012 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-04 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5012 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-04 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5015 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-04 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5015 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-04 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5029 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-04 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5031 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-05 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5031 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-05 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5035 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-05 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5035 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-05 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5039 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-05 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5039 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-05 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
73 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5047 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-06 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5047 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-06 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
74 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5051 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-06 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
75 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5053 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-06 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5053 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-06 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
76 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5057 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-07 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5064 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-07 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
78 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5065 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-07 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5069 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-08 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5069 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-08 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
80 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1744 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-08 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1744 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-08 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж