## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства на природен газ и радиатори (ако е приложимо) “ за райони ОВЧА КУПЕЛ, ПАНЧАРЕВО и СТУДЕНТСКИ"
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД, с тел. за контакти: 02/971-70-94 и 02/971-70-95
Забележка: Графикът е актуален към 15.02.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10254 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 28 kW | 1 | 2023-03-01 |  |  |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10254 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-03-01 |  |  |  | 1-За монтаж
2 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_1709К | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 42 kW | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
3 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5273 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5273 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
4 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7186 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 |  |  |  | Крайният получател не може да бъде намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
5 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7366 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-03-31 |  |  |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7366 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-03-31 |  |  |  | 1-За монтаж
6 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7540 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-03-31 |  |  |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7540 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-03-31 |  |  |  | 1-За монтаж
7 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7563 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 28 kW | 1 | 2023-02-22 |  |  |  | 1-За монтаж
8 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7573 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7573 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 4-Отказан
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7573 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
9 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7870 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7870 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7870 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 4-Отказан
10 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7879 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-03-31 |  |  |  | 1-За монтаж
11 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7985 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 28 kW | 1 | 2023-03-31 |  |  |  | 1-За монтаж
12 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_745 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-04-03 |  |  |  | 1-За монтаж
13 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_780 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-04-03 |  |  |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_780 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-03 |  |  |  | 1-За монтаж
14 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10387 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 28 kW | 1 | 2023-04-03 |  |  |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10387 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-03 |  |  |  | 1-За монтаж
15 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10525 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-02-22 |  |  |  | 1-За монтаж
16 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11171 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-02-17 |  |  |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11171 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-17 |  |  |  | 1-За монтаж
17 | СТУДЕНТСКИ | 2 СО ОПОС_382 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-04-03 |  |  |  | 1-За монтаж