## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства на природен газ и радиатори (ако е приложимо) “ за райони БАНКЯ, ВИТОША, ЛОЗЕНЕЦ и ПАНЧАРЕВО"
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД, тел. за контакти: 02/971-70-94 и 02/971-70-95
Забележка: Графикът е актуален към 15.02.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | СО ОПОС_6 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-02-24 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_6 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-24 |  |  |  | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | СО ОПОС_16 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-03-29 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_16 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-03-29 |  |  |  | 1-За монтаж
3 | БАНКЯ | СО ОПОС_61 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-03-29 |  |  |  | 1-За монтаж
4 | БАНКЯ | СО ОПОС_175 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-03-29 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_175 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-03-29 |  |  |  | 1-За монтаж
5 | БАНКЯ | СО ОПОС_231 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-03-29 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_231 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-03-29 |  |  |  | 1-За монтаж
6 | БАНКЯ | СО ОПОС_253 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| БАНКЯ | СО ОПОС_253 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 4-Отказан
7 | БАНКЯ | СО ОПОС_258 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-03-30 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_258 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-03-30 |  |  |  | 1-За монтаж
8 | БАНКЯ | СО ОПОС_264 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-03-30 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_264 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-03-30 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_264 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-03-30 |  |  |  | 1-За монтаж
9 | БАНКЯ | СО ОПОС_298 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| БАНКЯ | СО ОПОС_298 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 4-Отказан
| БАНКЯ | СО ОПОС_298 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
10 | БАНКЯ | СО ОПОС_7405 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-03-30 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_7405 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-03-30 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_7405 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-03-30 |  |  |  | 1-За монтаж
11 | БАНКЯ | СО ОПОС_7479 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| БАНКЯ | СО ОПОС_7479 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
| БАНКЯ | СО ОПОС_7479 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 4-Отказан
12 | БАНКЯ | СО ОПОС_8219 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-03-30 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_8219 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-03-30 |  |  |  | 1-За монтаж
13 | БАНКЯ | СО ОПОС_8224 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-02-24 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_8224 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-02-24 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_8224 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-02-24 |  |  |  | 1-За монтаж
14 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1003 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-04-04 |  |  |  | 1-За монтаж
15 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1025 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 42 kW | 1 | 2023-04-04 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1025 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-04 |  |  |  | 1-За монтаж
16 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1081 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1081 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 4-Отказан
17 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1092 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-04-04 |  |  |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1092 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-04 |  |  |  | 1-За монтаж
18 | ВИТОША | СО ОПОС_7755 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-04-04 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_7755 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-04 |  |  |  | 1-За монтаж
19 | ВИТОША | СО ОПОС_7767 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-02-23 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_7767 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-23 |  |  |  | 1-За монтаж
20 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_10568 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 |  |  |  | Крайният получател не може да бъде намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_10568 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_10568 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
21 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_658 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-02-22 |  |  |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_658 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-22 |  |  |  | 1-За монтаж