## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства на природен газ и радиатори (ако е приложимо) “ за райони ВИТОША, ЛОЗЕНЕЦ и ОВЧА КУПЕЛ"
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД, тел. за контакти: 02/971-70-94 и 02/971-70-95
Забележка: Графикът е актуален към 15.02.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВИТОША | СО ОПОС_410 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-04-05 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_410 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-04-05 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_410 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-04-05 |  |  |  | 1-За монтаж
2 | ВИТОША | СО ОПОС_434 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-04-05 |  |  |  | 1-За монтаж
3 | ВИТОША | СО ОПОС_454 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-04-05 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_454 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-04-05 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_454 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-04-05 |  |  |  | 1-За монтаж
4 | ВИТОША | СО ОПОС_554 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-03-28 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_554 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-03-28 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_554 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-03-28 |  |  |  | 1-За монтаж
5 | ВИТОША | СО ОПОС_1008 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-03-28 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_1008 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-03-28 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_1008 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-03-28 |  |  |  | 1-За монтаж
6 | ВИТОША | СО ОПОС_7704 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-03-01 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_7704 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-03-01 |  |  |  | 1-За монтаж
7 | ВИТОША | СО ОПОС_7766 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-03-28 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_7766 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-03-28 |  |  |  | 1-За монтаж
8 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1204 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1204 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 4-Отказан
9 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1245 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-02-23 |  |  |  | 1-За монтаж
10 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10332 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-03-28 |  |  |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_10332 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-03-28 |  |  |  | 1-За монтаж
11 | ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3053 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 42 kW | 1 | 2023-03-27 |  |  |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3053 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-03-27 |  |  |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3053 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-03-27 |  |  |  | 1-За монтаж
12 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1728 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 2023-02-17 |  |  |  | 1-За монтаж