ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

с предмет:

„Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”,

по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.4-09/2012/0034

София, 2013

Съдържание

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	6

РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	7

РАЗДЕЛ ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И ОБЕКТА	8

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, МИНИМАЛНО ИЗИСКУЕМИ КАТО СЪДЪРЖАНИЕ В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ ЗАПИСКИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ	15

ІV.1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ	15

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:	15

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2	19

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4	20

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5	22

ІV.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ	32

ІV.3. ОСНОВНИ ВИДОВЕ СМР	33

1. За обособена позиция №1	33

2. За обособена позиция №2	34

4. За обособена позиция №4	35

5. За обособена позиция №5	36

РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние, и за техническите възможности, ОПИТА и квалификация на участниците	36

V.1. ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:	36

1. За обособена позиция №1	36

2. За обособена позиция №2	36

3. За обособена позиция №3	37

4. За обособена позиция №4	37

5. За обособена позиция №5	37

V.2. Доказателства за икономическо състояние:	38

V.3. Технически възможности, опит и квалификации:	38

V.3.1.ОПИТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:	38

1. За обособена позиция №1	38

2. За обособена позиция №2	39

3. За обособена позиция №3	39

4. За обособена позиция №4	39

5. За обособена позиция №5	39

V.3.2. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ОПИТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:	39

V.3.3. КВАЛИФИКАЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР:	40

1. За обособена позиция №1	40

2. За обособена позиция №2	40

3. За обособена позиция № 3	40

4. За обособена позиция №4	41

5. За обособена позиция №5	41

V.3.4. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО	41

V.3.5. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:	41

1.Техническо оборудване:	41

2. Вписване в професионални регистри:	43

3.Внедрени системи за управление:	43

V.3.6. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ	44

1.Доказателства за наличието на техническо оборудване:	44

2. Доказателства за вписване в професионален регистър:	44

2.1. За обособена позиция №1	44

2.2. За обособена позиция №2	44

2.3. За обособена позиция №3	45

2.4. За обособена позиция №4	45

2.5. За обособена позиция №5	45

3. Доказателства за внедрени системи за управление	45

РАЗДЕЛ VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ	46

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП	46

VІ.2. Документи за удостоверяване	48

VІ.3. Други обстоятелства	48

РАЗДЕЛ VІІ. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	49

1. Показател „СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ” – П1	50

2. Показател „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2	50

3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3	56

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА	57

1. Плик №1 трябва да съдържа:	57

2. Плик №2 - Техническа оферта:	59

3. Плик №3 - Ценова оферта (Предлагана цена)	61

4. Когато участникът в процедурата е обединение	62

5. Всеки подизпълнител	62

РАЗДЕЛ IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА	63

IХ.1. Общи указания	63

IХ.2. Ограничаване броя на офертите	63

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата	64

IХ.4. Ограничаване на определени действия	64

IХ.5. Обмен на информация	64

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация	65

РАЗДЕЛ Х. Приемане и ПРЕДСТАВЯНЕ НА офертите	66

Х.1. Приемане на офертите	66

Х.2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ	66

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите	68

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.	71

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор	72

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	74

РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ	76

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл.16, ал.8, във връзка с чл. 14, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки.

Предмет на обществената поръчка:

„Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване”, по обособени позиции както следва:

Обособена позиция  №1: „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление” със съответните части: „Конструктивна рампи”, ”Тротоарни настилки и велотрасета, вкл. ВОД”, „Паркови настилки”, „Улично осветление, вкл.пътни работи и конструктивна” и „Парково осветление, вкл. пътни работи и конструктивна”, с прогнозна стойност 6 116 290.49 лв. без ДДС;

Обособена позиция №2: „Паркоустройство и автоматизирана поливна система” със съответните части: „Озеленителни работи, вкл. почистване на парково обзавеждане и елементи, и кучешка площадка”, „Автоматизирана поливна система” и „ПБЗ”, с прогнозна стойност 2 499 889.31 лв. без ДДС;

Обособена позиция №3: „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК” със съответните части: "ВиК, вкл.. пътни работи", „Конструктивни”, „Архитектурно-технологична”, „Черпателен резервоар”, „Геодезия” и „Ел.захранване на помпени станции”, с прогнозна стойност 1 815 210.59 лв. без ДДС;

Обособена позиция №4: „Автоматизирани обществени тоалетни” със съответните части: „ВиК”, „Конструктивна” и „Ел.захранване”, с прогнозна стойност 280 632.20 лв. без ДДС;

Обособена позиция  №5: „Система за видеонаблюдение”, с прогнозна стойност 221 173.11 лв. без ДДС;

Обект на обществената поръчка:

Обектът на настоящата обществена поръчка е възстановяване и обновяване на парковото пространство на Национален дворец на културата, район „Триадица”, намиращ се в границите между бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Витоша”, гр.София”, УПИ ІІІ – за „Озеленяване и подземно паркиране”, ул.”Баба Неделя”, УПИ ІІ – за „Обществено обслужващи дейности”, бул.”България” и бул. „Фритьоф Нансен”, попадащ в УПИ І от кв.369 по плана на м.”Зона Г – Центъра” с площ от 160 084 кв.м.

Обект на интервенция ще бъдат и тротоарите и уличното осветление (двустранно) по всички обиколни улици и булеварди, ограничаващи пространството -  бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Витоша”, ул. „Шандор Петьофи”, ул. „Баба Неделя”, ул. „Д-р Христо Стамболийски”, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „България”, бул. „Фритьоф Нансен” с площ от 24 000 кв.м., намиращи се на територията на гр.София

Проектът не предвижда промени в обемно-пространственото решение на територията, с изключение на пространството на паметника „1 300 години България”, за което ще се изготви отделен проект. Паркът няма да се различава от сегашното решение по отношение на своя дизайн и планировка. Основната цел на проекта е пространството  да стане по-привлекателно място за разходка и отдих, като същевременно на цялата територия на пространството ще се осигури достъпност на средата и за хора в неравностойно положение. Проектното решение отразява и предложения на Сдружението на младите архитекти „София 2020” във връзка с осигуряване на възможност за насищане на пространството с културни функции.

Проектното предложение е свързано с възстановяване и обновяване облика и състоянието на парковата територия, както следва:

1. Обособена позиция №1- „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”

Дейностите по тази позиция включват:

1.1. Възстановяване на  паркови настилки: Общата площ на настилките в парковото пространство възлиза на 67 дка. Проектът предвижда основното им почистване, обработване на повърхностите срещу пързаляне, подмяна на разрушените настилки, пренареждане на нарушените участъци и създаване на някои нови пътеки и алеи:

- Настилка от гранитни плочи с дебелина 6 см: Ще бъдат подменени и пренаредени настилките от гранитни плочи, които са основни за главните зони от парка, осигуряващи подход към сградата на НДК. Площта на интервенцията възлиза на 6 009 кв.м. ;

- Ивици от врачански камък: Ще бъде извършена цялостна подмяна на всички ивици от бял врачански камък с лайсни от бял мрамор (ширина по 8.7 см, дължина минимум 50 см и дебелина 6-7 см), с леко набраздена или обработена като ситна бучарда горна повърхност, предотвратяваща пързалянето. Площта на интервенцията възлиза на 2 820 кв.м. ;

- Настилка от гранитен паваж: Гранитният паваж е използван като настилка за паркинга. Тази настилка е напълно запазена. Ще бъде създадена алея за пешеходци от гранитни плочи, водеща до южната част на парка, покрай сградата на НДК. Площта на интервенцията възлиза на 60 кв.м. ;

- Настилка от червен паваж: Ще се възстановят повредените участъци и ще се създадат нови участъци с настилки от червен паваж  - алеи пред южната тераса на сградата на НДК и към тоалетните в югозападната част на зоната, ще се пренаредят всички настилки от червен паваж в детския сектор. Площта на интервенцията възлиза на 3 415 кв.м. ;

- Настилка от бял мрамор: Настилката от тополовградски мрамор е използвана от двете страни на каскадата, подредена като „рибена кост”. Предвижда се пренареждане на цялата настилка от бял мрамор с дебелина 5 см, подмяна на счупените плочи и почистването на останалите. Площта на интервенцията възлиза на 24 000 кв.м.

Предвижда се почистване на цялата площ на гранитните настилки в парка, които възлизат на 28 400 кв.м.

Предвижда се осигуряване на достъпна среда чрез ремонт и възстановяване на рампите на територията на парковото пространство.

1.2. Цялостна подмяна на тротоарните настилки (от двете страни) - по рамкиращата улична регулация – 24 дка. Проектът предвижда възстановяване на тротоарните настилки с унипаваж, двустранно по всички обиколни за парка улици и булеварди - бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Витоша”, ул. „Шандор Петьофи”, ул. „Баба Неделя”, ул. „Д-р Христо Стамболски”, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „България”, бул. „Фритьоф Нансен” и бул. „Витоша” (от ул. „Ш. Петьофи” до бул. „Пенчо Славейков”).

- Велотрасета – 1,200 км.: Новите велотрасета са предвидени по всички обиколни, прилежащи тротоари на парка, изградени от цветен унипаваж.

- Възстановяване и ремонт на улично осветление в обхвата на обекта:

Предвижда се подмяна на осветителни тела, ремонт и възстановяване на съществуващи стълбове – 154 бр., поставяне на 21 бр. нови стълбове. Предвиденото ново улично осветление е от металхалогенен тип.

- Възстановяване и обновяване на парковото осветление: Предвиждат се 356 бр. осветителни светодиодни тела между 1м. и 13м. височина. Проектът предвижда алейно осветление по главните алеи и подходите към тях с конични стълбове с височина 4м. – 156 бр., а по второстепенните алеи – конични стълбове с височина 3м. – 129 бр., както и декоративни паркови тела с височина 1м. - 65 бр. Осигурява се допълнително осветяване на пл. България и паркинга от стълбове с височина 13м. – 6 бр. Проектът предвижда и осигуряване на декоративно осветление за растителните групи с 217 бр. металхалогенни осветители в три цвята на светлината, а прожекторно осветление се предвижда и за всички паметници на територията на парка. Предвидено е и линейно светодиодно осветяване на парапета на пешеходния мост над бул.”България”.

Всички дейности по възстановяване на уличното и парково осветление, следва да се извършат в съответствие с техническите изисквания към светлинните източници и осветителните тела, описани в раздел ІV.1. ,,Технически спецификации“.

2. Обособена позиция №2: „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”

Дейностите по тази позиция включват:

2.1. Реконструкция на зелените площи: Предвижда се възстановяване и обновяване на вегетативните площи и растителността, възлизащи на площ от 77 дка. За възстановяване на облика на Парковото пространство на НДК, се предвиждат 1 855 бр. дървета, 15 647 бр. нови храсти и 17 800 бр. многогодишни цветя. Тази част от проекта предвижда още:

- Дървесно-храстова растителност: Изграждането на зелените насаждения да отговаря на общото изискване към цялото околно пространство на НДК, да осигурява бърз и лесен достъп до сградата и едновременно с това да притежава лаконичност и тържественост в своята композиция. Чрез подбора на видовия състав на декоративните дървета и храсти, а също и чрез оформянето на пространствата на всяка зона да бъде придадена своя неповторима индивидуалност. Дърветата и масивите по периферията на парка се запазват максимално, като се отстраняват слаборазвитите и болни дървета и се подменят и допълват с нови с цел уплътняване и изолиране на парка от уличния трафик. В масивите се създава подлес предимно от вечнозелени храсти, което ще придава по-привлекателен вид на зимния пейзаж в парка. Перифериите на масивите се обогатяват с ефектни групи от красивоцъфтящи и с различно обагрена листна маса дървета и храсти.

- Цветна растителност - многогодишни и 4 269 кв.м. сезонни цветя: Многогодишните цветя ще се използват главно в детския сектор, по ската и около алеята към бул.„Фр. Нансен”, а в южната част около чешмата се създава пейзажна композиция от декоративни треви, многогодишни цветя, цъфтящи продължително през летния сезон, и големи петна от лавандула. Пред южната тераса на сградата, около новата алея в тази част, се проектира розариум главно от полиантови рози, разположени в свободни групи с възможност за достъп до розите при необходимите грижи по поддържането им.

- Тревни масиви 55 дка.: Предвижда се изцяло подмяна на почвения слой и внасяне на хумусна торфена смес,  както и възстановяване и пълна рекултивация на тревните масиви.

- Жив плет – 953 л.м.  и бордюрна растителност – 400 л.м.: Предвижда се изграждане на нови живи плетове по границата на парка. За източната и западната граници – от туя, за северната – от лигуструм овалифолиум, а за южната – от пираканта кокцинеа. Създават се и нови бордюри от чимшир в първа зона около цветните площи, а южната зона около централната партерна площ се оформя със сезонни цветя.

Растителният материал, който ще бъде предложен за засаждане на обекта, следва да е в съответствие с техническите изисквания към растителността, описани в раздел ІV.1.”Технически спесификации“.

2.2. Ремонтно-възстановителни работи по елементите на парковото обзавеждане (паркова мебел и архитектурни елементи), вкл. площадка за свободно разхождане на кучета:

- Пейки 247 бр.: Ще бъдат почистени и стабилизирани  опорните бетонови елементи за двата типа пейки: с облегалки и без облегалки, както и възстановени дървените им елементи.

- Кошчета за смет 120 бр.: Всички съдове за смет ще се подменят с нови съвременни и олекотени кошчета за смет.

- Чешми: Предвидено е възстановяване на всички чешми на територията на парка - чешмата-пано на южната стена на помпеното помещение в детския сектор, чешмата от дясната страна на главната ос, чешмата до параклиса, както и изработването на нова чешма за южната част от парка.

- Изграждане на огради: Проектът предлага ограждане и организиране на територия за свободни разходки на кучета в югозападната част на парка.

2.3. Ремонтно-възстановителни работи по подпорни стени, стъпала, облицовки и др. елементи от парка.

2.4. Изграждане на автоматизираната подземна напоителна система: Проектното предложение включва и изграждането на Автоматизираната подземна напоителна система с цел оптимално поливане на парковите площи, възможност за поливане на цветните фигури и цялата храстова растителност посредством капково напояване, а тревните площи с модерни роторни подземни разпръсквачи. Предвидени са ръчни хидранти за допълнително напояване и миене на настилките. Целта е да се осигури ефективна поливка за съответните растителни видове по време на топлите месеци на годината. Захранването на напоителната система е предвидено да става от сондажни кладенци.

3. Обособена позиция №3: „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”:

Дейностите по тази позиция включват:

3.1. Възстановяване на водната каскада в детския сектор: Детският сектор в парковото пространство на НДК, е изграден през 80-те години на миналия век. Основният елемент в сектора е изградената водна каскада. Каскадата представлява изкуствена река с прагове, водопади и езерца. Изградена е чрез направа на стоманобетонно дъно и ограждащи стени, като басейн. На дъното и стените е направена 5 см. циментова замазка за хидроизолация. Предвид сериозното количество вода, необходимо за осигуряване на необходимата скорост на движение на водата в коритото с цел самопочистване и постигане на добър ефект на преливане през праговете е предвидена оборотна схема на водата. За целта под мостчето на детския кът е изградена помпена станция с 3 работни помпи, засмукващи вода от най- долното езеро.

С реконструкцията се предвижда захранването да стане от новопроектиран водопровод за условно чиста вода, свързан с тръбни кладенци. Настоящото проектно предложение предвижда изграждането на нова шахта, разположена в по-горното езеро, нови смукатели, преработка на помпената станция с нова тръбна разводка и нови помпи, като тласкателите се запазват.

3.2. Реконструкция на фонтан в подлеза на НДК и каскадите – водни огледала пред НДК: Проектът предвижда цялостен ремонт и възстановяване на фонтана и водната каскада пред сградата на НДК, връщайки пълния блясък на фонтанирането и осигуравайки всички съвременни изисквания за подобен тип водни съоръжения.

3.3. Възстановяване и обновяване на ВиК мрежите и ел.захранване на помпените станции и съоръжения.

4. Обособена позиция №4: „Автоматизирани обществени тоалетни”:

Проектът предвижда поставяне на две автоматизирани обществени тоалетни от модулен тип и изграждането на нулевия цикъл за техния монтаж с инфраструктурни връзки.

Всички дейности следва да се извършат в съответствие с техническите изисквания към автоматизираните обществени тоалетни, описани в раздел ІV.”Технически спесификации“

5.Обособена позиция №5: „Система за видеонаблюдение”:

Предвижда се поставянето на 29 бр. вандалоустойчиви куполни камери с варифокален обектив, както и изграждането на кабелната система.

Основна цел на проекта е изграждане на система за обзорно видео-наблюдение (СОВН) на околното пространство на НДК, обособена в карето бул. България - бул. Витоша – ул. Фритьоф Нансен – бул. Патриарх Евтимий, гр. София, включително подлезната част и пешеходния мост на бул. „България”. Системата за обзорно видео-наблюдение има за цел да осигури независимо от субективния фактор 24-часово обзорно видео-наблюдение. Предлаганото решение трябва да се характеризира със следните качества:

Висока производителност и ефективност. Оборудването да позволява максимално използване на съществуващите ресурси и лесна разширяемост и възможност за надграждане.

Висока надеждност. Системата да се изгради така, че да осигурява максималната отказоустойчивост, минимално време за престой (при отстраняване на проблеми) и просто обслужване.

Гъвкавост и отвореност. Системата да позволява лесно преконфигуриране, настройка, оптимизиране за нуждите на използваните приложения, както и свързване с подобни системи.

Разширяемост и защита на инвестициите. Оборудването заложено в системата трябва да отговаря на съвременните изисквания и световни тенденции по отношение стандарти, управляемост, гъвкавост и отвореност, така че евентуални промени могат да стават без загуба на досегашните и при минимални нови инвестиции.

Мобилност. Използваното оборудване при реализация на проекта трябва да предлага независимост на крайния потребител, като му позволява във всеки един момент да се премести на ново работно място, като му се запазва достъпа до мрежата.

5.1. Характеристика на обекта: Обектът за видео-наблюдение представлява околното пространство на НДК разположено между възловите пътни артерии бул. България - бул. Витоша – ул. Фритьоф Нансен – бул. Патриарх Евтимий, включително подлезната част и пешеходния мост на бул. „България”. Сървърното помещение ще се намира в Столична община.

5.2. Система за обзорно видео-наблюдение (СОВН) – Състои се от стационарни телевизионни камери, устройства за аналогово-цифрова обработка, компресиране и транслация на видео изображения, софтуер за наблюдение, управление и архивиране;

5.3. Комуникационна инфраструктура – Система от медни и оптични комуникационни кабели и обслужващите ги съоръжения, осигуряваща среда за надеждно предаване на всички информационни и управляващи сигнали на системата в реално време;

5.4. Системно и потребителско програмно осигуряване за администриране на системата – Да осигурява възможности за конфигуриране и задаване параметри на крайните устройства, права на потребители, алармени настройки, управление на архива, интерфейс за редактиране на фрагменти.

Всички дейности по изграждане на системата за видеонаблюдение, следва да се извършат в съответствие с техническите изисквания към системата за видеонаблюдение, описани в раздел ІV.”Технически спесификации“.

Всички дейности, обект на настоящата поръчка, ще бъдат извършвани на етапи, съгласно схема на отделно зониране в парка (Приложение №1A). Възложителят предвижда дейностите да бъдат разделени на два етапа, като в първия етап ще бъдат извършвани предвидените дейности в зоните 1, 2, 3, 6, и срещуположните тротоари и уличното осветление по тях. Вторият етап ще обхване зоните 4, 5, 7, 7А, и прилежащите тротоари и уличното осветление по тях. Всеки участник следва да съобрази приложените в офертата си графици за изпълнение с етапите на изпълнение на поръчката.

Работите по обекта на поръчката ще се извършат съгласно приет инвестиционен проект. Проектът е нерaзделна част от настоящата документация - приложение №2 (CD-проект НДК).

Всеки участник може да подаде оферта само за една обособена позиция.

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, МИНИМАЛНО ИЗИСКУЕМИ КАТО СЪДЪРЖАНИЕ В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ ЗАПИСКИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

ІV.1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ПАРКОВИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ С ВЕЛОТРАСЕТА, УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СВЕТЛИННИТЕ ИЗТОЧНИЦИ И ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА:

1.1. Светлинни източници:

1.1.1. Метал халогенни лампи (МХЛ):

- Форма – тръбна или елиптична от прозрачно стъкло;

- Тип на горелката – Керамична;

- Светлинен поток на МХЛ (ΦМХЛ [lm]) – за МХЛ 250W - ΦМХЛ ≥ 25 000 lm, за МХЛ 400W - ΦМХЛ ≥ 36 000 lm;

- Цветова температура на МХЛ (Тцв.,МХЛ [K]) – Тцв.,МХЛ = 2 800 K ÷ 3 500 K;

- Общ индекс на цветопредаване на МХЛ (Rа,МХЛ [-]) – Ra ≥ 80;

- Експлоатационен живот на МХЛ (tж,МХЛ [h]) – tж,МХЛ трябва да бъде не по-малък от 14 000 h при L90 за хоризонтално положение.

1.1.2. Натриеви лампи с високо налягане (НЛВН):

- Форма – тръбна или елиптична от прозрачно стъкло;

- Светлинен поток на НЛВН (ΦНЛВН [lm]) – за НЛВН 250W - ΦНЛВН ≥ 28 000 lm, за НЛВН 400W - ΦНЛВН ≥ 48 000 lm;

- Цветова температура на НЛВН (Тцв.,НЛВН [K]) – Тцв.,НЛВН ≥ 2 000 К;

- Общ индекс на цветопредаване на НЛВН (Ra,НЛВН [-]) – Ra,НЛВН ≥ 20;

- Експлоатационен живот на НЛВН (tж,НЛВН [h]) – tж,НЛВН трябва да бъде не по-малък от 24 000 h при L90 за хоризонтално положение.

1.2. Улични осветителни тела (УОТ):

1.2.1. Светлоразпределителна крива (СРК) на УОТ – УОТ трябва да притежава подходяща СРК, с която да се реализират върху пътното платно сходни или по-добри светлотехнически показатели от тези изчислени за светлотехнически клас ME2 от БДС EN 13201-2:2005 в приложените към проекта светлотехнически изчисления;

1.2.2. Оптичен КПД на УОТ (ηУОТ [%])– за МХЛ 250W ηУОТ трябва да бъде не по-малък от 73%, за МХЛ 400W ηУОТ трябва да бъде не по-малък от 76%, за НЛВН 250W ηУОТ трябва да бъде не по-малък от 84%, за НЛВН 400W ηУОТ трябва да бъде не по-малък от 82%;

1.2.3. Оптична система (отражател) – монолитен (гладък) или фасетиран (ламелен), изработен от анодизиран алуминий с висок коефициент на отражение.

1.2.4. Разсейвател:

- плоско термозакалено (темперирано) защитно стъкло;

- разсейвател от полимерен материал не се допуска.

1.2.5. Корпус на УОТ:

- метален, изработен от лят (препоръчително), дълбоко изтеглен или екструдиран алуминий, прахово боядисан (препоръчително) или защитно елуксиран;

- неметален корпус на УОТ не се допуска;

1.2.6. Да има възможност за автоматично разделяне от захранващата електрическа мрежа при отваряне на корпуса за ремонт и поддръжка;

1.2.7. Да има възможност за промяна на ъгъла на окачване;

1.2.8. Диаметър на рогатката – Ø60/Ø76 мм, включително и наличието на адаптер за захващане на УОТ към рогатката, при необходимост;

1.2.9. Фактор на мощността (cos  – Подобрен (cos > 0,90;

1.2.10. Степен на защита от механични и водни въздействия IP на цялото тяло (в т.ч. оптична система и блок на пусково регулиращата апаратура) – не по-ниска от IP65;

1.2.11. Степен на удароустойчивост на корпуса – не по-ниска от IK08;

1.2.12. Предлаганите осветителни тела да отговарят на стандартите БДС EN 60598-1:2008+A11:2009, БДС EN 60598-2-3:2004 и БДС EN 60598-2-3:2003/A1:2011, БДС EN 55015:2007 и БДС EN 55015:2006/A1:2007+ A2:2009, БДС EN 61547:2010, както и на всички останали приложими български и европейски действащи стандарти;

1.2.13. Маркировка CE, гарантираща съответствие на електротехническата продукция с Директиви 2004/108/ЕО, 2006/95/ЕО, 2009/125/ЕО, 2011/65/ЕС и Регламент 245/2009/ЕО, на всички останали приложими действащи европейски Директиви и Регламенти;

1.2.14. Предлаганите осветители да бъдат произведени в условията и според изискванията на стандартите ISO 9001 и ISO 14001;

1.2.15. Задължително е наличието на оторизиран от производителя сервиз на територията на Република България за поддръжка и ремонт на предлаганите осветителни тела.

1.3. Паркови осветителни тела (ПОТ):

1.3.1. Видове ПОТ според типът на използвания светлинен източник:

- ПОТ със светодиодни източници на светлина (светодиодни модули) – светодиодни ПОТ (СПОТ);

- ПОТ от градски тип с МХЛ.

1.3.2. Видове СПОТ според типа на светлоразпределителната крива (СРК):

- СПОТ със симетрична СРК;

- СПОТ с асиметрична СРК.

1.3.3. Светлоразпределителна крива (СРК) на СПОТ – СПОТ трябва да притежават подходящи СРК, с които върху настилката от алейната мрежа да се реализират сходни или по-добри светлотехнически показатели от тези изчислени за светлотехнически клас S1 от БДС EN 13201-2:2005 в приложените към проекта светлотехнически изчисления.

1.3.4. Видове СПОТ според излъчения светлинен поток от осветителя (СПОТ):

- СПОТ с СПОТ ≥ 3 300 lm за симетрична и асиметрична СРК;

- СПОТ с СПОТ ≥ 7 200 lm за симетрична и асиметрична СРК.

Забележка: Трябва да се има в предвид, че светлинния поток излъчен от СПОТ (СПОТ) е различен от сумарният светлинен поток СМ излъчен от светодиодите в състава на светодиодния модул (СМ) – източника на светлина, като винаги СПОТ < СМ ;

1.3.5. Пълна мощност на СПОТ (PСПОТ) според излъчения светлинен поток СПОТ и вида на СРК:

- PСПОТ ≤ 45 W за СПОТ с СПОТ ≥ 3 300 lm (за симетрична и асиметрична СРК);

- PСПОТ ≤ 95 W за СПОТ с СПОТ ≥ 7 200 lm (за симетрична и асиметрична СРК).

Забележка: Пълната мощност на СДО представлява общата консумирана мощност от СМ и управляващата апаратура (драйвер);

1.3.6. Отражател (оптична система) на ПОТ – монолитен (гладък) или фасетиран (ламелен), изработен от анодизиран алуминий с висок коефициент на отражение.

1.3.7. Оптичната система и конструкцията да ограничават излъчването на светлина в горната полусфера с цел намаляване на светлинното замърсяване и подобряване на светлотехническите параметри.

1.3.8. Предлаганите ПОТ да имат възможност за директен монтаж върху стълб.

1.3.9. Разсейвател на ПОТ:

- плоско термозакалено (темперирано) защитно стъкло (препоръчително);

- разсейвател от полимерен материал не е желателен.

1.3.10. Корпус на ПОТ:

- метален, изработен от лят, дълбоко изтеглен или екструдиран алуминий, прахово боядисан  или защитно елуксиран;

- неметален корпус на ПОТ не се допуска.

1.3.11. Експлоатационен живот на системата „СМ-Управляващата апаратура (драйверите)“ трябва да бъде гарантиран и не по-малък от 50 000 h.

1.3.12. Предимство е ако има възможност за автоматично разделяне от захранващата електрическа мрежа при отваряне на корпуса за ремонт и поддръжка.

1.3.13. Обобщен фактор на мощността (  = f (THD) ) –  > 0,90.

1.3.14. Степен на защита от механични и водни въздействия (IP) на цялото тяло (на корпуса) на СПОТ– IP ≥ 65.

1.3.15. Степен на удароустойчивост (IK) на корпуса на СПОТ – IK ≥ 08.

1.3.16. Предлаганите осветителни тела да отговарят на стандартите БДС EN 60598-1:2008+A11:2009, БДС EN 60598-2-3:2004 и БДС EN 60598-2-3:2003/A1:2011, БДС EN 55015:2007 и БДС EN 55015:2006/A1:2007+ A2:2009, БДС EN 61547:2010, както и на всички останали приложими български и европейски действащи стандарти.

1.3.17. Маркировка CE, гарантираща съответствие на електротехническата продукция с Директиви 2004/108/ЕО, 2006/95/ЕО, 2009/125/ЕО, 2011/65/ЕС и Регламент 245/2009/ЕО, на всички останали приложими действащи европейски Директиви и Регламенти.

1.3.18. Предлаганите осветители да бъдат произведени в условията и според изискванията на стандартите ISO 9001 и ISO 14001.

1.3.19. Задължително е наличието на оторизиран от производителя сервиз на територията на Република България за поддръжка и ремонт на предлаганите осветителни тела.

1.4. Стълбове, Електрическите табла за улично и алейно осветление и щахти

1.4.1. Стълбове за улично и алейно осветление

- Стоманотръбни, по отраслова нормала OH 14 68902-77, горещо поцинковани или конусни, стоманени, гладки, горещо поцинковани;

- Механични параметри – дебелина на стената – в зависимост от необходимата височина според проекта за осветление и съпътстващият го конструктивен проект;

- Кабелен ревизионен отвор с заключваща се вратичка на панти от вътрешната и страна и клемна кутия на височина 0,6м ÷ 0,8м от кота терен. Вратичката да се заключва (да не може да се отвори без инструмент или ключ) с цел предпазване от поражения от електрическия ток и от неоторизиран достъп;

- Да съответстват на стандартите БДС EN 40–5:2003 и БДС EN ISO 1461:2009.

1.4.2. Електрическите табла за улично осветление Т-УО (касети) и алейно осветление (Т-АО)

- Метални, горещо или галванично поцинковани;

- Неметални, изработени от UV- стабилизиран полимер;

- Да има възможност за  секция за търговско мерене с допълнителен щит със секретна ключалка;

- Заключване на таблото със секретен ключ, универсален за всеки експлоатационен подрайон на СО (да има възможност за отключване на всички касети в обслужвания подрайона с един ключ).

- Таблата да отговарят на стандартите БДС EN 60439-1:2002 и БДС EN 60439-1:1999/A1:2006, БДС EN 60439-5:2006 и БДС 5053:1979.

1.4.3. Кабелни ревизионни шахти

- Зидани или монолитни, с за капаци с размери 600мм х 900мм съгласно изискванията на БДС 3649-74;

- Капаци да са от полимербетон и с надписи „Столична община“ и „Публично осветление“.

- Капаци на шахтите да отговарят на изискванията на стандарта БДС EN 124:2003.

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ПАРКОУСТРОЙСТВО И АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА“

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАСТИТЕЛНИЯ МАТЕРИАЛ

Всички растения, които ще използват при изпълнение на поръчката, следва да бъдат контейнерни.

2.1. Общи изисквания:

2.1.1.Да са отгледани в производствен съд /твърд контейнер/с подходяща големина, съизмерима с размера на растението.

2.1.2.Да са отгледани в съответния съд минимум един вегетационен период.

2.1.3.Кореновата система трябва да е достатъчно добре развита, за да задържа субстрата след изваждане от контейнера.

2.1.4.Извън обема на производствения контейнер не трябва да има дебели корени.

2.1.5.Стъблата и клоните на растенията не бива да имат физиологични и механични повреди.

2.1.6.Присадките трябва да имат добро срастване между компонентите.

2.1.7.Хоризонтално растящите растения се окачествяват според диаметъра на покритие без да се взема предвид тяхната височина.

2.1.8.Растенията трябва да бъдат добре центрирани в контейнера  засадени на подходяща дълбочина.

2.1.9.Субстратът трябва да бъде добре почистен от плевели, мъх и др.

2.1.10 .Контейнерите трябва да бъдат пълни най-малко на 90 % с вкоренен субстрат.

2.2. Иглолистни дървета

Едроразмерни иглолистни с височина 200-225 см., равномерно офермени с поведен връх, контейнерни растения в минимум co 70 l. Височината се измерва до средата на върховия леторасъл.

2.3.Широколистни дървета

Обиколката на стъблото на един метър височина от основата да е 10/12 см. Дърветата да са с право стъбло най-малко 250 см., засадени в контейнер не по-малък от 45 л. Височината на дърветата да е не по-малка от 4 м./Това не се отнася за Rhus, Sambucus, Crataegus и Quercus pyramidalis/. Растенията да бъдат с добре оформена корона, с изразена ос, да бъдат придружени със сертификати за произход от производител за всеки един вид/съдържащ точното наименование на вида и формата/. За Quercus robur/пирамидалната форма/, облистването да започва на 0.5 м. от кореновата шийка. В сертификата за произход да бъде отразен броя на пикиранията/минимално 2 x/. По съблото до началото на короната не се допускат видими отрези/не срастнали/.

2.4.Вечнозелени храсти

Контейнерни вечнозелени растения с добре оформена наземна част с подходящ за вида размер, добре развита коренова система.

2.5.Широколистни храсти

Контейнерен широколистен храст в 3 л. с добре оформена наземна част и височина подходяща за вида с добре развита коренова система.

2.6.Рози

За розите ще се приемат само растения с три или повече леторасти с дебелина поне 8 мм. и дължина минимум 30 см.

2.7.Многогодишни цветя

Контейнерни растения в 1 л. с добре развита наземна част и коренова система.

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „АВТОМАТИЗИРАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ТОАЛЕТНИ“

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА САМОПОЧИСТВАЩА СЕ ТОАЛЕТНА – ДВА БРОЯ

3.1. Общи характеристики: Автоматична самопочистваща се тоалетна да бъде напълно самостоятелно изделие, произвдено в заводски условия. Да се състои от триизмерен блок от бетон, със съпротивление от  R'bK = 250 и да бъде направена от сглобяеми елементи (плоча и стени). Да се използва стоманобетон (съдържащ арматурна мрежа и стоманени пръти по БДС за качество).

Нивото на армировката да бъде в съответствие с съответствие с противоземетръсни норми, съгласно  българското законодателство (L. 64/74) и  в съответствие с натоварванията, на които блокът може да бъде подложен по време на подложен по време на производство, транспорт, инсталиране и използване. Външното оформление ще бъде одобрено от Възложителя, след представяне от Изпълнителя..

За да се гарантира максимална устойчивост и дълъг период на експлоатация, стените да са с дебелина минимум 10 см, а фундаментната плоча да бъде с дебелина минимум 23 cm. Във фундаментната плоча са бъдат вградени и подготвени за връзка със захранващи инсталации канализационни тръби – Ø 110мм и Ø 50мм, връзки за прясна вода – Ø 35 мм, електрo – 6 kW, монофазен. Габаритните размери на изделието да бъдат 5 400x2 000мм и височина 2 800 мм. Изделието да има два входа(потребителски помещения) както следва:

- I – подходящ за мъже и жени, без достъп на хора в неравностойно положение с вътрешни размери: 1 575 x 1 800мм. Достъпът да се осъществява директно от алеята през плъзгаща се врата с размери 2 000x710мм. Врата да бъде направена от неръждаема стомана.

- II – подходящ за мъже, жени и хора в неравностойно положение с вътрешни размери: 2175 x 1800мм. Достъпът да се осъществява директно от алеята през плъзгаща се врата с размери 2 000x910мм. Вратата да бъде направена от неръждаема стомана.

Изделието да има 1 бр. техническа стая между двете потребителски помещения с вътрешни размери: 1 470x1 800мм. Входната врата да бъде с размери 2 000x810мм. и направена от алуминиев профил с вентилираща решетка и брава с ключалка. Техническото помещение да помещава всички електирчески табла, връзки с външни инсталации, водомер, казан, магнет винтили и друго оборудване.

Покривът да бъде направен от стъклопласт с полихорм покритие – гланц, против пожар. Над потребителските помещения да има по една  капандура пропускаща дневна светлина. В покривът, непосредствено над входните врати да има по 1 LED осветител. Над входните врати да има светеща табела.

3.2. Начин на работа:

Изделието да бъде напълно автоматизиран апарат с функция самопочистване на тоалетната седалка в отделно техническо помещение и самопочистване на пода. За целта да разполага с тоалетна седалка, която след всяко ползване да се прибира в отделно тех. помещение, където дюзи да изпръскват с дезинфектант и с вода, след което да следва подсушаване.

Почистването на пода да става чрез дюзи със сноп на разпръскване хоризонтално по подовата повърхност в посока сифон, разположен в техническото помещение и сързан към главния канал.

Системата от дюзи да бъде под постоянно налягане от 4-6 бара, доказани чрез уред за имерване в тех. помещение.

Изделието да бъде оборудвано с казан.

Изделието да има контролер за регулиране последователността и времетраенето на процесите.

Всички функции по водоподаването да се контролират от магнет винтили.

Вентилационната система да се състои от вентилатор с турбина с капацитет от минимум 250 м3/ч, който се намира в техническата камера.

Изделеито да разполага с два монетни апарата разположение от ляво и дясно на входните врати и работещи с монети 1 лв., 50, 20, 10 ст. Да връща ресто и да има инструкции на български и чужди езици.

АСТ да разполага с UPS, който да поддържа тоалетната в режим на готовност до 4 часа след прекъсване на захранването.

3.3. Захранващо табло: В случай на опасност, главен бушон да изолира всички електрически уреди от захранването. Захранващото и контролно табло е вхрадено в IP55 кутия за сигурност. Кутията съдържа:

- Програмируем контролер;

- Измервателни уреди;

- Автоматични ключове MCB;

- Предпазители;

- Програмируеми дневен таймер;

- Брояч на циклите на употреба;

- Еквипотенциален прекъсвач между входния терминал, медната плоча и тялото на всички защитени устройства и структури.

Оперативният цикъл се контролира от "стъпка-по-стъпка" логически контролер със самостоятелно диагностициране на кръгове, които постоянно се проверяват, дали операциите са настъпили правилно.

3.4. Осветление: Водоустойчив превключвател включва външното осветление, когато е необходимо. Потребителската стая е адекватно осветена от лампи монтирани на място с изолиран достъп. В случай на авария, аварийно осветление с 4 часов запас подсигурява осветление в тоалетната.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ПРЕДВИЖДА ПОСТАВЯНЕТО НА 2 БР. МОДУЛА НА АВТОМАТИЗИРАНА ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА, КОИТО СА НАПЪЛНО ИДЕНТИЧНИ.

4.оБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 сИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

4.1. Цел и предмет на проектирането и изграждането: Основна цел на настоящия проект е изграждане на система за обзорно видео-наблюдение (СОВН) на околното пространство на НДК, обособена в карето бул. България - бул. Витоша – ул. Фритьоф Нансен – бул. Патриарх Евтимий, гр. София, включително подлезната част и пешеходния мост на бул. „България”.

Системата за обзорно видео-наблюдение има за цел да осигури независимо от субективния фактор 24-часово обзорно видео-наблюдение.

4.2. Общи изисквания:

- Характеристика на обекта: Обектът за видео-наблюдение представлява околното пространство на НДК разположено между възловите пътни артерии бул. България - бул. Витоша – ул. Фритьоф Нансен – бул. Патриарх Евтимий, включително подлезната част и пешеходния мост на бул. „България”. Сървърното помещение ще се намира в Столична община.

- Система за обзорно видео-наблюдение (СОВН) – трябва да се състои от стационарни телевизионни камери, устройства за аналогово-цифрова обработка, компресиране и транслация на видео изображения, софтуер за наблюдение, управление и архивиране;

- Комуникационна инфраструктура – трябва да бъде система от медни и оптични комуникационни кабели и обслужващите ги съоръжения, осигуряваща среда за надеждно предаване на всички информационни и управляващи сигнали на системата в реално време;

- Системно и потребителско програмно осигуряване за администриране на системата – трябва да има възможности за конфигуриране и задаване параметри на крайните устройства, права на потребители, алармени настройки, управление на архива, интерфейс за редактиране на фрагменти.

4.3.Система за обзорно видео-наблюдение: да осигурява ефективната реализация на следните минимални базови функции:

- Обзорно видео-наблюдение в реално време на динамични и статични сцени от територията, на подвижни и стационари обекти, разположени или преминаващи през дефинираните зони и натрупване на видео архив от 30 дни при 4 CIF компресия на информацията;

- Пренос, архивиране и обработка на видео и друга съпътстваща процеса на наблюдение информация;

- Пренос на алармени сигнали от обектите и възможност за централизирано наблюдение и управление;

4.4.Основни функционални характеристики на компонентите на СОВН:

- Предлаганата техника трябва да е нова, неупотребявана и да бъде в актуалната производствена листа на завод-производител, притежаващ сертификат за качество ISO 9001:2008.

- Изградената СОВН трябва работи като интегриран комплекс от съоражения, устройства и програмно осигуряване, гарантирайки непрекъсната детекция и видео-оценка на възникналите алармени събития.

- Системата да бъде напълно съвместима с тази на СДВР и Столична община (техника, платформа и софтуер), с цел общото наблюдение, управление и оценка на видеосигнала да се извършва в единен център за управление в СДВР и в оперативния дежурен център на Столична община.

- Инфраструктурата на системата трябва да осигурява възможност за бъдещо разширение. СОВН трябва да работи 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата.

4.5.Принцип на действие на системата: Видео потока от камерите да се пренася по оптичен кабел до видеоенкодера и после до видеорекордера, осъществяващ  функциониране и управление на двата процеса: наблюдение в реално време (чрез видео монитор) и съхранение и архивиране на информацията (чрез видеорекордер, който обработва директно компресирания видеопоток).

За реализиране на функциите обработка, архивиране, контрол и активни сценарии на Второ ниво да се изградят логически съединения на видеорекордера, видеоенкодера и аналоговите  камери от Първо ниво.

На Второ ниво да се реализират функциите за наблюдение и управление на системата за видео-наблюдение и при необходимост и на интегрираните с нея външни системи:

- Системни потребители – тези потребители да имат достъп до интегрираната среда за управление и конфигуриране на системата;

- Оператори – тези потребители да имат достъп до първичната информация от системата и имат права да активират предварително дефинирани сценарии за управление на ресурсите;

На Второ ниво предлаганата реализация на система за видео-наблюдение да осигурява следните минимални функции:

- Наблюдение в реално време на картина от видеокамерите в зоните за наблюдение с възможност за гъвкаво конфигуриране на броя камери на един монитор, автоматизирано (при алармено събитие) или по инициатива на оператора прегрупиране в реално време на броя и зоната на текущо визуализираните камери;

- Паралелно и независимо от наблюдението междинно съхранение на информацията от всички камери в оперативен архив;

- Графична визуализация в реално време на типове алармени събития в зоните на наблюдение с възможност за автоматизиран достъп до видео информация от свързаната с аларменото събитие камера;

- Паралелно архивиране на алармените събития, придружени с алармен клип за регистриране на събитието.

4.6.Технически характеристики на модулите и елементите на Първо ниво:

4.6.1.Вандалоустойчива куполна камера:

Минимални технически изисквания към вандалоустойчивите куполни камери:

- Тип	Kамерата  		Ден/Нощ за външен монтаж

- Сензор 			Минимум 1/3-inch цветен CCD сензор

- Светлочувствителност 	0.005 lux (черно-бял режим) и 0.05 lux (цветен режим), 0 lux (при включенo IR осветление);

- Качество на картината	Минимум 600TVL (650TVL в черно-бял режим);

- Обектив			Интегриран вари-фокален обектив 3.8~9.5mm с автоматичен DC iris

- Съотношение сигнал/шум	>50dB

- Детекция за движение	Минимум 4 програмируеми зони

- Маскиране на зони		Минимум 4 програмируеми зони

- Инфрачервен прожектор	Минимален обхват до 15м

- Камерата да поддържа	Intelligent IR Technology система за подобряване на изображението при инфрачервено осветление

- Функционалности		TDN(ICR), DNR, SBLC,AGC, Flickerless, Mirror, White Balance

- Камерата да бъде доставена в комплект със стойка за закрепване на стълб

- Захранване			24VAC/12VDC

4.6.2.Високоскоростна моторизирана (управляема) обзорна камера:

Минимални технически изисквания към моторизираните камери:

- Качество на картината	Минимум 540 TVL, висока резолюция  752x582 пиксела

- Сензор- Минимум 		1/4-inch цветен EXview HAD

- Увеличение			Камерата да разполага с поне 35 кратно оптично увеличение и 12-кратно цифрово с опция за настройка на скоростта на увеличение

- Широк динамичен обхват 	(WDR)	128X

- Светлочувствителност 	0.015 lux в цветен режим и 0.00015 lux в черно бял режим

- Камерата да разполага със стабилизатор на картината

- Съотношение сигнал/шум	Да бъде не по-лошо от 50dB

- Настройки			256 Presets, 8 Patterns

- Алармени входове/изходи	Минимум 7/1

- Маскиране на картината	Минимум 8 зони на маскиране на картината

- Скорост на завъртане	400 градуса /секунда по хоризонтала и 200 градуса /секунда по вертикала

- Поддържани протоколи за управление	Coaxitron, RS-422 Pelco P и Pelco D, Sensormatic, Vicon или еквивалентни

- Захранване			24V AC/DC

- Степен на защита		IP66

- Работна температура		51ºС до +60º С

- Допълнителни функции

-	Защита с парола

-	Интегриране в картината на компас, наклон и оптично увеличение

-	Възможност за превръщане в IP камера чрез интегриране на IP модул

-	Автоматично следене на обекти

-	Автоматично преобръщане в най-ниската точка

-	Автоматичен баланс на бялото

4.6.3.Видеоенкодер:

Минимални технически изисквания към видеоенкодера

- Интерфейс за комуникация	 Ethernet 10/100 Base-T

- Аналогови входове	 	8 и 16 композитни аналогови входове, 1 Vpp into 75 ohms NTSC/PAL, BNC female, модела в зависимост от броя камери в обекта

- Компресия на видео сигнала	Да поддържа компресия H.264 и MPEG-4

- Видео потоци 		Минимум 3 едновременни

- Алармени входове		8 и 16

- Алармени изходи		2 и 4

- Серийни интерфейси	Минимум RS232 и RS422/RS485

- Поддържани мрежови протоколи	RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP, или multicast IP

- Други				DNS, NTP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), HTTP, HTTPS, DHCP клиент и 802.1x

- Сигурност			SSL и парола

- Захранване			12VDC (+/- 10%)

- Форма, монтаж		1U, 19” шкаф или стенно (според обекта)

4.6.4. Комуникационни модули:

4.6.4.1. Комуникационен модул ТИП 1: Комуникационния модул трябва да пренася аналоговия сигнал от коаксиалния кабел по оптичен кабел до видеоенкодера.

Минимални технически изисквания към комуникационен модул ТИП 1

- Аналогови входове		4 и 8 (според обекта);

- Оптичен порт			100BASEFX (SC/ST) SINGLEMODE, 20км

- Обратен канал за данни	RS-232/422/485

- Работен температурен диапазон	-30 ºС до +75 ºС

4.6.4.2. Комуникационен модул ТИП 2: Този модул трябва да пренася цифров сигнал по UTP кабел.

Минимални технически изисквания към комуникационен модул ТИП 2

- Брой мрежови портове	Да има минимум 26 (24 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP)

- Комутационна способност	38.69 Mbps

- Мрежови стандарти		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x

- MAC адрес таблица		Минимум 8000 записа

- Протоколи за управление	RMON, HTTP, TFTP

- Тип				управляем

4.6.4.3. Комуникационен модул ТИП 3: Този модул трябва да осъществява оптична свързаност между видеоенкодера и видеорекордера.

Минимални технически изисквания към комуникационен модул ТИП 3

- Оптични портове		Да има минимум

-	1 х 10/100/1000BaseT(X)

-	1 х 1000BaseLX

- Допълнително

-	Link Fault Pass-Through (LFP)

-	Port break alarm by relay output

-	Redundant power inputs

- Алармен контакт		Минимум 1 изход

- Захранване			от 12 до 45 VDC

- Стандарти			IEEE 802.3 за 10BaseT, IEEE 802.3u за 100BaseT(X) и 100BaseFX, IEEE 802.3ab за 1000BaseT(X), IEEE 802.3z за 1000BaseSX/LX/LHX/ZX

- Монтаж 			на DIN шина

4.6.4.4. Комуникационен модул ТИП 4: Този модул трябва да осъществява оптична свързаност между локалния комуникационен шкаф и работната станция за видео-наблюдение.

Минимални технически изисквания към комуникационен модеул ТИП 4

- Оптични портове		Да има минимум

-	1 х 10/100BaseT(X)

-	1 х 100BaseLX

- Допълнително	-	Port break alarm by relay output

-	Redundant power inputs

- Алармен контакт		Минимум 1 изход

- Захранване			от 12 до 45 VDC

- Стандарти			Минимум IEEE 802.3 за 10BaseT, IEEE 802.3u за 100BaseT(X) и 100BaseFX

- Монтаж 			на DIN шина

4.6.5.Видеорекордер: Видеорекордера трябва да осъществява запис на видеосигнала от камерите за видео-наблюдение от посочените обекти за период не по-малък от 30 дни.

Минимални технически изисквания към видеорекордера

- Процесор			Intel® Xeon® E5620 (4 core, 2.40 GHz, 12MB L3, 80W) или еквивалентен

- Памет	Минимум 		2х4 GB-RDIMM

- Памет описание		DDR3 Unbuffered (UDIMM)

- Твърд диск			Да има минимум 8x1TB HP 1TB 3G SATA 7.2k 2.5in MDL HDD

- Мрежов контролер		1GbE NC382i Multifunction 2 Ports

- Захранване			460W common slot, high efficiency power supply

- Оптично устройство		HP Slim SATA DVD-ROM Optical Drive

- Форм фактор			2U Rack

4.6.6.Станция за видеонаблюдение: Станцията за видео-наблюдение трябва да предоставя картина от камерите на обекта на оператора/охранителя намиращ се в обекта.

Минимални технически изисквания към станцията за видео наблюдение

- Кутия				SFF

- Процесор			Intel® Core™ i5-2500 (3.30 GHz, 6 MB cache, 4 cores) или еквивалентен

- Памет	 			Минимум 4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM

- Слотове памет 		Да има поне 4 слота

- PCI слотове			Минимум 1 low-profile

- PCI Express x16 slot		Минимум 1 low-profile

- PCI Express x1		Минимум 2 low-profile

- Видео				HD6450 1G DDR3 PCI-E

- Аудио				Integrated High Definition audio with Realtek 2 channel ALC261 codec

- Работнен интерфейс		10/100/1000

- Твърд диск			Минимум 500GB 7200 rpm SATA

- Оптичен драйвър		DVD±RW

- Работна мощност (SPS) W	240W

- Монитор			Минимум 23‘‘

4.6.7. Непрекъсваемо токозахранващо устройство: Непрекъсваемото токозахранващо устройство трябва да защитава системата при токови удари и др. тип смущения от електрическата мрежа. Също така да поддържа системата при краткотрайни прекъсвания на електрическата мрежа.

Минимални технически изисквания към непрекъсваемото токозахранващо устройство

- Технология			Line Interactive

- Формат			Convertible (Rack/tower)

- Отдавана мощност (VA)	3000

- Консумирана (W)		2700

- Защити			IEC EN 62040-1-1 (Safety), IEC/EN 62040-2 EN 50091-2 class B(EMC), IEC/EN 62040-3 (Performance), IEC EN 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-8 (EMI) Com. port : USBS (USB+Serial)

- Дисплей			LED

- Входни/изходни букси	DIN (Schuko)

- Възможност за допълнителни батерии	Да

4.7.Функционални характеристики на модулите и елементите на Второ ниво „Център за контрол и управление”: Програмното осигуряване на СОВН трябва да бъде изградено на модулен принцип. Да има пълна съвместимост с изградената система за видео-наблюдение на територията на гр. София, с единен център за управление в СДВР и Столична Община.

Програмното осигуряване на системата за видео-наблюдение е необходимо да  предоставя на операторите възможност за:

- синхронен  преглед на записи от до 16 камери на един или повече монитори;

- логическо групиране на камери и едновременно наблюдение в реално време на до 16 камери от една или повече групи на един монитор;

- дистанционно санкционирано наблюдение на определени камери при използване като преносна среда на съществуващата компютърна мрежа;

- санкционирано управление на моторизираните камерите чрез директно указване (посочване с показалеца на „мишката”) на желана зона във видимата област;

- светлинна и гласова нотификация за зоната и типа на аларменото събитие (възможност за прикачване на описателен аудио клип към тип алармено събитие);

- автоматичен избор на логическа група камери за визуализация в реално време, иницииран по аларменото събитие;

- съхранение на информацията във файлов формат *.avi, при съхраняване на резолюцията от първичната обработка и с интегриран цифров подпис, гарантиращ автентичността на информацията;

- програмното осигуряване на подсистемата за видео-наблюдение да бъде изградено на модулен принцип:

Потребителите на системата трябва да са с определени профили и права за достъп, да притежават точно определени правомощия и всяко от действията им да се архивира.

На работните станции и сървърите да бъдат инсталирани необходимите програмни продукти, осигуряващи наблюдение, управление, контрол, актуализиране на базите данни, конфигуриране и архив на съответната система.

4.8.Техническо решение на СОВН: СОВН да е изградена на основата на стационарни вандалоустойчиви камери, които да имат вграден инфрачервен прожектор, осигуряващ наблюдение на обекта при слаба осветеност и управляеми, влагоустойчиви моторизирани камери за обзорно наблюдение.

На охраняваната територия на съществуващи и нови стълбове, съгласувано с инвеститора, да се монтират куполни вандалоустойчиви стационарни камери. Монтажът да е съобразен с осветлението и зрителното поле на камерата.

На нови метални стълбове да се монтират управляеми, влагоустойчиви моторизирани камери. Те трябва да позволяват детайлно изображение на обектите и да служат, както за проследяване на нарушителя, така и за оценка на общата обстановка около защитената зона. За тези цел да бъдат избрани най-подходящи и високотехнологични бързодействащи DOMЕ камери, с висока степен на интеграция и с оптически zoom x35.

Управлението на DOME камерите, включени към съответния видеоконцентратор, да се осъществява по интерфейс RS485. За целите на управлението да се инсталира съответния софтуер, който да поддържа необходимия протокол за комуникация и адресация с крайните устройства. Това решение трябва да позволява управление на всяка камера от произволна работна станция в системата, без какъвто и да е допълнителен хардуер. Софтуера да поддържа съответния модел камери.

Металните табла, IP55 и със секретна ключалка, да бъдат монтирани на стълбове на подходяща височина, съгласувана с инвеститора и позволяваща лесно обслужване при сервизиране, но и ограничаваща непозволен достъп. От захранващо ел. табло, монтирано на стълба до стационарна TV камера да достигат два кабела единият да е СВТ 3х1.5(2.5)мм2, за захранването й, а другият коаксиален RG11 – за видеосигналите. Видео сигналите от камера до комуникационните центрове да се предават посредством коаксиален кабел RG6/RG11. От захранващия блок до камерите да се осигурява 12V DC захранване. Захранващите кабели да се изтеглят в гофрирана тръба.

Решението да позволява наблюдение на всяка камера от произволна работна станция в системата, без какъвто и да е допълнителен хардуер. На всяка работна станция да могат да се наблюдават до 16 камери на един монитор. Видео-наблюдението да се осъществява в 2 зони:

- в кабината на физическата охрана при пешеходния мост на бул. „България”

- в кабинките на физическата охрана от страна на бул. „Фритьоф Нансен”

Зоните да бъдат оборудвани с по 1 работна станция и с по един 23” монитор.

В кабината на охраната в сградата на НДК, където се осъществява визуализация на постъпващата от изградената система за видео-наблюдение информация, да бъде разположен 19” комуникационен шкаф за стенен монтаж, с размери 20U, 600х560мм. В шкафа да се монтира следното оборудване: видеоенкодерите, захранващи блокове за видеоенкодери и видеокамери, пасивните компоненти, осигуряващи връзката към стационарните камери, комутатор за връзка към локалната мрежа и непрекъсваемо токозахранващо устройство UPS. Видеорекордерът за запис и съхранение на информацията да бъде разположен в оперативния център за наблюдение на Столична община.

Ел. захранването на комуникационния шкаф, цялото оборудване, което се монтира в него да се осъществява през UPS. Захранването на UPS да се осъществява от ел. табло монтирано в кабината на охраната.

Резервирането на ел. захранването на СОВН трябва да се осъществява от непрекъснато токозахранващо устройство за цялата комуникационна инфраструктура 3000VA. Този UPS трябва да резервира оборудването за системата за видео-наблюдение и мрежовите устройства.Устройствата да се захранват с 2 типа захранване:

- Консуматори с AC 220V:

- Сървърна конфигурация;

- Работни Станции;

- 23”Монитори;

- Мрежов комутатор;

-     Захранване DC12V

- Консуматори на DC12V:

- Видеоенкодер;

- Стационарни купулни камери;

- Моторизирани камери;

За предпазване от токов удар при допир до металните нетоководещи части на съоръженията, захранващите линии и ел.таблата да се присъединят към общата заземителна инсталация, към която са свързани и стълбовете.

Преходното съпротивление на заземителните системи да не превишава 10 ома (R<10Ω). При необходимост да се монтират допълнителни колове.

Предлаганите изделия трябва да отговарят и да бъдат съвместими със следните стандарти за оборудване в областта на информационните и комуникационните технологии: ЕN 55022; EN 55024; EN 60065; EN 60825-2; EN 60950.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, КАКТО И ЗА ОТДЕЛНИ ЧАСТИ ОТ ОСТАНАЛИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТДЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ, ПОРАДИ ПОДРОБНО ОПИСАНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИТЕ СМЕТКИ.

ІV.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. При изпълнение на проектните работи и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.

2. Всеки участник следва да представи пълно и изчерпателно описание на материалите и изделията, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, като бъдат посочени производителите на материалите и да бъдат приложени сертификати и технически одобрения /или еквивалентни документи/, издадени от акредитирани институции или агенции или еквивалент, удостоверяващи съответствието им със съответните спецификации или стандарти, описани в документацията.

3. Всички материали, влагани при изпълнението на работата следва да отговарят на предложените в проектите и в техническите изисквания, и трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение или еквивалент.

Всички материали, предвидени от участника за влагане при изпълнение на поръчката, трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”. Материалите, които ще се влагат при изпълнението ще се представят предварително на инвеститора за одобрение.

4. Всеки участник задължително извършва оглед на място, запознава се с проекта и всички условия, които биха повлияли на предложението и подписва декларация - Образец №16А. Проектите за предвидените строително-ремонтни дейности са неразделна част от настоящата документация –Приложение №2 (CD-проект НДК).

5. В единичните цени на видовете СМР от количествено-стойностните сметки следва да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до окончателното му завършване освен ако не са подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като отделна операция.

6. В случай че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска разплащането им като допълнителен вид СМР и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. Всеки участник задължително включва в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, транспорт на строителни отпадъци, в т.ч. почистване на строителни обект и строителна площадка, товарене и разтоварване на отпадъците, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради, инвентарно скеле и др., както и разходи за такси при изпълнение. Тези разходи няма да се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Участникът попълва единичните цени и стойностите без ДДС на съответните видове работи в приложените Количествено-стойностни сметки. След остойностяване на количествено-стойностните сметки, единичните цени и стойности се сумират общо. Получената сума се попълва в Рекапитулацията за съответната позиция и се начислява 20% ДДС, след което се попълва крайната стойност на съответната обособена позиция.

9. Всеки участник следва задължително да представи линеен график за извършване на строителството по видове СМР и подобекти, технологичен срок за изпълнение и технологична последователност на отделните видове работи.

Участниците следва да изготвят своя линеен график съобразно двата териториални етапа  за изпълнение на обекта и приложение 1 А - схема на зониране.  В своя линеен график всеки участник следва да предвиди, че между 01.08.2014 г. до 19.08.2014 г.  поради провеждане на мероприятие от световен мащаб в сградата на НДК, на територията на околното пространство няма да се извършват строително монтажни работи. В линейните графици на всеки участник следва да се предвиди, че първият етап от изпълнение, съгласно схемата на зониране, трябва да приключи не по-късно от 01.08.2014 г. Съответно вторият етап от изпълнението, съгласно схемата на зониране, трябва да започне не по-рано от 19.08.2014г.

ІV.3. ОСНОВНИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, МИНИМАЛНО ИЗИСКУЕМИ КАТО СЪДЪРЖАНИЕ В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ ЗАПИСКИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

В Обяснителнителните записки за технологичната последователност на строителните процеси при изпълнението на поръчката, като минимално изискуемо съдържание, участниците следва задължително да опишат основните видове СМР, както следва по обособени позиции:

1. За обособена позиция №1- „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”:

1.1.Част Улично осветление:

1.1.1. Доставно-монтажни работи по тръбната мрежа;

1.1.2. Доставно-монтажни работи по стълбовете и конзолите;

1.1.3. Доставно-монтажни работи по осветителните тела на уличното осветление;

1.1.4. Демонтажни работи;

1.1.5. Конструктивни работи.

1.2. Част Алейно осветление:

1.2.1. Доставно-монтажни работи по тръбната мрежа;

1.2.2. Доставно-монтажни работи по стълбовете и конзолите;

1.2.3. Доставно-монтажни работи по осветителните тела на алейното осветление;

1.2.4. Демонтажни работи;

1.2.5. Конструктивни работи.

1.3. Част Тротоарни настилки и велотлрасета:

1.3.1. Доставно-монтажни работи по тротоарните настилки;

1.3.2. Временна организация на движението (ВОД);

1.4. Част Паркови настилки:

1.4.1. Ремонтни работи по гранитни настилки;

1.4.2. Ремонтни работи по настилки от червен паваж;

1.4.5. Ремонтни работи по мраморни настилки.

2. За обособена позиция №2 - „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”:

2.1. Част Дендрология /Паркоустройство/:

2.1.1. Предварителни /подготвителни/ работи;

2.1.2. Засаждане на декоративната растителност;

2.1.3. Монтажни работи на терен за разходка на кучета;

2.1.4. Ремонтни работи по парковите елементи;

2.1.5. Ремонтни работи по парковото обзавеждане.

2.2. Част Автоматизирана поливна система:

2.2.1. Доставно-монтажни работи по тръбната мрежа;

2.2.2. Доставно-монтажни работи по специализираните продукти;

2.2.3. Трасировъчни работи;

2.2.4. Изкопно-насипни работи.

3. За обособена позиция №3- „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”:

3.1. Части ВиК:

3.1.1. Строително-монтажни работи по обществените чешми;

3.2. Част Конструктивна – Водна каскада в детски кът:

3.2.1. Строително-монтажни работи по черпателна шахта;

3.2.2. Строително-монтажни работи по нов борд;

3.2.3. Строителни и доставно- монтажни работи по ВиК частта и помпената станция.

3.3. Част Архитектурно-технологична – Фонтан в подлеза, каскади от 1 до 4 и водни огледала:

3.3.1. Демонтажни работи по съществуващата облицовка;

3.3.2. Доставно-монтажни работи – изолации, замазки, облицовки;

3.3.3. Доставно-монтажни работи – други елементи;

3.4. Част Конструктивна - Фонтан в подлеза, каскади от 1 до 4 и водни огледала:

3.4.1. Изкопно-насипни работи;

3.4.2. Кофражни работи;

3.4.3. Бетонови работи;

3.4.4. Армировъчни работи;

3.4.5. Монтажни работи.

3.5. Част ВиК – Външни връзки за фонтан в подлеза, каскади от 1 до 4 и водни огледала:

3.5.1. Демонтажни работи в техническото помещение в подлеза (под фонтана);

3.5.2.Строително-монтажни работи ВиК в техническото помещение в подлеза (под фонтана);

3.5.3. Демонтажни работи в техническото помещение под каскада 1, 2 и 3;

3.5.4. Строително-монтажни работи ВиК в техническото помещение под каскада от 1, 2 и 3;

3.5.5. Демонтажни работи в техническото помещение под каскада 4;

3.5.6. Строително-монтажни работи ВиК в техническото помещение под каскада 4;

3.6. Част ВиК – Вътрешни връзки за фонтан в подлеза:

3.6.1. Демонтажни работи;

3.6.2. Строителни и доставно-монтажни работи;

3.6.3. Строително-монтажни работи – система за обеззаразяване на водата;

3.6.4. Строително-монтажни работи – дренажна система.

3.7. Част ВиК – Вътрешни връзки за каскади от 1 до 4:

3.7.1. Строително-монтажни работи – каскади от 1 до 4;

3.7.2. Строително-монтажни работи – тръбна система за оборотна вода;

3.7.3. Строително-монтажни работи – система за обеззаразяване на водата;

3.7.4. Строително-монтажни работи – дренажна система.

3.8. Част Електро:

3.8.1. Строително-монтажни работи по ел.табла и захранване;

3.8.2. Строително-монтажни работи по ел.инсталации в техническите помещения;

3.8.3. Строително-монтажни работи по ел.инсталации на фонтан и каскади;

3.8.4. Строително-монтажни работи по заземителната инсталация.

4. За обособена позиция №4 - „Автоматизирани обществени тоалетни”:

4.1. Част Канализация:

4.1.1. Строително-монтажни работи за тоалетна 1;

4.1.2. Строително-монтажни работи за тоалетна 2;

4.2. Част Водоснабдяване:

4.2.1. Строително-монтажни работи за тоалетна 1;

4.2.2. Строително-монтажни работи за тоалетна 2;

4.3. Част Конструктивна:

4.3.1. Земни работи;

4.3.2. Кофражни работи;

4.3.3. Бетонови работи;

4.3.4. Армировъчни работи;

4.3.5. Изолационни работи;

4.3.6. Монтажни работи на тоалетни модули.

4.4. Част Външно електро-захранване:

4.4.1. Строително-монтажни работи за тоалетна 1;

4.4.2. Строително-монтажни работи за тоалетна 2;

5. За обособена позиция №5 - „Система за видеонаблюдение”:

5.1. Част Изграждане на видеонаблюдение:

5.1.1. Доставно-монтажни работи в зона за видеонаблюдение;

5.1.2. Доставно-монтажни работи в център за видеонаблюдение;

5.1.3. Доставно-монтажни работи по оптична свързаност.

РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние, и за техническите възможности, ОПИТА и квалификация на участниците в оБществената поръчка

V.1. ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

Всеки участник в процедурата следва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние по обособени позиции, както следва:

1. За обособена позиция №1 - „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”:

1.1. Всеки участник трябва да има реализиран общ оборот в размер на не по-малко от 11 000 000 /единадесет милиона/ лева за последните три години.

1.2. Всеки участник трябва да има реализиран оборот от договори за изпълнение заедно и /или поотделно на строително-монтажни работи в областта на пътното строителство и улично осветление (ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация) в размер на не по-малко от 10 000 000 /десет милиона/ лева за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

1.3. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи, съгласно чл.171 от ЗУТ за втора и трета категория строежи.

2. За обособена позиция №2 - „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”:

2.1. Всеки участник трябва да има реализиран общ оборот в размер на не по-малко от 4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди/ лева за последните три години.

2.2. Всеки участник следва да има реализиран оборот от изпълнение заедно и /или поотделно на СМР за благоустройство и/или паркоустройство (ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт и/или поддържане на обекти от зеленото строителство) и изграждане на автоматизирани поливни системи в размер на не по-малко от 4 000 000 /четири милиона/ лева за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

2.3. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи, съгласно  чл.171 от ЗУТ за трета категория строежи.

3. За обособена позиция №3 - „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”:

3.1. Всеки участник трябва да има реализиран общ оборот в размер на не по-малко от  3 000 000 /три милиона/ лева за последните три години.

3.2. Всеки участник следва да има реализиран оборот от изпълнение заедно и /или поотделно на СМР за строителство на хидротехнически съоръжения, и/или декоративни водни съоръжения (фонтани, водни каскади, водни огледала, водни стени и др.) и ВиК мрежи (включително ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация) в размер на не по-малко от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ лева за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

3.3. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи, съгласно чл.171 от ЗУТ за трета категория строежи.

4. За обособена позиция №4 - „Автоматизирани обществени тоалетни”:

4.1. Всеки участник трябва да има реализиран общ оборот в размер на не по-малко от  400 000 /четири стотин хиляди/ лева за последните три години.

4.2. Всеки участник следва да има реализиран оборот от изпълнение заедно и /или поотделно на СМР за ниско и/или инфраструктурно строителство, и/или за доставка и изпълнение на автоматизирани тоалетни модули в размер на не по-малко от 350 000 /триста и петдесет хиляди/ лева за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

4.3. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи, съгласно чл.171 от ЗУТ за трета категория строежи.

5. За обособена позиция №5 - „Система за видеонаблюдение”:

5.1. Всеки участник трябва да има реализиран общ оборот в размер на не по-малко от  450 000 /четиристотин и петдесет хиляди/ лева за последните три години.

5.2. Всеки участник следва да има реализиран оборот от изпълнение на СМР за изграждане на видеонаблюдение в размер на не по-малко от 400 000 /четиристотин хиляди/ лева за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

5.3. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи, съгласно чл.171 от ЗУТ за трета категория строежи.

V.2. Доказателства за икономическо и финансово състояние:

За доказване на икономическо и финансово състояние всеки участник прилага към офертата си:

1. Копия на годишните финансови отчети и балансите за последните 3 (три) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

2. Декларация, съдържаща информация за оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълнен образец №7;

3. Копие от застраховка „Професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи от категорията на обекта по обособената позиция за която кандидатът участва. За чуждестранни участници застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен или регистриран участникът.

4. Когато по обективни причини участник в процедурата не може да представи някой/и от посочените в настоящата документация документи, той може да докаже икономическото си и финансово състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

V.3. Технически възможности, опит и квалификации:

Всеки участник в процедурата следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности, опит и квалификации по обособени позиции, както следва:

V.3.1.ОПИТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на строително-монтажни работи по обособени позиции както следва:

1. За обособена позиция №1 - „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”: Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на строително-монтажни работи (ново строителство, и/или реконструкция и/или основен ремонт, и/или рехабилитация) изпълнявани заедно или поотделно, през последните 5 /пет/ години, включително до датата на подаване на оферти за участие в областта  на пътното строителство на площ не по-малка от 60 (шестдесет) декара и в изграждането на улично осветеление, вкл. тръбни мрежи и съпътстваща инфраструктура - не по-малко от 5 (пет) километра.

2. За обособена позиция №2 - „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”: Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на строително- монтажни работи  (ново строителство, и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или поддържане на обекти от зеленото строителство) изпълнявани заедно или поотделно, през последните 5 /пет/ години, включително до датата на подаване на оферти за участие в областта на благоустройството и/или паркоустройството на площ не по-малка от 70 (седемдесет) декара  и  в изграждането  на автоматизирани поливни системи на площ не по-малка от 70 (седемдесет) декара.

3. За обособена позиция №3 - „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”: Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на  строително - монтажни работи (ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация) изпълнявани заедно или поотделно, през последните 5 /пет/ години, включително до датата на подаване на оферти за участие в областта на хидротехническите съоражения, и/или декоративните водни съоръжения (фонтани, водни каскади, водни огледала, водни стени и др.) не по-малко от 3 (три) броя и в изпълнението на не по-малко от 3 (три) километра  ВИК мрежи, вкл. съпътстващата ги инфраструктура.

4. За обособена позиция №4 - „Автоматизирани обществени тоалетни”: Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на строително-монтажни работи (ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация) изпълнявани заедно или поотделно през последните 5 /пет/ години, включително до датата на подаване на оферти за участие, в областта на ниското и/или инфраструктурното строителство – не по-малко от 3 (три) обекта, и/или за доставка и изпълнение на  автоматизирани тоалетни модули - не по-малко от 3 (три) броя.

5. За обособена позиция №5  - „Система за видеонаблюдение”:

Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на строително-монтажни работи,  изпълнени през последните 5 /пет/ години, включително до датата на подаване на оферти за участие, в областта на изграждане на видеонаблюдение,  вкл. съпътстващата го инфраструктура, на площ не по-малко от 120 (сто и двадесет) декара.

V.3.2. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ОПИТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

1. За доказване на опита в изпълнението на дейности, сходни с предмета на обособената позиция, за която се кандидатства – участниците следва да представят списък съгласно Образец № 8 на изпълнени договори, придружени с препоръки за добро изпълнение, в които са посочени стойност, обем на извършените работи,  дата и място на изпълнение, както и дали работата е изпълнена професионално. В случай че участниците не разполагат с препоръки доказващи наличието на изискуемия обем извършени СМР, могат да представят и други документи, които намират за подходящи за доказване  съотвствието им с изискванията на възложителя.

V.3.3. КВАЛИФИКАЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР:

Всеки участник трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката по обособени позиции, както следва:

1. За обособена позиция №1 - „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”: Минимум 4 /четири/ лица с професионален опит не по-малко от 5 /пет/ години по следните специалности:

- строителен инженер транспортно строителство и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”;

- ландшафтен архитект и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”;

- електроинженер и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”;

- геодезист и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”;

2. За обособена позиция №2 - „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”: Минимум 2 /две/ лица с професионален опит не по-малко от 5 /пет/ години по следните специалности :

- ландшафтен архитект и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър" или „бакалавър”;

- инженер ВиК и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”;

3. За обособена позиция № 3 - „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”: Минимум 4 /четири/ лица с професионален опит не по-малко от 5 /пет/ години по следните специалности , :

- архитект и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър" или „бакалавър”;

- строителен инженер конструктор и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър" или „бакалавър”;

- електроинженер и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър" или „бакалавър”;

- инженер ВиК и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър" или „бакалавър”;

4. За обособена позиция №4 - „Автоматизирани обществени тоалетни”: Минимум 3 /трима/ лица с професионален опит не по-малко от 5 /пет/ години по следните специалности

- строителен инженер конструктор и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър" или „бакалавър”;

- електроинженер и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър" или „бакалавър”;

- инженер ВиК и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър" или „бакалавър”;

5. За обособена позиция №5 - „Система за видеонаблюдение”: Минимум 1 /едно/ лице с професионален опит не по-малко от 5 /пет/ години по следната специалност

- електроинженер и/или еквивалент, висше образование с образователно квалификационна степен „магистър" или „бакалавър”;

V.3.4. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР:

1. За доказване на квалификациите в изпълнението на СМР участниците следва да представят декларация (образец №9) за техническия персонал придружена от заверени копия на документи доказващи образованието и професионалната квалификация на техническия персонал, с които разполагат, в това число дипломи, удостоверения и други еквивалентни документи, както и заверени от участника копия на документи доказващи професионалния опит на лицата, в това число трудови, служебни книжки, удостоврения или други еквивалентни документи.

Когато участникът няма сключен трудов договор с лице от предложения от него технически персонал, съгласно списъка по Образец № 9, трябва да представи подписана от съответното лице декларация за ангажираност – Образец №.10.

V.3.5. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

1.Техническо оборудване:

Участниците трябва да притежават необходимото техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка по обособени позиции, както следва:

1.1. За обособена позиция №1 - „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”:

Техническото оборудване трябва да включва автопарк от ППС и специализирана механизация, включително автовишки, автокранове, малогабаритна пътностроителна техника за полагане на кабелни линии и възстановяване на уличната настилка и машини за монтаж на електрически стълбове. Необходимо условие за участие в откритата процедура е участникът да разполага със следния минимално изискуем брой необходимо собствено или наето специализирано оборудване :

- Автовишка - минимум 1 /един/ брой;

- Автокран - минимум 1 /един/ брой;

- Машини за монтаж на електрически стълбове - минимум 1 /един/брой;

- Циркуляр-фугорез - минимум 1 /един/ брой;

- Къртач - минимум 1 /един/ брой;

- Виброплоча - минимум 1 /един/ брой;

- Комбиниран багер - минимум 1 /един/ брой;

- Мобилен компресор - минимум 1 /един/ брой;

- Мобилен генератор - минимум 1 /един/ брой;

- Машина за хоризонтален сондаж за полагане на тръбна мрежа по безизкопна технология - минимум 1 /един/ брой.

1.2. За обособена позиция №2 - „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”:

Необходимо условие за участие в откритата процедура е участникът да разполага със следния минимално изискуем брой необходимо собствено или наето специализирано оборудване :

- Многофункционална машина (тип трактор) с минимум 5 прикачни устройства или отделни машини за долните дейности :

- Обратна фреза и сеялка за изграждане на тревен масив

- Фреза за раздробяване на пънове

- Свредел за дупки за засаждане на фиданки

- Каналокопач

- Челен товарач;.

- Водоноска /камион с цистерна минимум 2м3/ – 1 бр.;

- Камион до 3,5т. – 1бр.;

- Автовишка – 1бр.;

- Дробилка за клони /за мин. ф16см./ –  1бр.;

- Машина за хоризонтален сондаж за полагане на тръбна мрежа по безизкопна технология - мини – 1бр.

1.3. За обособена позиция №3 - „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”:

Необходимо условие за участие в откритата процедура е участникът да разполага със следния минимално изискуем брой необходимо собствено или наето специализирано оборудване :

- Камион до 3,5т. – 1бр.;

- Багер – 1бр.;

- Машина за лепене на ВиК тръби – 1бр.

За обособени позиции №4 и 5, не се изисква минимално техническо оборудване.

2. Вписване в професионални регистри:

Всеки участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната група и категория строжи, посочени по-долу.

Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в Централния професионален регистър на строителя и не попада в хипотезата на чл. 3, ал. 2, изр. второ от Закона за Камарата на строителите, следва към датата на подаване на офертата си, същият да декларира (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в Централния професионален регистър на строителя (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 25-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в Централния професионален регистър на строителя. Възложителят няма да сключи договор с избрания изпълнител, в случай че същият не представи удостоверение за такава регистрация.

Забележка: В случай, че участникът  е обединение, изискването за вписване в ЦПРС за съответната категория или група се отнася за всеки от участниците в обединението, които съгласно договора за обединение ще изпълняват този вид работи.

3.Внедрени системи за управление:

Всеки участник трябва да е внедрил следните системи за управление на качеството и околната среда:

- ЕN ISO 9001:2008, като обхватът на сертификата трябва да съответства на предмета на поръчката, за обособената позиция за която кандидатът участва;

- EN  ISO 14001:2004, като обхватът на сертификата трябва да съответства на предмета на поръчката, за обособената позиция за която кандидатът участва;

Възложителят приема еквивалентни сертификати, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

- V.3.6. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

1.Доказателства за наличието на техническо оборудване:

Техническото оборудване може да бъде собствено, на лизинг, под наем или на разположение на участниците. Същото се доказва чрез представяне на документи, удостоверяващи, че участникът ще има на разположение посочената техника за целия срок на изпълнение на договора.

1.1. В случаите, когато техническото оборудване е собствено, участниците следва да представят заверени копия от документите за собственост или регистрационите талони. 1.2. В случаите, когато техническото оборудване е на лизинг, участниците представят заверени копия от лизинговите договори.

1.3. Когато техническото оборудване е наето, участниците следва да представят заверни копия от договорите за наем.

При представянето на описаните по-горе документи доказващи че участника разполага с техническо оборудване за изпълнение предмета на поръчката по обособената позиция, за която кандидатства, участниците следва да изтрият/зачеркнат текстове, които намират за конфиденциални или засягат права или интерси на трети лица / напр. данни за лизингодателя, цена на договора за лизинг или наем и др. подобни/

Техническото оборудване се описва в Образец №11 към настоящата документация.

2. Доказателства за вписване в професионален регистър:

Представя се заверено от Участника Копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за лицата членки на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – Документ, удостоверяващ вписване в съответен регистър на държава, а за лица извън ЕС- декларация за съответствие с критериите за регистрация в Централен професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи от категорията на обекта по обособена позиция (за повече информация: http://register.ksb.bg/), както следва:

2.1. За обособена позиция №1 - „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”: ІІ група – втора категория, ІІІ група – втора категория и IV група- трета категория. Участникът следва да притежава удостоверения, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007г. или регистрация в професионален или търговски регистър на страната, в която е установен, или декларация за съответствие с критериите за регистрация в Централен професионален регистър на строителя.

2.2. За обособена позиция №2 - „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”: ІV група – трета категория. Участникът следва да притежава удостоверение, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007г. или регистрация в професионален или търговски регистър на страната, в която е установен, или декларация за съответствие с критериите за регистрация в Централен професионален регистър на строителя.

2.3. За обособена позиция №3 - „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”: ІV група – трета категория. Участникът следва да притежава удостоверение, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007г. или регистрация в професионален или търговски регистър на страната, в която е установен, или декларация за съответствие с критериите за регистрация в Централен професионален регистър на строителя.

2.4. За обособена позиция №4 - „Автоматизирани обществени тоалетни”:

ІV група – трета категория. Участникът следва да притежава удостоверение, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007г. или регистрация в професионален или търговски регистър на страната, в която е установен, декларация за съответствие с критериите за регистрация в Централен професионален регистър на строителя.

2.5. За обособена позиция №5 - „Система за видеонаблюдение”:

ІІІ група – трета категория. Участникът следва да притежава удостоверение, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007г. или  регистрация в професионален или търговски регистър на страната, в която е установен, или декларация за съответствие с критериите за регистрация в Централен професионален регистър на строителя .

3. Доказателства за внедрени системи за управление:

За доказване на внедрени системи за управление, участниците следва да представят заверени копия на валидни сертификати ЕN ISO 9001:2008 и EN  ISO 14001:2004 с обхват съответстващ на предмета на поръчката, за обособената позиция за която кандидатът участва;

Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

Забележки:

1). Декларациите и списъците се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

2). Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

3). Условията по  предходната т. 2) се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

4). Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии от Раздел V.1 и от раздел V.3.1.

РАЗДЕЛ VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЛИПСА

## VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

1. От участие в откритата процедура се отстранява участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП:

1.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1.2. обявен е в несъстоятелност;

1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

1.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

1.6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила  съдебно решение.

1.7. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

1.8. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

1.9. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс  във връзка с провеждане на процедури за  възлагане на обществени поръчки.

2.Изискванията от  раздел VI.1, точки 1.1, 1.5 и 1.9  се прилагат, както следва:

2.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

2.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

2.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

2.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

2.6.при едноличен търговец – за физическо лице –търговец;

2.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

2.8. в случаите от Раздел VI.1, точки 2.1, - 2.7 - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

3. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки, посочени в  Раздел VI.1, т. 1.

4. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:

4.1. при които лицата от Раздел V.1, по точка 2 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация8;

4.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в т. 1 от раздел VI.1 и изискванията на т. 4 от раздел VI.1,се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

1. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 1 и т. 4 от Раздел VI.1 с декларации по образец, съгласно Образец № 6.1, №6.2 и №6.3.

2. Липсата на обстоятелствата по т. 1 и т. 4 от Раздел VI.1  се удостоверява със собственоръчно подписани декларации съгласно чл.47, ал. 9.

Забележка: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

VІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

2. Участникът не отговаря на изискване от Раздел V.1, V.3.1., V.3.3, V.3.5. от тази документация.

2.1. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника.

2.2. Представената оферта не отговаря на изискванията на Раздел X.2., точка 3.1 от тази документация.

3. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи след прилагане на чл 68 ал. 9 от ЗОП

4. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма, след прилагане на чл 68 ал. 9 от ЗОП

5. Предложеният срок за изпълнение на предвидените  в съответната обособена позиция дейности  е по- дълъг от посочения  от възложителя в указанията  максимален срок за изпълнение.

6. Предложената цена за изпълнение на поръчката е по-висока от посочената в обявлението за обществената поръчка и в настоящата Документация прогнозна стойност.

Забележка: Изброяването на посочените в настоящия раздел  основания за отстраняване на участници е примерно, но не изчерпателно.

Оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя и разпоредбите на закона ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допускани до ценова оценка.

РАЗДЕЛ VІІ. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки |
| --- | --- |
| 1. Срок за отстраняване на дефекти – П1 | 10т. |
| 2. Качество на техническо предложение –П2 | 30т. |
| 3. Ценово предложение – П3 | 60 т. |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1+ П2 + П3

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

1. Показател „СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ” – П1

Предложението по този показател задължително се посочва в календарни дни, като предложения срок не трябва да бъде по-кратък от един ден. Оферта, в която е посочено предложение в друга мерна единица или е предложен по-кратък срок от един ден се отстранява от участие в процедурата. Максимален брой точки по показателя – 10 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 т. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Рmin / Рi) х 10 = ......... (брой точки)

Рi е предложения срок за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок на съответният участник.

Рmin е предложения най-кратък срок за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок от всички оферти от съответната позиция, допуснати до оценяване.

2. Показател „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2

Максимален брой точки по показателя - 30 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 30т. Изчислява се по формулата:

П2 = А + Б,  Където:

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ | 20 |
| Б. | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 10 |
| ОБЩО: |  | 30 |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:

| ПОКАЗАТЕЛ | Оценка на качеството на техническото предложение на участника | Брой точки (макс. брой точки 30) |
| --- | --- | --- |
| ПОДПОКАЗАТЕЛ А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ |  | Макс. брой точки 20 |
| Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. Когато в офертата на участника напълно липсва някой от изисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи към техническото му предложение, то той бива предложен за отстраняване от комисията и по- нататъшното му участие се прекратява. |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение; Описание на основните видове материали, които се предвижда да бъдат вложени при изпълнението; Съответствие на доставките на материалите спосочените в Линейния график начало и край на изпълнение на поръчката. За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва: „Ясно посочване на отделните етапи, видове СМР или основни материали” - Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМРили основен материал, по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР и материали; „Подробно“- описание, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и основни материали, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката; „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“ | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички видове СМР, минимално изискуеми като съдържание, както и етапите на изпълнение. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на изпълнението на описаните СМР. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания ; -Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; -Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности; - В списъка на основните материали от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът предвижда да използва за изпълнението на поръчката; | 20 точки |
|  | В обяснителната записка от техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по- общо и окрупнено; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; - Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в списъка на основните материали от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката. | 10 точки |
|  | В обяснителната записка от техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. | 1 точка. |
| ПОДПОКАЗАТЕЛ Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. |  | Макс. брой точки 10 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативна програма , Регионално развитие 2007-2013 Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство; 3. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; 4. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва: „Ефикасно”- Посочване на всеки от отделните аспекти в сферата на риска. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния риск и мерките за предодвратяването му. „Формално”- Посочени са някой от отделните аспекти на риска. Следва да се разбира изброяване на отделни аспекти на риска, без да бъдат конкретно обяснени мерки за тяхното преодоляване. | В обяснителната записка от техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки; | 10 точки. |
|  | В обяснителната записка от техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: - Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени. - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му | 5 точки. |
|  | В обяснителната записка от техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им; - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. | 1точка. |

3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3

До оценка по показател Предлагана цена (П3) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 60 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60 т. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (Цmin / Цi) х 60 = .......... (брой точки)

Цi е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Цmin е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници за съответната обособена позиция.

В хода на работата си комисията назначена от възложителя да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти спазва стриктно разпоредбите на ЗОП и предварително обявявените от възложителя в раздел XI. „Разглеждане, оценка и класиране” условия. Офертите допуснати до оценка ще бъдат оценявани съобразно обявената методика за оценка.

Комисията оценява офертите на всеки от кандидатите, по всеки един показател по отделно.

Когато в офертата на участника напълно липсва някой от изисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, необходими при оценката на техническото му предложение,  то той бива предложен за отстраняване от комисията и по- нататъшното му участие се прекратява.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

Методиката за оценка на офертите и показателите, които тя съдържа, са еднакви за всички обособени позиции.

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта, подадена от Участник, трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика както следва:

ПЛИК №1 – „Документи за подбор”

ПЛИК №2 – „Техническа оферта”

ПЛИК №3 – „Предлагана цена”

Участникът може да изпише върху пликове № 1, № 2 и № 3 своето наименование/фирма.

1. Плик №1 трябва да съдържа:

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

1.2. Оферта по Образец №2;

1.3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът за регистрация се представя в официален превод.

Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган, от държавата, в която са установени. Същите следва да представят документ, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника, в случай, че тази информация не се съдържа в удостоверението за актуално състояние или еквивалентният документ.

Забележка:„Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, или документа за самоличност, се представят за всяко физическо или юридическо лице в обединението“.

1.4. Документ за гаранция за участие. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образец №12 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

1.5. Копие от документа (фактура) за закупена документация.

1.6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно Раздел V.2, включително попълнен Образец №7);

1.7. Доказателства за техническите възможности, опит и квалификация съгласно Раздел V3.2.. V3.4., V.3.6 (включително попълнени Образци № 8, 9, 10 и 11.)

1.8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Образец № 6.1, 6.2 и 6.3. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 2 от Раздел VI.1 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 4.1 от Раздел VI.1.) от настоящата документация;

1.7. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

1.7.1 Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъка се включва в попълнения образец на оферта- Образец №2 и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие.

1.7.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно образец № 3;

1.8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата ( заверено  от участника копие). Пълномощно се представя, когато  Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

1.9. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за закрила на заетостта , включително минимална цена на труда и условията на труд – Образец  № 15.

1.10. Декларация- Образец №16А за извършен оглед на обекта

1.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор Образец № 16

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

2. Плик №2 - Техническа оферта: Следва да бъде изготвена съгласно Образец № 4 и да съдържа освен него, Списък на основните материали, предвидени от участника за влагане при изпълнение на поръчката, придружени със Сертификати или др. подобни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или друг признат орган, удостоверяващи съответствието на основните материали със съответните спецификации и стандарти, Обяснителна записка за технологичната последователност на строителните процеси при изпълнението на поръчката, както и подробно описание и предложение от участника на методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнение на договора и Линеен график.

2.1. Образец № 4 – Участниците попълват всички изискуеми и посочени в образеца данни.

2.1.1. Срок на изпълнение: Предложението на участниците за срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-дълъг от посочения срок за изпълнение по обособени позиции, както следва:

2.1.1.1. Обособена позиция №1: „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”

- за етап 1 на изпълнението - не повече от 90 календарни дни

- за етап 2 на изпълнението - не повече от 80 календарни дни

2.1.1.2. Обособена позиция №2: „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”

- за етап 1 на изпълнението  - не повече от 60 календарни дни

- за етап 2 на изпълнението - не повече от 60 календарни дни

2.1.1.3. Обособена позиция №3: „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”

- за етап 1 на изпълнението - не повече от 50 календарни дни

- за етап 2 на изпълнението - не повече от 30 календарни дни

2.1.1.4. Обособена позиция №4: „Автоматизирани обществени тоалетни”

- за етап 1 на изпълнението - не повече от 40 календарни дни

- за етап 2 на изпълнението- не повече от 40 календарни дни

2.1.1.5. За Обособена позиция  №5: „Система за видеонаблюдение”

- за етап 1 - не повече от 35 календарни дни

- за етап 2 - не повече от 30 календарни дни

2.1.2. Гаранционен срок: Предложението на участниците в техническата оферта за гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.)

2.1.3. Срок за отстраняване на дефекти: Предложението на участниците в техническата оферта за срок за отстраняване на появили се дефекти задължително се посочва в календарни дни, като предложения срок не трябва да бъде по-кратък от един ден. Оферта, в която е посочено предложение в друга мерна единица или е предложен по-кратък срок от един ден се отстранява от участие в процедурата.

2.2. Списък на основните материали, предвидени от участника за влагане при изпълнението на поръчката за съответната позиция: Списъкът на основните материали, предвидени от участника за влагане при изпълнение на поръчката, следва да бъде придружен със Сертификати или други подобни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или друг признат орган, удостоверяващи съответствието на основните материали със съответните спецификации и стандарти.

2.3. Обяснителна записка за технологичната последователност на строителните процеси при изпълнението на поръчката: Обяснителната записка, следва да отговаря на изискванията на възложителя за минимално съдържание, посочени в раздел ІV.3.

2.4. Описание и предложение за управление на рискове, които могат да възникнат при изпълнение на договора:  Участниците следва да предложат подробно описание и предложение на методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнение на договора, подробно изложени в критерия за оценка на офертите,  а именно:

- Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативна програма , Регионално развитие 2007-2013 Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителсво;

- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

2.5. Линеен график: Участниците следва да изготвят своя линеен график съобразно двата териториални етапа  за изпълнение на обекта и приложение 1 А - схема на зониране.  В своя линеен график всеки участник следва да предвиди, че между 01.08.2014 г. до 19.08.2014 г.  поради провеждане на мероприятие от световен мащаб в сградата на НДК, на територията на околното пространство няма да се извършват строително монтажни работи. В линейните графици на всеки участник следва да се предвиди, че първият етап от изпълнение, съгласно схемата на зониране, трябва да приключи не по-късно от 01.08.2014 г. Съответно вторият етап от изпълнението, съгласно схемата на зониране, трябва да започне не по-рано от 19.08.2014г.

С предложения линеен график участникът следва да докаже, че предложеното планиране за изпълнение на работите е реалистично.

3. Плик №3 - Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката, съгласно Образец № 5: Задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата.

3.1. Образец № 5 се попълва в съответствие с указанията, посочени в него като участниците посочват цена  за отделните видове СМР, обща цена в лева без ДДС и обща цена в лева с ДДС.

Предлаганата обща цена без ДДС не може да бъде по-висока за всяка съответна позиция от:

3.1.1. За Обособена позиция  №1:  „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление” със съответните части: „Конструктивна рампи”, ”Тротоарни настилки и велотрасета, вкл. ВОД”, „Паркови настилки”, „Улично осветление, вкл.пътни работи и конструктивна” и „Парково осветление, вкл. пътни работи и конструктивна”- 6 116 290.49 лв. без ДДС;

3.1.2. За Обособена позиция №2: „Паркоустройство и автоматизирана поливна система” със съответните части: „Озеленителни работи, вкл. почистване на парково обзавеждане и елементи, и кучешка площадка”, „Автоматизирана поливна система” и „ПБЗ”- 2 499 889.31 лв. без ДДС;

3.1.3. За Обособена позиция №3: „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК” със съответните части: "ВиК, вкл.. пътни работи", „Конструктивни”, „Архитектурно-технологична”, „Черпателен резервоар”, „Геодезия” и „Ел.захранване на помпени станции”- 1 815 210.59 лв. без ДДС;

3.1.4. За Обособена позиция №4: „Автоматизирани обществени тоалетни” със съответните части: „ВиК”, „Конструктивна” и „Ел.захранване”- 280 632.20 лв. без ДДС;

3.1.5. За Обособена позиция  №5: „Система за видеонаблюдение”- 221 173.11 лв. без ДДС.

Направените предложения следва да бъдат обосновани с приложените количествено-стойностни сметки и рекапитулации за съответната обособена позиция.

3.2. Аванс за заплащане: В ценовото си предложение всеки участник посочва аванса (в проценти), който Възложителят следва да изплати след сключване на договора за изпълнение, но не повече от 20% от стойността на договора.

3.3. Елементи на ценообразуване: В ценовото си предложение всеки участник посочва елементите на ценообразуване, които е използвал при формиране на единичните си цени. Стойностите на елементите на ценообразуване трябва да бъдат реални, да бъдат съобразени с минималната цена на труда в строителството за съответната година.. Стойностите за „допълнителни разходи върху труд”, „допълнителни разходи върху механизация”, „доставно-складови разходи” и „печалба” следва  да бъдат цяло число различно и по-голямо от нула.

4. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

4.1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП; (т. 1.3. и 1.8 от Раздел VIII от настоящата документация) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

4.2. Документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП (т.1.6 и т.1.7 от Раздел VIII от настоящата документация) се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

4.3. Декларация по ал. 1, т. 11 от чл. 56 от ЗОП (т.1.9 от Раздел VIII от настоящата документация) се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството.

4.4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата (плик №1) се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са отговорни за изпълнението на договора, предмет на настощята поръчка съобразно дела им на участие в обединението; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. Забележка: съгласно чл. 56., ал.1, т.2 от ЗОП упълномощеното лице може да бъде посочено и в друг документ, подписан от членовете на обединението. В документа за създаване на обединение те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

5. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по чл. 56 ал. 2 от ЗОП

(т. 1.3, т. 1.6,  1.7,  т. 1.9 от раздел VIII от настоящата документация), а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

6. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 на чл. 56 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

7. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание: Вярно с оригинала, собственоръчен подпис на представляващия  лицето положен със син цвят под заверката, печат, когато участникът разполага с такъв.

8. Пълномощното по т. 1.8 от Раздел VIII следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

9. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

10. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва «не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР».

11. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български.

РАЗДЕЛ IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

IХ.1. Общи указания

1. Всяко лице може да проучи и/или закупи тази документация за обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – неразделна част от нея.

2. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, закупило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано лице”. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата.

- 3. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема безусловно всички условия в документацията;

б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с обектите, които са предмет на  изпълнение по настоящата поръчка.

IХ.2. Ограничаване броя на офертите

1. Всеки участник има право да представи само една оферта.

2. Участникът може да подаде само една оферта, само за една обособена позиция, за която кандидатства. Варианти на офертата не се допускат.

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата

1. Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка проучванията и с осигуряването на доказателства за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

IХ.4. Ограничаване на определени действия

1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на Столична община, в това число на администрацията на Столична община в съответните райони, свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участващи в  провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

3. Не е нарушение на изискването по т. 2, раздел ІХ.4. публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването му в регистъра на Агенция по обществени поръчки, наричано по-нататък „обявлението”.

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата

1. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник в процедурата, за решенията си съгласно изискванията на закона.

2. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците,  е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или

б) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

г) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, на имейла посочен от участниците при подаването на оферта.

д) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„д”.

3. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т.І.1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника.

4. При уведомяване по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 2, раздел ІХ.5. и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

5. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

6. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

7. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

8. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, освен ако разкриването не се изисква по силата на закона или епостановено от съд.

9. Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица срещу заплащане на посочената в обявлението цена на хартиен и на електронен носител. Всяко лице може да се запознае със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето за контакти или на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, посочено в обявлението.

10. Участникът представя офертата си на хартиен а Ценовото си предложение на хартиен  и електронен носител.

11. При различие в съдържанието на Ценовата оферта на хартиен и на електронен носител, за валиден се счита хартиеният носител.

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи

1. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

1.1. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификации;

1.2. поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

2. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до изтичането на срока за закупуване на документацията за участие.

3. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в четиридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителна информация или допълнителни документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

4. В случай, че от предоставянето на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по – малко от 6 дни, възложителя е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

РАЗДЕЛ Х. Приемане и ПРЕДСТАВЯНЕ НА офертите

Х.1. Приемане на офертите

1. Офертите на участниците ще се приемат във фронт офиса на Столична община, гр. София, ул. “Московска” № 33 до деня и часа, посочен в обявлението за обществената поръчка

2. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в деня и часа, посочен в Обявлението за обществената поръчка, в сградата на Столична община. Посочената дата може да бъде променена от възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

3. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, поне един ден  преди тяхното отваряне. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

4. За допълнителна информация и въпроси участниците могат да се обръщат към администрацията на Столична община и към лицата, посочени в обявлението.

Х.2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

2. Офертата следва да бъде представена на адреса до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

3.1. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се представят в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по предходната точка, както следва:

плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите по т. 1 от раздел VІІІ;

плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се представя Техническата оферта, изготвена по образеца съгласно Приложение № 4 и всички останали документи по т. 2 от раздел VІІІ.

плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа Ценовото предложение от участника и всички останали документи по т. 3 от раздел VІІІ.

3.2. Всички страници в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани (ако участникът разполага с печат) и номерирани.

3.3. Срещу всеки документ в списъка на документите по т. 1.1 от раздел VІІІ се посочва страницата, на която се намира в офертата.

Например:

“1. копие на документа за регистрация или единен идентификационен код	        стр. 5” и т.н.

4. Ценовата оферта, изготвена съгласно образец, Приложение № 5 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

5. Офертата е със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, посочена в обявлението като краен срок за получаване на офертите.

6. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

7. При приемане на офертата върху плика по т.3, раздел Х. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

8. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

9. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”

11. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

1. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

2. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

3. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по следния ред:

3.1 Комисията започва работа на определените в обявлението дата и час на отваряне на офертите, след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, като:

3.1.1 действията на комисията по т. 3.1, раздел ХІ. са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

3.1.2 при отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плик № 3 с предлаганата цена. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

3.1.3. Комисията отваря плик № 2 и най- малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП които той съдържа. С това приключва публичната част от заседанието на Комисията.

3.2. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с изискванията за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документ и/или несъответствие с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок от 5 работни дни от получаването на протокола.

3.2.1. Участникът няма право да представя други документи, освен посочените в протокола по т. 3.2 от Раздел XI.

3.2.2. След изтичане на срока по т. 3.2 от Раздел XI. Комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените документи, с изискванията за подбор на възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

3.2.3. Комисията по всяко време може да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

3.2.4. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на условията по раздел VІ от настоящата документация.

3.2.5. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка на ЕС, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

3.3.  Комисията  разглежда и оценява техническите предложения на участниците, чиито документи за подбор отговарят на изискванията на възложителя, съгласно настощящата документация , като за работата си съставя протокол .

3.4. Комисията обявява на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg,  датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, поне един ден преди тяхното отваряне.

3.5. Комисията съобщава публично на присъстващите лица на откритото заседание получените от участниците оценки на техническите предложения преди да се пристъпи към отваряне на плик №3 /ценово предложение/ от офертите на участниците. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря..

3.6. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

3.7. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да е по- кратък от 3 (три) работни дни, след получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

3.7.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

3.7.2. предложеното техническо решение;

3.7.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

3.7.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

3.7.5. получаване на държавна помощ.

3.8. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. т. 3.7 от раздел XI или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

3.9. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

3.10. Комисията класира участниците в съответствие с раздел VII (Критерий и методика за комплексна оценка на офертите) от настоящата документация.

3.11. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът съдържа:

3.11.1. състав на комисията и списък на консултантите;

3.11.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3.11.3. становищата на консултантите, в случай, че има такива;

3.11.4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател;

3.11.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

3.11.6. дата на съставяне на протокола;

3.11.7. особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията, в случай, че има такива.

3.11.8. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

3.12. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола по т. 3.11, раздел ХІ. от Възложителя.

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.

1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията съгласно чл. 73 ал. 1 от ЗОП.

2. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

3. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

4. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата.

5. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на някое от основанията по чл.39, ал.1, т.3, 5 и 6 или ял.2 от ЗОП, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

6. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал 1 и 5 от ЗОП или на посочените обявлението изисквания на чл. 47, ал.2 от ЗОП.

7. На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка.

7.1. Решенията на Възложителите се обжалват пред Комисията за защита на

конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

7.2. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпа или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал. 1 от ЗОП.

7.3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

7.3.1.изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;

7.3.2.получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

7.3.3.публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.

7.4. Срокът за обжалване на решението  по т. 7.3.1 от Раздел XII  тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

7.4.1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

7.4.2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

7.4.3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

7.5.  Жалбата по т.7.2 от Раздел XII се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

7.6. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата". Когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка."

7.7. Жалба срещу решение, действие или бездействие на Възложителя, с изключение на

тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”.

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на поръчката

1. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчката (съгласно образец № 17) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

2. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят може да сключи договора и преди изтичане на 14-дневния срок по предходното изречение когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

3. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител.

4. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

5.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 1 от Раздел VI.1 (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите, когато те се отнасят до обстоятелства, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по т. 1.4, т. 1.5 и т. 1.6 от Раздел VI.1, или когато те не включват всички случаи по т. 1 от Раздел VI.1, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

5.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

5.3. Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел «ГАРАНЦИИ» от настоящите указания.

5.4. Удостоверение за регистрация в професионален регистър на строителите - Централния регистър на Камарата на строителите за строежи от съответната група и категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице - документи, удостоверяващи вписването му в Централния професионален регистър на строителя. В случай, че участникът  е обединение, изискването за вписване в ЦПРС за съответната категория и група се отнася за всеки от участниците в обединението, които съгласно договора за обединение ще изпълняват този вид работи.

5.5. Когато определеният изпълнител е обединение, договорът се сключва след представяне на заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ. Ако обединението се състои от чуждестранни лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени (чл.49 от Правилника за прилагане на ЗОП).

6. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите по т. 5, раздел ХІІІ., това представлява достатъчно основание за анулиране на възлагането и Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

7. В случай, че участникът, определен за изпълнител, откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

8. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения

1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на:

За Обособена позиция  №1:  „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление” със съответните части: „Конструктивна рампи”, ”Тротоарни настилки и велотрасета, вкл. ВОД”, „Паркови настилки”, „Улично осветление, вкл.пътни работи и конструктивна” и „Парково осветление, вкл. пътни работи и конструктивна”-  61 161 /шестдесет и една хиляди сто шестдесет и един/ лева;

За Обособена позиция №2: „Паркоустройство и автоматизирана поливна система” със съответните части: „Озеленителни работи, вкл. почистване на парково обзавеждане и елементи, и кучешка площадка”, „Автоматизирана поливна система” и „ПБЗ”-  24 998 /двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем/ лева;

За Обособена позиция №3: „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК” със съответните части: "ВиК, вкл.. пътни работи", „Конструктивни”, „Архитектурно-технологична”, „Черпателен резервоар”, „Геодезия” и „Ел.захранване на помпени станции”- 18 151 /осемнадесет хиляди сто петдесет и един/ лева;

За Обособена позиция №4: „Автоматизирани обществени тоалетни” със съответните части: „ВиК”, „Конструктивна” и „Ел.захранване”- 2 806 /две хиляди осемстотин и шест/ лева;

За Обособена позиция  №5: „Система за видеонаблюдение”- 2 211 /две хиляди двеста и единадесет/ лева;

2. Гаранцията за авансово плащане е в размера на исканото от участника авансово плащане, посочено в образец №2 към офертата. Гаранцията за авансово плащане е задължително банкова. Гаранция за авансово плащане се изисква само за обособена позиция №1, №2, №3.

3. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 /три/ на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до издаване на протокол за установяване годността за ползване на строежа (акт 16);

4. Гаранциите за участие в процедурата и за изпълнение на договора за обществена поръчка се представят в една от следните форми:

4.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Столична община):

Банка: Общинска банка, клон "Врабча"

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301

BIC: SOMBBGSF

4.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, по посочените в Документацията образци.

4.3. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

4.4. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Валидността на банковата гаранцията за участие следва да бъде до срока на валидност на офертата на участника. Валидността на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде със срок на валидност 30 дни след издаване на протокол за установяване годността за ползване на строежа (акт 16)

5. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

6. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

7. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП.

8. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

ЗАБЕЛЕЖКА: За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки

РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец №2 - оферта 	77

Образец №3 - декларация за съгласие за участие като подизпълнител 	80

Образец №4 - техническа оферта	82

Образец №5 - ценова оферта 	84

Образец № 6.1 - декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1  и ал.2 , т.2 и т.5 от ЗОП	86

Образец № 6.2 - декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т.1, т.2а, т.3 и т.4 от ЗОП	87

Образец № 6.3 - декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 	89

Образец №7 - справка за приходите от договори за последните 3 години	90

Образец № 8 - списък на  договори	91

Образец  № 9 - списък-декларация за технически персонал	92

Образец № 10 - декларация за съгласие на лице за участие като член на екипа 	93

Образец № 11 - списък на механизацията 	94

Обрзаец №12 - банкова гаранция за участие в процедурата ........................................................ 96

Образец № 13 - банкова гаранция за авансово плащане	96

Образец № 14 - банкова гаранция за изпълнение на договора	97

Образец №15 - декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП	98

Образец № 16 - декларация за приемане на условията в проекта на договор	99

Образец № 16А - декларация за посещение на обекта	100

Образец № 17.1 - проект на договор - обособена позиция №1	101

Образец № 17.2 - проект на договор - обособена позиция №2	110

Образец № 17.3 - проект на договор - обособена позиция №3	119

Образец № 17.4 - проект на договор - обособена позиция №4	128

Образец № 17.5 - проект на договор - обособена позиция №5	137

Приложение 1А - схема за означаване на зоните в парка	146

Приложение №1 - количествени сметки	147

Приложение №2 – инвестиционни проекти за обектите (CD)	148

Образец №2

До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC………………………………………………………

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”

За обособена позиция №……./описва се обособената позиция, за която участникът  кандидатства/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в конкурса заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”

За обособена позиция №……./описва се обособената позиция, за която участникът  кандидатства/.

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от нея «Техническа оферта» и «Ценова оферта».

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител бихме желали да получим аванс за изпълнение на договора предмет на поръчката в размер на ................% от сумата по договора.

При сключването на договора ще представим банкова гаранция за аваносовото плащане, което ще получим  в  размера на сумата на аванса.

Лицето, които има представителна власт да подпише договора за възлагане на обществената поръчка е …………………………………………../имена и длъжност на упълномощения/.  Представителната власт на лицето се удостоверява с ………………………………/наименование на документа/, който е приложен към тази оферта.

При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам] подизпълнители.

Подизпълнителите, които ще използвам при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена на договора) са, както следва:

| № | Наименование | БУЛСТАТ/ЕИК | Видове дейности, които ще изпълнява | Дял на участието в обществената поръчка (процент от общата цена на договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме:

1. Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника),

Дата:........................ г.                                       ..........................................

(Подпис и печат)

Забележка: Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно документа за създаване на обединение.

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният/-ната: ………………………………………………………………...................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Аз лично/Представляваното от мен дружество (наименование на дружеството]) ще (участвам/участва])като подизпълнител на участника (наименование на участника), ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”

За обособена позиция №……./описва се обособената позиция, за която участникът  кандидатства/

2. Видовете и обема дейности, които ще изпълнявам като подизпълнител са: (наименование: изброяват се дейностите и обема).

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е , че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................. г.	ДЕКЛАРАТОР: ....................

Образец №4

До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

Техническо ПРедложение

за изпълнение на обществена поръчка

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

Срок за изпълнение на обществената поръчка, включително приемане на СМР без забележки с протокол за установяване годността за ползване на строежа (акт 16), предлагаме на извършим за …………… календарни дни.

Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………/словом............/ години.

Забележка: Описва се гаранционния срок за всички видове СМР, които ще бъдат изпълнявани, в съответствие с обособената позиция, за която участникът кандидатства. Предложението за гаранционен срок не може да бъде по-малко от минималните гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.)

Предлагаме срок за отстраняване на дефекти ................................................ календарни дни.

Забележка: Срокът за отстраняване на дефекти не може да бъда по- кратък от 1 /един/ ден. Оферта, в която е посочено предложение в друга мерна единица или е предложен по-кратък срок от един ден се отстранява от участие в процедурата.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

Линеен график за изпълнение на поръчката.

Списък на основните материали и съоръжения,които ще се вложат при строителството.

Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите продукти със съответните спецификации и стандарти.

Технологична последователност на строителните процеси и управление на риска (обяснителни записки).

ДАТА: _____________ г.	Подпис , печат име, фамилия и качество на представляващия участника: ....................................

Образец №5

До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

участник в процедура за възлагане на  обществена поръчка за _____________________________________, обособена позиция _____________________________________

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката при следните условия:

| Обект /описва се обособената позиция, за която участникът кандидатства/ | Стойност, лева |
| --- | --- |
| Обща стойност на СМР без ДДС | ………………………………. /....словом/ лева |
| 20% ДДС | ………………………………. /....словом/ лева |
| Обща стойност на СМР с 20 % ДДС | ………………………………. /....словом/ лева |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на сто и осемдесет (180) календарни дни включително от крайния срок за подаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Авансово плащане: ………………………/………….словом/         %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от общата предложена цена.В случай, че участникът предложи аванс по-висок от 20 % ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Елементи на ценообразуването:

- часова ставка 			                        	 ...............лв./час

- допълнителни разходи върху труда	  		....................... %

- стойност на машиносмените                           		........................%

- доставно-складови разходи за материали		....................... %

- печалба						        	........................ %

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложения:

Количествено-стойностни сметки /на хартиен и електронен носител/.

Дата: ……………  г. 	Подпис , печат име, фамилия и качество на представляващия участника: ....................................

Образец № 6.1

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната: ………………………………………………………………...................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан /а/ с влязла в сила присъда (с влязло в сила определение съм реабилитиран) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по  чл. 253 -  чл. 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по  чл. 301 -  чл. 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Не съм лишен /а/ от правото да упражнявам професията си.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: .............................	Декларатор: .............................

гр. ........................................							(подпис)

Образец №6.2

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т.4 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена)

с адрес..............................................................................................................................

в качеството ми на ...........................................................на………………………...........................

(длъжност)                                                      (наименование на участника)

с ЕИК, регистрирано в.................., със седалище и адрес на управление............................................... ................................................................. участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си);

4. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

5. Представляваното от мен дружество няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на   чл. 162, ал. 2   от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията).

(Когато участникът е чуждестранно лице, този текст се замества с  „Представляваното от мен дружество няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено”).

6.Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................................. 	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

Образец № 6.3

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната:……………………………………………………...................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице по смисъла на  §1,  т.23 а от Допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служителите на ръководна длъжност в неговата организация.

2.  Не съм  сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................................... 	Декларатор: ..............................

гр. ........................................	(подпис)

Образец №7

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА  ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Декларация, съдържаща информация за оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните години

Долуподписаният/-ната:……………………………………………………………

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..

Декларирам, че участникът, когото представлявам, има:

Оборот от дейности със сходен предмет с предмета на обособена позиция  № ………….., за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

|  | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | ОБЩО (2010+2011+2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот от дейности със сходен предмет с предмета на обособена позиция № ………….. |  |  |  |  |

Известно ми е , че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:..............................г.			 Декларатор:…………….………......

Образец № 8

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА  ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща информация за изпълнени договори

Долуподписаният/-ната: …..………………………………………………...................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..

ДЕКЛАРИРАМ:

През предходните 5 години, считано от датата, на която е представена офертата на участника, съм изпълнил следните договори за строителни и монтажни работи, съответстващи на видовете СМР в количествената сметка, по обособена позиция:

| № | Обект (предмет) на договора | Възложител | Стойност (цена) на договора | Дата на сключване | В качеството на: главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител | Период на изпълнение на поръчката | Подробно описоние на обема и вида на извършените работи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Дата:..............................г.			 Декларатор:…………….………......

Образец  № 9

Декларация за технически персонал, наличен при изпълнението на поръчката

Долуподписаният/-ната:……………………………………………………...................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще използвам следните експерти:

| № | Име, презиме, фамилия | Общ професионален опит (години) | Образование, квалификация | Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка | Вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Към списъка прилагам следните документи:

Професионални автобиографии на всеки от експертите, които доказват изисквания опит и квалификации;

Докумени, доказващи изискуемия опит и квалификация на експертите от екипа - сертификати, копия от договори /граждански и трудови/ или копия от трудова /осигурителна книжка/, или други еквивалентни документи, доказващи по безспорен начин опита и професионалната квалификация на експерта.

…………………………….. г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)

Образец № 10

ДЕКЛ А Р А Ц И Я

Долуподписаният ……………………………………………, ЕГН ………………….., лична карта №…………………………, изд. на ………………….от ………………, адрес ……………………………….

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Че съм съгласен и ще участвам като ключов експерт при изпълнение на поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №………………….., в случай, че за изпълнител на поръчката бъде определено следното лице: ………………………………………………….

Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

Известно ми е , че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

...........................                                   		  Декларатор:   ...............................

дата на подписване

Образец № 11

СПИСЪК НА МЕХАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/-ната: ..…………………………………………………...................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..,

ДЕКЛАРИРАМ,

че при изпълнение на настоящата поръчка ще използвам /представляваният от мен участник ще използва следната механизация

| № | Вид на машините, съоръжението | Години на машината, съоръжението | Права на участника върху машината, съоръжението –наем, лизинг, собственост и др.под |
| --- | --- | --- | --- |

Прилагаме следните документи, удостоверяващи възможността ни да използваме тази механизация:

1......................

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

До										     Образец № 12

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в обявената с решение [номер, дата, ДВ] на кмета на Столична община обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..,

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция за участие в размер на ……………….. (………..) лева под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от ………….. (……………) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия:

оттеглил е офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

е определен за изпълнител и не е изпълнил задължението си да сключи договора за обществена поръчка.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

Подпис и печат,

(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ № 13

До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

Ние, ………………………..................................... /посочва се име на банка/ ................... със седалище ……………………….. /посочва се адрес на банка/.................. сме уведомени, че на ……………………. /посочва се коректната дата/...................... между Вас, ………………………............. /посочва се името на Възложителя/........................., като Възложител и фирма/лице …………/посочва се името на избрания изпълнител) ……………, със седалище ……………………………………………………. /посочва се адрес на управление на избрания изпълнител/, БУЛСТАТ ……………………, като Изпълнител, е сключен договор № ……………………… с предмет: „......................изписва се наименованието на договора..............................................” на обща стойност ……………………….. /посочва се цифром/................................................. / посочва се словом/.

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за авансово плащане за сумата ……………. /цифром/, ………………………………лева…/словом/, представляваща ........ % от стойността на договора, която е посочена в приетата оферта на Изпълнителя. Във връзка с гореизложеното и по искане на фирмата/лицето …………………………………………….., ние, ……………………………………………… /име на банка се посочва/............................... се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим  сума в размер на … ………………….. /посочва се цифром/ ……………………………………………лева. /посочва се словом/ в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че …….........................………………фирмата/лицето ……………………………………… не е изплатила обратно на Възложителя цялата сума на авансовото плащане при поискване на Възложителя или договорът е бил прекратен по каквато и да е причина.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло  до датата, към която Изпълнителят е възстановил изцяло размера, изплатен му авансово от Възложителя, в съответствие с условията по договора. В момента, в който оставащия размер е равен на нула, тази гаранция също се равнява на нула или престава да действа,  независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Подпис и печат:

(БАНКА)

Образец № 14

До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..,

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на ………….. (……………) лв., представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от ………….. (……………) лв., в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат:

(БАНКА)

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта №____________, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                                             ,               в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) на  				                      			(посочете фирмата на участника) –

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При определяне на предлаганата от [наименование на участника/поидзпълнителя] цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е , че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

Забележка: "Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО).

Образец № 16

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА  В  ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

(чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП)

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издадена на 			 от 			                     , с ЕГН	           , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  				   					(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

Образец № 16А

ДЕКЛАРАЦИЯ

за извършен оглед на обекта

Долуподписаният/-ната: ………………………………………………………………...................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, за обособена позиция №…………………..,

ДЕКЛАРИРАМ

Че съм посетил обекта и съм запознат с всички условия, които могат да повлияят на приложеното от мен Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение.

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

Образец  № 17.1.

ДОГОВОР

BG161PО001/1.4-09/2012/0034-S-………….

Днес, ……….. 2013 г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Йорданка Асенова Фандъкова, ул. „Московска” № 33, БУЛСТАТ № 000696327,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и от друга страна …………………….,  ЕИК, ……………………., представлявано от ……………………., със седалище и адрес на управление ……………………., община ………………….., тел........................., факс:..................................., e-mail:........................ обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC .............................,

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

определен за изпълнител със заповед № ........................... на Кмета на Столична община и на основание чл. 74 от ЗОП, след проведена процедура, при условията на чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, открита с Решение № ..................... на кмета на Столична община (Уникален № в АОП – ………,  във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.4-09/2012/0034 между Столична община и Министерство на регионалното развитие за проект „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” се сключи настоящият договор за следното:

              - І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: строително - монтажни дейности по възстановяване и обновяване на парковото пространство на Национален дворец на културата по част „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление”, в това число: възстановяване на паркови настилки, цялостна подмяна на тротоарните настилки (от двете страни) - по рамкиращата улична регулация, създаване на 1,200 км. велотрасета, възстановяване и ремонт на улично осветление в обхвата на обекта, възстановяване и обновяване на парковото осветление

(2) Строително-монтажните работи на обектите по ал. 1 следва да се извършат съгласно Инвестиционни проекти за обектите по ал. 1 (Приложение № 2) и Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за избор на изпълнител (ообразец № 2) и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или ................................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение (Образец № 5 и всички приложения към него), неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3.  Заплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на …………. % от стойността на договорените видове работи по чл. 2 в размер на ......................... /...................................../ словом лв., в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договора и представяне на банкова гаранция за сума, равна на авансовото плащане в размер на ............% от сумата или …………лв. като нейният размер се намалява пропорционално от всяко дължимо междинно плащане на строително-монтажните работи.

3.2. Заплащането на СМР се извършва по единични цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ, сметка 22 и фактура, издадена съгласно Закона за счетоводството.

3.3. Допускат се междинни плащания, при условията на чл. 3.2., като пропорционално се приспада преведения аванс. Първото междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 20% (двадесет) на сто от цената за изпълнение по Договора. Всяко следващо плащане трябва да е не по-голямо или равно на 20% от цената за изпълнение на договора (без отчитане на приспадащата се част от авансовото плащане). Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 60% от стойността на договора. Междинните плащания се извършват въз основа на следните документи:  подписани от строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта подробни количествени сметки, актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, одобрени с протокол от строителния надзор; - протокол за извършените СМР; - оригинална фактура. Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в оригинал се заверяват с „Вярно с оригинала” от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се подписват и подпечатват от строителния надзор.

3.4. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл. 3.2. в 30 (тридесет)-дневен срок след подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (акт 16) на строежа, като се приспада останалата част от аванса по чл.3.1.

Чл.4. Посочените в документацията количества на видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. Подлежащите на разплащане по този договор количества и видове СМР не могат да надвишават и да се различават по вид от тези, които са отразени в количествените сметки в документацията и в акт за приемане на завършени видове  СМР.

Чл.5. Единичните цени от предложението на участника не могат да се променят за срока на договора.

III.СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6. Настоящият договор е със срок за изпълнение:

- за етап 1 на изпълнението: ....... (...............) кал. дни от подписването на протокол за откриване на строителната площадка, съгласно техническото предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

- за етап 2 на изпълнението: ....... (...............) кал. дни от получаване на възлагателно писмо от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В случай на необходимост  възложителят може да спре временно работата на изпълнителя по реда и при условията на Закона за устройство на територията.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2.	Да осигури консултанти, упражняващи инвеститорски контрол, строителен надзор и авторски надзор при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

3. Да извършва заплащане в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за приемане на извършени СМР, сметка 22 и фактура , а при окончателното плащане, след представяне на протокол за установяване на годността за ползване на строежа (акт 16).

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които по време на извършване на работите предмет на настоящия договор  възникнат:

- Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни  възложената работа качествено и в договорения срок по чл.7, като  организира и координира цялостния процес на  строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно техническото и ценовото предложения с приложенията към тях;

- действащите нормативни актове в Република България - за строителство, безопасност и хигиена на труда, изисквания за опазване на околната среда и пожарна безопасност.

2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

6. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.

7. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР, фактури и др.).

9. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.6.

10. Преди приемателната комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

11. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12. Длъжен е незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, които биха могли по какъвто и да било начин да влияят на изпълнението на договора, както и да докладва за констатирани нередности и да предлага и предприема мерки за тяхното отстраняване .

13. Изпълнителят се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

- за период от 3 години след частичното затваряне на оперативната програма, съгласно чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд. Кохезионния фонд отменящ регламент Регламент (ЕС) № 1260/1999”

14. Да предоставя възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетното-счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма.

Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

15. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

16. Да спазва изискванията на изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР.

17. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и среда включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от.....................................и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля вземанията си без съгласието на СО.

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г).

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17 Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.18(1). Гаранционният срок на извършените строително монтажни работи е ................ (.................) години, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок от .............................. дни от получаване на уведомлението по чл.18, ал.2. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и АВТОРСКИ НАДЗОР.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1.  По взаимно съгласие.

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

3. При прекратяване на договора при условията на чл19.т.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща аванса по чл. 3.1.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 21. Всички вреди, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. При неспазване срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността по чл.2 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност без ДДС, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл. 23. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в случай, че същият не отстрани недостатъците на извършените СМР в указания срок, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора по чл.2. без ДДС.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.25. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения при изпълнение на настоящия договор са за сметка на виновната страна.

Чл.26. В случаите на неизпълнение на срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.27. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок в срок от ........дни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

VIІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.

Чл.28. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.29.(1) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл.30 Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

ІХ.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31.(1) Гаранция за изпълнение на договора, в размер на .............................. (......................................................) лева., се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) работни дни, от подписването протокол за установяване годността за ползване на строежа (акт 16). В случаите по чл.19 т.2.2 и 2.3 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение.

Чл.32. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.33. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото законодателство на територията на Република България.

Чл. 34. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Техническо предложение на избрания изпълнител и всички  приложения към него.

2. Ценово предложение на избрания изпълнител и всички приложения към него

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА                  		 ……………………………………..

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		……………………………..:

/Йорданка Фандъкова/   	/…………………………/

Гл. счетоводител:

/Антоанета Македонска/

Образец №17.2

ДОГОВОР

BG161PО001/1.4-09/2012/0034-S-………….

Днес, ……….. 2013 г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Йорданка Асенова Фандъкова, ул. „Московска” № 33, БУЛСТАТ № 000696327,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и от друга страна …………………….,  ЕИК, ……………………., представлявано от ……………………., със седалище и адрес на управление ……………………., община ………………….., тел........................., факс:..................................., e-mail:........................ обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC .............................,

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

определен за изпълнител със заповед № ........................... на Кмета на Столична община и на основание чл. 74 от ЗОП, след проведена процедура, при условията на чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, открита с Решение № ..................... на кмета на Столична община (Уникален № в АОП – ………,  във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.4-09/2012/0034 между Столична община и Министерство на регионалното развитие за проект „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” се сключи настоящият договор за следното:

              - І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: строително - монтажни дейности по възстановяване и обновяване на парковото пространство на Национален дворец на културата по част „Паркоустройство и автоматизирана поливна система”, в това число реконструкция на зелените площи, ремонтно-възстановителни работи по елементите на парковото обзавеждане (паркова мебел и архитектурни елементи), включително площадка за свободно разхождане на кучета, ремонтно - възстановителни работи по подпорни стени, стъпала, облицовки и други елементи от парка, изграждане на автоматизираната подземна напоителна система.

(2) Строително-монтажните работи на обектите по ал. 1 следва да се извърши съгласно Инвестиционни проекти за обектите по ал. 1 (Приложение №2) и Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за избор на изпълнител (Образец №2) и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е................. без ДДС или .................. /словом/ лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение (Образец № 5 и всички приложения към него), неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3.  Заплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на ….%  от стойността на договорените видове работи по чл. 2 в размер на ......................... /...................................../ словом лв., в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договора и представяне на банкова гаранция за сума равна на авансовото плащане в размер на ...........% от сумата или …………лв. като нейният размер се намалява пропорционално от всяко дължимо междинно плащане на строително-монтажните работи..

3.2. Заплащането на СМР се извършва по единични цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ, сметка 22 и фактура, издадена съгласно Закона за счетоводството.

3.3. Допускат се междинни плащания, при условията на чл. 3.2., като пропорционално се приспада преведения аванс. Първото междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 20% (двадесет ) на сто от цената за изпълнение по Договора. Всяко следващо плащане трябва да е не по-голямо или равно на 20% от цената за изпълнение на договора (без отчитане на приспадащата се част от авансовото плащане). Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 60% от стойността на договора. Междинните плащания се извършват въз основа на следните документи:  подписани от строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта подробни количествени сметки, актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, одобрени с протокол от строителния надзор; - протокол за извършените СМР; - оригинална фактура. Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в оригинал се заверяват с „Вярно с оригинала” от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се подписват и подпечатват от строителния надзор.

3.4. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл. 3.2. в 30 (тридесет)-дневен срок след подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (акт 16), като се приспада останалата част от аванса по чл.3.1

Чл.4. Посочените в документацията количества на видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. Подлежащите на разплащане по този договор количества и видове СМР не могат да надвишават и да се различават по вид от тези, които са отразени в количествените сметки в документацията и в акт за приемане на завършени видове СМР.

Чл.5. Единичните цени от предложението на участника не могат да се променят за срока на договора.

III.СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6 Настоящият договор е със срок за изпълнение:

- за етап 1 на изпълнението: ....... (...............) кал. дни от подписването на протокол за откриване на строителната площадка, съгласно техническото предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

- за етап 2 на изпълнението: ....... (...............) кал. дни от получаване на възлагателно писмо от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В случай на необходимост  възложителят може да спре временно работата на изпълнителя по реда и при условията на Закона за устройство на територията.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2. Да осигури консултанти, упражняващи инвеститорски контрол, строителен надзор и авторски надзор при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

3. Да извършва заплащане в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за приемане на извършени СМР, сметка 22 и фактура, а при окончателното плащане, след представяне на протокол за установяване на годността за ползване на строежа (акт 16).

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които по време на извършване на работите предмет на настоящия договор възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни  възложената работа качествено и в договорения срок по чл.7, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно техническото и ценово предложение с приложенията към него, неразделна част от договора;

- действащите нормативни актове в Република България - за строителство,

безопасност и хигиена на труда, изисквания за опазване на околната среда  и пожарна безопасност.

2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

6. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.

7. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР, фактури и др.

9. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.6.

10. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

11. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12. Длъжен е незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, които биха могли по какъвто и да било начин да влияят на изпълнението на договора, както и да докладва за констатирани нередности и да предлага и предприема мерки за тяхното отстраняване .

13. Изпълнителят се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

- за период от 3 години след частичното затваряне на оперативната програма, съгласно чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд. Кохезионния фонд отменящ регламент Регламент (ЕС) № 1260/1999”

14. Да предоставя възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетното-счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма.

Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

15. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

16. Да спазва изискванията на изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР.

17. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и среда включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от.....................................и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля вземанията си без съгласието на СО.

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г).

Чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17 Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.18 (1). Гаранционният срок на извършените строително монтажни работи е ................ (.................) години, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок от .............................. дни от получаване на уведомлението по чл.18, ал.2. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и АВТОРСКИ НАДЗОР

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19 Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1.  По взаимно съгласие.

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

3. При прекратяване на договора при условията на чл19.т.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща аванса по чл. 3.1.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 21 Всички вреди, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22 При неспазване срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността по чл.2 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност без ДДС, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл. 23 При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в случай, че същият не отстрани недостатъците на извършените СМР в указания срок, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора по чл.2. без ДДС.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24 При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 25 Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл. 26 В случаите на неизпълнение на срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Чл. 27 При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок в срок от ........дни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

VIІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.

Чл.28. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.29. (1). „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл.30. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

ІХ.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31.(1)  Гаранция за изпълнение на договора, в размер на .................................... (......................................................) лева., се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) работни дни, от подписването на протокол за установяване годността за ползване на срроежа (акт 16)

В случаите по чл.19 т.2.2 и 2.3 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение. .

Чл.32. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.33. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото законодателство на територията на Република България.

Чл.34. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Техническо предложение на избрания изпълнител и всички 				  приложения към него.

2. Ценово предложение на избрания изпълнител и всички 				  приложения към него

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА                  		 ……………………………………..

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		……………………………..:

/Йорданка Фандъкова/   	/…………………………/

Гл. счетоводител:

/Антоанета Македонска/

Образец №17.3

ДОГОВОР

BG161PО001/1.4-09/2012/0034-S-………….

Днес, ……….. 2013 г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Йорданка Асенова Фандъкова, ул. „Московска” № 33, БУЛСТАТ № 000696327,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и от друга страна …………………….,  ЕИК, ……………………., представлявано от ……………………., със седалище и адрес на управление ……………………., община ………………….., тел........................., факс:..................................., e-mail:........................ обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC .............................,

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

определен за изпълнител със заповед № ........................... на Кмета на Столична община и на основание чл. 74 от ЗОП, след проведена процедура, при условията на чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, открита с Решение № ..................... на кмета на Столична община (Уникален № в АОП – ………,  във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.4-09/2012/0034 между Столична община и Министерство на регионалното развитие за проект „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” се сключи настоящият договор за следното:

              - І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: строително - монтажни дейности по възстановяване и обновяване на парковото пространство на Национален дворец на културата по част „Фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК”, в това число възстановяване на водната каскада в детския сектор, реконструкция на фонтан в подлеза на НДК и каскадите – водни огледала пред НДК, възстановяване и обновяване на ВиК мрежите и ел.захранване на помпените станции и съоръжения.

(2) Строително-монтажните работи на обектите по ал. 1 следва да се извърши съгласно Инвестиционни проекти за обектите по ал. 1 (Приложение №2) и Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за избор на изпълнител (Образец№2) и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.  Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или ................................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение (Образец № 5 и всички приложения към него), неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3.  Заплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на ………….%  от стойността на договорените видове работи по чл. 2 в размер на ......................... /...................................../ словом лв., в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договора и представяне на банкова гаранция за сума равна на авансовото плащане в размер на ........% от сумата или …………лв. като нейният размер се намалява пропорционално от всяко дължимо междинно плащане на строително-монтажните работи.

3.2. Заплащането на СМР се извършва по единични цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ, сметка 22 и фактура, издадена съгласно Закона за счетоводството.

3.3. Допускат се междинни плащания, при условията на чл. 3.2., като пропорционално се приспада преведения аванс. Първото междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 20% (двадесет) на сто от цената за изпълнение по Договора. Всяко следващо плащане трябва да е не по-голямо или равно на 20% от цената за изпълнение на договора (без отчитане на приспадащата се част от авансовото плащане). Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 60% от стойността на договора. Междинните плащания се извършват въз основа на следните документи:  подписани от строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта подробни количествени сметки, актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, одобрени с протокол от строителния надзор; - протокол за извършените СМР; - оригинална фактура. Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в оригинал се заверяват с „Вярно с оригинала” от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се подписват и подпечатват от строителния надзор.

3.4. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл. 3.2. в 30 (тридесет)-дневен срок след подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (акт 16), като се приспада  останалата част от аванса по чл.3.1

Чл.4. Посочените в документацията количества на видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. Подлежащите на разплащане по този договор количества и видове СМР не могат да надвишават и да се различават по вид от тези, които са отразени в количествените сметки в документацията и в акт за приемане на завършени видове СМР.

Чл.5. Единичните цени от предложението на участника не могат да се променят за срока на договора.

III.СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6 Настоящият договор е със срок за изпълнение:

- за етап 1 на изпълнението: ....... (...............) кал. дни от подписването на протокол за откриване на строителната площадка, съгласно техническото предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

- за етап 2 на изпълнението: ....... (...............) кал. дни от получаване на възлагателно писмо от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В случай на необходимост  възложителят може да спре временно работата на изпълнителя по реда и при условията на Закона за устройство на територията.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2. Да осигури консултанти, упражняващи инвеститорски контрол, строителен надзор и авторски надзор при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

3. Да извършва заплащане в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за приемане на извършени СМР, сметка 22 и фактура, а при окончателното плащане, след представяне на протокол за установяване на годността за ползване на строежа (акт 16)..

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които по време на извършване на работите предмет на настоящия договор възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни  възложената работа качествено и в договорения срок по чл.7, като организира и координира цялостния процес на  строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно техническото и ценово предложение с приложенията към него, неразделна част от договора;

- действащите нормативни актове в Република България - за строителство,

безопасност и хигиена на труда, изисквания за опазване на околната среда  и пожарна безопасност.

2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

6. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.

7. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР, фактури и др.)

9. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.6.

10. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

11. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12. Длъжен е незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, които биха могли по какъвто и да било начин да влияят на изпълнението на договора, както и да докладва за констатирани нередности и да предлага и предприема мерки за тяхното отстраняване .

13. Изпълнителят се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

- за период от 3 години след частичното затваряне на оперативната програма, съгласно чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд. Кохезионния фонд отменящ регламент Регламент (ЕС) № 1260/1999”

14. Да предоставя възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетното-счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма.

Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

15. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

16. Да спазва изискванията на изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР.

17. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и среда включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от.....................................и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля вземанията си без съгласието на СО.

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г).

Чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17 Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.18.(1). Гаранционният срок на извършените строително монтажни работи е ................ (.................) години, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок от .............................. дни от получаване на уведомлението по чл.18, ал.2. . Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и АВТОРСКИ НАДЗОР

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19 Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1.  По взаимно съгласие.

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

3. При прекратяване на договора при условията на чл19.т.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща аванса по чл. 3.1.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 21 Всички вреди, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22 При неспазване срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността по чл.2 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност без ДДС, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл. 23 При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в случай, че същият не отстрани недостатъците на извършените СМР в указания срок, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора  по чл.2. без ДДС.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24 При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 25 Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения при изпълнение на настоящия договор са за сметка на виновната страна.

Чл. 26 В случаите на неизпълнение на срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Чл. 27 При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок в срок от ........дни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

VIІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.

Чл.28. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.29.(1). „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл.30. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

ІХ.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31.(1)  Гаранция за изпълнение на договора,  в размер на .............................. (......................................................) лева., се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в срок от 10 (десет) работни дни, от подписването на протокол за установяване годността за ползване на строeжа (акт16).

В случаите по чл.19 т.2.2 и 2.3 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение. .

Чл.32. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.33. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото законодателство на територията на Република България.

Чл. 34. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Техническо предложение на избрания изпълнител и всички приложения към него.

2. Ценово предложение на избрания изпълнител и всички приложения към него

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА                  		 ……………………………………..

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		……………………………..:

/Йорданка Фандъкова/   	/…………………………/

Гл. счетоводител:

/Антоанета Македонска/

Образец №17.4

ДОГОВОР

BG161PО001/1.4-09/2012/0034-S-………….

Днес, ……….. 2013 г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Йорданка Асенова Фандъкова, ул. „Московска” № 33, БУЛСТАТ № 000696327,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и от друга страна …………………….,  ЕИК, ……………………., представлявано от ……………………., със седалище и адрес на управление ……………………., община ………………….., тел........................., факс:..................................., e-mail:........................ обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC .............................,

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

определен за изпълнител със заповед № ........................... на Кмета на Столична община и на основание чл. 74 от ЗОП, след проведена процедура, при условията на чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, открита с Решение № ..................... на кмета на Столична община (Уникален № в АОП – ………,  във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.4-09/2012/0034 между Столична община и Министерство на регионалното развитие за проект „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” се сключи настоящият договор за следното:

              - І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: строително - монтажни дейности по възстановяване и обновяване на парковото пространство на Национален дворец на културата по част Автоматизирани обществени тоалетни”, в това число поставяне на две автоматизирани обществени тоалетни от модулен тип и изграждането на нулевия цикъл за техния монтаж с инфраструктурни връзки.

(2) Строително-монтажните работи на обектите по ал. 1 следва да се извърши съгласно Инвестиционни проекти за обектите по ал. 1 (Приложение №2) и Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за избор на изпълнител (Образец №2) и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или ................................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение (Образец № 5 и всички приложения към него), неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3.  Заплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на ………….% от стойността на договорените видове работи по чл. 2 в размер на ......................... /...................................../ словом/ лв., в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договора .

3.2. Заплащането на СМР се извършва по единични цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ, сметка 22 и фактура, издадена съгласно Закона за счетоводството.

3.3. Допускат се междинни плащания, при условията на чл. 3.2., като пропорционално се приспада преведения аванс. Първото междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 20% (двадесет) на сто от цената за изпълнение по Договора. Всяко следващо плащане трябва да е не по-голямо или равно на 20% от цената за изпълнение на договора (без отчитане на приспадащата се част от авансовото плащане). Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 60% от стойността на договора. Междинните плащания се извършват въз основа на следните документи:  подписани от строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта подробни количествени сметки, актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, одобрени с протокол от строителния надзор; - протокол за извършените СМР; - оригинална фактура. Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в оригинал се заверяват с „Вярно с оригинала” от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се подписват и подпечатват от строителния надзор.

3.4. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл. 3.2. в 30 (тридесет)-дневен срок след подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (акт16), като се приспада останалата част от аванса по чл.3.1

Чл.4. Посочените в документацията количества на видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. Подлежащите на разплащане по този договор количества и видове СМР не могат да надвишават и да се различават по вид от тези, които са отразени в количествените сметки в документацията и в акт за приемане на завършени видове СМР.

Чл.5. Единичните цени от предложението на участника не могат да се променят за срока на договора.

III.СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6 Настоящият договор е със срок за изпълнение:

- за етап 1 на изпълнението: ....... (...............) кал. дни от подписването на протокол за откриване на строителната площадка, съгласно техническото предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

- за етап 2 на изпълнението: ....... (...............) кал. дни от получаване на възлагателно писмо от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В случай на необходимост  възложителят може да спре временно работата на изпълнителя по реда и при условията на Закона за устройство на територията.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2. Да осигури консултанти, упражняващи инвеститорски контрол, строителен надзор и авторски надзор при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

3. Да извършва заплащане в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за приемане на извършени СМР, сметка 22 и фактура , а при окончателното плащане, след представяне на протокол за установяване на годността за ползване на строежа (акт 16)..

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които по време на извършване на работите предмет на настоящия договор възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни  възложената работа качествено и в договорения срок по чл.7, като  организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно техническото и ценово предложение с приложенията към него, неразделна част от договора;

- действащите нормативни актове в Република България - за строителство,

безопасност и хигиена на труда, изисквания за опазване на околната среда и пожарна безопасност.

2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

6. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.

7. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР, фактури и др.).

9. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.6.

10. Преди приемателната комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

11. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12. Длъжен е незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, които биха могли по какъвто и да било начин да влияят на изпълнението на договора, както и да докладва за констатирани нередности и да предлага и предприема мерки за тяхното отстраняване .

13. Изпълнителят се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

- за период от 3 години след частичното затваряне на оперативната програма, съгласно чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд. Кохезионния фонд отменящ регламент Регламент (ЕС) № 1260/1999”

14. Да предоставя възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетното-счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма.

Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

15. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

16. Да спазва изискванията на изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР.

17. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и среда включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от.....................................и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля вземанията си без съгласието на СО.

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г).

Чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17 Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.18(1). Гаранционният срок на извършените строително монтажни работи е ................ (.................) години, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок от .............................. дни от получаване на уведомлението по чл.18, ал.2. . Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и АВТОРСКИ НАДЗОР

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19 Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1. По взаимно съгласие.

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

3. При прекратяване на договора при условията на чл19.т.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща аванса по чл. 3.1.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.21 Всички вреди, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22 При неспазване срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността по чл.2 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност без ДДС, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.23 При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в случай, че същият не отстрани недостатъците на извършените СМР в указания срок, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора  по чл.2. без ДДС.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24 При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.25 Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения при изпълнение на настоящия договор са за сметка на виновната страна.

Чл.26 В случаите на неизпълнение на срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 27 При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок в срок от ........дни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

VIІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.

Чл.28. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.29.(1) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл.30. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

ІХ.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31.(1)  Гаранция за изпълнение на договора, в размер на .............................. (......................................................) лева., се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в срок от 10 (десет) работни дни, от подписването на протокол за установяване годността за позване на строежа (акт 16)

В случаите по чл.19 т.2.2 и 2.3 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение. .

Чл.32. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.33. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото законодателство на територията на Република България.

Чл.34. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Техническо предложение на избрания изпълнител и всички приложения към него.

2. Ценово предложение на избрания изпълнител и всички приложения към него

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА                  		 ……………………………………..

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		……………………………..:

/Йорданка Фандъкова/   	/…………………………/

Гл. счетоводител:

/Антоанета Македонска/

Образец №17.5

ДОГОВОР

BG161PО001/1.4-09/2012/0034-S-………….

Днес, ……….. 2013 г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Йорданка Асенова Фандъкова, ул. „Московска” № 33, БУЛСТАТ № 000696327,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и от друга страна …………………….,  ЕИК, ……………………., представлявано от ……………………., със седалище и адрес на управление ……………………., община ………………….., тел........................., факс:..................................., e-mail:........................ обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC .............................,

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

определен за изпълнител със заповед № ........................... на Кмета на Столична община и на основание чл. 74 от ЗОП, след проведена процедура, при условията на чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, открита с Решение № ..................... на кмета на Столична община (Уникален № в АОП – ………,  във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.4-09/2012/0034 между Столична община и Министерство на регионалното развитие за проект „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” се сключи настоящият договор за следното:

              - І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: строително - монтажни дейности по възстановяване и обновяване на парковото пространство на Национален дворец на културата по част „Система за видеонаблюдение”, в това число поставяне на 29 бр. вандалоустойчиви куполни камери с варифокален обектив, както и изграждането на кабелната система.

(2) Строително-монтажните работи на обектите по ал. 1 следва да се извърши съгласно Инвестиционни проекти за обектите по ал. 1 (Приложение №2) и Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за избор на изпълнител (Образец №2) и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или ................................. /словом /лв. с  ДДС, съгласно ценовото предложение (Образец № 5 и всички приложения към него), неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3.  Заплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на ………….%  от стойността на договорените видове работи по чл. 2 в размер на ......................... /...................................../ словом лв., в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договора.

3.2. Заплащането  на СМР се извършва по единични цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ, сметка 22  и фактура, издадена съгласно Закона за счетоводството.

3.3. Допускат се междинни плащания, при условията на чл. 3.2., като пропорционално се приспада преведения аванс. Първото междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 20% (двадесет) на сто от цената за изпълнение по Договора. Всяко следващо плащане трябва да е не по-голямо или равно на 20% от цената за изпълнение на договора (без отчитане на приспадащата се част от авансовото плащане). Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 60% от стойността на договора. Междинните плащания се извършват въз основа на следните документи:  подписани от строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта подробни количествени сметки, актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, одобрени с протокол от строителния надзор; - протокол за извършените СМР; - оригинална фактура. Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в оригинал се заверяват с „Вярно с оригинала” от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се подписват и подпечатват от строителния надзор.

3.4. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл. 3.2. в 30 (тридесет)-дневен срок след подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа (акт 16), като се приспада останалата част от аванса по чл.3.1

Чл.4. Посочените в документацията количества на видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. Подлежащите на разплащане по този договор количества и видове СМР не могат да надвишават и да се различават по вид от тези, които са отразени в количествените сметки в документацията и в акт за приемане на завършени видове СМР.

Чл.5. Единичните цени от предложението на участника не могат да се променят за срока на договора.

III.СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6 Настоящият договор е със срок за изпълнение:

- за етап 1 на изпълнението: ....... (...............) кал. дни от подписването на протокол за откриване на строителната площадка, съгласно техническото предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

- за етап 2 на изпълнението: ....... (...............) кал. дни от получаване на възлагателно писмо от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В случай на необходимост  възложителят може да спре временно работата на изпълнителя по реда и при условията на Закона за устройство на територията.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2. Да осигури консултанти, упражняващи инвеститорски контрол, строителен надзор и авторски надзор при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

3. Да извършва заплащане в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за приемане на извършени СМР, сметка 22 и фактура, а при окончателното плащане, след представяне на протокол за установяване на годността за ползване на строежа (акт 16).

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които по време на извършване на работите предмет на настоящия договор  възникнат:

1. Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни  възложената работа качествено и в договорения срок по чл.7, като  организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно техническото и ценово предложение с приложенията към него, неразделна част от договора;

- действащите нормативни актове в Република България - за строителство,

безопасност и хигиена на труда, изисквания за опазване на околната среда  и пожарна безопасност.

2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

6. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.

7. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР, фактури и др.).

9. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.6.

10. Преди приемателната комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

11. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12. Длъжен е незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, които биха могли по какъвто и да било начин да влияят на изпълнението на договора, както и да докладва за констатирани нередности и да предлага и предприема мерки за тяхното отстраняване .

13. Изпълнителят се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

- за период от 3 години след частичното затваряне на оперативната програма, съгласно чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд. Кохезионния фонд отменящ регламент Регламент (ЕС) № 1260/1999”

14. Да предоставя възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетното-счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма.

Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

15. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

16. Да спазва изискванията на изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР.

17. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и среда включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от.....................................и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля вземанията си без съгласието на СО.

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г).

Чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17 Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.18.(1). Гаранционният срок на извършените строително монтажни работи е ................ (.................) години, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок от .............................. дни от получаване на уведомлението по чл.18, ал.2. . Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и АВТОРСКИ НАДЗОР

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19 Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1.  По взаимно съгласие.

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

3. При прекратяване на договора при условията на чл19.т.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща аванса по чл. 3.1.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.21 Всички вреди, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22 При неспазване срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността по чл.2 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност без ДДС, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.23 При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в случай, че същият не отстрани недостатъците на извършените СМР в указания срок, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора по чл.2. без ДДС.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24 При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.25 Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения при изпълнение на настоящия договор са за сметка на виновната страна.

Чл.26 В случаите на неизпълнение на срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.27 При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок в срок от ........дни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

VIІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.

Чл.28. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.29. (1). „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл.30. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

ІХ.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31.(1)  Гаранция за изпълнение на договора, в размер на .............................. (......................................................) лева., се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) работни дни, от протокол за установяване годността за ползване на строежа (акт образец 16).

В случаите по чл.19 т.2.2 и 2.3 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение. .

Чл. 32. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.33. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото законодателство на територията на Република България.

Чл. 34. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Техническо предложение на избрания изпълнител и всички приложения към него.

2. Ценово предложение на избрания изпълнител и всички приложения към него

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА                  		 ……………………………………..

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		……………………………..:

/Йорданка Фандъкова/   	/…………………………/

Гл. счетоводител:

/Антоанета Македонска/

Приложение 1А

Схема за означаване на зоните в парка

Всички дейности, обект на настоящата поръчка, ще бъдат извършвани на етапи, съгласно схемата на зониране в парка. Възложителят предвижда дейностите да бъдат разделени на два етапа, като в първия етап ще бъдат извършвани предвидените дейности в зоните 1, 2, 3, 6, и срещуположните тротоари и уличното осветление по тях. Вторият етап ще обхване зоните 4, 5, 7, 7А, и прилежащите тротоари и уличното осветление по тях.  Всеки участник следва да съобрази приложените в офертата си графици за изпълнение с етапите на изпълнение на поръчката.

Приложение №1

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

- обособена позиция №1

- обособена позиция №2

- обособена позиция №3

- обособена позиция №4

- обособена позиция №5

Приложение №2

CD

Инвестиционни проекти за обектите

Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Чл. 9 от ЗОП

§ 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

чл. 69, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

Оставя се вярното.

Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

Оставя се вярното.

Оставя се вярното.

Описват се документите, чрез които участника ще удостоверява възможностите си да ползва посочената от него механизация като напр. справка за дълготрайните материални активи-собственост на участника и/или копие от договори /в тома число предварителни/, които осигуряват правото на участника да ползва механизацията за изпълнение на поръчката напр. договори за наем, за лизинг и др. под.

Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА.

- *Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия  участника по регистрация.