## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за райони КРАСНА ПОЛЯНА, КРЕМИКОВЦИ, НАДЕЖДА, ОВЧА КУПЕЛ, ПАНЧАРЕВО, СЕРДИКА. |  |  | ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ .
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 06.03.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_10897 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_10897 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_10897 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
2 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11042 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11042 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-06 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11217 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-06 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11350 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-06 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11350 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
5 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11379 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11379 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
6 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11392 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11392 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11392 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
7 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11469 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11469 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11469 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11536 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11536 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11536 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
9 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11641 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-13 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11641 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-13 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
10 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11658 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-08 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11658 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-08 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
11 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11764 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11802 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11860 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11885 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11930 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11930 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2359 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-20 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2359 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-20 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10364 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10767 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-20 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10767 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-20 | 12:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10728 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10728 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-09 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
20 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11231 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11231 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
21 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11274 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-06 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11274 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
22 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11381 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-06 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11381 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
23 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11416 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-07 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11416 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
24 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11530 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11530 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11530 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
25 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11740 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-14 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11740 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-14 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
26 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11843 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11843 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
27 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_11951 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12010 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12017 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-08 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12017 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-08 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
30 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10200 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10318 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-09 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10318 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
32 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10447 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-17 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10850 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10883 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10883 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10883 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
35 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10894 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-08 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10894 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-08 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
36 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10896 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_10938 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11101 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-10 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11101 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
39 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11201 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11344 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11344 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11344 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
41 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11476 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-09 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11476 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
42 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11509 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11509 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11509 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
43 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11620 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11620 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11620 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
44 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11701 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7940 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-21 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7940 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-21 | 12:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7940 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-21 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11010 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-10 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11010 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
47 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11011 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-06 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11013 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-15 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11013 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-15 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11013 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-15 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
49 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11017 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11019 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11023 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11032 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-15 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11034 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-15 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11034 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-15 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
54 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11047 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-16 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11047 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-16 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
55 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11049 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11050 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-16 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11050 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-16 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11051 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-15 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11053 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-17 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11053 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-17 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
59 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11054 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-17 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11054 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-17 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
60 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11056 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-09 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11056 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
61 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11068 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11068 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
62 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11073 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11073 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
63 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11074 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11074 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-06 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
64 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11075 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-07 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
65 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11076 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11076 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
66 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11117 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-07 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11117 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
67 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11122 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-09 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11122 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
68 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11125 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-08 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11125 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-08 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
69 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11134 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
70 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11426 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-10 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11426 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
71 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11431 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11435 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-10 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11435 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 14:00 |  | 1-За монтаж