## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за райони ВРЪБНИЦА, ИЛИНДЕН, ИСКЪР, КРАСНА ПОЛЯНА, МЛАДОСТ, ПАНЧАРЕВО, СЛАТИНА, ТРИАДИЦА. |  |  | ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ .
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 06.03.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВРЪБНИЦА | СО ОПОС_671 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | СО ОПОС_671 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-06 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_10764 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-06 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_11340 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-06 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_11364 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_11364 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-07 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_11895 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-07 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_11895 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_11904 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-06 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_12008 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_12053 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-07 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_12053 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-07 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | ИСКЪР | 2 СО ОПОС_46 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_10811 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10461 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10461 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10508 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10508 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10511 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10620 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10620 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10670 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-25 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10670 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-25 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10737 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10898 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-11 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10898 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-11 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10899 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-11 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10899 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-11 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_11585 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-11 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_11585 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-11 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_11585 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-11 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7972 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11198 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11198 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11235 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6121 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | СО ОПОС_6121 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_356 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_356 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2012 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2012 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-13 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2016 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-29 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2016 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-29 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2022 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2022 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2022 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2023 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2023 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2023 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2027 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2027 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-14 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2030 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-15 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2030 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-15 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2030 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-15 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2031 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-15 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2031 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-15 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10175 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10175 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-10 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10406 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-15 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10464 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10464 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10474 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-15 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10474 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-15 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10476 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10479 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-16 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10483 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-17 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10483 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-17 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10487 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-17 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10489 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-17 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10494 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-18 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10528 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10608 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-18 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10608 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-18 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10647 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10647 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-09 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10720 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-18 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10720 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-18 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10750 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10750 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10950 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10950 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10957 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10957 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10957 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-20 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11165 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11165 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11210 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11210 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11233 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11233 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11296 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11296 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11420 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-22 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11420 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-22 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11420 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-22 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11456 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11456 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11457 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11457 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11470 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-24 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11480 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-22 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11480 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-22 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11502 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-23 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11503 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-22 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11503 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-22 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11513 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-23 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11513 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-23 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11524 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-23 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11524 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-23 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11745 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-25 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11745 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-25 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11745 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-25 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11797 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-25 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11829 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11857 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11857 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-21 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11900 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11900 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11900 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11977 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11977 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11977 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11996 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-29 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11996 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-29 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11996 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-29 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12014 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12014 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12023 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-03-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | ТРИАДИЦА | 2 СО ОПОС_10090 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ТРИАДИЦА | 2 СО ОПОС_10090 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | ТРИАДИЦА | 2 СО ОПОС_10778 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-03-29 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ТРИАДИЦА | 2 СО ОПОС_10778 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-03-29 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж