## 1-Основна дейност
ПЛАН ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за периода 2022 -2023 г.
Мярка | Дейности по реализиране на мярката | Стратеги- чески мерки | Бързи победи | ОСНОВНИ ПРОДУКТИ/РЕЗУЛТАТИ | ПЕРИОД / СРОК | Целеви стойности на резултата | Отговорни звена/лица | Забележка
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Приоритетна област 1: Развитие на иновациите, качеството и технологиите
|  |  |  | Конкретни резултати/продукти (преки) Обобщени резултати |  |  | Ръководство на СО
1. Развитие на иновациите и технологиите | 1.1 Да се създаде единна консолидирана ИТ политика в СО, чрез съгласуване на ИТ проектите на отделните ресорни направления с новото направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, което да координира и стандартизира цялостната дейност на СО в областта на информационните технологии. 1.2 Да се извърши поетапно подновяване на остарялото техническо оборудване (като компютри, сървъри, принтери и др.). | 1.1 1.2 |  | 1. Изготвена консолидирана ИТ политика, публикувана и комуникирана с всички служители и заинтересовани страни 2. Подменено остаряло техническо оборудване Дългосрочен резултат/ефект: подобряване на ИТ политиката и оборудване в СО | 1. Май 2023 г. 2. Май 2023 г. | 1. Една нова консолидирана ИТ политика 2. Подменена техника- n броя | Зам.-кмет - НДИИР
2. Усъвършенстване на Информационна сигурност | 2.1 Да се направи предварително консултиране и проучване (от външен консултант) за обхвата на внедряването на система за управление на информационна сигурност (например ISO 27001) на база на изаскванията на действащото законодателство, (при наличие на финансов ресурс) | 2.1 |  | 1. Изготвена препоръка от направено проучване Дългосрочен резултат/ефект: развитие на информационната сигурност | 1. Май 2023 г. | 1. Един доклад/проучване | Зам.-кмет - НДИИР
Приоритетна област 2: Развитие на човешките ресурси и насърчаване на обратната връзка от служителите
1. Изготвяне (актуализиране) на документи, отчети и други действия свързани с тях | 1.1 Да се създаде комисия за разглеждане на случаите на проявено неетично поведение на служители, в съответствие с новия Етичен кодекс за поведение на служителите в СО. 1.2 Да се публикува актуалният Етичен кодекс за поведение на служителите на Официалния портал на СО. 1.3 Да се актуализира Правилника за вътрешния трудов ред и да бъде комуникиран със служителите. 1.4 Да се разработят и утвърдят вътрешни правила за дейността на всяко структурно звено. 1.5 Да се изготят годишни отчети за дейността във всички структурни звена на СО, които да се предоставят на съответния ресорен ръководител. 1.6 Да се изготвя обобщен годишен отчет за участие на служители от СО в обучения (със съответната статистика, като: брой обучени, брой и видове обучения, тематика и др.) | 1.1 1.4 1.5 | 1.2 1.3 1.6 | 1. Създадена комисия за разглеждане на случаите на проявено неетично поведение на служители 2. Публикуван и комуникиран с всички служители и заинтересовани страни актуален Етичен кодекс 3. Публикуван и комуникиран с всички служители и заинтересовани страни актуализирания Правилник за вътрешния трудов ред 4. Разработени и утвърдени вътрешни правила за дейността на всяко структурно звено 5. Изготвени годишни отчети за дейността на всяко структурно звено на СО, предоставени на съответния ресорен ръководител. 6. Изготвен обобщен годишен отчет за обученията на служителите в СО Дългосрочен резултат/ефект: нова/актуализирана документация и развитие на отчетността | 1. Май 2023 г. 2. Юли 2022 г. 3. Юли 2022 г. 4. Октомври 2022 г. 5. Май 2023 г. 6. Юли 2022 г. | 1. Една нова комисия 2. Една публикация на новия Етичен кодекс 3. Един нов Правилник за вътрешния трудов ред 4. N - на брой вътрешни правила 5. N - на брой изготвени отчети 6. Един обобщен годишен отчет | 1. Секретар на СО - НОА 2. Секретар на СО - НОА/ зам.-кмет -НДИИР 3. Секретар на СО - НОА/ зам.-кмет -НДИИР 4. Дирекция Вътрешен одит/ Ресорни ръководители 5. Ресорни ръководители/Директори на дирекции и самостоятелни отдели 6. Секретар на СО- НОА
2. Насърчаване на обратната връзка от служителите | 2.1 Да се разработи рубрика на Вътрешната страница за споделяне на мнения и препоръки от служителите, относно подобряване организацията и процесите на работа с оглед на активиране получаването на обратна връзка от тях. Получените резултати да се обобщават и предоставят на ръководството, с оглед на бъдещи действия за подобрение при преценка. 2.2 Да се прилага практиката за провеждане на ежегодно проучване на удовлетвореността на служителите (чрез специално създадена анонимна анкета). Обобщените резултати от него да се анализират и споделят със служителите (на Вътрешната страница). 2.3 Да се създаде допълнителен раздел в обходния лист за получаване на обратна връзка от служителите относно причините при прекратяване на правоотошението им с общината като работодател, с оглед информация за текучеството. 2.4 Да се изготвя годишен анализ за удовлетвореността на служителите от проведени обучения (на база на включен въпрос/и в посочената в т. 2.2 анонимна анкета). | 2.2 2.4 | 2.1 2.3 | 1. Разработена рубрика на Вътрешната страница за споделяне на мнения и препоръки от служителите 2. Проведено годишно проучване на удовлетвореността на служителите 3. Разписан допълнителен раздел в обходния лист 4. Изготвен годишен анализ за удовлетвореността на служителите от обучения Обобщен резултат/ефект: ефективен диалог и насърчаване обратна връзка със служителите | 1. Юли 2022 г. 2. Октомври 2022 г. 3. Юли 2022 г. 4. Октомври 2022 г. | 1. Една нова рубрика за предоставяне на мнения/идеи/препоръки от служителите 2. Едно годишно проучване на удовлетвореността на служителите 3. Един нов раздел в обходния лист 4. Един нов анализ за удовлетвореността на служителите от обучения | 1. Зам.-кмет -НДИИР 2. Секретар на СО - НОА/ зам.-кмет -НДИИР 3. Секретар на СО - НОА 4. Секретар на СО - НОА/ зам.-кмет -НДИИР
Приоритетна област 3. Развитие на взаимоотношенията със заинтересовани страни
1. Насърчаване на обратната връзка от заинтересованите страни | 1.1 Да се разработят и предоставят за попълване анкетни карти за удовлетвореността на потребителите от предоставянето на административни услуги, както и за техните нужди и очаквания (на хартиен носител и в ел. форма). Обобщените резултати да се анализират и вземат предвид за подобряване на качеството на предлаганите от Общината услуги и работни процеси. 1.2 Да се направи проучване на мнението/удовлетвореността на гражданите/потребителите за Официалния портал на Столична общината (чрез специално разработена анкета по различни въпроси като: достъпност, актуалност, полезност, прозрачност и др.). Получените резултати да се обобщават и предоставят на ръководството, с оглед на бъдещи действия за подобрение при преценка. 1.3 Да се добави специална графа/рубрика за похвали в системата на Контактния център. | 1.2 | 1.1 1.3 | 1. Разработени анкетни карти за удовлетвореността на потребителите от предоставянето на административни услуги. 2. Разработена анкета за проучване на мнението/удовлетвореността на гражданите/потребителите за Официалния портал на Столична общината 3. Разработена графа/рубрика за похвали отгражданите/потребителите Дългосрочен резултат/ефект: ефективен диалог и насърчена обратна връзка от гражданите/потребителите | 1. Юли 2022 г. 2. Октомври 2022 г. 3. Октомври 2022 г. | 1. Една хартиена и една електронна анкетна карта 2. Една анкета 3. Една графа/рубрика | 1. Секретар на СО - НОА/ зам.-кмет -НДИИР 2. Зам.-кмет - НДИИР 3. Секретар на СО - НОА
2. Предоставяне на информация на заинтересованите страни | 2.1 Да се създаде нова рубрика в Официалния портал, в която да бъдат систематизирано представени стратегии, програмите и проектите на СО за широка обществена информираност и усведоменост. 2.2 Да се създаде единен регистър на управляваните от СО проекти, който да бъде публикуван на Вътрешната страница на СО за информация на всички звена и служители. 2.3 Да се изготви и публикува актуализиран списък на заинтересованите страни на СО (предимно на основните партньори - НПО, общини, държ. институции и др). 2.4 Да се публикуват актуалните вътрешни правила за защита на личните данни, на Вътрешната страница на СО. | 2.1 2.2 2.3 | 2.4 | 1. Създадена нова рубрика в Официалния портал на СО за предоставяне на важна информация 2. Саздаден регистър на управляваните от СО проекти за осведоменост навсички звена и служители 3. Изготвен и публикуван актуализиран списък на заинтересованите страни на СО 4. Публикувани актуалните вътрешни правила за защита на личните данни на Вътрешната страница на СО Дългосрочен резултат/ефект: обогатяване на информацията и обществената осведоменост за СО | 1. Май 2023 г. 2. Октомври 2022 г. 3. Май 2023 г. 4. Юни 2022 г. | 1. Една нова рубрика за СО (стратегии, програми и проекти) 2. Един нов регистър за проектите на СО 3. Един актуализиран списък на ключовите заинересовани страни на СО 4. Една публикация на актуалните вътрешни правила за защита на личните данни | 1. Зам.-кмет - НДИИР/ Ресорни ръководители 2. ДЕПП / Зам.-кмет - НДИИР 3. Зам.-кмет - НДИИР/ Ресорни ръководители 4. Зам.-кмет - НДИИР
Приоритетна област 4: Развитие на социалната политика (измерване на нейните резултати) и взаимодействието със заинтересованите страни
1. Разработване на документи/дейности за социална политика | 1.1 Да се изготви политика/план за социална отговорност, съобразен/а с потребностите и условията на средата. 1.2 Да се насърчава участието на служителите в доброволчески дейности, свързани със социалната отговорност, чрез предоставяне на нужната информация за публикуване на вътрешната страница на СО. Да се отчитат годишно проведените в тази област инициативи. | 1.1 | 1.2 | 1. Изготвена политика/план за социална отговорност 2. Предоставена и комуникирана със служителите информация за провеждани доброволчески дейности Дългосрочен резултат/ефект: развитие на социалната политика | 1. Май 2023 г. 2. Юли 2022 г. | 1. Една политика/план за социална отговорност 2. N - на брой проведени инициативи | 1. Зам.-кмет- НСДИХУ 2. Ресорни ръководители/ Зам.-кмет - НДИИР
2. Разработване и изпълнение на услуги и др. дейности | 2.1 Да се проучи възможността за създаване на помещения за отдих на служителите, в различните сгради на СО с оглед на обособяване, при възможност. 2.2 Да се осигури достъпността до административни услуги на СО за глухи и сляпо-глухи лица, чрез превод на български жестов език. 2.3 Да се изготвят аудио-информационни табла и клипове с жестов превод на важни информационни материали за глухи и сляпоглухи лица - на Официалния портал на СО | 2.2 2.3 | 2.1 | 1. Направено проучване и създадени помещения за отдих на служителите - при възможност 2. Осигурена достъпност до административни услуги на СО на глухи и сляпо-глухи лица 3. Изготвени аудио-информационни табла и клипове на Официалния портал за глухи и сляпо-глухи Дългосрочен резултат/ефект: развитие на социалната политика | 1. Октомври 2022 г. 2. Май 2023 г. 3. Май 2023 г. | 1. Едно проучване и N - на брой 2. N - на брой услуги 3. N - на брой табла и клипове за целевата група | 1. Секретар на СО- НОА 2. Секретар на СО- НОА 3. Зам.-кмет - НДИИР
Общо: 8 мерки | Общо: 25 дейности за реализиране на мерките
(Изготвен от Екип по Заповед №СОА22-РД91-8/06.01.2022 г.)

## Sheet1
План за действие на ИПА в резултат на самооценката по CAF
| 2016 | 2017
Анализ на нуждите и развитие на хората
Преглед на процесите и усъвършенстване на системите
Подобряване на вътрешната комуникация
Подобряване на планирането и управлението в ИПА
Политика и план за социална отговорност на ИПА
Управление на взаимодействието със заинтересованите страни
Подобряване на външната комуникация
Повишаване на капацитета на ИПА - бенчмаркинг и бенчлърнинг