ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на Проект №DIR-592113-1-9  „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, включващи задачи разпределени в три обособени позиции:

- Изпълнение на мерки за информация и публичност;

- Зелена политика: Комуникационни и образователни кампании за младите хора;

- Зелена политика: Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда;

- І.      ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1   Данни за Възложителя

Столична община

Кмет на Столична община

ул. „Московска” № 33

България

www.sofia.bg

  - Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на проект № DIR 592113-1-9 – „Интегриранa система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на столична община”

Възлагането на обществената поръчка цели качествено изпълнение на заложените в проекта мерки за информация и публичност пред широката общественост относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на ниво проект.

Финансовият инструмент Европейския фонд за регионално развитие е създаден с правилата на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.

Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 е разработена по Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013г. На база на анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да бъдат финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: до 2015 България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

ІІ. „Интегриранa система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на столична община”

2.1.  Общо описание на физическия обект на проекта

Проектът има за цел изграждането на модерна, интегрирана и отговаряща на изискванията система за управление на битовите отпадъци на Столична община. Определеният обхват на проекта покрива целия град с население 1.250 милиона жители.

Проектът следва да допълни вече изпълнените мерки от Столична община и да завърши системата за управление на отпадъците на столицата. Той ще допринесе за постигане на заложените цели на национално ниво за покриване на изискванията на законодателството на ЕС в областта на управлението на битови отпадъци.

Проектът се състои от две фази, които са технически взаимно-зависими. Целите на интегрираната система не биха могли да бъдат напълно постигнати без реализацията и на двете фази.

Цялостният проект включва изпълнението на следните ключови инвестиционни мерки: строителство на депо за неопасни отпадъци, предварително третирани в завод за механично-биологично третиране (МБТ); строителство на инсталация за разделно събирани зелени отпадъци; строителство на съоръжение за третиране на разделно събирани био-отпадъци, както и строителство на завод за МБТ.

Първата фаза на проекта включва депо за неопасни отпадъци на площадка Садината,  инсталациите за разделно събирани зелени и био-отпадъци на площадка Хан Богров, пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки в два административни района на София, както и подобряване на съществуващата инсталация за сепариране на битови отпадъци на площадка Суходол и др. проектни дейности. Първата фаза на проекта  е в процес на изпълнение

Втората фаза на проекта предвижда строителството на завод за механично-биологично третиране.

ІІІ. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3.1 Цел на обществената поръчка

Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, предоставяно от Европейския съюз по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” за проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, в рамките, на който се прави настоящата обществена поръчка и в последствие ще се изпълнява договорът на изпълнителя, следва да се предприемат надлежни мерки за осигуряване на информираност и публичност.

Мерките за информация и публичност имат за цел да се постигне:

- максимална обществена информираност относно изграждането на интегрирана система за третиране на битовите отпадъци на Столична община;

- пълна прозрачност по отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС;

- информираност на гражданите за ролята на Европейския съюз и другите държави членки за реализиране на интегрираната система за преработка на отпадъци при отпускането на помощта и за резултатите от нея;

- да насърчава, подпомага политиките на разделно събиране на отпадъците, рециклиране и компостиране;

- да формира отговорно отношение към околната среда;

- да развива зелените политики на Европейския съюз като съдейства за подобряване на  качеството на живот на гражданите на Столична община.

При изпълнението на поръчката и изработване на елементите и материалите за осигуряване на публичност и информация, Изпълнителят следва стриктно да спазва Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013г.”, публикувани и периодично актуализирани на сайта на Управляващия орган на ОПОС.

3.2  Предмет на поръчката

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност

Столична община в ролята на Бенефициент по проекта следва да възложи изпълнението на набор от мерки за ефективно информиране на обществото относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта за изграждане на интегрирана система за третиране на битовите отпадъци. В позицията са предвидени за изпълнение следните задачи – изработване на лого, слоган, мисия, сайт на проекта, информационни табели, печатни, промоционални материали и филм; организиране на публични събития, официални церемонии, подготовка и публикуване на прессъобщения, работа с медии, кампания за предоставяне на информация за различните етапи на строителството на отделните съоръжения по проекта.

3. Конкретни задачи на Изпълнителя и параметри на мерките за информация и публичност

| 1. Изработване на лого, слоган и мисия на проекта на български и английски език |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукт: Лого, слоган и мисия на проекта. |  | 2 бр. – 1бр. на български и 1бр. на английски език |  |
| 2. Изработване и поддържане на интернет страница на проекта |  |  |  |
| Продукт: Интернет страница на проекта. |  | 1 бр. – на български и английски език (двуезичен) |  |
| 3. Изработване на информационни табели |  |  |  |
| Продукт: Информационни табели информационни табели |  | 5 - бр. на български и английски език |  |
| 4. Изработване на печатни и промоционални материали – на български и английски език |  |  |  |
| Продукт: Брошури | 2000 бр. |  |  |
| Продукт: Визитни картички | 2300 бр. двуезични на български и английски език |  |  |
| Продукт: Презентационни пакети, всеки съдържащ: папка платнена торба бележник химикалка тениска | 2000 бр. |  |  |
| Продукт: Онлайн информационен бюлетин за изпълнението на проекта | 7 онлайн броя на бюлетина в интернет страницата на проекта и страницата на СО |  |  |
| Продукт: Банери, вкл. стойки и калъфи/куфари за пренасяне към тях | 4 бр. |  |  |
| 5. Изработване на филм на български (с възможност за избор на субтитри на български, английски, френски, немски) за реализация на проекта – изграждане на интегрираната система за третиране на битовите отпадъци. В него се пояснява ролята на ЕС, важността на проекта за подобряване на качеството на живот в София и свързаните политики по управление на отпадъците. (1000 бр. на DVD носител на български, със възможност за избор на субтитри на посочените езици) |  |  |  |
| 6. Организиране на публични събития |  |  |  |
| Продукт: пресконференции, от които: |  |  |  |
| - начална - междинни - заключителна | 1 бр. 3 бр. 1 бр. Общо 5 бр. |  |  |
| 7. Организиране на официални церемонии |  |  |  |
| Стартиране на обект СМР („първа копка”) Откриване на обект СМР на площадка „Садината” и на площадка „Хан Богров” |  |  | 1 бр. 2 бр. |
| 8. Подготовка и публикуване на прессъобщения |  |  |  |
| Продукт: - съобщения в националния печат и след всяка пресконференция. |  | Броят на публикациите да е съобразен с програма за широко и ефективно отразяване на пресконференциите и официалните церемонии. |  |
| 9. Работа с медиите |  |  |  |
| Излъчване на 3 междинни и 1 окончателен филм за изпълнението на проекта в национална телевизионна медия. Изготвяне на график за медийно планиране на излъчванията. |  | 3 междинни и 1 окончателен филм за изпълнението на проекта |  |
| 10. Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на информационен център във връзка с изпълнение на проекта |  |  |  |
| Изпълнителят следва да достави, монтира и поддържа посочената от Възложителя техника. |  |  |  |
| - Преносими компютри |  | 5 бр. |  |
| 2. Настолен компютър |  | 5 бр. |  |
| 3. Мултифункционално устройство с мрежова карта |  | 5 бр. |  |
| 4. Преносим мултимедиен прожектор с екран |  | 1 бр. |  |
| 5. Дисплей /монитор |  | 1 бр. |  |
| 6. Посетителски столове |  | 30 бр. |  |
| 7. Заседателни маси |  | 2 бр. |  |
| 8. Шкафове |  | 2 бр. |  |
| 9. Преносима озвучителна техника |  | 1 бр. |  |

Спесификации и изисквания:

1.  Разработване на лого, слоган и мисия на проекта

Избраният изпълнител следва да предложи минимум 3 (три) варианта на лого и слоган на проекта на български и английски език. Възложителят си запазва правото да не избере нито един от предложените варианти и да възложи на Изпълнителя различен от предложения дизайн.

Изпълнителят предлага минимум два варианта на мисия на проекта, която да обединява всички политики на СО по управление на отпадъците, провеждане на зелените политики на ЕС и насърчаване на отговорно поведение на гражданите към околната среда.

В предлаганият дизайн на лого трябва да са вплетени естетично и по подходящ начин европейската символиката, като се отчитат спецификите на проект „Интегриранa система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”

Логото, слоганът и мисията трябва да бъдат разработени в началния етап на изпълнението на договора. Те стават собственост на СО и ще бъдат използвани и в други нейни кампании за популяризиране и налагане на политиките й за управление на отпадъците.

2.   Изработване и поддържане на интернет страница на проекта

Технически изисквания

- двуезична версия на интернет страницата – български и английски език

- възможност за ротация на снимките на началната страница

- възможност за увеличаване на снимките в съдържанието на рубриките след кликване върху тях

- възможност за промяна на рубриките - да се добавят нови; да се премахват стари (да се местят автоматично в архив след определен срок с възможност ако в този период не са генерирани нови, последните 1 или 2 да стоят в актуални); да се променят настоящи

- възможност за промяна на елементи от началната страница – въвеждане на информация, добавяне на банери и т.н.

- да позволява добавяне на основни менюта (раздели) и подменюта

- да позволява добавяне на неограничен брой нови страници

- да позволява изтриване на съществуващи страници

- да позволява добавяне на информация в съществуващи страници или в новосъздадени

- да позволява корекция и изтриване на информацията в страниците

Дизайн

- основно тяло – динамично

- съвременна визия

Задължителни атрибути

- наименование на проекта

- атрибути на визуализацията на проекта / флаг на ЕС, лого и слоган на ЕФРР и КФ в регламентираните цветове, имената на двата фонда, изписани изцяло, лого и слоган на НСРР/

- герб на Столична община

- адрес на Столична община

- интернет-страницата на Столична община

- Публикуването на интернет банер с линк към официалната страница на ОПОС 2007-2013

Съдържание

Сайтът трябва да съдържа като минимум следните основни раздела с информация (текст и снимков материал):

1.  институционална рамка

- национални и европейски политики в сектор отпадъци

- Европейски фонд за регионално развитие на ЕС

- Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

2.  история на проекта - хронология

3.  договор за безвъзмездна финансова помощ

4.  съществуваща ситуация в сектор отпадъци – критични проблеми

5.  цел на проекта

6.  инвестиционна програма и график на изпълнението

7.  изпълнители

8.  аудио-визуални материали

9.  новини/актуално

10. предстоящо

11. звено за изпълнение на проекта – контакти

12. информационен бюлетин

Карта на сайта – на всяка страница

Търсачка – на всяка страница

Интернет страницата трябва да бъде разработена в началния етап на изпълнението на договора. Тя трябва да дава максимално добра възможност за включване на другите политики на СО за управление на отпадъците, образователните кампании сред ученици, кампаниите за разделно събиране, компостиране, рециклирани, почистване и др.

Интернет-страницата следва да бъде поддържана до края на проекта, но не по-късно от 27/04/2015г. След тази дата Изпълнителят следва да предостави на Възложителя цялата необходима за поддръжка и управление документация.

Всички публикации на сайта се съгласуват с Възложителя. Изпълнителят е длъжен да публикува на интернет страницата на проекта всички материали, които Възложителят предложи.

3. Информационни табели – 5 бр.

Информационните табели трябва да бъдат поставени в началния етап на изпълнението на договора. Избраният изпълнител следва да предложи минимум 3 (три) варианта на информационни табели на български и английски език за работните места на звеното за изпълнение на проекта. Възложителят си запазва правото да не избере нито един от предложените варианти и да възложи на Изпълнителя различен от предложения дизайн.

Технически изисквания за изпълнение:

тираж: 5 бр., с размер на табелата 80x60 см.

Табелите трябва да съдържат същите основни елементи, които са указани в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013г.” по отношение на билбордовете.

Монтажът влиза в ангажимента на изпълнителя.

4. Изработване на печатни и промоционални материали

Изпълнителят следва да изпълни дизайн, предпечат и печат (където е приложимо) и достави на място в Столична община в пълния тираж описаните по-долу материали.

Всички видове материали, описани по-долу, следва да бъдат изработени в един и същ дизайнерски стил (да имат единна визия).

Изпълнителят следва да предложи по време на изпълнението най-малко 3 варианта на дизайн, като Възложителят си запазва правото да не избере нито един от тях и да възложи на Изпълнителя различен от предложения дизайн.

Преди печата на всеки един вид материал, Изпълнителят следва да съгласува крайния продукт с Възложителя до получаване на одобрение.

Дизайнът на печатните информационни материали трябва да включва всички задължителни елементи за  визуализацията на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013г.”, като допълнително изискване е да бъде отпечатан и адресът на официалната страница на ОПОС: http://ope.moew.gowernment.bg/.

Описаното по-горе се прилага аналогично и за всяка информация, която се разпространява по електронен път. Това се отнася за онлайн информационния бюлетин, интернет сайта на проекта, електронните съобщения, аудио-визуалните материали и т.н.

За промоционалните материали, които са на хартиен носител, следва да се използва рециклирана хартия.

  - Брошура 1

Технически параметри:

- Формат – В5;

- 20 страници, вкл. корица;

- пълноцветен печат – 4х4;

- медия - двустранно хромов мат –150 гр.;

- корица – 250 гр., мат ламинат + частично UV.

Тираж – 500 бр.

Допълнителна информация: брошурата трябва да бъде изготвена в началния етап на изпълнение на проекта; основната информация и снимковия материал ще бъде представен от Възложителя.

Брошура 1 трябва да бъде подготвена и отпечатана в началния етап на изпълнението на договора за целите на първата пресконференция по проекта.

  - Брошура 2

Технически параметри:

-  Албум с твърди корици

-  Размер на изделието в сгънат вид: 23х20 см

- Тяло: обща дължина 5 метра, сгънато на 30 гънки, сглобено посредством хартиена сглобка от 5 парчета с дължина 1 метър. Всеки отделен метър е напечатан пълноцветно двустранно (4+4) на 250 гр. хром мат и сгънат на 6 до размер 22х16,5 см.

Албумът ще отразява работата на проекта по етапи. Успешното приключване на всеки етап ще добавя хроника в снимки и текст. Към корицата на албума ще се закрепи и DVD диск със заснетия филм.

Брошура 2 да включва подробно описание на проекта, на етапите и задачите му, за да служи и като наръчник по управление на големи европейски проекти. Целта е той да послужи и на други общини, които разработват проекти за управление на отпадъците.

Тираж – 1500 бр.

Допълнителна информация:

- брошура трябва да бъде изготвена във финалния етап на изпълнение на проекта

- основната информация и снимковия материал ще бъде представен от Възложителя;

Брошура 2 трябва да бъде подготвена и отпечатана след приключване на СМР дейностите по проекта за целите на финалната пресконференция по проекта.

- Визитни картички

2300 бр. двуезични визитни картички, по 20бр. за всеки член на екипа за управление на проекта.

Визитните картички трябва да бъдат изработени в началния етап на изпълнението на договора за целите на първата пресконференция по проекта.

  - Платнени торбички

Технически параметри:

- размер - подходящ за папка формат А4,

- пълно цветен печат, 4х0

Тираж – 2000 бр.

Торбичките трябва да бъдат изработени в началния етап на изпълнението на договора за целите на първата пресконференция по проекта.

  - Папки

Технически параметри:

- формат А4,

- щанцована с джоб,

- картон – 350 гр.

- пълноцветен печат, 4х0

- ламинирана (мат) с частичен UV

Тираж – 2000 бр.

Папките трябва да бъдат изработени в началния етап на изпълнението на договора за целите на първата пресконференция по проекта.

  - Бележници

Технически параметри:

- формат 21х21

- тяло - 60 листа, печат 1+0

- метална спирала

- корици – картон 350 гр., предна ламинирана (мат) с частичен UV

- печат на корица – 4х0

Тираж – 2000 бр.

Бележниците трябва да бъдат изработени в началния етап на изпълнението на договора за целите на първата пресконференция по проекта.

  - Химикалки

Технически параметри

- материал – пластмаса

- клас – среден

- едноцветен печат

Тираж – 2000 бр.

Химикалките трябва да бъдат изработени в началния етап на изпълнението на договора за целите на първата пресконференция по проекта.

  - Тениски

Технически параметри:

- Памучни тениски в размер S, M, L, XL, XXL

- Брой – 2000 бр.

Тениските трябва да бъдат изработени в началния етап на изпълнението на договора за целите на първата пресконференция по проекта.

  - Онлайн Информационни бюлетини – 7 издания

- Брой № 1 – следва да се изработи и публикува онлайн в началния етап на изпълнението на договора.

Броят ще бъде представен по време на началната пресконференция по проекта.

Информационния бюлетин да се публикува онлайн в сайта на проекта. Броят следва да съдържа обща информация за проекта и финансирането му, информация за етапа на работата, информация за предстоящите дейности на изпълнение, информация за други свързани проекти или инициативи на СО.

- Броеве №:2, 3, 4, 5, 6  - всеки отделен брой следва да се изработи след завършване на строително-ремонтните дейности на съответния СМР обект, за който се отнася бюлетинът: Изданията ще бъдат разпространявани публично на сайта на проекта и представяни по време на пресконференциите по проекта.

- Брой №7 – следва да се изработи и качи в интернет след завършване на всички обекти на строителството. Броят да бъде представен по време на заключителната пресконференция по проекта.

Онлайн информационния бюлетин съдържа информация по реализацията на проекта и осигурява максимална публичност и прозрачност  на финансирането, извършената работа и предстоящите дейности. Той е част от сайта на проекта и се разпространява чрез сайта на проекта.

  - Банери на стойка – 4 бр.

Технически параметри:

- размер 80 х 200 см;

- пълноцветен печат върху винил /едностранно/;

- олекотена метална преносима сглобяема стойка;

- калъф /куфар за пренасяне

Банерите следва да се изработят на български и английски език в началото на изпълнение на договора за целите на първата пресконференция по проекта.

Поставят се в залите, където  се провеждат семинари, конференции, работни срещи и др. Те трябва да включват:

- -името на проекта, който се изпълнява;

- -стойността на проекта (включително европейското и националното съфинансиране);

- -флагът на ЕС и названието „Европейски съюз” и името на ЕФРР и /или КФ;

- -логото и слогана на ОПОС;

- -логото и слогана на НСРР

- -герб на Столична община

5. Разработване на филми.

Изработване на филм за изпълнение на проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.

Филмът трябва да обхваща целият процес на изпълнение на проекта. Той трябва да бъде разработен така, че отделните етапи от изпълнението да бъдат представени в отделни продукти (филми), които накрая да позволяват обобщаването им в един финален.

Филмът трябва да отразява моменти от реализацията на всички под-обекти на проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.

За целите на продукцията е необходимо да се изготви заставка, визуализираща всички задължителни елементи за информация и публичност, която да бъде монтирана в края и началото на всеки видеоматериал.

Авторските права, свързани с производството на готовите продукти се преотстъпват на Възложителя.

Технически параметри на филма:

- Формат - DVD

- Продължителност – до 25 (двадесет и пет) минути на крайния продукт – 1 бр.

- Тираж:  1 x 1000 бр.

- Пълноцветен печат върху обложка -  4х0

Филмът трябва да бъде с възможност за избор на субтитри на български, английски, немски и френски език.

6. Организиране на публични събития

При организирането на публични събития (пресконференции), свързани с изпълнението на проекта, всички документи, публикации и рекламно-информационни материали, свързани със събитието, трябва да отговарят на изискванията за визуализация, заложени в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013г.” В залата на подходящо място трябва да бъдат поставени плакати и/или да бъде монтиран информационен банер (транспарант), които да информират за наименованието на проекта, общия бюджет, стойността на помощта от ЕС чрез ЕФРР и съфинансирането от държавния бюджет. Датите за провеждане на публичните събития се съгласуват предварително с Възложителя, за да бъдат координирани с УО на ОПОС.

  - Пресконференции – 5 бр.

Първа пресконференция – 1бр.

Технически изисквания:

- Програма на събитието

- Подсигуряване на транспорт

- Наем на зали и помещения, подходящи за съответното събитие, включително в обществени зони и др., след съгласуване с Възложителя;

- Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия и екран/

- Подготовка, печат и превод на материали за конференцията

- Кетъринг за 50-100 човека – минерална вода, шампанско, бяло и червено вино, дребни сладки и соленки, кафе и чай

- Наем и подсигуряване на необходимото техническо оборудване

- Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии и за подготовка на опорни точки на говорителите

- Медиен мониторинг за отразяването на събитието

- Ангажимент за изготвянето и разпространението на поканите за присъствие на предстоящите събития;

- Размножаване и комплектоване на подготвените и подадени от Възложителя материали за съответното събитие;

- Изпращане на покани до медии, с цел осигуряване на присъствието на представители на медии, на събития, за които Възложителя прецени, че трябва да бъдат отразени. Минималният брой медии, до които изпълнителят следва да изпрати покани за такъв тип събитие е 15 (петнадесет);

- Архивирне и предоставяне на Възложителя на материалите от съответните публикации в печатни медии, както и записи от електрони медии (телевизии, радиа, интернет издания);

- Предложения за креативни, оригинални и подходящи за случая решения за провеждане на събитията.

Междинни пресконференции – 3 бр.

Технически изисквания:

- Брандиране на зала

- Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия и екран/

- Кетъринг за 60 човека – минерална вода, дребни сладки и соленки, кафе, чай и минерална вод

- Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии и за подготовка на опорни точки на говорителите

- Медиен мониторинг за отразяването на събитието

Заключителна пресконференция – 1 бр.

Технически изисквания:

- Брандиране на зала

- Програма на събитието

- Подсигуряване на транспорт

- Наем на зали и помещения, подходящи за съответното събитие, включително в    обществени зони и др., след съгласуване с Възложителя;

- Кетъринг за 50-100 човека

- Наем и подсигуряване на необходимото техническо оборудване

- Ангажимент за изготвянето и разпространението на поканите за присъствие на предстоящите събития;

- Размножаване и комплектоване на подготвените и подадени от Възложителя материали за съответното събитие;

- Изпращане на покани до медии, с цел осигуряване на присъствието на представители на медии, на събития, за които Възложителя прецени, че трябва да бъдат отразени. Минималният брой медии, до които изпълнителят следва да изпрати покани за такъв тип събитие е 15 (петнадесет);

- Архивирне и предоставяне на Възложителя на материалите от съответните публикации в печатни медии, както и записи от електрони медии (телевизии, радиа, интернет издания);

- Предложения за креативни, оригинални и подходящи за случая решения за провеждане на събитията.

- Организиране на официални церемонии

При организирането на официални церемонии за ефективния старт на проекта – „първа копка” и за откриване на обект СМР, всички документи, публикации и рекламно-информационни материали, свързани със събитието, трябва да отговарят на изискванията за визуализация, заложени в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013г.”

Подготовката и организациите на церемониите се извършват координирано с МЗ на ОПОС. Дейностите, програмата и списъкът с официалните гости се съгласуват предварително с УО на ОПОС.

- Церемония за стартиране на обект СМР („Първа копка”)

Технически изисквания:

– Техническо обезпечаване (озвучаване на място на строителната площадка)

– Кетъринг за 60 човека, минерална вода, безалкохолни напитки, дребни сладки/петифури

– Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии, изготвянето на сценарии и за подготовка на изказвания на официалните лица

– Медиен мониторинг за отразяването на събитието

- Церемония за откриване на обект  СМР на площадки “Садинана” и  “Хан Богров”

Технически изисквания:

– Техническо обезпечаване (озвучаване на място на строителната площадка)

– Кетъринг за 60 човека – минерална вода, безалкохолни напитки, дребни сладки/петифури,

– Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии, изготвянето на сценарии и за подготовка на изказвания на официалните лица

– Медиен мониторинг за отразяването на събитието

8. Подготовка и публикуване на прессъобщения – минимум 16 бр.

Публичните събития и церемонии трябва да бъдат предварително анонсирани по подходящ начин чрез разпространение на прессъобщение до средствата за масово осведомяване и по друг подходящ начин, предложен от участника в техническото предложение. Предварителна информация за събитието трябва да бъде публикувана на интернет страницана на проекта. След приключване на публичните събития се изготвя и разпространява прессъобщение, в което резюмирано се представя напредъка на проекта. Текстът се публикува и на интернет страницата на прокта

Всички публикации, свързани със събитието, трябва да отговарят на изискванията за визуализация, заложени в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013г.”

9. Работа с медиите

Избраният изпълнител трябва текущо да консултира Възложителя по отношение на работата с представителите на медиите, както и да оказва съдействие при подготовката на съобщенията до медиите.

Изпълнителят трябва да осигури излъчване в национална медия на междинните и крайния филм  за изпълнение на проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”. Изпълнителят трябва да предостави медиен план, по който ще бъде излъчван филма по проекта и публикувани задължителните съобщения в национален вестник. Филмът трябва да обхваща целия процес на изпълнение на проекта и следва да бъде разработен така, че отделните етапи от изпълнението да бъдат представени в отделни продукти, които накрая да позволяват обобщаването им в един финален.

Филмът трябва да отразява моменти от реализацията на всички подобекти на проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.

10. Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на информационен център във връзка с изпълнение на проекта.

| 1.Преносими компютри | 5 бр. |
| --- | --- |
| 2.Настолен компютър | 5 бр. |
| 3. Мултифункционално устройство с мрежова карта | 5 бр. |
| 4.Преносим мултимедиен прожектор с екран | 1 бр. |
| 5. Дисплей /монитор | 1 бр. |
| 6.Посетителски столове | 30 бр. |
| 7.Заседателни маси | 2 бр. |
| 8.Шкафове | 2 бр. |
| 9. Преносима озвучителна техника | 1 бр. |

Спесификация на оборудването:

1.Техническа спецификация преносим компютър

| Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| Процесор | min. 2.1 GHz, L3 3MB или еквивалент |
| RAM | min. 4 GB DDR3, 1060 MHz |
| HDD | min. 640 GB SATA II |
| Дисплей | min. 15.6" 1366 x 768 |
| Оптично устройство | DVD+/- RW |
| Видеокарта | Integrated digital video |
| Звукова карта | Integrated digital audio |
| Мрежов интерфейс | 10/100/1000, WLAN: 802.11b/g/n |
| Портове | min. 3 USB 2.0, 1 AC power; 1 HDMI; RJ-11/ RJ-45; 1 stereo headphone; 1 stereo microphone in; 1 VGA-out |
| Клавиатура | С гравирана кирилица по БДС |
| Камера | Да |
| Тегло | до 2.7 kg. |
| Операционна система | Без ОС, съвместим с Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7 |
| Управление и мониторинг | Стандартни средства за управление и мониторинг на информацията, включени в конфигурацията от производителя |
| Защита | Стандартни средства за защита на информацията и хардуера, включени в конфигурацията |
| Чанта | От производителя, с вместимост предложения преносим компютър |
| Гаранция (включително и на батерията) | мин. 1 година |

2.Техническа спецификация настолен компютър.

| Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| Процесор | min. 3,30 GHz L2 4 x 256KB L3 6MB GPU или еквивалент |
| RAM | min. 4 GB DDR3, 1333 MHz |
| HDD | min. 500 GB, 7200 rprn SATA |
| Оптично устройство | DVD+RW |
| Видеокарта | 1GB / DSUB-DVI-DP / PCI-E x16 |
| Звукова карта | Integrated digital audio |
| Мрежова карта | 10/100/1000 |
| Мишка | Optical Mouse |
| Клавиатура | С гравирана кирилица по БДС |
| Слотове за разширение | min. 1x PCI-E 2.0 x16, 2x PCI-E 2.0 x1, 1x PCI v2.3 |
| Портове | min. 4 x USB 2.0; 1 serial; 1 parallel; 2 x PS2 |
| Операционна система | Без ОС, съвместим с Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7 |
| Управление и мониторинг | Стандартни средства за управление и мониторинг на информацията, включени в конфигурацията от производителя |
| Защита | Стандартни средства за защита на информацията и хардуера, включени в конфигурацията |
| Монитор | TFT, 56 см. (22" 16:10), Яркост: min 270 cd/m2, Контраст min 50000:1, Големина на точката 0.264 mm, Стандарти: MPR3, ТСО 99, TUV, UL, ISO 13406 Pt2, Energy Star, EU Directive 2002/95/EC-RoHS, EU Directive 2002/96/EC-WEEE, CE MARK (Europe) |
| Гаранция | мин. 3 години |

Изисквания към гаранционното обслужване

Да се осигурят следните възможности за гаранционно обслужване и поддръжка на доставената техника:

- гаранционното обслужване се извършва на мястото на инсталация на техниката, като участникът със собствени сервизни специалисти отстранява възникналата повреда.

- гаранционното обслужване се извършва в сервиз на участника, като транспортът на техниката до сервиза и обратно е за негова сметка.

Времето за реакция при възникнал проблем не може да бъде повече от 4 часа след подаването на сигнал за неизправност (по телефон, факс, е-mail или регистриране на проблем в on-line система за сервизно обслужване на участника) от страна на Столична община.

Времето за отстраняване на възникнал проблем (ремонт на техническите средства) не може да бъде повече от 3 работни дни след подаването на сигнал от страна на Столична община.

3. Техническа спецификация на мултифункционално устройство черно бяло А3

| Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| Технология на печат | Лазерна |
| Общи характеристики |  |
| Интерфейс | 10/100 мрежова карта – стандартна |
| Месечно натоварване | min. 150 000 стр./месечно |
| Памет | min. 1 Gb |
| Печат на първа страница | < 3,6 sec |
| Вътрешен хард диск | min. 80 GB |
| Резолюция на печатане | 1200 x 1200 dpi |
| Функции при печат | Delay-, Sample-, Secure-, and Store-Print; Simultaneous rip, receive, program-ahead,queue-process and transmit; Bidirectional print drivers; Exception page programming; Tab printing;Embedded Web Server for remote control/monitor/setup; Job monitoring |
| Езици за управление | PCL®6, PCL5e, PostScript® 3™ emulation |
| Скорост на печат | min. 40 страници в минута |
| Резолюция на печатане | min. 1200 х 1200 |
| Скенер |  |
| Тип | ADF, цветен |
| Резолюция на сканиране | optical – 600 х 600 dpi |
| Скорост на саниране | min. 60 A4 страници/минута |
| Цвят | 24 – bit |
| Режими на сканиране | Network Scanning with Email (Authentication and LDAP), Scan to Mailbox, Scan to Home,Scan to searchable PDF, PDF/A and XPS®, |
| Сканиране - формати | PDF, TIFF, Multipage TIFF, XPS, Searchable PDF |
| Копир |  |
| Скорост на копиране | min. 40 копия в минута |
| Резолюция на копиране | 600 х 600 dpi |
| Тонер касета | 1200 страници |
| Мащабиране | 25 – 400% |
| Хартия |  |
| Входящ капацитет | min.1000 страници |
| Изходящ капацитет | min.300 страници |
| Тегло на хартията | 60 до 216 gsm |
| Големина на хартията | Диапазон A6 до A3 включително |
| Окомплектовка | мултифункционално устройство, тонер касета пълен капацитет, ръководство за ползване на CD или друг носител |
| Гаранция | мин. 1 година |
| Брой копия | 1 до 999 |
| Хартия |  |
| Входящ капацитет | min.2000 страници |
| Тегло на хартията | 55 до 300 gsm |
| Големина на хартията | Диапазон A6 до SR A3 включително |
| Окомплектовка | мултифункционално устройство, тонер касета пълен капацитет, ръководство за ползване на CD или друг носител |
| Гаранция | мин. 1 година |

Изисквания към гаранционното обслужване

Да се осигурят следните възможности за гаранционно обслужване и поддръжка на доставената техника:

- Гаранционното обслужване се извършва на мястото на инсталация на техниката, като участникът със собствени сервизни специалисти отстранява възникналата повреда.

- Гаранционното обслужване се извършва в сервиз на участника, като транспортът на техниката до сервиза и обратно е за негова сметка.

Времето за реакция при възникнал проблем не може да бъде повече от 4 часа след подаването на сигнал за неизправност (по телефон, факс, е-mail или регистриране на проблем в on-line система за сервизно обслужване на участника) от страна на Столична община.

Времето за отстраняване на възникнал проблем (ремонт на техническите средства) не може да бъде повече от 3 работни дни след подаването на сигнал от страна на Столична община.

4. Техническа спецификация на екран за мултимедия

| Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| Диагонал | 119" (300 cm) |
| Размери | 210 х 210 cm |
| Формат | 1:1 |
| Материал | MaxWhite |
| Стойка | Трипод |

Техническа спецификация на мултимедия

| Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| Технология | 0.55" DarkChip™ 3 DMD |
| Резолюция | XGA |
| Разделителна способност | Maximum UXGA, 1920 x 1080 |
| Яркост | 3000 ANSI Lumens |
| Контраст | 3700:1 |
| Входни интерфейси | Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2 Composite Video (RCA) x 1 S-Video: Mini Din 4 pin x 1 3.5 mm audio jack input x 2 (PC) HDMI x 1 DVI (HDCP) |
| Мрежов интерфейс | 802.11b/g/n wireless technology Ethernet port (RJ45) x 1 |
| Компютърна съвместимост | IBM PC and compatibles, Apple Macintosh, iMac and VESA standards: WXGA+ (1440 x 900), WXGA (1280 x 800, 1280 x 768), SXGA (1152 x 864, 1280 x 1024), SXGA+ (1400 x 1050), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), UXGA (1600 x 1200), 1920 x 1080 EIA/RB |
| Видео съвместимост | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) |

5.Техническа спецификация на дисплей

| Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| Диагонал на екрана | 46“ |
| Технология | LED LCD; FULL HD |
| Разделителна способност | 1920 x 1080 |
| Входове | USB; HDMI x 4, COMPONENT, PC, SCART |
| Мрежов интерфейс | WIRELLESS LAN |
| Динамичен контраст | 6 000 000 : 1 |

6. Посетителски стол – 30 бр. цвят черен с подлакътници

- Метални крака

- Седалка и облегалка от дамаска

- Гаранция 2 години

7. Заседателна маса – 2 бр. цвят череша

- Термо- и химически устойчиво меламиново покритие

- PVC кант 2мм

- 25 мм плот

- Размер 220/110/74см

- Гаранция- мин. 2 години.

8. ШКАФ МЕТАЛЕН 90/39/180 РАЗГЛОБЕН – 2 броя

• размери:900х390х1950
• дебелина на стената 6 мм 
• сив цвят

Гаранция: 2 години

9.  Техническа спесификация за преносима озвучителна система:

- -безжичен микрофон, използващ wierless –технология, приемник за него, аудио система 2х75W(мин.изискване)

- комплектовка кабели към тях;

При закупуване на машини и/или оборудване, предназначено за постоянно инсталиране следва де се поставя стикер (лепенка на подходящо място на повърхността на оборудването. На стикера трябва да бъдат визуализирани, флагът на  ЕС, надписът на ЕС, № на проекта и номер на договор съгласно насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „ОС 2007-2013г.”.

Изпълнителят е длъжен да достави, монтира и осигури поддържка на техническото оборудване до края на проекта, но не по-късно от 2/02/2015 г.

Информационния център на СО може да бъде използван при организиране на информационни и обучителни кампании, както и събития, които представят работата по проекта.

Изпълнителят следва да предоставя отчети за работата която извършва за всяко календарно тримесечие и обобщен годишен доклад. В края на всяка година Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителят доклад за всички извършени по проекта дейности и архив от всички публикации и събития. В края на проекта Изпълнителят предоставя окончателен доклад за извършената дейност и оценка за ефективността на проекта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  №2- ЗЕЛЕНА ПОЛИТИКА: КОМУНИКАЦИОННИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАМПАНИИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Конкретни задачи на Изпълнителя и параметри на мерките за образователните кампании:

- Разработване  и въвеждане на образователна програма по темата на опазване на околната среда, разделното събиране на отпадъците, рециклиране и компостиране.

Изпълнителят трябва да предостави на Възложителят образователна програма, която да влезе в заниманията и часовете на детските градини и училищата на територията на Столична община. Предложената образователната програма се съгласува с инспектората по образование и дирекция „Образование” към СО.

Часовете трябва да имат една ясна теоретична част, в която се научават конкретни факти и втора практическа част, която да е свързана с упражняване на знания, формиране на навици свързани с опазване на чистота, разделно събиране и т.н.

Образователната програма трябва да бъде разработена в тясно сътрудничество с катедри по Екология и/или Управление на отпадъците от Университетите, в които тези специалности съществуват.

За качествено изпълнение на целите на задачата може да бъдат привлечени  преподаватели и студенти, които да станат партньори по проекта. При реализацията на проекта трябва да се предложат и практики за допълнително практическо обучение на студенти по съответните специалности. Практиките включват посещения на терен на завода за третиране на битовите отпадъци и използване на информационния център на Столична община за обучителни семинари.

Изпълнителят следва да осигури висококвалифициран, компетентен персонал с необходимото образование, опит и умения за изпълнение на техническото задание.  Изпълнителят предоставя списък на допълнителни неключови експерти, които ще участват в разработването на програмата за обучение на децата и учениците и ще организират обучение на учителите.

Изпълнителят трябва да предложи график, по който да бъде организирано обучението на децата в детските градини и училищата, в срок до един месец след сключване на договора, като същия следва да бъде съгласуван и одобрен от Дирекция „Образование” на СО.

- Организиране на обучителни семинари

Изпълнителят трябва да организира обучителни семинари за учителите и възпитателите, които ще водят учебни занятия на децата и младежите. За целта трябва да предоставят списък на ключовите експерти и допълнителните неключови експерти, с които ще разполагат за изпълнение на поръчката и времеви график за провеждане на обучителните семинари. Изпълнителите трябва да предвидят обучение на представители (учител) от учебните заведения (училища и детски градини) на територията на Столична община, като участника в процедурата следва да предложи какъв брой участници ще бъдат обучени в рамките на бюджета на настоящата процедура (обособена позиция), но не по- малко от 170 учители. От всеки район следва да бъде включен поне един преподавател от училищата,  за всяка възрастова група, както следва:

- начален етап –от 6 до 10 години (от предучилщна група до 4-ти клас)

- гимназиален – от 11 до 13 (5,6, 7- клас)

- прогимназиален- от 8-ми до 12 клас.

и по един  преподавател от детските градини, обхващащ деца на възраст от 3 до 6години.

От големите райони, като Младост, Люлин, Подуене, Красно село и Надежда, следва да се включат минимум по двама преподаватели от район за всяка от възрастовите групи в училищата и детските градини.

Броя участници (учители) във всяко обучение не може да бъдат повече от 15. Ангажимент на Изпълнителя е да подготви и предостави Сертификати за всеки от обучените преподаватели, удостоверяващи преминалия курс на обучение. Обучените преподаватели, следва да могат да провеждат обучения по темата в останалите, необхванати учебни заведения.

Експертите трябва да предложат критерии за избор на специалностите и квалификацията на учители и възпитатели, които да бъдат подготвени и обучени от избрания Изпълнител да преподават материал в детските градини и училищата, в рамките на задълженията му. Критериите следва да бъдат представени на Възложителя за одобрение и съгласуване с дирекция „Образование” до 15 календарни дни след сключване на договора.

Изпълнителя  трябва заедно с експертни представители на Възложителя да проверят и одобрят получените кандидатури от учители, за получаване на всяко от предвидените обучения. В срок до 15 календарни дни, след направения подбор, Изпълнителят съвместно с Възложителя (дирекция „Образование”), следва организират уведомяването на директорите на заведенията и получаването на кандидатурите на учителите и възпитателите, които ще бъдат обучавани.

По време на обучителните семинари се предоставят DVD-а с обучителните филми, които са изготвени в рамката на задачата. Това става с изготвяне на приемо-предавателен протокол.

Обучителните семинари се съгласуват с дирекция „Образование” на СО.

За организиране на семинарите Изпълнителят следва да осигури:

- Програма на събитието;

- Зала и помещения, подходящи за съответното събитие, след съгласуване с Възложителя;

- Кетъринг за 50-100 човека

- Осигуряване на необходимото техническо оборудване, след съгласуване с Възложителя;

- Ангажимент за изготвянето и разпространението на поканите за присъствие на предстоящите събития;

- Размножаване и комплектоване на подготвените и подадени от Възложителя материали за съответното събитие;

- Предложения за креативни, оригинални и подходящи за случая решения за провеждане на събитията.

За промоционалните материали, които са на хартиен носител, следва да се използва рециклирана хартия.

- Организиране на събития с включените в програмата деца и ученици.

Целта на събитията е децата и учениците да упражнят практически знанията, които получават в образователните курсове. Да се съдейства за формирането на трайни навици по отношение на разделното събиране, рециклирането, компостиране,  опазване на чистота и отношение към околната среда.

Събитията, трябва да отговарят на всички критерии за безопасност, защита на правата на децата и да се съобразяват с учебната програма и натовареност на учениците.

Участниците трябва да предвидят организиране на минимум 3 събития/мероприятия, които трябва да включват: събития на открито, свързани с почистване, игри, които да упражняват знания по темата, организиране на състезания между училища, насърчаване на инициативи, които идват от училища и т.н.

Изпълнителят е длъжен да предостави минимум три варианта за програма, по която да се организират различни събития и мероприятия. Те могат да бъдат включени и в други инициативи на СО, които са свързани с темата за отговорно отношение към чистотата и реда в града. За провеждането на събитията  Изпълнителят следва да осигури:

- Програма на събитието;

- Зала, помещение или терен подходящ за съответното събитие, след съгласуване с Възложителя;

- Осигуряване на необходимото техническо оборудване, след съгласуване с Възложителя;

- Ангажимент за изготвянето и разпространението на поканите/съобщенията/листовки за предстоящите събития;

- Размножаване и комплектоване на подготвените и подадени от Възложителя материали за съответното събитие;

- Предложения за креативни, оригинални и подходящи за случая решения за провеждане на събитията.

За промоционалните материали, които са на хартиен носител, следва да се използва рециклирана хартия.

- Изработване на обучителни филми.

Изпълнителят трябва да изработи три филма с образователна цел. Всеки филм трябва да е насочен към определена възрастова група. Да съответства по най-добрият начин на възможностите за възприемане и разбиране. Всеки филм по достъпен и интересен начин трябва да представят темите за разделното събиране на отпадъци, рециклиране,  компостиране, отговорно поведение към чистотата в града и опазване на околната среда.

На етап оферта, участникът представя концепция за планираните за изпълнение сценарии. На етап изпълнение, Изпълнителят трябва да предложи няколко варианта на сценарии спрямо различни възрастови групи. В разработването им трябва да бъдат включени експерти в конкретната област. Сценариите се представят предварително за одобрение от Възложителя в минимум 2 варианта за всяка възрастова група.

Избрания изпълнител, реализира избрания/одобрения от Възложителя сценарии, за съответната възрастова група, като заснема филми в рамките на задачата. Филмите са с времетраене до 15-20 минути. Всеки от филмите следва да бъде представен в тираж 500 бр. на DVD носител.

Филмите са част от образователната програма и ще бъдат включени в обучителните помощни материали.

Авторските права, свързани с производството на готовите продукти се преотстъпват на Възложителя.

За целите на продукцията е необходимо да се изготви заставка, визуализираща всички задължителни елементи за информация и публичност, която да бъде монтирана в края и началото на всеки филм. Задължителните елементи за публичност са описани в задача №1.

Изпълнителят предава на Възложителя отчети за работата която извършва за всяко календарно тримесечие и обобщен годишен доклад.. В края на всяка година Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителят доклад за всички извършени по проекта дейности и архив от всички произведени материали. В края на проекта Изпълнителят предоставя окончателен доклад за извършената дейност и оценка за ефективността на кампаниите.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3- ЗЕЛЕНА ПОЛИТИКА: КАМПАНИИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕТО, КОМПОСТИРАНЕТО  И ОПАЗВАНЕТО НА ГРАДСКАТА СРЕДА

Целите на кампаниите са популяризирането на практиките за разделно събиране, рециклиране, компостиране и повишаване на съзнанието за опазване на чистотата в града. Всички дейности трябва да се извършват от квалифицирани експерти, при спазване на изискванията на всички нормативни документи, стандарти, утвърдени методики и добрите практики в областта на връзките с обществеността и рекламата. Изпълнителят следва да осигури висококвалифициран, компетентен персонал с необходимото образование, опит и умения с оглед качественото изпълнение на техническото задание. На етап оферта, участникът представя концепция за планираните за изпълнение на поставените задачи.

Задача 1. Кампании „Разделно събиране на отпадъци”, „Рециклиране” и „Компостиране” и кампании по почистване и опазване на околната среда.

| Продукт: Провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността по прилагане на системата за разделно събиране на отпадъци и биоразградими отпадъци. | 1 бр. x 3 години |
| --- | --- |
| Продукт: Провеждане на информационни кампании за разделно събиране на отпадъци с административните структури на централната и местна власт | 1 бр. x 3 години |
| Продукт: Мерки за популяризиране на управление на отпадъците на Столична община с цел предотвратяване образуването им, постигане целите за рециклиране и оползотворяване в съответствие с апликационната форма за проекта и програмата за управление на отпадъци. | 1 бр. x 3 години |
| Продукт: Координация на информационните кампании, провеждани от организации за разделно събиране на отпадъци, с които Столична община има сключени договори. | 1 бр. x 3 години |
| Продукт: Кампания от врата до врата | 3 бр. x 3 години x 24 района |
| Продукт: Кампания от масови събития и хепънинги | 3 бр. x 3 години x 24 района |
| Провеждане информационна кампания за бизнеса, организиране на срещи с бизнес и браншовите организации. | 1 бр. x 3 години. |
| Кампания за извеждането от ежедневна употреба на найлонови торбички. | 1 бр. х 3 години |

За целите на кампаниите:

Изпълнителят има за задача да изработи по минимум два варианта на кампаниите. Възложителят си запазва правото да не одобри нито едни от предложените проекти и да поиска изпълнението на трети. Различните типове кампании трябва да бъдат интегрирани в цялостна визия за комуникиране на зелените политики на София.

Кампаниите и отделни дейности не трябва да влизат в противоречие с други политики на Столична община и Европейския съюз.

Изпълнителят трябва да предостави медийно планиране на всички предвидени от него дейности по кампаниите.

Изпълнителят следва да представи дизайн на нужните за кампаниите рекламни материали. Дизайна трябва да бъде в два варианта, като Възложителят има правото да не одобри нито един от двата и да поиска разработване на трети вариант.

Задача 2. Изпълнителят изработва рекламни материали - брошури, плакати, платнени торбички. Те задължително съдържат изработеното лого и слоган на целия проект, в съответствие с изискванията посочени  в обособена позиция 1, както следва.

  - Брошури

Технически параметри:

- Формат – В5;

- 20 страници, вкл. корица;

- пълноцветен печат – 4х4;

- медия - двустранно хромов мат –150 гр.;

- корица – 250 гр., мат ламинат + частично UV.

Тираж – 500 бр.

Допълнителна информация: брошурата трябва да бъде изготвена в началния етап на изпълнение на проекта; основната информация и снимковия материал ще бъде представен от Възложителя.

Брошура 1 трябва да бъде подготвена и отпечатана в началния етап на изпълнението на договора за целите на първата пресконференция по проекта.

  - Платнени торбички

Технически параметри:

- размер - подходящ за папка формат А4,

- пълно цветен печат, 4х0

Тираж – 500 бр.

Торбичките трябва да бъдат изработени в началния етап на изпълнението на договора за целите на първата пресконференция по проекта.

  - Плакати

Технически параметри:

- Формат 50 х 70 см;

- пълноцветен печат, 4х0

- 130 гр. хром мат

Тираж – 500 бр.

Плакатите трябва да бъдат изработени в началния етап на изпълнението на договора.

Тяхната роля е да информират участниците в проектите и широката общественост за приноса на ЕС и на българската държава за подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура. Плакатите трябва да съдържат същата информация, както и информационните материали.

Всички рекламни материали се одобряват предварително от Възложителя.

Преди печата на всеки един вид материал, Изпълнителят следва да съгласува крайния продукт с Възложителя. Всички печатни информационни материали за безвъзмездната финансова помощ от ЕС следва да съдържат:

- логото и слогана на ЕФРР и/или на КФ;

- логото и слогана на ОПОС;

- логото и слогана на НСРР;

- името на проекта, който се изпълнява;

- името на оперативната програма, изписана изцяло - Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

- изречението: „Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионална развитие  и от Кохезионният фонд на Европейската общност” или

„Проектът е разработен във връзка с оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд”

- флагът на ЕС; поставя се задължително когато се слага и българският национален флаг, той се разполага на същото ниво, както и националният флаг;

- интернет сайта но ОПОС – www.ope.moew.gowernment.bg.

- герб на Столична община

Описаните принципи се прилагат аналогично и за всяка информация, която се разпространява по електронен път. Това се отнася за онлайн информационния бюлетин, интернет сайтовете, електронните съобщения, аудио-визуалните материали и т.н.

За промоционалните материали, които са на хартиен носител, следва да се използва рециклирана хартия.

Всички дейности по кампаниите трябва да бъдат публикувани и разпространявани и чрез сайта на проекта и сайта на Столична община. За целта Изпълнителят предоставя нужните  информация, снимков материал и видеоклипове за кампаниите, които предлага.

Всички дейности, които Изпълнителят предлага, трябва да се включат в графика на Столична община за събития, които включват почистване на града и подобряване на условията на градската среда.

Задача 3. Социологически проучвания

За целите на проекта трябва да бъдат проведени три социологически проучвания, представителни за територията на Столична община. По едно във всяка година от изпълнение на цялостния проект. Целта на проучванията е да:

- проверят отношението на гражданите към строежа на съоръженията за третиране на отпадъци;

- предоставят информация за нагласите на гражданите към политиките на Столична община по почистване  и поддържане на зелените площи в града

- служат за коригиране и изработване на нови политики на Столична община, които да отговарят на очакванията на гражданите за промяна

- дават обратна връзка за ефекта от работа на Столична община по проблемите на чистотата и поддържането на зелените системи.

- измерват нагласите за разделно събиране, компостиране, рециклирани и т. н.

Изпълнителят трябва да предоставя предварително за съгласуване с възложителя въпросника за изследванията.

Изпълнителят трябва да предостави пълната информация от проучването на Възложителя. До 5 работни дни след приключване на теренната част от изследването, Възложителят да получи едномерните данни от изследването, всички поискани двумерни разпределения и доклад с анализ на данните.

Данните стават собственост на Столична община. Разпространението, на която и да е част от данните става само след съгласуване със Столична община.

Изпълнителят следва да предоставя отчети за работата, която извършва за всяко календарно тримесечие и обобщен годишен доклад. В края на всяка година Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителят доклад за всички извършени по проекта дейности и архив от всички произведени материали. В края на проекта Изпълнителят предоставя окончателен доклад за извършената дейност и оценка за ефективността на кампаниите..