## Sheet1
АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПЕЛЕТИ И РАДИАТОРИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО), ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАН СПИСЪК ЗА РАЙОНИ ПОДУЯНЕ, СЕРДИКА, СЛАТИНА, СТУДЕНТСКИ И ТРИАДИЦА
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е „НЕС – НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“ ООД разкрита е отделна телефонна линия за контакт с потребителите по проекта: +359 54 87 45 41 тел. за контакти: 0700 17 343
ЗАБЕЛЕЖКА: | Графикът е актуален към 13.01.2022 г. и може да търпи промени!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
№ ОПОС | Район | Вид и брой уред за монтиране | Вид и брой радиатори за монтиране | Предвидена дата за монтаж | Забележка
СО ОПОС_5572 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5897 | Сердика | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5527 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5761 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_6057 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5453 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5465 | Подуяне | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_8312 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5799 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5431 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_6183 | Слатина | Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр. |  |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5535 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5596 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_8323 | Подуяне | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_6109 | Слатина | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5521 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_6133 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5523 | Подуяне | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5425 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5469 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_6052 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5721 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_6191 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5409 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Крайният получател отказва камината и желае климатик
СО ОПОС_6116 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5825 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5692 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_8303 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 2022-01-18 | За монтаж
СО ОПОС_6082 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5664 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5588 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5590 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5510 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_6061 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5633 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_6033 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5561 | Подуяне | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_6029 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5511 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_8333 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5880 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_6012 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5705 | Сердика | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | 2022-01-26 | За монтаж
СО ОПОС_6121 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_6210 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-28 | За монтаж
СО ОПОС_5950 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 2022-01-26 | За монтаж
СО ОПОС_5512 | Подуяне | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  | 2022-01-19 | За монтаж
СО ОПОС_5464 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-25 | За монтаж
СО ОПОС_5452 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5462 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5613 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5614 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5695 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6197 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 2022-01-24 | За монтаж
СО ОПОС_6942 | Триадица | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 2022-01-26 | За монтаж
СО ОПОС_6123 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-20 | За монтаж
СО ОПОС_6601 | Студентски | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-27 | За монтаж
СО ОПОС_5747 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2021-11-12 | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5635 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-27 | За монтаж
СО ОПОС_5831 | Сердика | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-27 | За монтаж
СО ОПОС_6054 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5915 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-13 | За монтаж
СО ОПОС_6096 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-14 | За монтаж
СО ОПОС_6602 | Студентски | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5794 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 2022-01-20 | За монтаж
СО ОПОС_5805 | Сердика | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5449 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-12 | Доставено
СО ОПОС_5905 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5879 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2021-12-09 | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6613 | Студентски | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6015 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5648 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_8308 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6120 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-18 | Доставено
СО ОПОС_5965 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5405 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5913 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5740 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5881 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5591 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-17 | За монтаж
СО ОПОС_6084 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5896 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5735 | Сердика | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  | 2022-01-25 | Доставено
СО ОПОС_5962 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5760 | Сердика | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6180 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-18 | За монтаж
СО ОПОС_6118 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 2022-01-27 | За монтаж
СО ОПОС_5422 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5508 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-24 | За монтаж
СО ОПОС_5626 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6053 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-25 | За монтаж
СО ОПОС_5625 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-21 | За монтаж
СО ОПОС_6159 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 2022-01-19 | За монтаж
СО ОПОС_5649 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5611 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6946 | Триадица | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_6001 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-14 | За монтаж
СО ОПОС_5595 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-07 | За монтаж
СО ОПОС_6219 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-14 | За монтаж
СО ОПОС_6039 | Слатина | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5420 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 2022-01-28 | За монтаж
СО ОПОС_5460 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_6102 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-25 | За монтаж
СО ОПОС_5427 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5424 | Подуяне | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6051 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-11 | За монтаж
СО ОПОС_5594 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5505 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_1811К | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6431 | Сердика | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 2022-01-21 | За монтаж
СО ОПОС_5522 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_1803К | Подуяне | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_8350 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5783 | Сердика | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5600 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 2022-01-28 | За монтаж
СО ОПОС_6097 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5401 | Подуяне | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-20 | За монтаж
СО ОПОС_5435 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  | 2021-11-02 | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6175 | Слатина | Топловъздушна камина на пелети 8 kW - 1 бр. |  | 2022-01-19 | За монтаж
СО ОПОС_5466 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  | 2022-01-28 | За монтаж
СО ОПОС_5476 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 2021-10-26 | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_6044 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-31 | За монтаж
СО ОПОС_5647 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5559 | Подуяне | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-13 | За монтаж
СО ОПОС_6025 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5516 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5628 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5454 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5707 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5574 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-14 | За монтаж
СО ОПОС_6141 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-31 | За монтаж
СО ОПОС_5583 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-31 | За монтаж
СО ОПОС_5919 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 2021-11-09 | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5872 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2021-11-25 | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5592 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5632 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-21 | За монтаж
СО ОПОС_5562 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6014 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2021-11-18 | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_6967 | Триадица | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 2022-01-31 | За монтаж
СО ОПОС_6040 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_8301 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 2022-01-21 | За монтаж
СО ОПОС_6059 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5446 | Подуяне | Топловъздушна камина на пелети 6 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6966 | Триадица | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5821 | Сердика | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5433 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5775 | Сердика | Топловъздушна камина на пелети 6 kW - 1 бр. |  | 2022-01-20 | За монтаж
СО ОПОС_5447 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 2022-01-25 | За монтаж
СО ОПОС_6031 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-18 | За монтаж
СО ОПОС_8315 | Подуяне | Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр. |  |  | доставено
СО ОПОС_5538 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5869 | Сердика | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5952 | Сердика | Топловъздушна камина на пелети 8 kW - 1 бр. |  | 2021-11-10 | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5426 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_6165 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5722 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5553 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5524 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5547 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | За монтаж
СО ОПОС_5618 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5566 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5578 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_8329 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5893 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-13 | доставено
СО ОПОС_6038 | Слатина | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-18 | За монтаж
СО ОПОС_6034 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-13 | За монтаж
СО ОПОС_5543 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-24 | За монтаж
СО ОПОС_5845 | Сердика | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5593 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 2022-01-19 | За монтаж
СО ОПОС_6150 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-13 | За монтаж
СО ОПОС_5859 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-21 | За монтаж
СО ОПОС_6960 | Триадица | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-24 | За монтаж
СО ОПОС_5668 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-02-01 | За монтаж
СО ОПОС_6048 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5720 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 2022-02-01 | За монтаж
СО ОПОС_8340 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 2022-01-17 | За монтаж
СО ОПОС_5802 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6176 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_6434 | Сердика | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5737 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-20 | За монтаж
СО ОПОС_5703 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5619 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-19 | За монтаж
СО ОПОС_5736 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 2022-02-01 | За монтаж
СО ОПОС_6127 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_8307 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_8341 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5443 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_8346 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-25 | За монтаж
СО ОПОС_6005 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 2022-01-26 | За монтаж
СО ОПОС_5652 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6134 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 2022-01-24 | За монтаж
СО ОПОС_5468 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-20 | За монтаж
СО ОПОС_5430 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5996 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_6952 | Триадица | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5719 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5586 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  | 2022-01-05 | За монтаж
СО ОПОС_6071 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6021 | Слатина | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5822 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5899 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | доставено
СО ОПОС_5564 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5540 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 2022-01-12 | За монтаж
СО ОПОС_1801К | Подуяне | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_6216 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5646 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6056 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  | 2022-01-12 | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5741 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6605 | Студентски | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5677 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. | 2021-11-24 | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5450 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 2021-11-09 | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_6958 | Триадица | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_8348 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Отказва се от участие по проекта
СО ОПОС_5484 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_6146 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5914 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5870 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-13 | За монтаж
СО ОПОС_6130 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2021-12-13 | За монтаж
СО ОПОС_5834 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-12 | За монтаж
СО ОПОС_6081 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-02-01 | За монтаж
СО ОПОС_6004 | Слатина | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6080 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5503 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5473 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_1802К | Подуяне | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 2022-01-21 | За монтаж
СО ОПОС_6949 | Триадица | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-18 | За монтаж
СО ОПОС_5515 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6090 | Слатина | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | За монтаж
СО ОПОС_5576 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  | 2021-11-02 | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6426 | Сердика | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6058 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-02-02 | За монтаж
СО ОПОС_5784 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 2022-02-02 | За монтаж
СО ОПОС_5630 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5697 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. | 2022-02-02 | За монтаж
СО ОПОС_5874 | Сердика | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-14 | За монтаж
СО ОПОС_5725 | Сердика | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_8328 | Подуяне | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-02-02 | За монтаж
СО ОПОС_5525 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5910 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5911 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5912 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_6955 | Триадица | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-18 | За монтаж
СО ОПОС_5786 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5787 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_8338 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5580 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5925 | Сердика | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-01-10 | Доставено
СО ОПОС_6089 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-25 | За монтаж
СО ОПОС_6153 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5451 | Подуяне | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 2 бр. | 2022-01-24 | За монтаж
СО ОПОС_6181 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. | 2022-02-02 | За монтаж
СО ОПОС_5610 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5773 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж
СО ОПОС_5577 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6206 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-28 | За монтаж
СО ОПОС_5493 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5698 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-12 | За монтаж
СО ОПОС_6027 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. | 2022-01-12 | За монтаж
СО ОПОС_5490 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Няма връзка с крайния получател
СО ОПОС_5509 | Подуяне | Пелетен котел 25 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 3 бр. |  | Доставено
СО ОПОС_5441 | Подуяне | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5416 | Подуяне | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500x1800) - 1 бр. |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_6007 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-14 | За монтаж
СО ОПОС_5882 | Сердика | Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5957 | Сердика | Пелетен котел 33 kW - 1 бр. | Стоманен панелен радиатор (500x1200) - 3 бр. | 2022-01-05 | За монтаж
СО ОПОС_6022 | Слатина | Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател желае доставка и монтаж след отоплителен сезон
СО ОПОС_5712 | Сердика | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  | 2022-01-26 | За монтаж
СО ОПОС_5989 | Сердика | Пелетен котел 39 kW - 1 бр. |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж