## 598
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства на природен газ и радиатори (ако е приложимо) “ за райони: КРАСНА ПОЛЯНА, БАНКЯ и ОВЧА КУПЕЛ
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД, съгласно договор № СОА21-ДГ55-598/15.09.2021г. тел. за контакти: 02/971-70-94 и 02/971-70-95
Забележка: Графикът е актуален към 28.10.2022 г. и може да търпи промени!
Служебен | П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
| № | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0e5482d95825c4d6d145565f4f7dbde9 | 1 | БАНКЯ | СО ОПОС_16 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 15.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
6d60d61d1877531bf090f539ae383620 |  | БАНКЯ | СО ОПОС_16 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 15.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
d9e657bbc5e103f78d57211ded54c2a6 | 2 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2166 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 15.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
e1d19e5b6bd304be159f50db254b783d |  | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2166 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 15.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
b5f955369b1fc7a1fbb55046880074af | 3 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2255 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 09.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
46ff9c4b342119151fa76a7062be53f6 |  | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2255 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 09.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
d98c1e4088dcb80217798ac0d36c59fc | 4 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4916 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 09.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
7cc829c9569d56ae2668bb1ad8e4ad3b |  | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4916 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 09.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
ee5d730178e09816dec036d6bc4622f1 | 5 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4922 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 15.12.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
f19efda7736a1a797732d64292d05954 |  | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4922 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 15.12.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
488107336a9d857c1222bb355dd59082 | 6 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5011 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 09.01.2023 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
1cb8ce694449afdbe3e001bcc51aaa9c |  | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5011 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 09.01.2023 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7748599410e1578328435f42b74def6a | 7 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5026 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 04.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
411a77103a43bdac6a5f91fa4a533bd6 |  | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5026 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 04.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
cfbb98f4fa85f3f8c8f5a8d049cf09b4 | 8 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5036 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 04.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
2519fb1ffa76800f7c434afb2666094d |  | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5036 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 04.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
39044e5509d806c96faf54f6bad14555 | 9 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5072 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 03.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
65ab9e0f372da613720d252e86737248 |  | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5072 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 03.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж