## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори“ за район КРЕМИКОВЦИ, НОВИ ИСКЪР, ОБОРИЩЕ и ПАНЧАРЕВО.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ИНЖЕНЕРИНГОВИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ 2021 ДЗЗД" тел. за контакти: 0897 374 004
Забележка: Графикът е актуален към 01.12.2022 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_129 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
2 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_516 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-05 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_531 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_531 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 3 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
4 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2280 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-05 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2316 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получат не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2316 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 3 |  |  |  | Крайният получат не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
6 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2332 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
7 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2390 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получат не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2390 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 1 |  |  |  | Крайният получат не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
8 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2473 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2473 | Стоманен панелен радиатор (400x1000) | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2473 | Стоманен панелен радиатор (400x1400) | 2 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
9 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2481 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-05 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2481 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 3 | 2022-12-05 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
10 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2483 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-05 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
11 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2491 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-12 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2496 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получат не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2496 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
13 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10414 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-05 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10414 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 1 | 2022-12-05 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10414 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 1 | 2022-12-05 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10455 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
15 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10956 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10956 | Стоманен панелен радиатор (500x1600) | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11282 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-05 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11401 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-12 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11401 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 2 | 2022-12-12 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11401 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 | 2022-12-12 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11473 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
19 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11515 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
20 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11636 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-05 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11636 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 2 | 2022-12-05 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11636 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 | 2022-12-05 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11820 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11820 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11820 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11820 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
22 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11882 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-07 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11882 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 | 2022-12-07 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11882 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 2 | 2022-12-07 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_4421 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
24 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_221 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва от проекта | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_221 | Стоманен панелен радиатор (500x1000) | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_221 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_221 | Стоманен панелен радиатор (500x1600) | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
25 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_222 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_222 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_222 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_222 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
26 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_229 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_229 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
27 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_235 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
28 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_237 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_237 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
29 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_240 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
30 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_804 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получат не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_804 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
31 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_805 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-15 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_805 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 1 | 2022-12-15 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_805 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 | 2022-12-15 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_805 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 | 2022-12-15 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
32 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_806 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
33 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_809 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
34 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_810 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | недопустим | 4-Отказан
35 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_811 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-06 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_811 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 1 | 2022-12-06 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_811 | Стоманен панелен радиатор (500x1400) | 1 | 2022-12-06 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_811 | Стоманен панелен радиатор (500x1600) | 1 | 2022-12-06 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
36 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_818 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
37 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_826 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва от проекта | 4-Отказан
38 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_830 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
39 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_831 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_831 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_831 | Стоманен панелен радиатор (500x1400) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_831 | Стоманен панелен радиатор (500x1600) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
40 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_832 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-06 | 10:00 | 11:00 |  | 1-За монтаж
41 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_834 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма инсталация | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_834 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_834 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
42 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_835 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва от проекта | 4-Отказан
43 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_838 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма инсталация | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_838 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
44 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_846 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма инсталация | 5-Отложен
45 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_849 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
46 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_852 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_852 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
47 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2710 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2710 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
48 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2714 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2714 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
49 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2715 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва от проекта | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2715 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 2 |  |  |  |  | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2715 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
50 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2718 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва от проекта | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2718 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 3 |  |  |  |  | 4-Отказан
51 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2721 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-12 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2721 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 3 | 2022-12-12 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
52 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2729 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
53 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2730 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
54 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2740 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-06 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
55 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2743 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2743 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
56 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2748 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
57 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2750 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2750 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
58 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2757 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2757 | Стоманен панелен радиатор (500x1400) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
59 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2759 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получат не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
60 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2763 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-07 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2763 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 3 | 2022-12-07 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2764 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2764 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
62 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2766 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2766 | Стоманен панелен радиатор (500x1400) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
63 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2767 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получат не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
64 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2769 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2769 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
65 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2773 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-07 | 14:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
66 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2777 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2777 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
67 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2792 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
68 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2800 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получат не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2800 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
69 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_248 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 8 kW +/- 10% | 1 | 2022-11-21 | 8:30 | 10:30 |  | 1-За монтаж
70 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_287 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получат не е намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
71 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_709 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател иска монтаж след отоплителен сезон | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_709 | Стоманен панелен радиатор (400x1400) | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
72 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_740 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-12 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж