## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори“ за район ВИТОША, КРЕМИКОВЦИ, НОВИ ИСКЪР, ОБОРИЩЕ, ПАНЧАРЕВО и ТРИАДИЦА.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ИНЖЕНЕРИНГОВИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ 2021 ДЗЗД" тел. за контакти: 0897 374 004
Забележка: Графикът е актуален към 12.12.2022 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1203 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-20 | 8:30 | 10:30 |  | 1-За монтаж
2 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10839 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-12 | 8:30 | 10:30 |  | 1-За монтаж
3 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10852 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-12 | 8:30 | 10:30 |  | 1-За монтаж
4 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_11214 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-12 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_11214 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-12 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3000 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-15 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3000 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-15 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
6 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6713 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-12 | 13:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
7 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_806 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-13 | 13:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
8 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_241 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-12 | 8:30 | 10:30 |  | 1-За монтаж
9 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7372 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-14 | 13:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7372 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-14 | 13:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
10 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_286 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-12 | 9:00 | 11:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_286 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2022-12-12 | 9:00 | 11:00 |  | 1-За монтаж
11 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10650 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-19 | 8:30 | 10:30 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10650 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2022-12-19 | 8:30 | 10:30 |  | 1-За монтаж
12 | ТРИАДИЦА | 2 СО ОПОС_404 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-12-12 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж