## 599
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства на природен газ и радиатори (ако е приложимо) “ за райони ВИТОША, ЛОЗЕНЕЦ, МЛАДОСТ, ОВЧА КУПЕЛ и ПАНЧАРЕВО"
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД, съгласно договор № СОА21-ДГ55-599/15.09.2021г. тел. за контакти: 02/971-70-94 и 02/971-70-95
Служебен | Забележка: Графикът е актуален към 01.12.2022 г. и може да търпи промени!
| № | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ff2f685589df3026f16f114151984ed5 | 1 | ВИТОША | СО ОПОС_410 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 09.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
454cb2305c14511d9ab2ceb87d53cef8 |  | ВИТОША | СО ОПОС_410 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 09.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
c23fa8f028897f1f97e65cded1037c2a |  | ВИТОША | СО ОПОС_410 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 09.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
d2486aec88b5b81614eb144637b09c42 | 2 | ВИТОША | СО ОПОС_427 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 09.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
3e4ff99e37a43ae3a63f2b7d176540a4 |  | ВИТОША | СО ОПОС_427 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 09.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
27665458adcd95f127c81743008b0f5f |  | ВИТОША | СО ОПОС_427 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 09.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
51a333fde3b7ea07772fa9eec89ee41e | 3 | ВИТОША | СО ОПОС_454 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 16.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
6b6c09c75de682f93ddc3f0423e90b23 |  | ВИТОША | СО ОПОС_454 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 16.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
6cff4ed841db062ae4fe8d8057b3979a |  | ВИТОША | СО ОПОС_454 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 16.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
3a2e7c6035e8c818fd758b6e917d051d | 4 | ВИТОША | СО ОПОС_592 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 42 kW | 1 | 16.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
88c3298ee2f41447b23eb93a7365c8b8 |  | ВИТОША | СО ОПОС_592 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 16.12.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
62b6abbd5abad2e63cde72cc42c537c2 | 5 | ВИТОША | СО ОПОС_1008 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
0a6895680afe999f79da7f8cebc60fb7 |  | ВИТОША | СО ОПОС_1008 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 5-Отложен
7bc36bfdcfd187eda280a8b2deffb0bc |  | ВИТОША | СО ОПОС_1008 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
578ee649641e3e77fabf1c10c710a1a6 | 6 | ВИТОША | СО ОПОС_7704 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 16.12.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42816c1b92eb3b72fbc8414d75dc2659 |  | ВИТОША | СО ОПОС_7704 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 16.12.2022 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
131610400d98e5fc647725b36962c20b | 7 | ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3027 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 10.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
1e4fb1133a063a5a2e13c7cc6aef98ca |  | ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3027 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 10.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
7b82c0fd966d4eeacac1d1ff824e85e7 |  | ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3027 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 10.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
d1322b7f4d7397613ac2f0686211748a | 8 | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3699 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 04.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
525762b979346aa4226ffa69b874f68b |  | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3699 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 04.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
f1811582ae2767650e0ae0a0ffc1b94a | 9 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1728 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 10.01.2023 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
6ce880ee1d3d2fc4650d27ea8e40d35c | 10 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1747 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 33 kW | 1 | 03.11.2022 | 9:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
4944280c3e273ec50749a4c688178bfb |  | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1747 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 03.11.2022 | 9:00 | 12:00 | За даставка и монтаж 2 бр радиатори. 500/1000 | 1-За монтаж
76280d9290c5faff0db3e65801c990c8 |  | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1747 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 03.11.2022 | 9:00 | 12:00 | За доставка и монтаж 1 бр. Радиатор 400/1600 | 1-За монтаж
| 11 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_788 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 42 kW | 1 | 2022-12-15 | 9:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
|  | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_788 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2022-12-15 | 9:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж