## Монтаж_ПГО
АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА "ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРИРОДЕН ГАЗ И РАДИАТОРИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО) ЗА РАЙОНИ БАНКЯ, ВИТОША, КРЕМИКОВЦИ, ОВЧА КУПЕЛ и ПАНЧАРЕВО
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМАТРОНИК" ЕООД тел. за контакти: 0878 755 877 и 0876 701 119
Графикът е актуален към 14.12.2022 г. и може да търпи промени!
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | СО ОПОС_251 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 10.01.2023г | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_251 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 10.01.2023г | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | СО ОПОС_7484 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 06.01.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | СО ОПОС_7484 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 06.01.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
3 | ВИТОША | СО ОПОС_537 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 12.01.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
4 | ВИТОША | СО ОПОС_545 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 42 kW | 1 | 13.01.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
5 | ВИТОША | СО ОПОС_551 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 17.01.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_551 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 17.01.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
6 | ВИТОША | СО ОПОС_1016 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 19.01.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
7 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1231 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 20.01.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
8 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1252 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 24.01.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
9 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1254 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 33 kW | 1 | 26.01.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1254 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 26.01.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
10 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10599 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 27.01.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
11 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3552 | Газов конвектор на природен газ 5 kW | 3 | 02.02.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
12 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4885 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 | 03.02.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4885 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 03.02.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4885 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 03.02.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
13 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5032 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 07.02.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5032 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 07.02.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5032 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 07.02.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
14 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_710 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 42 kW | 1 | 10.02.2023г. | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж