## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район ВИТОША, КРЕМИКОВЦИ МЛАДОСТ, ПАНЧАРЕВО И СЕРДИКА.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЕВРОТОП", тел. за контакти: 0896 69 96 61
Забележка: Графикът е актуален към 19.12.2022 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВИТОША | СО ОПОС_399 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2456 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_11543 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_11543 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7895 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7895 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7896 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7896 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5756 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2022-12-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5756 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2022-12-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж