## Sheet1
[10 empty] | изпълнител: ДЗЗД "Консорциум ЕВРОТОП" | съгласно договор № СОА22-ДГ55-682 / 25.10.2022 г. | с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства | за битово отопление на пелети и радиатори. | П О Р Ъ Ч К А | Г Р А Ф И К | О Т Ч Е Т | № | Район | Ид. № по ОПОС | ИМЕНА | Уред | Брой | Вид имот | Адрес на монтажа | Електронен адрес (email) | Телефон за контакти | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График | Статус Монтаж | Монтиран на дата | Модел | Сериен № | Гар. карта № | Дата на Гар. карта | Дата на Приемо-пред. протокол | Забележка | Снимка | Пор. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_441 | Петър Димитров Пиралков | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-многоетажна | район: ВИТОША, гр. София, кв. ДРАГАЛЕВЦИ, УЛ. СВ.НАУМ № 28А | peter.piralkov@tech-co.net | 888358651 | 1 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_441 | Петър Димитров Пиралков | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-многоетажна | район: ВИТОША, гр. София, кв. ДРАГАЛЕВЦИ, УЛ. СВ.НАУМ № 28А | peter.piralkov@tech-co.net | 888358651 | 2 | 2 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_446 | Илианка Пенчева Иванова | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Етаж от къща | район: ВИТОША, гр. София, УЛ. РАЛЕВИЦА № 42 | boril@pismo.bg | 899667956 | 3 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_446 | Илианка Пенчева Иванова | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: ВИТОША, гр. София, УЛ. РАЛЕВИЦА № 42 | boril@pismo.bg | 899667956 | 4 | 3 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_462 | Златка Петрова Темелaкиeва | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Етаж от къща | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, УЛ. ПАРИЧКА № 7 | 878899836 | 5 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_462 | Златка Петрова Темелaкиeва | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, УЛ. ПАРИЧКА № 7 | 878899836 | 6 | 4 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_472 | Сладун Арсенов Дамянов чрез пълномощник Камен Сладунов Арсенов | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | Къща-многоетажна | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, УЛ. РОСТОВ № 30А | 887522429 | 7 | 5 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_477 | Верка Надеждова Павлова-Манич | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, УЛ. 369-ТА (ВРЪБНИЦА) № 6 | 877878805 | 8 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_477 | Верка Надеждова Павлова-Манич | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, УЛ. 369-ТА (ВРЪБНИЦА) № 6 | 877878805 | 9 | 6 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_480 | Камелия Станчева Дамянова | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | Апартамент | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, УЛ. ВРЪХ МАНЧО, бл. 6, вх. В, ет. 4, ап. 52 | petarlozanov@abv.bg | 888493880 | 10 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_480 | Камелия Станчева Дамянова | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, УЛ. ВРЪХ МАНЧО, бл. 6, вх. В, ет. 4, ап. 52 | petarlozanov@abv.bg | 888493880 | 11 | 7 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2202 | Светослав Василев Василев | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, УЛ. РОСТОВ № 28 | svetoslav6541@abv,bg | 897928734 | 12 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2202 | Светослав Василев Василев | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, УЛ. РОСТОВ № 28 | svetoslav6541@abv,bg | 897928734 | 13 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2202 | Светослав Василев Василев | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, УЛ. РОСТОВ № 28 | svetoslav6541@abv,bg | 897928734 | 14 | 8 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2206 | Славчо Величков Николов | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, УЛ. СТАРАТА ЦЪРКВА № 69 | 890556014 | 15 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2206 | Славчо Величков Николов | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | Етаж от къща | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, УЛ. СТАРАТА ЦЪРКВА № 69 | 890556014 | 16 | 9 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2210 | Георги Траянов Божилов | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-едноетажна | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, БУЛ. ЕВРОПА № 12А | 898681663 | 17 | 10 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10160 | Васил Георгиев Божилов | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, БУЛ. ЕВРОПА № 12 | 898681663 | 18 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10160 | Васил Георгиев Божилов | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, БУЛ. ЕВРОПА № 12 | 898681663 | 19 | 11 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10161 | Георги Траянов Божилов | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-едноетажна | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, БУЛ. ЕВРОПА № 12 | 898681663 | 20 | 12 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10188 | Иванка Нейкова Симова | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Апартамент | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, ж.к. ВРЪБНИЦА 1 № , бл. 501, вх. Б, ет. 8, ап. 44 | ivanka.simova@gmail.com | 888440266 | 21 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10188 | Иванка Нейкова Симова | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, ж.к. ВРЪБНИЦА 1 № , бл. 501, вх. Б, ет. 8, ап. 44 | ivanka.simova@gmail.com | 888440266 | 22 | 13 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10235 | Нго Тхи Тхук | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-многоетажна | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, УЛ. СПРАВЕДЛИВОСТ № 35 | 899822565 | 23 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10235 | Нго Тхи Тхук | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-многоетажна | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, кв. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, УЛ. СПРАВЕДЛИВОСТ № 35 | 899822565 | 24 | 14 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10861 | Юлия Георгиева Славева | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, ж.к. ВРЪБНИЦА 1 № , бл. 501, вх. Б, ет. 8, ап. 45 | 884933226 | 25 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10861 | Юлия Георгиева Славева | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ВРЪБНИЦА, гр. София, ж.к. ВРЪБНИЦА 1 № , бл. 501, вх. Б, ет. 8, ап. 45 | 884933226 | 26 | 15 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_421 | Светослав Петров Манолов | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ № 17-19, ет. 5, ап. 10 | svetlio.manolov@gmail.com | 882021612 | 27 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_421 | Светослав Петров Манолов | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ № 17-19, ет. 5, ап. 10 | svetlio.manolov@gmail.com | 882021612 | 28 | 16 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_422 | Тотка Николова Шишкова | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Апартамент | район: ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, УЛ. ЦАР САМУИЛ № 80Б, ет. 4, ап. 13 | totkashishkova@gmail.com | 895313727 | 29 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_422 | Тотка Николова Шишкова | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, УЛ. ЦАР САМУИЛ № 80Б, ет. 4, ап. 13 | totkashishkova@gmail.com | 895313727 | 30 | 17 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_423 | Николай Куманов Куманов | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | Етаж от къща | район: ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, УЛ. ЦАР СИМЕОН № 155, ет. първи | nikikumanov@abv.bg | 0886136258/0886136258 | 31 | 18 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_426 | Людмила Стоянова Алексова | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 159, ет. 4, ап. 8 | lusyal@abv.bg | 878890435 | 32 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_426 | Людмила Стоянова Алексова | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 159, ет. 4, ап. 8 | lusyal@abv.bg | 878890435 | 33 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_426 | Людмила Стоянова Алексова | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 159, ет. 4, ап. 8 | lusyal@abv.bg | 878890435 | 34 | 19 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_429 | Доротея Димитрова Ангелова | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | Етаж от къща | район: ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, УЛ. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 128 | doroteya.angelova@gmail.com | 896759429 | 35 | 20 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_10384 | Владимир Владимиров Вергилов | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | Етаж от къща | район: ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ № 85, ет. 3 | 897720208 | 36 | 21 | ИСКЪР | 2 СО ОПОС_43 | Стоил Димитров Генов | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ИСКЪР, гр. София, ж.к. ДРУЖБА 1 № , бл. 4, вх. В, ет. 2, ап. 53 | real_m@abv.bg | 883445558 | 37 | ИСКЪР | 2 СО ОПОС_43 | Стоил Димитров Генов | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ИСКЪР, гр. София, ж.к. ДРУЖБА 1 № , бл. 4, вх. В, ет. 2, ап. 53 | real_m@abv.bg | 883445558 | 38 | 22 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_81 | АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1, УЛ. ВАРДАР № 12, ет. 2, ап. 17 | achco@abv.bg | 878146166 | 39 | 23 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_82 | СЕРГЕЙ ЧАВДАРОВ ВАСИЛЕВ | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, кв. ФАКУЛТЕТА, УЛ. 767-МА № 1 | 887993354 | 40 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_82 | СЕРГЕЙ ЧАВДАРОВ ВАСИЛЕВ | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, кв. ФАКУЛТЕТА, УЛ. 767-МА № 1 | 887993354 | 41 | 24 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_87 | ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | Къща-едноетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1, УЛ. БОРИС САРАФОВ № 4 | vania_g78@abv.bg | 899998510 | 42 | 25 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_88 | ТОДОР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА, УЛ. АЛЕКО ТУРАНДЖА № 27 | 889355373 | 43 | 26 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_89 | ВЛАДИМИР БОЯНОВ КАДЪНКОВ | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София № 15, бл. 10, ет. 2, ап. 34 | vkadankov@gmail.com | 886106403 | 44 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_89 | ВЛАДИМИР БОЯНОВ КАДЪНКОВ | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София № 15, бл. 10, ет. 2, ап. 34 | vkadankov@gmail.com | 886106403 | 45 | 27 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_90 | РОСИЦА АСПАРУХОВА БРЕШКОВА | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | Апартамент | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. ИЛИНДЕН, БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 186, бл. 46, вх. 4, ет. 4, ап. В ЛЯВО | rosmed@abv.bg | 885299559 | 46 | 28 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_91 | АНТОНИНА АНГЕЛОВА ГАЙДАРОВА | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-многоетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. ИЛИНДЕН, бл. 24, вх. А, ет. 1 И 2, ап. 1 | 898473544 | 47 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_91 | АНТОНИНА АНГЕЛОВА ГАЙДАРОВА | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-многоетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. ИЛИНДЕН, бл. 24, вх. А, ет. 1 И 2, ап. 1 | 898473544 | 48 | 29 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_93 | ВЕЛКО АЛЕКСАНДРОВ КОНСТАНТИНОВ | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | Къща-многоетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1, УЛ. ГЕОРГИ ПАПАНЧЕВ № 11 | 879180763 | 49 | 30 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_97 | ПЕТЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1, УЛ. ТАШКОВИ ЛИВАДИ № 11А | 899607510 | 50 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_97 | ПЕТЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1, УЛ. ТАШКОВИ ЛИВАДИ № 11А | 899607510 | 51 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_97 | ПЕТЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1, УЛ. ТАШКОВИ ЛИВАДИ № 11А | 899607510 | 52 | 31 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_98 | ТАТЯНА МИРОСЛАВОВА ТОШЕВА | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1, УЛ. 763-ТА (КРАСНА ПОЛЯНА) № 6 | 877828507 | 53 | 32 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_99 | ХРИСТО БОНЧЕВ ХРИСТОВ | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1, УЛ. 709-ТА (КРАСНА ПОЛЯНА) № 6 | 898637269 | 54 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_99 | ХРИСТО БОНЧЕВ ХРИСТОВ | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1, УЛ. 709-ТА (КРАСНА ПОЛЯНА) № 6 | 898637269 | 55 | 33 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_1853 | ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1, УЛ. ДАСКАЛ КОЛЕ № 25 А, ет. 2 | 897294525 | 56 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_1853 | ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1, УЛ. ДАСКАЛ КОЛЕ № 25 А, ет. 2 | 897294525 | 57 | 34 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_1854 | ЗАХАРИНА ВЕНЕВА ЦВЕТКОВА | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, кв. ФАКУЛТЕТА, УЛ. 766-ТА (КРАСНА ПОЛЯНА) № 6 | zahi_66@abv.bg | 0899 81 44 50 | 58 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_1854 | ЗАХАРИНА ВЕНЕВА ЦВЕТКОВА | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-едноетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, кв. ФАКУЛТЕТА, УЛ. 766-ТА (КРАСНА ПОЛЯНА) № 6 | zahi_66@abv.bg | 0899 81 44 50 | 59 | 35 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_1857 | ЛЮБОМИР ХРИСТОВ БОРИСОВ | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-едноетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА, БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 223 | 0884 31 00 03 | 60 | 36 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_10247 | СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ КОНСТАНТИНОВ | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | Къща-многоетажна | район: КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА 1, УЛ. ГЕОРГИ ПАПАНЧЕВ № 13 | saleksandrov029@gmail.com | 876664321 | 61 | 37 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_181 | Николина Йорданова Давидовска | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | Къща-многоетажна | район: МЛАДОСТ, гр. София, кв. ГОРУБЛЯНЕ, УЛ. ПРОЛЕТ (775-ТА) № 3 | nikolinadavidovska@gmail.com | 359888879244 | 62 | 38 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_183 | Даниела Любчова Зашева | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | Къща-едноетажна | район: МЛАДОСТ, гр. София, кв. ГОРУБЛЯНЕ, УЛ. 12-ТИ АПРИЛ № 1 | oozzzz@abv.bg | 0887962656, 0885317019 | 63 | 39 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_184 | Спаска Иванова Стойкова | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | Апартамент | район: МЛАДОСТ, гр. София, кв. ГОРУБЛЯНЕ, УЛ. САМОКОВСКО ШОСЕ № 5, бл. 2, вх. Б, ет. 3, ап. 7 | 879503131 | 64 | 40 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_247 | Траяна Григорова Хаджитодорова | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Апартамент | район: ОБОРИЩЕ, гр. София, УЛ. 11 АВГУСТ № 28, вх. А, ет. 1, ап. 1 | hadzhitodorovi@gmail.com | 882726000 | 65 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_247 | Траяна Григорова Хаджитодорова | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ОБОРИЩЕ, гр. София, УЛ. 11 АВГУСТ № 28, вх. А, ет. 1, ап. 1 | hadzhitodorovi@gmail.com | 882726000 | 66 | 41 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_11314 | Красимир Бориславов Джанджов | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ОБОРИЩЕ, гр. София, УЛ. ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ № 40, ет. 1, ап. 4 | djandjov@abv.bg | 898779419 | 67 | 42 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_263 | МИХАЕЛА АНГЕЛОВА МИТКОВА | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Апартамент | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, УЛ. КАЛОЯНОВО № 4, ет. 3 | mihaelamitkova1@abv.bg | 0885141260/ 0888800850 | 68 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_263 | МИХАЕЛА АНГЕЛОВА МИТКОВА | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, УЛ. КАЛОЯНОВО № 4, ет. 3 | mihaelamitkova1@abv.bg | 0885141260/ 0888800850 | 69 | 43 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_264 | АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ДОНКОВ | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, УЛ. БЪРЗАРИЦА № 5, ет. 1 | 887407743 | 70 | 44 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_266 | ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. ЕДЕЛВАЙС № 9, ет. 2 | 887140985 | 71 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_266 | ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. ЕДЕЛВАЙС № 9, ет. 2 | 887140985 | 72 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_266 | ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. ЕДЕЛВАЙС № 9, ет. 2 | 887140985 | 73 | 45 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_267 | ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-многоетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. 661-ВА (ОВЧА КУПЕЛ) № 4 | 887164433 | 74 | 46 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_268 | ПЕТЪР ДРАГОМИРОВ БЕЕВСКИ | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-многоетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. ПОГЛЕДЕЦ № 11 | 884016858 | 75 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_268 | ПЕТЪР ДРАГОМИРОВ БЕЕВСКИ | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-многоетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. ПОГЛЕДЕЦ № 11 | 884016858 | 76 | 47 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_277 | ИВАЙЛО ВЕНКОВ КАЦАРОВ | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. ЗЕМЕДЕЛСКА № 6, ет. 3, ап. 8 | 887698961 | 77 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_277 | ИВАЙЛО ВЕНКОВ КАЦАРОВ | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. ЗЕМЕДЕЛСКА № 6, ет. 3, ап. 8 | 887698961 | 78 | 48 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1703 | ДЕТЕЛИНА ГЕНАДИЕВА ДОБРЕВА - СТЕФАНОВА | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, бл. 2, вх. А, ап. 10 | detelina0207@abv.bg | 878202051 | 79 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1703 | ДЕТЕЛИНА ГЕНАДИЕВА ДОБРЕВА - СТЕФАНОВА | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, бл. 2, вх. А, ап. 10 | detelina0207@abv.bg | 878202051 | 80 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1703 | ДЕТЕЛИНА ГЕНАДИЕВА ДОБРЕВА - СТЕФАНОВА | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, бл. 2, вх. А, ап. 10 | detelina0207@abv.bg | 878202051 | 81 | 49 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1706 | НИКОЛАЙ СЕМКОВ ЦАНОВ | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-многоетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. ПЪСТРОЦВЕТНА № 14 | nikozan@mail.bg | 988802241 | 82 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1706 | НИКОЛАЙ СЕМКОВ ЦАНОВ | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-многоетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. ПЪСТРОЦВЕТНА № 14 | nikozan@mail.bg | 988802241 | 83 | 50 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1707 | НАЙДЕНКА ПЕТРОВА СОТИРОВА | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. РАН БОСИЛЕК (461-ВА) № 20 | 892231535 | 84 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1707 | НАЙДЕНКА ПЕТРОВА СОТИРОВА | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. РАН БОСИЛЕК (461-ВА) № 20 | 892231535 | 85 | 51 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1709 | ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-многоетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. СУХОДОЛ, УЛ. 2-РИ ЮНИ № 4 | 889000836 | 86 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1709 | ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-многоетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. СУХОДОЛ, УЛ. 2-РИ ЮНИ № 4 | 889000836 | 87 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1709 | ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-многоетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. СУХОДОЛ, УЛ. 2-РИ ЮНИ № 4 | 889000836 | 88 | 52 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1711 | НИКОЛАЙ ВИТАНОВ ВИТАНОВ | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. ВАЛОЗИТЕ № 2 | 888414124 | 89 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1711 | НИКОЛАЙ ВИТАНОВ ВИТАНОВ | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. ВАЛОЗИТЕ № 2 | 888414124 | 90 | 53 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1714 | ЙОРДАНКА ДОБРЕВА СТОИЛОВА | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. ВАЛОЗИТЕ № 2 | nvitanov@anb.bg | 888414124 | 91 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1714 | ЙОРДАНКА ДОБРЕВА СТОИЛОВА | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. ВАЛОЗИТЕ № 2 | nvitanov@anb.bg | 888414124 | 92 | 54 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1715 | ИРЕНА ГАНЧЕВА ВИТАНОВА | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. ВАЛОЗИТЕ № 2 | nvitanov@anb.bg | 888414124 | 93 | 55 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1727 | АЛЕКСАНДЪР ДЕНКОВ СТЕФАНОВ | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, бл. 1, вх. 3, ет. 5, ап. 120 | pesandar76@abv.abv.bg | 878202053 | 94 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1727 | АЛЕКСАНДЪР ДЕНКОВ СТЕФАНОВ | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, бл. 1, вх. 3, ет. 5, ап. 120 | pesandar76@abv.abv.bg | 878202053 | 95 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1727 | АЛЕКСАНДЪР ДЕНКОВ СТЕФАНОВ | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, бл. 1, вх. 3, ет. 5, ап. 120 | pesandar76@abv.abv.bg | 878202053 | 96 | 56 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1729 | СЛАВКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | Етаж от къща | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. СУХОДОЛ, УЛ. ДЪБНИЦА № 31А | 889549499 | 97 | 57 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1730 | МАРИАНА ВАСИЛЕВА КИРИЧКОВА | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, с. Мало Бучино, УЛ. ЛЮЛИН (2-РА) № 30 | 898716300 | 98 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1730 | МАРИАНА ВАСИЛЕВА КИРИЧКОВА | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, с. Мало Бучино, УЛ. ЛЮЛИН (2-РА) № 30 | 898716300 | 99 | 58 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1731 | АСЯ КИРИЛОВА ДИМОВА | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София | asyadimova@abv.bg | 878706235 | 100 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1731 | АСЯ КИРИЛОВА ДИМОВА | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София | asyadimova@abv.bg | 878706235 | 101 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1731 | АСЯ КИРИЛОВА ДИМОВА | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София | asyadimova@abv.bg | 878706235 | 102 | 59 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1735 | КРАСИМИР БОЯНОВ ТГРАЙКОВ | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. АНГЕЛОВ ВРЪХ № 29, бл. 2, вх. Б, ет. 24 | 884615738 | 103 | 60 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1738 | ТИНКА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. МЕСЕЧИНКА (745-ТА) № 4 | 877395289 | 104 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1738 | ТИНКА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. МЕСЕЧИНКА (745-ТА) № 4 | 877395289 | 105 | 61 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1741 | Христо Рафаилов Жечев | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-многоетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, с. Мало Бучино, УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 27 | impress_sito@abv.bg | 899893819 | 106 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1741 | Христо Рафаилов Жечев | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-многоетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, с. Мало Бучино, УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 27 | impress_sito@abv.bg | 899893819 | 107 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1741 | Христо Рафаилов Жечев | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-многоетажна | район: ОВЧА КУПЕЛ, с. Мало Бучино, УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 27 | impress_sito@abv.bg | 899893819 | 108 | 62 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_341 | Даниела Драганова Иванова | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | Етаж от къща | район: СЛАТИНА, гр. София, кв. ХРИСТО БОТЕВ, УЛ. СТОЯН ПОПОВ № 4 | 899919802 | 109 | 63 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2004 | Димитринка Вечиславова Белева | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: СЛАТИНА, гр. София, кв. ХРИСТО БОТЕВ, УЛ. 504-ТА (СЛАТИНА) № 3 | dimitrina71@abv.bg | 0 | 110 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2004 | Димитринка Вечиславова Белева | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: СЛАТИНА, гр. София, кв. ХРИСТО БОТЕВ, УЛ. 504-ТА (СЛАТИНА) № 3 | dimitrina71@abv.bg | 0 | 111 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2004 | Димитринка Вечиславова Белева | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: СЛАТИНА, гр. София, кв. ХРИСТО БОТЕВ, УЛ. 504-ТА (СЛАТИНА) № 3 | dimitrina71@abv.bg | 0 | 112 | 64 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2007 | Мирослав Ангелов Ангелов | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Къща-едноетажна | район: СЛАТИНА, гр. София, кв. ХРИСТО БОТЕВ № 28, ет. 1 | dr.mirosslav@gmail.com | 876902555 | 113 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2007 | Мирослав Ангелов Ангелов | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | Къща-едноетажна | район: СЛАТИНА, гр. София, кв. ХРИСТО БОТЕВ № 28, ет. 1 | dr.mirosslav@gmail.com | 876902555 | 114 | 65 | СРЕДЕЦ | 2 СО ОПОС_361 | Атанас Василев Василев | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | Апартамент | район: СРЕДЕЦ, гр. София, УЛ. ЦАР ШИШМАН № 29Б, ет. 4 | atanas.vasilev.vasilev@abv.bg | 889332848 | 115 | СРЕДЕЦ | 2 СО ОПОС_361 | Атанас Василев Василев | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: СРЕДЕЦ, гр. София, УЛ. ЦАР ШИШМАН № 29Б, ет. 4 | atanas.vasilev.vasilev@abv.bg | 889332848 | 116 | 66 | ТРИАДИЦА | 2 СО ОПОС_402 | Ирена Илиева Манолова | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Апартамент | район: ТРИАДИЦА, гр. София, ж.к. СТРЕЛБИЩЕ, УЛ. ДЕДЕ АГАЧ № , бл. 60А, вх. Е, ет. 12, ап. 228 | irrrr@abv.bg | 888984594 | 117 | ТРИАДИЦА | 2 СО ОПОС_402 | Ирена Илиева Манолова | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | Апартамент | район: ТРИАДИЦА, гр. София, ж.к. СТРЕЛБИЩЕ, УЛ. ДЕДЕ АГАЧ № , бл. 60А, вх. Е, ет. 12, ап. 228 | irrrr@abv.bg | 888984594 | 118 | 67 | ТРИАДИЦА | 2 СО ОПОС_403 | Евдокия Крумова Джонгарска | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | Етаж от къща | район: ТРИАДИЦА, гр. София, УЛ. ЦАР АСЕН № 81, ет. 2 | 887395532 | 119 | ТРИАДИЦА | 2 СО ОПОС_403 | Евдокия Крумова Джонгарска | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | Етаж от къща | район: ТРИАДИЦА, гр. София, УЛ. ЦАР АСЕН № 81, ет. 2 | 887395532 | 120 | Документът е изготвен в изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух | в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, | финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз | чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район ВРЪБНИЦА и КРАСНА ПОЛЯНА.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЕВРОТОП", тел. за контакти: 0896 69 96 61
Забележка: Графикът е актуален към 20.01.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_472 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_477 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_477 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_480 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_480 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2202 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2202 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2202 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2206 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2206 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2210 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10160 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10160 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10161 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10861 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10861 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_81 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_82 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_82 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_87 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_88 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_89 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_89 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_90 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_91 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_91 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_93 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_97 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_97 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_97 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_98 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_99 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_99 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_1853 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_1853 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_1854 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_1854 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_1857 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_10247 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж