## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ .
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЕВРОТОП", тел. за контакти: 0896 69 96 61
Забележка: Графикът е актуален към 20.01.2023 г. и може да търпи промени!
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3247 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-07 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3247 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-07 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3467 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3475 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3476 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3477 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3479 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3485 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3485 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3490 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3490 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3491 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-09 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3491 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-09 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3500 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3508 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3521 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-06 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3521 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-06 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3536 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-06 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3541 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3542 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3542 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3551 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-10 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3551 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-10 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3551 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-10 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3555 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-08 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3557 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-08 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3561 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3561 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3563 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3564 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3805 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-02 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3815 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-02-11 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3815 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-02-11 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3816 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-02-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10825 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10825 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж