## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район БАНКЯ, ВРЪБНИЦА, ЛОЗЕНЕЦ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ и СЕРДИКА.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЕВРОТОП", тел. за контакти: 0896 69 96 61
Забележка: Графикът е актуален към 20.01.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | СО ОПОС_7460 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | СО ОПОС_7460 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11678 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_150 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_150 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_10569 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_10569 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_10569 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7506 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7506 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7551 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7551 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7551 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7572 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7572 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7572 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_645 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_645 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_794 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_794 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10106 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10106 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10396 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10396 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10517 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10707 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10803 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10970 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10970 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10970 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11680 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11680 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_8302 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_8302 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11121 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11121 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж