## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район ОВЧА КУПЕЛ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ и СЛАТИНА.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЕВРОТОП", тел. за контакти: 0896 69 96 61
Забележка: Графикът е актуален към 20.01.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5071 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5074 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5074 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5080 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5082 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5082 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5086 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5086 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5094 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5094 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5094 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5095 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5096 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5097 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5097 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5098 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5098 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7999 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5699 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6002 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6002 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6008 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6009 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6010 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6013 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6017 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6017 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2014 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2028 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-01-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж