## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори“ за райони ВИТОША, ВРЪБНИЦА, КРЕМИКОВЦИ, ЛОЗЕНЕЦ, МЛАДОСТ, НАДЕЖДА, ОВЧА КУПЕЛ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ и СЕРДИКА.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ИНЖЕНЕРИНГОВИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ 2021 ДЗЗД" тел. за контакти: 0897 374 004
Забележка: Графикът е актуален към 13.03.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1222 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-13 | 8:30 | 11:30 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1222 | Стоманен панелен радиатор (500x1000) | 1 | 2023-03-13 | 8:30 | 11:30 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1222 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 2 | 2023-03-13 | 8:30 | 11:30 |  | 1-За монтаж
2 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10167 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-13 | 12:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10167 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 | 2023-03-13 | 12:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4158 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-13 | 16:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
4 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2391 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-14 | 12:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11515 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-13 | 8:30 | 11:30 |  | 1-За монтаж
6 | ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3031 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-13 | 8:30 | 11:30 |  | 1-За монтаж
7 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_190 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-14 | 8:30 | 11:30 |  | 1-За монтаж
8 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10816 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-14 | 12:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
9 | НАДЕЖДА | СО ОПОС_3965 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-13 | 16:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | СО ОПОС_3965 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 3 | 2023-03-13 | 8:30 | 11:30 |  | 1-За монтаж
10 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12020 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-13 | 12:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
11 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_648 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-13 | 16:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
12 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_762 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-13 | 8:30 | 11:30 |  | 1-За монтаж
13 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12185К | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-13 | 12:00 | 15:00 |  | 1-За монтаж
14 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1484 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-13 | 16:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
15 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11430 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-03-20 | 8:30 | 11:30 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11430 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 2 | 2023-03-20 | 8:30 | 11:30 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11430 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 1 | 2023-03-20 | 8:30 | 11:30 |  | 1-За монтаж