## Sheet1
Отчет на План за действие на Стратегия за младите хора на Столична община 2021 г.
Стратегическа цел 1: Осигуряване на възможности за пълноценно и активно участие на младите хора в обществения живот.
Оперативна цел 1.1: Включване на младите хора в управленската политика на местно ниво - институционална подкрепа
№ | Наименование на мярката/ Дейности | Описание | Отговорни институции | Партниращи институции/Организации | Източник на финансиране / ресурси | Индикатори
[6 empty] | Брой включени млади хора | Брой инициативи/кампании
1 | Създаване на Консултативен съвет по политиките за младежта към Кмета на Столична община | Администриране на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на СО - /КСПМ/ | Кмет на Столична община, Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция СМД | Студентски/ ученически съвети, младежки организации, НПО | СО/ Бюджет - СМД | 32 - членове на КСПМ; наблюдатели - 2 | проведени заседания -9/други инициативи - 26.11.20 г. - 26.12.2021 г.
2 | Подпомагане на младите хора чрез включване в стажантски програми към Столична община | Включване на млади хора в студентски практики за обучения и надграждане на практически опит | СО/ дирекция "Спорт и младежки дейности" | Висши училища/ МОН "Студентски практики"/ НСА "Васил Левски" | МОН "Студентски практики"; НСА | 2 - студентска практика - МОН; 3 - студентска практика НСА | ежегодно
3 |  | Включване на млади хора в студентски практики за обучения и надграждане на практически опит/ разпределени по направления и дирекции на СО | СО/ дирекция "Човешки ресурси" | Висши училища | студентска практика | 32 | задължителна студентстка практика
4 |  | Включване на млади хора в студентски практики за обучения и надграждане на практически опит/ разпределени по направления и дирекции на РА | СО/ РА "Люлин" -дирекция "Човешки ресурси" | Висши училища | студентска практика | 3 | ежегодно
5 |  | Включване на млади хора в студентски практики за обучения и надграждане на практически опит/ разпределени по направления и дирекции на РА | СО/ РА "Студентски" - отдел "ПОЧР" | Висши училища | студентска практика | 5 | ежегодно
6 | "Студентски практики" на Министерство на образованието и науката | Предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища | район "Нови Искър" - секретар | Висши училища | МОН "Студентски практики" | 1 | 1
7 | Лятна стажантска програма | Предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и улесняване прехода между образование и заетост; запознаване на младите хора с дейността на отделите в администрацията | СО - РА "Нови Искър", Секретар | Висши училища | студентска практиса | 4 | 2
8 | Серия от дискусии с млади хора за развитие на политиките за младите хора, предприемачеството и младежката заетост, използвайки метода transformative outlook | Серия от дискусии и фокус групи за надграждане на дългосрочна визия за развитие на политиките за младите хора на местно ниво. | СО Дирекция СМД, Асоциация за развитие на София | Фондация АРК Фонд | Европейски проект: RRI-LEADERS | 6 | 2
Оперативна цел 1.2: Подобряване на достъпа до информация на младите хора чрез използване на новите технологии - E-youth Формиране на информационна политика насочена към младите хора: - стимулиране на участието на младите хора в общински инициативи и дейности; - подобряване комуникацията и диалога на общинските структури с младежки организации; - и др. очаквани резултати.
1 | Повишаване на териториалния обхват и броя обществени места в София с достъп до безплатен интернет | Участие на СО в проект „WiFi4EU схема за финансиране и подпомагане инсталирането на съвременно Wi-Fi оборудване на оживени обществени места с цел насърчаване безплатния достъп до безжичен интернет за граждани и посетители“, в изпълнение на Решение № 117 от 15.03.2018 г. на СОС./ доставка на оборудване, изграждане и инсталиране на горещи точки за безжична интернет връзка, поддръжка и осигуряване на тригодишно абонаментно интернет обслужване. | Кмет на Столична община; дирекция "Информационни технологии" | Бизнес, асоциации, НПО | Общо: 75 128 лв./ СО - 45 792 лв. Европейска комисия - 29 336 лв. | За срок от една година/ услугата е ползвана от 420 000 души | 1
2 | Създаване на младежки информационен сайт и база данни - Столична община | Актуализиране на база данни/ сайт на столична община с информация за реализирани дейности, програми и инициативи на дирекция "Спорт и младежки дейности" - рубрика "Младежки дейности" - https://www.sofia.bg/youth-activities | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция СМД |  | СО |  | https://www.sofia.bg/youth-activities
3 | Компютърен център и безплатен интернет в библиотеките на читалищата на територията на район "Връбница" | Инициативи, обучения и форуми за младите хора. | СО - район "Връбница" -читалищата в района | НПО и младежки организации | Бюджет на НЧ
4 | Участие на ученици от 74. СУ "Гоце Делчев" в обучение по проблемите на интернет общуването, превенция и борба с дискриминацията, и избора на професия, проведено от НПО - НЕМО - район "Връбница" | Обучение и превенция по проблемите на интернет общуването, дискриминацията и избора на професия | СО - район "Връбница" - 74. СУ "Гоце Делчев" | НПО - НЕМО | бюджет НПО и награден фонд за 74. СУ - мултимедия | 22 | 1
5 | Център с безплатен интернет - "Културен дом Люлин" | Достъп до безплатен интернет - Културен център "Люлин" и района около Центъра | Културен център "Люлин" | СО - Район "Люлин"
6 | Организиране и провеждане на хакатон за създаване на нестандартни и креативни кампании за повишаване на медийната грамотност | Провеждането на хакатона, бе с участие на ученически отбори от цяла България. Победителите получиха финансиране за провеждане на кампаниите, с които са отличени на хакатона. Хакатонът и ученическите кампании се проведоха в периода /януари - юли/ 2021г. | Асоциация за развитие на София | ДЗЗД "Обучение" | Европейска програма - Еразъм+“ на ЕС | 100 | 10
7 | Организиране и провеждане на ученически лагер по медийна грамотност | Проведен международен лагер, с включване на участници от цяла България, както и от Хърватия, Италия и Словения. Учениците бяха разделени в 5 отбора и разработиха 5 кампании по различни теми. | Асоциация за развитие на София | ДЗЗД "Обучение" | Европейска програма - Еразъм+“ на ЕС | 60 | 5
8 | Хакатон за тестване на иновативни решения в градския транспорт, които са в полза на чистотата на въздуха | Чрез проект INNOAIR осигуриха възможности за обществен транспорт за тестване на иновативни решения като „Зелен обществен транспорт при поискване“. Хакатонът търси нестандартни решения и гражданска подкрепа за успешното изпълнение на целите на проекта. | Асоциация за развитие на София, Зелена София | дирекция "Транспорт", СО | Европейска програма - UIA | 100 | 5
9 | Обучение на социални предприемачи с Хайделбергския университет | Интерактивен обучителен уъркшоп с инвеститори и социални предприемачи за модели на взаимодействие и работа със социално въздействие. В обучението се включиха 3 социални предприятия от България, участвали в дългосрочно обучение и международно състезание по социално предприемачество, проведено през 2020 г. по същия проект. | Асоциация за развитие на София | Международните организации Ashoka, FASE, Heidelberg University и FuturAbility | Проект: Финанси за социална промяна | 3 | 1
10 | Създаване на Тийн лаб в Столична библиотека | Проект Дигитална тийн лаборатория на Столична библиотека/ закупуване на техника и откриване на нова дигитална лаборатория за младежи в Столична библиотека. Дигиталната лаборатория е ново библиотечно пространство за развитие на дигитални умения и създаване на успешни интерактивните продукти в творческата индустрия; възможност за иновативни програми за усвояване на разнообразни цифрови умения в областта на интерактивни изкуства, като дигитализиране и креативно представяне на книжовното наследство, графичен дизайн, 2 D и 3 D моделиране и анимация, създаване на VR/AR реалност, Game design и др. | Асоциация за развитие на София/ Столична библиотека | Посолство на САЩ в България, 27 училища, работили със Столична библиотека по Програмата на Министерството на образованието и науката „Библиотеките като съвременна образователна среда” | Посолство на САЩ в България | 23 375 (480 на живо и 22 895 ангажирани онлайн) | 24 физически обучителни събития
11 | Училище в облака 1:1 Едно към Едно | Над 200 учители от 16 училища в София станаха част от пилотния проект на Столичната община „Училище в облака“ за развитие на дигиталните умения и работа в онлайн среда и внедряването на модела “Едно към едно” за провеждане на учебния процес с устройство за всеки учител и ученик с цел цялостна дигитална трансформация на училището; повишаване на дигиталната грамотност и уменията за ползване на най-съвременни технологии и приложения, добри практики по модел „Едно към едно“, методика и стратегически насоки за организация на учебния процес, планиране, провеждане и динамика на занятията. | Зам.-кмет "Дигитализация, иновации и икономическо развитие", дирекция ДИИ, Столична община | Училища в София, РУО-София и „Център за творческо обучение“ |  | Първият етап на инициативата обхвана: 16 училища; 29 паралелки; 714 ученици; 208 учители.
12 | Онлайн система за организиране на сватби | Столична община създаде в сайта на Столичния дом за радостни обреди нови онлайн възможности за младоженците. Двойките вече могат да организират сватбения си ден изцяло онлайн на новия сайт svatbi.sofia.bg; имат възможност за пълно управление на резервации за сключване на граждански брак – преглед, редакция, корекции по вече направени резервации. | Зам.-кмет "Дигитализация, иновации и икономическо развитие", дирекция ДИИ, Столична община ОП "Столичния дом за радостни обреди" | ОП "Столичния дом за радостни обреди" | СО | записани 3 500 сватбени двойки за периода /14.02.2021 - 01.11.2021/ г. | 12 000 посещения на сайта/ от мобилни телефони и таблети - 61 % посещения от компютър - 39%
13 | Младите учители - бъдещето на образованието - район "Нови Искър" | Нови методи на преподаване чрез информационни технологии; възпитание и разглеждане на проблеми, с които се сблъскват учениците. | СО - район "Нови Искър" | Образователни институции от района |  | 11 | 5
14 | Кампания за стимулиране на четенето - район "Нови Искър" | Насърчаване читателските умения и интерес към книгите под мотото "Вземи книга, подари усмивка"; изграждане на къщички за книги; дарение на книги за читалищни и училищни библиотеки; инициатива "Мобилен Бибилобус". | СО - район "Нови Искър" | Столична библиотека |  | 500 | 10
Оперативна цел 1.3: Стимулиране на младежката активност - насърчаване на ученически и младежки форми на самоуправление при реализиране на младежки форуми, кампании, дейности. Насърчаване на самоорганизирането на младите хора чрез дейности в областта на гражданското образование и обучение, неформалното образование: - иницииране и организиране на информационни кампании за запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им, като част от местната общност, в това число и възможности за подкрепа по отделните финансови инструменти на Столична община; - стимулиране на младежката инициативност, сътрудничество, обмяна на опит и мобилност; - и др. очаквани резултати.
1 | Иницииране и организиране на информационни кампании за запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност, в това число и възможностите за получаване на подкрепа по отделните финансови инструменти на Столична община | Актуализиране на информация за общински програми, инициативи, услуги, обучения и форуми за млади хора/ Организирани обучения за представители на РА и младежки лидери - организатори, координатори на младежки дейности/ комуникативни умения и лидерство, работа с младежки формални и неформални структури, организация и възможности за комуникационни стратегии с младежки общности, както и представяне на възможности за подкрепа на младежки политики чрез действащи програми на Столична община- Семинар за младежки лидери, 29 – 30 юни, Велинград. | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция СМД | РА, НПО, Читалища | Програма „Europe Aid“ на Европейската комисия/ проект “Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие” (Walk The Global Walk | 22 участници | 1
2 |  | Организиране на поредица от лекции от експерти от екипа на СОАПИ пред студентите бакалавърски и магистърски програми на Стопански факултет - СУ "Св. Климент Охридски" и докторанти от същия на следните теми: запознаване с дейността на СОАПИ и СО; запознаване с възможностите, които бизнесът предоставя за стажове и реализация в Столицата; запознаване с възможности за финансиране на стажове и обучения и др. | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция СМД; дирекция "Европейски политики и програми", Областен информационен център, СОАПИ, Асоциация за развитие на София, ОГФМСП, | СОАПИ, Асоциация за развитие на София, ОГФМСП | СО | студенти в бакалавърска програма .- 719; в магистърска програма - 529; докторанти - 67; Общо: 1 315 | 4 последователни месеца по 3 лекции в СУ "Св. Климент Охридски" - общо 12; участие в подготовката и провеждането на Хакатон "Академия за иновации"/ - 1000 участници
3 |  | 4-ма студенти-ръководители на екипи, работещи по създаването на Направи си сам вертикална градина, разработиха концепция и 4 прототипа на вертикални градини. 2-те събития насърчиха градското земеделие и доброволчеството. | Асоциация за развитие на София | Фондация АРК Фонд, университети (УАСГ), НПО, бизнес | Европейски проект: CityZen | 6 | 4
4 |  | Публично представяне на проектни предложения на ландшафтно-устройствена концепция за организация - екстериорни пространства на обществени комплекси - Район "Младост" | РА "Младост"; УАСГ | 39. СУ "Петър Динеков"; 81. СУ "Виктор Юго" | Меморандум за сътрудничесто - РА "Младост и ръководство на УАСГ | курсов проект на на студенти от IV курс в специалност "ЛАЛП" към катедра "Градоустройство" при АФ на УАСГ | 1
5 |  | Интерактивно събитие - "Работилници за изработване на мартеници"; учебни ателиета, проведени в продължение на една седмица в края на м. февруари, с включване на ученици от различни класове; традиционно на 1-ви март, мартениците бяха дарени от младите хора, на хора в неравностойно положение - Столична община. | Направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" - Областен информационен център София-град и София-област |  | Оперативна програма "Добро управление" | 50 ученици | 1
6 |  | Интерактивно събитие на тема "Засаждане на дръвчета" по повод отбелязване седмицата на гората; инициативата по засаждането на дръвчета е традиционна за ОИЦ – София и има за цел по интерактивен начин да представи темата за околната среда и да популяризира идеята, че чрез еврофондовете се финансират различни екологични проекти. Ежегодно в нея се включват студенти доброволци от различни университети на територията на Столична община, като през 2021 г. участие в събитието взеха студенти от Лесотехническия университет. | Направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" - Областен информационен център София-град и София-област |  | Оперативна програма "Добро управление" | 26 студенти | 1
7 |  | Интерактивно събитие на тема "Ден на Европа" на 9 май. Традиционно по случай Деня на Европа – 9 май, екипът на Областен информационен център – София организира разнообразни инициативи с участието на млади хора от столицата и областта - лекции, викторини, дискусии, изложби и др. В рамките на инициативите младежите се запознават с европейските институции и ценности. Поради епидемичната обстановка в страната тази година се проведе информационен щанд на открито. | Направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" - Областен информационен център София-град и София-област |  | Оперативна програма "Добро управление" | 12 младежи | 1
8 |  | Екипът на Областен информационен център София-град и София област провежда ежегодно със студенти от различни столични университети открити лекции на тема „Разработване и управление на проекти с европейско финансиране“. Презентацията представя подробно етапите в подготовката на проектно предложение и правила при изпълнението на одобрени за финансиране проекти. Дискутират се темите за проектната идея, определянето на целеви групи, цели, обхват на проекта, търсене на партньорство, определяне на дейности, очаквани резултати, най-често срещаните грешки при разработването на проектни предложения и избор на подходяща програма за финансиране. | Направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" - Областен информационен център София-град и София област |  | Оперативна програма "Добро управление" | 25 студенти | 1
9 |  | Европейски ден на предприемача, съвместно с Научноизследователския сектор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Областен информационен център София-град и София-област; форумът има за цел да се насърчава предприемачеството в България и по-специално младежкото предприемачество, възможностите за финансиране и менторските програми, осигуряващи допълнителни знания на младите предприемачи; традиционно в партньорство с Представителство на Европейската комисия и Европейския парламент в България. | Направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" - Областен информационен център София-град и София-област | Представителство на Европейската комисия и Европейския парламент в България. | Оперативна програма "Добро управление" | 100 младежи - предимно студенти | 1
10 |  | Организиране и провеждане на информационни срещи с представители на младежки организации и студенти за представяне възможностите за финансиране на проекти по програмите в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове; проведени онлайн информационни срещи и срещи на живо, от Областен информационен център София-град и София-област, със студенти от столични университети за представяне на финансовите параметри, начин на прилагане на европейското финансиране за новия програмен период 2021-2027, функционалности на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и новите функции на мрежата от 27 информационни центъра. | Направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" - Областен информационен център София-град и София област |  | Оперативна програма "Добро управление" | 76 студенти | 8
11 |  | "Гражданско образование" - функции и отговорности в различните отдели на СО - район" Нови Искър". | СО - район "Нови Искър", Зам.-кмет "ОСДКСПП" | 170. СУ "Васил Левски" |  | 30 | 1
12 | Организация и провеждане на „Глобален поход в подкрепа на Целите за устойчиво развитие на ООН“ с участието на млади хора (15 – 18 г.): | Реализирани събития - Глобална цел 16 „Мир и справедливост“ - 27 май 2021 г., с включване на 323 ученици и младежи; Глобална цел 11 „Устойчиви градове и общности“- 24 юни 2021 г., с включване на 277 ученици и младежи. Инициативите на СО са реализирани в рамките на проект „Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие“ (Walk the Global Walk), финансиран по Програма DEAR Europe Aid към ГД „Международно сътрудничество и развитие” на Европейската комисия. | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция "Спорт и младежки дейности" |  | Програма DEAR Europe Aid към ГД „Международно сътрудничество и развитие” на Европейската комисия. | 600 | 2
13 | Програма "София - град на младите и активните"/ Подпрограма "Младите за София - лидерство, доброволчество, активност" | Финансирани проекти/ обхват: - стимулиране на младежката активност, насърчаване на ученически и младежки форми на самоуправление; - провеждане на срещи и инициативи за обмен на опит и добри практики за младежко сътрудничество и насърчаване ангажираността на младите хора по отношение на солидарността и активното взаимодействие. | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция "Спорт и младежки дейности" | СО / дирекция СМД/, Ученически съвети/ парламенти | Съгласно Решение на СОС - № 20/ 14.01.2021 г./ Програма „София – град на младите и активните“ - 50 000 лв. | в процес на изпълнение | 10 проекта, със срок на продължителност 2021/ 2022 г.
14 | Програма за активно гражданство във връзка с конференцията за промените в климата COP-26 | Проект "Активни граждани": Социални действия за климатичните промени" - част от глобалната програма на Британски съвет, свързана с Конференцията за климата СОР26 - Глазгоу 2021 г.; партньорство на Британски съвет с организации от Обединеното кралство и целия свят, създавайки възможности за сътрудничество, диалог и действия, насочени към справянето с климатичните промени, успех и устойчивост на СОР26. Проектът се провежда в 22 страни от целия свят, шест от тях в Европа, с екип от млади хора вдъхновени да предприемат социални действия, свързани с околната среда и климатичните промени/ проведени инициативи тип хакатон. | Британски съвет България, Асоциация за развитие на София, Зелена София | Британски съвет | 10000 | 18 младежи на възраст 17-30 години | 5
Стратегическа цел 2: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за ефективна професионална реализация и личностно развитие на младите хора
Оперативна цел 2.1: Стимулиране на продължаващото образование и младежко предприемачество Организиране и подкрепа на информационни борси/кампании и инициативи за икономическа активност на младите хора. Приемственост между етапи и степени на образование, информираност и възможност за продължаващо образование и кариерно развитие на младите хора – даване на повече възможности за стаж. Реализиране на дейности и програми в подкрепа на неформалното обучение и предприемачество. Връзка между образователни институции и представители на бизнеса. Осигуряване на модерна образователна и социална инфраструктура за качествено образование и развитие на младите хора. Насърчаване и подпомагане на младите хора с изключителни постижения в областта на иновациите: - информираност и информация за продължаващо обучение и развитие на младите хора; - ефективна инвестиционна политика в образователна и социална общинска инфраструктура; - и др. очаквани резултати.
№ | Наименование на мярката/ Дейности | Описание | Отговорни институции | Партниращи институции/Организации | Финансиране | Индикатори
[6 empty] | Брой включени млади хора | Брой инициативи/кампании
1 | Насърчаване на икономическата активност на младите хора. Стимулиране на младежкото предприемачество - Start up, създаване на бизнес мрежи. | Повеждане на Второ издание на "Акселератор стартъп София"/ подкрепа на проекти, които развиват иновативни продукти, услуги или процеси; насърчаване иновативни и дигитални инициативи в публичния сектор, осъществени в сътрудничество с граждани, обществени организации и местната власт/ реализирани дейности и подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии; целева аудитория: иновации, социални или стартиращи фирми; приоритет: младежко, женско предприемачество. | СОАПИ | НПО и др. | СО | 80 | 5
2 | Предоставяне на услуги за бизнеса: информационни дни и обучения за европейски програми, помощ за търсене на финансова подкрепа от европейски и български оперативни програми; партньори и НПО, консултиране и менторство. | Създаване на Столичен център за помощ към бизнеса при попълване на заявления за финансова подкрепа; екип от експерти на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции предоставя информация за програмите, по които МСП могат да кандидатстват, за тяхната допустимост и срокове. Консултациите са напълно безплатни и се предоставят по имейл, по телефон или на място в двата офиса на СОАПИ. | СОАПИ | Асоциация за развитие на София, ОГФМСП, НПО | СО | 20 броя запитвания за консултации на месец/ общо за 12 месеца - 240 | Всеки работен ден / от понеделник до петък/ от 9:00 ч. до 17.30 ч.
3 | Онлайн среща със студенти от УНСС - "Бизнес среда и предприемачество" | Онлайн среща със студенти - специалност "Бизнес среда и предприемачество", съвместно с Институт по предприемачество към УНСС | СО - дирекция "Спорт и младежки дейности" | Институт по предприемачество към УНСС |  | 35 | 1
3 | Програма "София - град на младите и активните"/ Подпрограма "Моят град - територия на младежки инициативи" | Финансирани проекти/ обхват: Разработване и прилагане на обучителни програми за млади хора за придобиване на личностни умения и компетенции в съответствие с техните потребности; обмен на опит и добри практики за младежко сътрудничество и насърчаване ангажираността на младите хора и др. | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция "Спорт и младежки дейности" | Образователни институции – общински, държавни и частни средни училища/Ученически и Студентски съвети/ ЦПЛР/ Читалища и общински центрове/ НПО/ РА/ МКЗБППМН и др. | Съгласно решение на СОС - № 20/ 14.01.2021 г./ Програма „София – град на младите и активните“- 27 600 лв. | в процес на изпълнение | Четири проекта със срок на продължителност 2021/ 2022 г.
4 | Компонент "Работа с неактивни лица и с безработни лица в трудоспособна възраст, полагащи обществено полезен труд" по Национална програма "Активиране на неактивни лица" на Агенцията по заетостта за наемане на работа на младежи медиадори | Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и продължително безработни млади хора до 29 годишна възраст/ назначени в общинската администрация - "младши специалисти", "младешки медиатори", разпределени в райони с висок процент на безработни млади хора, неучастващи в трудовата борса, неучащи и безработни. Целта на медиаторите е насочена към мотивиране, разясняване и насочване на безработните лица към институциите, имащи пряко отношение към тяхното развитие. | МТСП, Агенция по заетостта, Столична община, направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания " | Общини | Средства от бюджета за активна политика на Министерство на труда и социалната политика. | 4
5 | Академия за мениджъри в културата/ проект "Топлоцентрала" | АРС и Британски съвет в София обединяват усилия за провеждане на обучителна програма за новоназначения екип в проект "Топлоцентрала" и млади хора от ОКИ. | Асоциация за развитие на София/ Британски съвет | Дирекция "Култура", СО | Британски съвет/ Европейски проект | 30
6 | Програма за ранно кариерно ориентиране - район "Нови Искър" | Среща с ученици от 170. СУ "В.Левски" -Химията и нейната връзка с нашата планета"; Онлайн лекция с ученици от 170. СУ "В.Левски"; Ден на отворените врати с ученици от 176. ОУ | СО - район "Нови Искър" - секретар | МГУ "Св.Иван Рилски" |  | 50 | 3
7 | Участие на ученици в семинари към НП "Бизнесът преподава" | Включване на млади хора в обучения към НП "Бизнесът преподава". | 74. СУ "Гоце Делчев"/ Район "Връбница" | НП "Бизнесът преподава" | МОН | 22 | 2
8 | Инициатива по професионално ориентиране и откриване на личностния потенциал - район "Лозенец" | Включване на младежи/ Инициатива по професионално ориентиране и откриване на личностния потенциал. | Отдел "ОКССД" и МКБППМН" Район "Лозенец" | СО - Район "Лозенец" | Дирекция "Култура" СО и район "Лозенец" СО | 180 | 1
9 | Проект по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"- допълнително изграждане на крило с обособени иновативни кабинети за творчески и дигитални технологии | Реализиран проект по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" на 90. СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" - район "Люлин". Изградено крило от 600 кв.м. с иновативни кабинети - обучение на ученици; стимулиране и развитие в областта на науката. | 90. СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" | СО - район "Люлин" | МОН, 90.СУ, включване и на родителски колектив/ ученици/ допълващи инициативи и дарения | възможност за обучение на 300 ученици/ младежи | 1
Оперативна цел 2.2: Развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора Подкрепа на проекти в областта на науката, културата, историята и традициите, технологиите и междукултурния диалог сред младите хора. Достъп до общинска инфраструктура, като територия за младежко творчество: - стимулиране на младежи с таланти в областта на науката, изкуството и технологиите; - създаване на ефективна среда за младежки инициативи и кампании; - и др. очаквани резултати.
1 | Стимулиране на иновативни продукти и услуги; стимулиране на младежи с таланти в областта на науката, създаване на ефективна среда за младежки инициативи и кампании | Стимулиране на младежите с таланти в областта на изкуствата/ провеждане на концерти, изложби и други изяви на местно ниво, на които ЦПЛР - ЦИКО "София" е домакин; участия в 25 национални и международни конкурса в областта на театралното, танцовото и музикалното изкуство;14 събития – творчески продукции на школите (театрални постановки, концерти, спектакли, изложби); ежегодни продукции на съставите; 7 - събития на местно ниво в различни празници и чествания на районите на столицата (Надежда, Банкя, Младост) и др. инициативи. | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", Център за подкрепа на личностно развитие - ЦИКО - "София", Център за подкрепа на личностно развитие |  | Бюджет на ЦПЛР - ЦИКО | 380 | над 50 инициативи
2 |  | ЦПЛР - ЦИКО "София" е партньор в реализацията на проект "Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда" по програма "Европа" на СО, чрез който се насърчават дигитални инициативи. Проектът предлага серия от обучителни дейности в 5 тематични области и компетентности. | Център за подкрепа на личностно развитие - ЦИКО - "София" |  | Програма Европа на СО | Отложени за 2022 г. - 100 младежи | Отложени за 2022 - 5
3 | Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община | Създаване на условия за подкрепа и съфинансиране участието на младежи, спортни отбори и индивидуални участия в международни форуми. Участие на победителите от Националния турнир по стрийт фитнес в световно първенство в Москва /транспортна услуга/ | Кмет на СО/ Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция СМД | ВУЗ/ НПО | Съгласно Решение на СОС № 181/08.04.21 г. и обявяване на сесия за програмно финансиране | 4 -младежи | 1
4 |  | Подкрепени седем събития: RUN в парка /Борисова градина; Spring 360 – Южен парк; Полумаратон Панчарево; Women’s run; Run for EU; Business run; Sofia morning run | Кмет на СО/ Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция СМД/ Спортен клуб "Бегач" |  |  | 517 | 7
5 | Ежегодна парична награда на кмета на Столична община/ ученик от столично училище /държавно, общинско, частно/, съгласно утвърдена процедура и регламент | Стимулиране на ученик с изявени дарби/ стипендия; с Решение на екпертна комисия, назначена със Заповед на кмета на СО, единодушно бе направен избор за носителя на наградата на кмета на СО за 2021 г. Едмонд Назарян. | Кмет на СО/ Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция СМД | СО/ дирекция СМД/ Фондация „Енчо Керязов“ | Съгласно Решение № 521/ 26.07.2018 г. – 2 000 лв./ Протокол на експертна комисия и Заповед на кмета на СО | подадено предложение от Фондация "Енчо Керязов" | Проведено заседание на ЕК, съгласувано и насочено за изготвяне на Заповед на кмета за определяне на носителя на наградата на кмета на СО
6 | Предоставяне на стипендии по Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на образованието, науката, изкуството и спорта от държавни и общински училища | Предоставяне на едногодишна стипендия за ученици VIII и XII клас, съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила за деца с изявени дарби. | дирекция "Образование", дирекция "Спорт и младежки дейности" |  | Държавен бюджет - 154 305 лв. | подадени общо 80 искания, от тях 68 одобрени и 14 неодобрени | проведени 3 заседания на експертно-консултативната комисия по образование, както следва: 11.01.2021 г.; 02.07.2021 г. и 06.10.2021 г.
7 | Предоставяне наградата на кмета на Столична община за най-добър изследователски проект със значим социално-обществен принос | Предоставяне наградата на кмета на Столична община за най-добър изследователски проект със значим социално-обществен принос, в изпълнение на Решение № 187/05.04.2018 г. на СОС. | дирекция "Спорт и младежки дейности" | НСА "Васил Левски" | В изпълнение Решение на СОС - №187/ 05.04.2018 г. - 1 000 лв. | двама студенти | подадени две предложения
8 | Предоставяне на наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ „Св. Климент Охридски“ | Предоставяне на наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ „Св. Климент Охридски“, в изпълнение на Решение № 53/11.02.2010 г. на СОС. | дирекция "Спорт и младежки дейности" | СУ "Св. Климент Охридски" | В изпълнение Решение на СОС - № 53/ 11.02.2010 г. - 2 500 лв. | 1 | подадено едно предложение
9 | Стипендии за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май - Ден на българския спорт | Традиционно присъждане и връчване на стипендии на деца и младежи с високи постижения в областта на спорта от столични образователни институции - общински, държавни и частни. | дирекция "Спорт и младежки дейности" | Фондация "София - Европейска столица на спорта" | със Заповед № СОА21-РД09-819/07.06.2021 г. на кмета на Столична община - 13 350 лв. | общо - 107 стипендии | съгласно подадени искания по образец/ одобрение от експертна комисия
10 | Програма "София - град на младите и активните"/ Подпрограма "Младите за София - споделени пространства, толератност и подкрепа" | Стимулиране на младежката активност; придобиване на личностни умения и компетенции; обмен на опит и добри практики за младежко сътрудничество и насърчаване ангажираността на младите хора и др. | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция "Спорт и младежки дейности" | Образователни институции – общински, държавни и частни средни училища/ Ученически и Студентски съвети/ ЦПЛР/ Читалища и общински центрове/ НПО/ РА/ МКБППМН и др. | Съгласно Решение на СОС - № 20/ 14.01.2021 г./ Програма „София – град на младите и активните“- 24 156 лв. | в процес на изпълнение | 5 проекта/ със срок на продължителност 2021/ 2022 г.
11 | Образователни проекти, дейности и програми в партньорство с външни структури; дискусионни форуми, онлайн кампании, чествания | Подкрепени събития - форуми, кампании, чествания; отличени организации и личности: Международен ден на младите хора -12 август/ свободен достъп - музеи и спортни комплекси - Регионален исторически музей „София“ - Музей за историята на София и Археологическото ниво на базиликата „Св. София“; „Спортна София 2000“ в парк „Възраждане“; обучения по академично гребане на базата на спортен клуб „Академик“ в Панчарево; атрактивни демонстрации по стрийт фитнес от Спортен клуб по гимнастика и стрийт фитнес Street Workout Bulgaria; отворена гореща линия по въпроси, касаещи здравното образование, сексуалното здраве и превенция с д-р Радосвета Стаменкова; уъркшопи с интерактивни игри, срещи с психолози, дискусии за психичното здраве, демонстрации по спортно ориентиране, разпъване на палатка и други - Борисова градина; изложба на открито, част от проекта „Да погледнем зад завесата“ - насилието във всичките му измерения през призмата на надеждата за ново начало и др. | дирекция СМД/ НПО | „Спортна София 2000“ ЕАД, БТС, България Тъч, Спортен клуб "Академик", Регионален исторически музей "София", Street Workout Bulgaria, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и др. | СО/ Бюджет СМД | 1500 | 8
12 | Образователни проекти на МКБППМН за формиране на гражданска активност сред младите хора и запознаване с културните ни ценности. | Честване на 160-тата годишнина на сборника „Български народни песни“ на братя Миладинови на откритата сцена в парк "Света Троица" с фолклорен концерт и връчване на годишните награди на кмета на район "Илинден" на изявени учители и ученици от района. | СО - МКБППМН - Район "Илинден" | СО - район "Илинден", общинските образователни институции, разположени на територията на района. | МКБППМН | 15 наградени учители и ученици - преки участници; 50 млади хора - зрители. | 1
13 | Организиране на съвместни инициативи в партньорство с НПО и търговски фирми | "Студентски летен фестивал" - открит фестивал в парк "Студентски" през целия месец юни - дейности: концерти, кино на открито, лов на съкровища, спортни занимания, народни танци и др. "Парк фест" - арт базар, детски забавления, концерти, павилиони за храна, спортни активности и демонстрации. "Коледен базар" - създаване на празнична атмосвера чрез музика, светлини, вкусове и атракциони. | СО - район "Студентски", | Сдружение студенти в действие - Studyhubq, фирма "Трики ивентс" | Споделено финансиране | 3000 | 3
14 | Образователен проект, свързан с честване, проведен онлайн - район "Банкя" | "Осъден на незабрава. По стъпките на Апостола в Банкя."/ Видео репортажът е част от календара с културните събития на Столична община за 2021 г. и е реализиран с подкрепата на Дирекция „Култура“ - СО, като елемент от патриотичните онлайн събития на Район „Банкя“ през февруари и март с тема „Памет и рефлексии на българското по време на пандемия“. | СО - район "Банкя" | 78. СУ "Христо Смирненски" - Банкя, Дирекция "Култура" | СО - Дирекция "Култура" -финансиране на районите чрез апликационна форма | 5 | https://youtu.be/rg3FNot7bCE
15 | Популяризиране на добрите практики в областта на младежките дейности - младежки форум с годишни награди | Годишните награди за принос в развитието на младежките дейности ще се проведат в периода месец декември 2021 - януари 2022 г., съгласно епидемичната обстановка. Кандидати са проектите, реализирани в рамките на "Академия за ВИЗИОНЕРИ", НПО с проекти, реализирани през 2021 г. | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция "Спорт и младежки дейности" | "Академия за ВИЗИОНЕРИ" 2021 Г. | СО/ Дирекция "Спорт и младежки дейности" |  | м. декември 2021 - януари 2022 г.
16 | Откриване на млади музикални таланти и привличането им към професионалната сфера | Конкурс VIVAPIANO за пианисти; формиране на високообразована концертна публика, популяризиране на музикантската професия; срещи на изпълнители от различни възрасти и националности с клавирни педагози и изявени творци - членове на журито. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ | бюджет на дирекция „Култура“, Столична програма "Култура" | 112 | 1
17 | Усвояване на нови знания и умения от съвременните изкуства, и развиване на личностния потенциал на младите хора | Софийски фестивал на науката - най-мащабното международно събитие за наука в България; фестивал за постиженията на действащи учени и изследователи от България и чужбина; над 100 събития на сцена, 50 демонстрационни щанда и много допълнителни активности с включване на над 80 доброволци, предимно гимназисти от столични училища. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и Британски съвет | бюджет на дирекция „Култура“, Календар на културните събития | 9000 | научно шоу - 7; работилници - 15; дискусии - 14; лекции - 18; прожекции - 8
18 | Усвояване на нови знания и умения от съвременните изкуства, и развиване на личностния потенциал на младите хора | Фестивал „Mish Mash Fest“ - сцена за дебюти за млади и непознати дизайнери, реализиран в сътрудничество с изпълнители музиканти в нов формат – „Meet the Artist“. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и „Момичетата от града“ ООД | бюджет на дирекция „Култура“, Календар на културните събития | 10000 | 1
19 | Участие на на младите хора и активно включване чрез литературни предизвикателства, работилници и уеббинари, срещи със ссъвременни европейски писатели, които да насърчат интереса към книгите и литературата | Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи - насърчаване на четенето сред младите хора, срещи с български и съвременни европейски автори, образователни сесии, уъркшопи и др. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и Асоциация „Българска книга“ | бюджет на дирекция „Култура“, Календар на културните събития | Отменено поради технически причини
20 | Участие на младите хора в културния живот на град Банкя чрез включването им като доброволци и преки участници в празника на града "Горешляци" и първото за Банкя издание на "Алея на книгата" | "Горешляци с Алея на книгата в Банкя 2021"; участие на младежи доброволци в организацията и провеждането; представяне на книги, насочени към младите хора; привличане на младежката публика чрез акции. | СО - район "Банкя" | Дирекция "Култура" и Асоциация "Българска книга" | СО - Дирекция "Култура" -финансиране на районите чрез апликационна форма | доброволци - 5; непреки участници - минимум 200
21 | Среща на младите хора с новите артистични практики и значими постижения в сферата на дигитални изкуства. Включва изложба с медийни и интерактивни инсталации, аудио-визуални, театрални и танцови пърформанси, видео прожекции, лекции, презентации и практически уъркшопи | ДА Фест е международен фестивал, който среща младите хора с новите артистични практики и значими постижения в сферата на дигиталните изкуства. Единствен по рода си фестивал за дигитални изкуства в страната, с богата фестивална програма, привлича интереса на младите хора към най-динамично развиващите се форми на съвременното изкуство. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и Фондация ДА ЛАБ | бюджет на дирекция „Култура“, Календар на културните събития | 1500 | 1
22 | Активно включване на младежи в културния живот чрез подкрепа на дебюти в различни изкуства, включително компютърни изкуства - компютърна анимация, компютърна графика, компютърна и електронна музика, уеб дизайн и мобилни арт приложения | Международен фестивал за компютърни изкуства в категории - Компютърна графика; Компютърна анимация; Мобилни и арт приложения; Електронна и компютърна музика; Уеб дизайн. Включва официална церемония по награждаване на победителите в конкурса, образователни семинари на различни теми свързани с компютърните изкуства - компютърна анимация, дизайн и изработка на шрифтове, медийната грамотност на младежите, използването на компютърни обучителни игри, компютърна графика и изложби на интерактивни инсталации. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и Студентско общество за компютърно изкуство | бюджет на дирекция „Култура“, Календар на културните събития | 1100 | 1
23 | XXI - ежегоден международен майсторски клас на Райна Кабаиванска по вокално майсторство и актьорска интерпретация | Райна Кабаиванска създава дарителски фонд за стипендии на млади оперни певци за обучение в България и Италия и започва да подпомага представянето им на международната оперна сцена. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и Нов български университет | бюджет на дирекция „Култура“, Календар на културните събития | 129 | 1
24 | Aniventure Comic Con - най-големият български фестивал за почитателите на популярна култура като филми, сериали, комикси, влогъри, аниме, манга, западна и азиатска култура, k-pop | Фестивалът предложи на младите хора интересни активности, зони с различни атракции – лекции, демонстрации, срещи с актьори и художници, работилници, конкурси, изложби и щандове на комикс художници. различни и интересни атракции, насочени към почитателите на популярната култура – лекции, работилници, изложби, турнири по игри, срещи с актьори, влогъри и комикс художници; поле за изява на и на млади хора, занимаващи се с популярната западна и източна култура с множество турнири, конкурси, изложби и станалата традиционна Алея на талантите. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и СНЦ "НАКАМА" | бюджет на дирекция „Култура“, Календар на културните събития | Отменено - съобразено с епидемиологични мерки/ Covid 19
25 | „180°“ - предоставяне на условия на млади артисти за развитие и обмен на иновативни творчески идеи | 180° е едно от най-иновативните събития за съвременно изкуство, случващи се в България. В рамките на една седмица 180° отвори своята лаборатория за млади международни артисти експериментатори, смесвайки жанрове като съвременна музика, танц, театър, дизайн и архитектура в търсенето на нови тенденции в съвременното изкуство. 180° е експеримент, който провокира изкуството, публиката, артистите и пространството. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и Фондация „180 Градуса“- лаборатория за иновативно изкуство | бюджет на дирекция „Култура“, Календар на културните събития | 400 | танц, музика, кино
26 | "Срещи на младото европейско кино"- програми и специализирани практически ателиета с акцент кинообразованието като важен инструмент за развитие на критическо мислене, социални и емоционални умения и визуална грамотност у най-младите | Реализирани кино и образователни практики, за приобщаване на най-младата публика към съвременната европейска кинематография, кръгли маси и практически ателиета | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и Арте Урбана Колектив | бюджет на дирекция „Култура“, Календар на културните събития | 1200 | прожекции - 40
23 | „СОФИЯ, МОЯ ЛЮБОВ“ - документален филм-омнибус | Документален филм - омнибус на тема „София, моя любов“ - срещи на български режисьори с доказан опит с ученици от софийските гимназии и включване на младежите в екипи за реализиране на част от документалния филм - омнибус (60 минути) - „София, моя любов“, представяне на филма, дискусия с авторите и техните наставници. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и "Спектър 92" ЕООД | бюджет на дирекция „Култура“, Столична програма "Култура" | 50 | 1
24 | КиноФабрика - прожекции на премиерни филми, посветени на фотографията по време на Софийския Фотомаратон | КиноФабрика е платформа, на която киното среща фотографията; дискусии със студенти от НАТФИЗ с включен модул за портфолио ревю, виртуални срещи с екипите създали филмите и др. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и Фондация "ФотоФабрика" | бюджет на дирекция „Култура“, Столична програма "Култура" | 50 | 1
25 | "Лятно кино - Малката къщичка" - предоставяне на възможности, на деца и младежи с увреждания да навлязат в света на киното и филмопроизводството | „Лятно кино – Малката къщичка“ в отворено пространство се ангажира със социалната интеграция на децата и младежите с увреждания, като им предоставя възможност да навлязат в света на киното и филмопроизводството чрез прожекции и провеждането на срещи-дискусии след тях. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и Сдружение „Федерация адаптирана физическа активност Балкани и Черноморска област“ (ФАФА) | бюджет на дирекция „Култура“, Столична програма "Култура" | 600 | прожекции - 10
26 | " Европейско кино за учащи" - образователно събитие, представящо значими творби на европейското и националното кино, с провокиране на диалог между аудиторията от учащи млади хора и модератори специалисти | „Европейско кино за учащи” - проект на Дома на киното, продължение на най-успешните програми, насочени към младежка аудитория в областта на киното в България: „София Филм Фест за учащи” и „Дискусионен клуб за европейско и българско кино”, съфинансирани от Столична програма „Култура”; представени значими творби на европейското и националното кино, с провокиране на диалог между аудиторията от учащи млади хора и модератори-специалисти. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и “Арт Фест” ЕООД | бюджет на дирекция „Култура“, Столична програма "Култура" | 700 | прожекции - 5
27 | "Киноклуб с жест" - прожекции на адаптирани за глухи деца и младежи български филми; дискусии с интерактивни елементи от психодрама, игри и танцовото изкуство. | Достъп на не чуващи деца и младежи до качествено българско филмово съдържание; дискусии с интерактивни елементи от психодрама, игри и танцово изкуство. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“, "Консепт Студио" ЕООД, СУУУС "Проф. Дечо Денев" | бюджет на дирекция „Култура“, Столична програма "Култура" | 40 | 1
28 | "Музикален Акселератор за Млади Артисти"- конкурс за авторска музика, еднодневен обучителен семинар, практически знания и опит на теми за подпомагане и развиване на музикалната кариера | Програма за развитие на млади български музиканти и създаване на качествена българска музика; подпомогнати в кариерата десет артисти. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и "Рокскул.БГ" ЕООД | бюджет на дирекция „Култура“, Столична програма "Култура" | 40 | студийни звукозаписи - 12
29 | "Живеем в София - снимаме на Витоша" - теоретично обучение по фотография за млади хора, абота на терен, изложба | Реализиран фотографски проект, насочен към младите, желаещи да се занимават с изкуството на пейзажната фотография. „Кино-фото клуб Бистрица“ с организиран учебен процес и работа на терен в резерват „Бистришко Бранище“ и споделен опит от български фотографи - пейзажисти. | Дирекция „Култура“ | Дирекция „Култура“ и "Кино-фото клуб Бистрица" | бюджет на дирекция „Култура“, Столична програма "Култура" | 45 | 1
30 | Арт работилници за млади хора в направление - рисуване, музика, танци , театър | Реализирани Арт работилници за запознаване на младежите с различни видове творчески изкуства, развитие на тяхната креативност, инициативност и откриване на нови хоризонти. | ОКИ Дом на културата "Средец" | ОКИ Дом на културата "Средец" | бюджет на ОКИ Дом на културата "Средец" | над 500 младежи | средно 4 на месец
31 | Провежане на цикъл "Остров на музиката" | Проектът е част от Летния културен календар на Столична община и предоставя възможност за сцена на млади таланти, които дебютират в сферата на музикалното изкуство; 9 концерта на които с нови или дебютни албуми се явяват 9 групи. | ОКИ Дом на културата "Средец" | ОКИ Дом на културата "Средец" | бюджет на ОКИ Дом на културата "Средец" | 9 включени групи изпълнители | 9 концерта
32 | Открити уроци за млади таланти във всички сфери на творчеството, които предлагат школите на ОКИ ДК "Средец" | Периодични инициативи за откриване и развитие на млади таланти в сферите на актьорското майсторство, изобразителното изкуство, музика, и танц. | ОКИ Дом на културата "Средец" | ОКИ Дом на културата "Средец" и школите към Дома | ОКИ Дом на културата "Средец" | над 200 младежи включени в инициативите през цялата година | 15 - 20 инициативи
33 | Осигуряване на сцена за млади таланти в сферата на танцовото изкуство | Предоставена възможност на лауреати на национални и международни фестивали и конкурси да представят своите танцови умения пред публика | ОКИ Дом на културата "Средец" | ОКИ ДК "Средец" | бюджет на ОКИ Дом на културата “Средец” | над 100 младежи | 4 инициативи
34 |  | Изложби на 51 СУ „Елисавета Багряна“ - сцена на младите таланти | ОКИ ДК "Красно село" | ОКИ ДК "Красно село" и 51 СУ „Елисавета Багряна“ | партньорство | 300 | 2
35 | Възможност за изява на млади таланти в областта на театралното изкуство | „Отвъд стената“ - вълнуващо театрално приключение за глухи и чуващи деца и младежи. | ОКИ ДК "Красно село" | Продукция на Фондация „Арт Бюро“ в партньорство със Съюза на глухите в България и ОКИ Дом на културата „Красно село” | Дирекция „Култура” и Министерство на културата | 100 | 2
36 |  | Проект "Дивите лебеди" - иновативен мюзикъл за деца и родители с участието на деца и младежи | ОКИ "Надежда" | ОКИ "Надежда", Сдружение "Еклектика", вокално студио MUSIC FACTORY | НФК към Министерство на културата | 200 | 1
37 | Конкурс за написване на детски песни от български автори, изпълнени от млади таланти | ОКИ "Надежда" - цикъл "Млади изпълнители, диригенти, композитори", сцена на все още неутвърдени млади таланти. | ОКИ "Надежда" | ОКИ "Надежда", Сдружение "Еклектика" | НФК към Министерство на културата | 200 | 1
38 | Концерти на студенти от специалност "Съвременна хореография" на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград | "Приказки и басни в танцов вариант" и "С героите на Шекспир" - тематично изградени концерт-спектакли на млади танцьори и бъдещи хореографи, експериментиращи в областта на съвременното танцово изкуство. | ОКИ ДК "Искър" | ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград | ОКИ ДК "Искър" | 35 | 3
39 | Драматични спектакли на Театрална работилница "Мариан Бачев и Arcadia Fusion Art" | "Ромео и Жулиета" - съвременен прочит на класиката от млади хора; театрален спектакъл, създаден от младежи и предназначен за младежка публика с участието на деца и младежи от 10 до 19 години | ОКИ ДК "Искър" | Мариан Бачев и "Arcadia Fusion Art" | ОКИ ДК "Искър" | 25 | 2
40 | Фолклорен ансамбъл "Искри" към ОКИ ДК "Искър" | Създаден преди четири години, ансамбълът участва в редица фестивали и конкурси и неизменно печели призови места. | ОКИ ДК "Искър" | ОКИ ДК "Искър" | ОКИ ДК "Искър" | 50 | 7
41 | Фестивална сцена | Фестивалите "Утринна звезда" и "Пиленце пее" са с конкурсен характер и дават поле за изява на млади хора от всички видове изкуства. И двата фестивала са с устойчиво развитие, наложили се в годините като едни от най-авторитетните в национален мащаб. | ОКИ ДК "Искър" | Международен фестивал на изкуствата "Утринна звезда" НЧ "Надка Караджова 2012" | ОКИ ДК "Искър" | 200 | 7
42 | "Царството на ледените птици" | Иновативен мултимедиен танцов спектакъл с участието на деца и юноши от формациите на "Роберта балет" в София и Варна, подготвен онлайн и представен на живо. | ОКИ ДК "Искър" | Роберта балет | ОКИ ДК "Искър" | 100 | 1
43 | Школи за изкуство и спорт | Над 20 школи за изкуство и спорт осъществяват своята дейност на територията на ОКИ "Искър". Отговорно и последователно ДК "Искър" поддържа и подобрява материалната база и създава благоприятни условия за творчество и физическо развитие на деца и младежи. | ОКИ ДК "Искър" | ОКИ ДК "Искър" | ОКИ ДК "Искър" | 400 | 2
44 |  | III-ти Младежки фестивал на камерната музика - сцена на младите таланти | ОКИ ДК "Красно село" | ОКИ ДК "Красно село" и НМА „Проф. Панчо Владигеров“ | партньорство | 100 | 2
45 |  | Концерт на Камерен Ансанбъл „Софийски солисти“ други съвместно с децата от движението „Музиката вместо улицата” с ръководител Георги Калайджиев - сцена на младите таланти | ОКИ ДК "Красно село" | ОКИ ДК "Красно село" и движението „Музиката вместо улицата” с ръководител Георги Калайджиев | партньорство | 160 | 1
46 |  | Концерт „Ема и приятели” - НЧ „Средец-1926” - сцена на младите таланти | ОКИ ДК "Красно село" | ОКИ ДК "Красно село" и НЧ „Средец-1926” | партньорство | 80 | 1
47 | Конкурс за есе на тема "Моят любим учител" по случай 24 май - | Стимулиране проявата на лично творчество у учениците от горен курс (15 - 19 г.) от училищата на територията на район "Изгрев". | СО - район "Изгрев", МКБППМН при СО - район "Изгрев" | Общински и държавни училища на територията на район "Изгрев" | бюджет на МКБППМН при СО - район "Изгрев" | 15 | 1
48 | Празник на район "Изгрев" - 29 юни "Петровден" | Организиране на празничен концерт с участието на млади хора от училищата, читалищата и посолствата на територията на района/ изпълнение на песни, танци, стихове и демонстриране на умения пред публика. | СО - район "Изгрев" | Общински и държавни училища на територията на район "Изгрев", читалища, посолства, доброволци от Time Heroes | Столична община - дирекция "Култура"; събитието е част от Културния календар на Столична община | 170 | 1
49 | Международен фолклорен фестивал „Витоша” | Ежегоден МФФ "Витоша" с участието на тридесет и осем държави, ситуиран на шест сцени - НДК, Павлово, Симеоново, Бояна, Мърчаево, Студентски град, Joy Station, в рамките на седем дни/ хибридна форма на провеждане - присъствено и онлайн. | СО - Район "Витоша", СО дирекция "Куртура", МОН, НЧ "Витоша-1951", ФТА "София-6" | НДК, FIDAF, Ротари Клуб София Капитал, Фантастико, ГЕНОМАКС и др. | СОС - 70 000 лв./ 60 000 лв. - за провеждане на фестивала; 10 000 лв - награден фонд | над 450 участници | 7
50 | Фолклорен концерт - 07.07.2021г. | Стимулиране на младежи с таланти в областта на изкуството; представяне на 5 фолклорни състава за хореография и народно пеене. | НЧ „Свобода-1955“, НЧ „Съзнание-1919“, НЧ „Искра-1954“ и НЧ „Просвета-1919“ | СО - Район "Надежда" | Собствени средства | 150 | 1
51 | Празник на район "Надежда" - 21.06.2021г. | Инициатива/ награждаване - "Най-добър млад учител" от общински детските градини, училища, ЦИКО и ЦСОП в район "Надежда" | СО - Район "Надежда" |  | Бюджет на дирекция "Култура", календар на културните събития на СО/РА | 23 | 1
52 | "Автокино под звездите" - район "Нови Искър" | Инициатива "В подкрепа на българското кино" | СО - район "Нови Искър" |  | СО - район "Нови Искър" | 400 | 4
53 | Постоянно действаща изложба в сградата на районната администрация - район "Нови Искър" | Инициатива за включване и даване на възможност за изява на млади таланти в областта на изкуството | СО - район "Нови Искър" - отдел "ОСДКСПП" |  | Училищни съвети, Читалища | 70 | 7
54 | "Спасов ден" - ежегоден празник на район "Лозенец" | На "Спасов ден" район "Лозенец" чества своя празник, като насочеността му за 2021 г. бе към популяризиране на съвременното цирково изкуство сред младите хора. | Отдел "ОКССД и МКБППМН" Район "Лозенец" | СО - район "Лозенец" | Дирекция "Култура" СО и Ройон "Лозенец" СО |  | 1
55 | Организиране на конкурс "Още една книга" посветен на 24 май - район "Връбница" | Участие на младите хора в литературен конкурс за написване на есе | СО - район "Връбница" | МКБППМН - при район "Връбница" и образователни институции | награден фонд / бюджет на МКБППМН | 481 | 1
56 | "Приказни истории от три думи" - литературно представяне на млад автор | Включване на млади хора в литературно събитие, насочено към младежка аудитория в областта на литературата. | СО - район "Връбница" и МКБППМН | 74. СУ | Бюджет на СО-район "Връбница" | 70 | 1
57 | Ежегодна годишна награда на Кмета на район "Връбница" за постигнати резултати от преподаватели и ученици на територията на район "Връбница" | Връчване на награди за: Учител с огромен принос в образователния процес, Иновативен учител на 2020/2021 и поощрителна награда за високи успехи постигната на НВО и ДЗИ за 10 и 12 клас. | СО - район "Връбница" и МКБППМН |  | СО - район "Връбница" | 73 | 1
58 | "Да танцуваме заедно" - фестивал в село Мрамор | Откриване на млади музикални и танцови таланти от различни сфери на изкуството, популяризиране на добри практики - район "Връбница". | Кметство село Мрамор и танцова школа "Терпсихора" |  | Такси за участие и дарители | 50 | 1
59 | Участие в проект "Пъстри шарки от килима: Звук и цвят в нов формат - културна дигитална сцена между традиции и публики на Столична програма "Култура" 2021 | Създаване на културна дигитална сцена за публична изява на творци, изпълнители и творчески колективи на селата в район "Връбница" | "Джулай медия" ООД и творческите колективи на НЧ "Изгрев" 1921 и НЧ "Св. Иван Рилски" |  | СО, СП "Култура" 2021 | 40 | 1
60 | Организиране на "Мис и мистър Рома-21" по проект на НФК - Министерство на културата | Традиционно събитие с участие на младежи с танцови и артистични умения от различен етнос. | СО - район "Връбница"/ НЧ "Симона 2002" |  | Министерство на културата - НФК | 30 | 1
61 | "Със слово и песен и детски усмивки"- инициатива подкрепена от Дирекция "Култура", раздел "Събития на столичните райони" | Празник, посветен на 24 май - ден на българската просвета и култура и 1 юни - Ден на детето включващо срещи с детски писател, литературно четене, изложба на детски рисунки и концерт на танцовите състави. | СО - район "Връбница"/ НЧ "Св. Св. Кирил и Методий-1922" |  | Дирекция "Култура - СО | 70 | 1
62 | Реализиране на проекти по програма на Министерство на културата - Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност | Обогатяване на книжния фонд с нова литература на библиотеките в район "Връбница". | СО - район "Връбница"/ Читалища |  | Министерство на културата |  | Обогатяване на библиотечния фонд/ допълнителни възможности за младите хора
63 | Откриване на млади таланти в областта на изобразителното изкуство - онлайн конкурс за рисунка "В приказния свят на братя Грим"- район "Връбница" | Събитие, което се организира за първи път от читалището онлайн и предоставя възможност за участие на млади хора с артистични заложби. | СО - район "Връбница" НЧ "Св. Иван Рилски" -1922, село Мрамор |  |  | 70 | 1
Оперативна цел 2.3: Развитие на доброволчеството като движеща сила за личностно развитие, опазване на околната среда, устойчиво развитие на града и формиране на гражданско самосъзнание Подпомагане на участието на младите хора в доброволчески инициативи и инициативи свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие на града. Насърчаване на младите доброволци да се обучават и да повишават квалификацията си в сферата на доброволчеството: - ефективни механизми, гарантиращи правата на младите доброволци; - признаване на уменията, придобити чрез доброволчество като форма на неформално образование; - и др. очаквани резултати.
1 | Създаване на условия за реализиране на доброволчески практики; форми на ученическо самоуправление - "Академия за визионери" | „Академия за визионери“ е инициатива на Столична община, насочена изцяло към младите хора на София и реализирана в пет тематични направления: Екология и градска среда; Изкуство, култура, образование и наука; Спорт и здраве; Здравно и гражданско образование. Медийна грамотност; Подкрепа на хора в неравностойно положение, хора и животни в риск. Участниците в Академията преминаха безплатни мотивационни обучителни сесии от утвърдени екперти, като създадоха и реализираха 5 проекта, които Столична община финансира и популяризира - Stolichna H20, VODORASLO2, "Само по поезия", Nickname В@ЗОВ", и "Да погледнем зад завесата". | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности" СО /дирекция СМД/ НПО | дирекция СМД, НПО и др. | СО | 54 | 5
2 | Добрволческа инициатива/ неформално образование - район "Лозенец" | "Езикът - отражение на действителността ни" Инициатива за развитие на творчески потенциал, стимулиране на креативността и ефективно използване на свободното време. | Отдел "ОКССД и МКБППМН" Район "Лозенец" | СО - район "Лозенец" | Дирекция "Култура" СО и Ройон "Лозенец" СО | 10 | 1
3 | Добрволческа инициатива/ гражданско образование - район "Лозенец" | Инициатива за повишаване на критичността към темата за насилие и трафик на хора. | Отдел "ОКССД и МКБППМН" Район "Лозенец" | СО - район "Лозенец" | Дирекция "Култура" СО и Ройон "Лозенец" СО | 180 | 1
4 | Добрволческа инициатива/ гражданско образование - район "Лозенец" | Инициатива за повишаване на емоционалната интелигентност; повишаване на толерантността към различията и справянето със загуба. | Отдел "ОКССД и МКБППМН" Район "Лозенец" | СО - район "Лозенец" | Дирекция "Култура" СО и Ройон "Лозенец" СО | 180 | 1
5 | Добрволческа инициатива/ гражданско образование - район "Лозенец" | Инициатива за облагородяване на обществени пространства с цел преодоляване на негативните последствия от онлайн обучението и социалната изолация, чрез засаждане и отглеждане на растения. | Отдел "ОКССД и МКБППМН" Район "Лозенец" | СО - район "Лозенец" | Дирекция "Култура" СО и Ройон "Лозенец" СО | 18 | 1
6 | Ученическа изложба на тема „Дари кръв – спаси живот“ пред МБАЛ Национална кардиологична болница. | Доброволческа инициатива - "Дари кръв - спаси живот"- в знак на съпричастност към 14. юни - Световния ден на кръводарителите ученици от 3. СУ "Марин Дринов" символично дариха картини вместо кръв (предвид възрастта си), за да подпомогнат популяризирането на кръводарителството сред младите хора. | СО - район "Илинден" | 3. СУ "Марин Дринов" | 3. СУ "Марин Дринов" | 20 ученици/ младежи | 1
7 | Кампания за залесяване на публични пространства в СО -район "Нови Искър" - "Посади дърво-направи добро" | Облагородяване на публични пространства в район "Нови Искър" | отдел "ИИБЕ" - район "Нови Искър" | СО - район "Нови Искър" | СО - район "Нови Искър" | 20 | 2
8 | Доброволческа инициатива "Капачки за бъдеще"- район "Нови Искър" | Включване в кампанията/ подпомагане за закупуването на нова неонатална линейка | Кампания "Капачки за бъдеще" | СО - район "Нови Искър" |  |  | 2
9 | Създаване на Клуб по информатика и електроника на доброволчески начала, обучаващ младежи и доброволци в дейности по практически опит и знания - район "Връбница" | Включване на млади хора в практики и обучения | НЧ "Св. Иван Рилски" -1922 - село Мрамор | СО - район "Връбница" | НЧ "Св. Иван Рилски -1922" село Мрамор | 20
10 | Кампания за превенция на посегателствата върху обществени обекти на публични места - част от градската среда - район "Изгрев" | Изобразяване на тематични рисунки върху кутии/ табла, собственост на ЧЕЗ, намиращи се в непосредствена близост до училища, детски градини и читалища на територията на район "Изгрев". | СО - район "Изгрев", МКБППМН при СО - район "Изгрев" | ЧЕЗ Електроразпределение, 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" | бюджет на МКБППМН при СО - район "Изгрев" | 15 | 6
11 | Включване на ученици в доброволчески дейности/ безопасна среда за игра и спорт - район "Слатина" | Проект "Аз съм промяната" обедини възможности за включване на ученици/ младежи за подаване на сигнали и предложения, включващи промени и подобрения в средата им за игра и спорт, както и стимулиране на общините да потърсят учениците за обратна връзка чрез анкетиране. | Сдружение "Безопасни детски площадки" | СО - район "Слатина" | 9000 | 100 | 5
Стратегическа цел 3: Насърчаване на активния и здравословен начин на живот сред младите хора.
Оперативна цел 3.1. Насърчаване на здравословния начин на живот и социално включване на младите хора. Насърчаване и подпомагане на младежки кампании и инициативи, насочени към превенция на зависимости - употреба на наркотични вещества и алкохолизъм. Интеграция и социално включване на младежи в неравностойно положение. Насърчаване на природосъобразния начин на живот – екологично придвижване и използване на ресурси: - интеграция и социално включване на младежи от различни рискови групи; - повишаване нивото на информираност, придобити умения и знания за здравословен начин на живот; - включване на младите хора в дейности по превенцията на зависимостите; - достъпен велотранспорт; - и др. очаквани резултати.
№ | Наименование на мярката/ Дейности | Описание | Отговорни институции | Партниращи институции/Организации | Финансиране | Индикатори
[6 empty] | Брой включени млади хора | Брой инициативи/кампании
1 | Програма за развитие на физическото възпитание и спорта | Реализиране на проекти, свързани със социална и образователна интеграция на рискови групи – различни етнически групи, бежанци, хора с увреждания; превенция на агресията и насилието; превенция на отпадането от училище, свързани със спортни дейности. | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция "Спорт и младежки дейности" | РА/ Кметства на малки населени места, НПО и СК, образователни институции | Съгласно Решение на СОС - № 239/ 22.04.2021 г. и обявяване на сесия за програмно финансиране - 27 320 лв. | над 640 | Общо 18 проекта на: Образователни институции - 3 проекта; РА и малки населени места - 7 проекта; СК и НПО - 8 проекта
2 | Социално превантивна дейност | Рисковете в интернет пространството; Трафик на хора и сексуална експлоатация | СО - район "Нови Искър" МКБППМН | 02 РУ - СДВР | СО - район "Нови Искър" | 320 | 7
3 | "Спорт срещу агресията и зависимостите" | Тематични беседи: видове наркотици и последиците от тях; спортен празник | СО - район "Нови Искър" МКБППМН | 02 РУ - СДВР | СО - район "Нови Искър" | 160 | 7
4 | "Музи на водата" - летен фестивал | Активно включване в културния живот на столицата чрез подкрепа на оперното и балетното изкуство/ включване в организацията на фестивала младежи с девиантно поведение с които работи МКБППМН в район „Панчарево“. | Софийска опера и балет; Столична община | СО - район „Панчарево“ МКБППМН |  | 17 | 2
5 | Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София /2021 – 2025/ | Комуникационна стратегия и активно включване на всички заинтересовани страни в обществени кампании, целящи нарастване нивото на безопасност на движението по пътищата и мерки за опазване живота и здравето на децата и учениците/ реализирани седем проекта - форуми, инициативи, обучения, флашмобове с влючване на РА, НПО, БЧК, образователни институции. | Направление „Транспорт и градска мобилност/ дирекция СМД/ | Неправителствени организации/ родителски активи и училищни настоятелства, обществени съвети. | Бюджет на Съвет по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ - 17 200 лв. | 960 | 7
6 | Провеждане на мероприятие по пътна безопасност - Ученически патрули | Безопасно пресичане на пътното платно, с помощта на доброволци и ученически патрули. Осъществяване на превантивна дейност. | СО - район "Нови Искър"' | Дирекция "Сигурност" | СО - район "Нови Искър" | 300 | 4
7 | Беседа и дискусия в Час на класния ръководител с инспектор Мария Ботева по инициатива на ROADPOL за намаляване на загиналите при пътнотранспортни произшествия - район "Връбница" | Запознаване на младите хора с проблемите на пътя и безопасността на движението. | 140. СУ "Иван Богоров" - район "Връбница" | ROADPOL |  | 68 | 1
8 | Учебна евакуация на тема "Заплаха по телефона за терористичен акт". Откриване на неидентифициран ръчен багаж пред актовата зала" | Запознаване на младите хора и симулативна тренировка в условията на терористична заплаха. | 140. СУ "Иван Богоров" | СО - район "Връбница" |  | 728
9 | Пилотна услуга за училищни автобуси на територията на град София | Целта на проекта „Училищни автобуси на територията на Столична община“ бе да намали задръстванията в централната градска част, както и да спомогне за намаляване на замърсяването на въздуха около училищата, както и като цяло в града. С реализирането на инициативата се предостави безопасен, надежден и екологично чист транспорт, който да е алтернатива на придвижването на децата до училище със семейния автомобил. Спирките са съобразени с нуждите, заявени от родителите и повечето съвпадат със спирки на градския транспорт. Автобусните линии се движат като част от градския транспорт, обозначени на съответните табели на спирките с У1 и У2. Местата за спиране на автобусите пред училищата са специално маркирани, а пешеходните пътеки пред 18. СУ „Уилям Гладстон” са освежени. | Проект "Зелена София" и Направление "Транспорт и градска мобилност" | 18. СУ "Уилям Гладстоун" и 32. СУ "Климент Охридски" | Бюджет на СО | общо 1288; 70 младежи - ползватели на услугата | В рамките на периода /февруари - май/ 2021 г.
10 | Международен ден за борба с дискриминацията - 21.03.2021г. | Анализ и проучване на нивото на информираност по темата за дискриминацията; конкурс за есе - дискриминация и награждаване на отличените. | СО - район "Надежда"/ МКБППМН | Всички училища | МКБППМН | 412 | 2
11 | Умения за справяне с конфликти. Техника за ефективна комуникация - месец септември. | Дискусии в часовете на класа. | СО - район "Надежда"/ МКБППМН | Всички училища | МКБППМН | 2000 | 1
12 | Международен ден без насилие - 02.10.2021г. | Конкурс за най- добър проект на тема "Как изглежда моят свят без насилие" /изработване на табла/ | СО - район "Надежда"/ МКБППМН | Всички училища | МКБППМН | 2000 | 1
13 | Спортни проекти на МКБППМН за стимулиране на активен и здравословен начин на живот сред младите хора с цел превенция на зависимостите от наркотици, цигари и алкохол. | Турнир по тенис на маса на открито за ученици от районните училища (горен курс) по случай 26. юни - Международен ден за борба със злоупотребата и трафика с наркотици. | МКБППМН | Район "Илинден", общинските училища, разположени на територията на района. | МКБППМН | 30 ученици и учители | 1
Оперативна цел 3.2:Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.
1 | Програма за развитие на физическото възпитание и спорта | Създаване на ефективни условия за насърчаване на учениците към физическа активност, системно практикуване на спорт и спортна изява, като средство за здравословен начин на живот и подкрепа на личното развитие; взаимодействие и партньорство при реализиране на програми, дейности и инициативи с неправителствени организации и спортни клубове в областта на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейности; двигателна активност и практикуване на спортни дейности от различни целеви групи. | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция "Спорт и младежки дейности" | Дирекция СМД, образователни институции – Училища, Общински центрове за подкрепа на личностно развитие/ РА/ кметства на малки населени места/ СК | Съгласно Решение на СОС - № 239/ 22.04.2021 ги обявяване на сесия за програмно финансиране - 353 022 лв. | над 8 000 | Общо: 107 проекта на училища, РА, малки населени места, СК и НПО
2 | Програма за развитие на детско - юношеския спорт /ДЮС | Подготовка на деца и младежи от детско-юношеската школа; участие в Държавни първенства и турнири, международни изяви, кампании, дейности и събития в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта“ | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности"/ дирекция СМД /Спортни клубове/ Фондация „София – Европейска столица на спорта“ | Спортни клубове | Съгласно Решение на СОС и обявяване на сесия за програмно финансиране – 900 000 лв. | Общо включили се - над 7 000 участници; само младежи - над 3 000 | 92 проекта, с включване на деца и младежи: индивидуални спортове - 52 СК; колективни спортове - 40 СК
3 | Организиране и провеждане на спортни събития с участието на ученици и младежи със свободен достъп | Осигурен безвъзмезден достъп до занимания със спорт и интереси за деца и ученици/ младежи, на повече от 20 локации в София за времето от 21 юни до 31 юли;-възможност за практикуване на над 10 вида спортни активности“ с включване на професионални треньори от ЦПЛР СШ "София"; обучения по Стрийт фитнес от Сдружение СК по гимнастика и Стрийт фитнес „Стрийт Уоркаут България“ в парк фитнес площадки в район „Люлин" и район „Възраждане“. | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности"/ дирекция СМД /Спортни клубове/ ЦПЛР и др. | Спортни клубове/ ЦПЛР-СШ "София" | бюджет н адирекция СМД / ГКП - 13 000 лв. | над 500 участници
4 | Насърчаване на физическата активност сред младите хора - Събитиен календар на "Фондация София - Европейска столица на спорта", насочени към младите хора | Събития, организирани от дирекция СМД, съгласно Годишен календарен план /ГКП; Програма "Ваканция"; осигуряване безвъзмезден достъп до занимания със спорт и интереси за деца и ученици на повече от 20 локации в София за времето от 21 юни до 31 юли; възможност за практикуване на над 10 вида спортни активности“; обучение по стрийт фитнес от Сдружение СК по гимнастика и стрийт фитнес „Стрийт Уоркаут България“ в парк фитнес площадки в район „Люлин" и район „Възраждане“; осигуряване на вход свободен в два обекта на Регионалния исторически музей – София: Музей за история на София и Археологическото ниво на базиликата „Св. София“, с включена беседа от професионален гид; пешеходни туристически обиколки на културно-историческите забележителности в централната градска част с професионален екскурзовод. | Зам.-кмет "Култура, образование, спорт и младежки дейности", дирекция "Спорт и младежки дейности" | ЦПЛР- СШ "София", Сдружение СК по гимнастика и Стрийт фитнес „Стрийт Уоркаут България“, Регионален исторически музей и др. | 12787 | общо 2 000 участницис включване на 500 младежи | 6 - кампании
5 |  | Реализирани спортни съблития, дейности и кампании, с активното включване на млади хора: 1. Велошествие "София кара колело" - включване на 300 младежи; 2. Ърбан зона спорт - включване на 500 младежи; 3. Споделени игри - включване на 200 младежи; 4. Възраждане фест - включване на 200 младежи; 5. Витоша Летен фест - включване на 200 младежи; 6. Витоша рън - включване на 100 младежи; 7. Run2Gether - включване на 300 младежи; 8. Маратон София - включване на 1 000 младежи; 9. Зимен фест (Световен ден на снега) - включване на 200 младежи; 10. Витоша 100 - включване на 400 младежи; 11. Световна купа по паркур - включване на 50 младежи; 12. Световни и европейски първенства и купи - 500 (зрители и доброволци) | Фондация София - Европейска столица на спорта |  | бюджет на Фондация "София - Европейска столица на спорат" | 3 950 младежи | 12 инициативи и кампании
6 | „Спортът е начин на живот“ - 03-04.07.2021г. | Включване в събития със свободен достъп, съгласно Годишен календарен план/ уязвими групи и социално слаби семейства "детски лагер по изкуствата и спорта" по проекта на МКБППМН при район "Студентски". | СО - район "Студентски" |  | бюджет на РА "Студентски" и МКБППМН | 100 | 1
7 | "За купата на район "Нови Искър"- стрийт фитнес турнир | Турнир по стрийт фитнес | СО - район "Нови Искър" | Спортен клуб по стрийт уоркаут „Издигане” | МКБППМН | 48 | 2
8 | BIKE CHELLENGE NOVI ISKAR /планинско колоездене/ | Създаване на ефективни условия за насърчаване на деца и младежи към физическа активност, системно практикуване на спорт и спортна изява, като средство за здравословен начин на живот и подкрепа на личното развитие; взаимодействие и партньорство при реализиране. | СО - район "Нови Искър" |  | Фондация "София-Европейска столица на спорта" | 120 | 1
9 | „Ела и спортувай с нас“ | Инициатива свързана с популяризиране и насърчаване на младежи към спорт и спортно-туристическа дейност. | СО - район "Нови Искър"-МКБППМН | "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД | район "Нови Искър"-МКБППМН | 130 | 1
10 | Организиране и провеждане на обучителни дейности с участието на ученици и младежи | „Ела и спортувай с нас“ – Асоциация „Младежки дейности и спорт“ / Спортен празник, възможност за включване на деца и младежи да се запознаят с различни видове спорт и изкуства, представени от спортни и културни организации под формата на концерт на открито, достъпен за всеки. | ОКИ ДК "Красно село" | ОКИ ДК "Красно село" и Асоциация „Младежки дейности и спорт“ | партньорство | 100 | 1
11 | Организиране и провеждане на спортни събития с участието на ученици и младежи със свободен достъп на територията на район "Връбница" | Открити уроци за изучаване на танци и спортни умения в областта на Карате и стрелба с лък. | Студентски клубове по интереси | ОКИ ДК "Средец" | свободен достъп | 60 младежи на месец | 2
12 | Организиране и провеждане на спортни събития с участието на ученици и младежи със свободен достъп на територията на район "Връбница" | Събития, организирани от Народните читалища, съгласно годишен календарен план, програма "Ваканция" | СО - район "Връбница", отдел "ОСДКС" и читалища | СО - Дирекция " Спорт и младежки дейности" | свободен достъп | 100 | 7
13 | "Възраждане Фест" 2021 - Баскетбол, Волейбол, Футбол. | Участие на 140. СУ във "Възраждане Фест" 2021 на Баскетбол, Волейбол и Футбол | 140. СУ "Иван Богоров" - район "Връбница" | СО - район "Връбница" |  | 20
14 | Европейски ден на спорта в училище - 24.09.2021 | Организиране на спортни игри и занимания на територията на 140. СУ в Европейския ден на спорта | 140. СУ "Иван Богоров" - район "Връбница" | СО - район "Връбница" |  | 150 | 1
15 | "СКИ КУПА - РАЙОН ВИТОША - 2021" | Ски състезание - гигантски слолом под патронажа на Кмета на район "Витоша" | СО - район "Витоша"/ Ски Клубове | СО - район "Витоша" | 6000 | 70 | 1
16 | Инициатива в рамките на проект Sport@Street, съфинансиран по програма ЕРАЗЪМ+ на Европейския Съюз | Безплатни открити тренировки на девет стрийт фитнес площадки, с включване на единадест от най-добрите треньори по стрийт уъркаут и провеждане на Национален шампионат по уличен фитнес. | Спортен клуб Street Workout Bulgaria и Champions Factory | СО - район "Люлин" | в рамките на проект Sport@Street, съфинансиран по програма Еразъм+ | 100 | 11 открити тренировки с включване на 11 от най-добрите треньори по уъркаут
17 | Състезание по класическа борба под надслов "Район "Изгрев" и класическата борба заедно срещу агресията" | Организиране на игри със състезателен характер за деца и ученици на възраст от 8 до 15 г. от район "Изгрев" | СО - район "Изгрев", МКБППМН при СО - район "Изгрев" | Спортен клуб по борба "ЦСКА - Владимир Стойчев" | бюджет на МКБППМН при СО - район "Изгрев" | 110 | 1