## Монтаж_ПГО
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПЕЛЕТИ И РАДИАТОРИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО), ЗА РАЙОНИ БАНКЯ, ВИТОША, ВРЪБНИЦА, ВЪЗРАЖДАНЕ, КРАСНА ПОЛЯНА, КРЕМИКОВЦИ, МЛАДОСТ, НАДЕЖДА, НОВИ ИСКЪР, ОБОРИЩЕ, ОВЧА КУПЕЛ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ, СЕРДИКА, СЛАТИНА И СРЕДЕЦ
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е „НЕС – НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“ ООД разкрита е отделна телефонна линия за контакт с потребителите по проекта: +359 54 87 45 41 тел. за контакти: 0700 17 343
Забележка: Графикът е актуален към 21.04.2023 г. и може да търпи промени!
| Номер по ОПОС | Район | Вид уред за монтиране | Брой | Планиран монтаж на дата | От час | До час | Забележка | Статус по График
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
005309dc4783f7cb3ebfc59dca4ea729 | СО ОПОС_249 | БАНКЯ | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-11 |  |  |  | 1-За монтаж
1685b2febb6d8eb59662be66819d0406 | СО ОПОС_249 | БАНКЯ | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-05-11 |  |  |  | 1-За монтаж
64b074bc9c0b316b3c408d78b3d69cb7 | 2 СО ОПОС_10895 | БАНКЯ | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-12 |  |  |  | 1-За монтаж
d549363dd68ddfbaaeafd66b9dd2b0fa | 2 СО ОПОС_11695 | БАНКЯ | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-11 |  |  |  | 1-За монтаж
78e9417b6678aaaa116c8fff961195d2 | 2 СО ОПОС_12455 | БАНКЯ | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-08 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
8ea1eac40b61c26e79714b934b6ad9c6 | 2 СО ОПОС_12566 | БАНКЯ | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-20 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
9121fd23095013b05bb97919619d3be2 | СО ОПОС_450 | ВИТОША | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-30 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
f10f1c0c71b7b698066d0661f808428b | СО ОПОС_450 | ВИТОША | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-30 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
8a73f8644bfb7b2dedd5e4f33b946e7d | СО ОПОС_498 | ВИТОША | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-02 |  |  |  | 1-За монтаж
87f1176ea5a1566cf72921cafae75645 | СО ОПОС_498 | ВИТОША | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-02 |  |  |  | 1-За монтаж
4c1417af2e6a2cff2dac3b70c9fc4112 | 2 СО ОПОС_10949 | ВИТОША | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-12 |  |  |  | 1-За монтаж
1c19ae462e68dfc06d0f0ac562978ee8 | 2 СО ОПОС_2209 | ВРЪБНИЦА | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-19 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
5288b1f34f399a41ad91230f40176af5 | 2 СО ОПОС_2209 | ВРЪБНИЦА | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-19 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
f10ec3eadfefcb1c9794d2b479169a64 | СО ОПОС_968 | ВЪЗРАЖДАНЕ | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-01 |  |  |  | 1-За монтаж
862d2cb4d259fa6632488000ca76ffa3 | СО ОПОС_968 | ВЪЗРАЖДАНЕ | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-01 |  |  |  | 1-За монтаж
cdb45a3ec2a1a7117bfd8a04be9d7f4d | СО ОПОС_2248 | КРАСНА ПОЛЯНА | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-20 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
52845ec2a2ea0776289906b8ce278106 | СО ОПОС_2248 | КРАСНА ПОЛЯНА | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-06-20 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
01693ec36f21d2779f2f7cc62233d5d6 | СО ОПОС_2248 | КРАСНА ПОЛЯНА | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-06-20 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
99397ca441ee2311124da476f4d57345 | СО ОПОС_2713 | КРЕМИКОВЦИ | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2022-09-02 |  |  |  | 1-За монтаж
4424aa7976a32020c485ffd37cc2c870 | СО ОПОС_2713 | КРЕМИКОВЦИ | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2022-09-02 |  |  |  | 1-За монтаж
097381273c821d197a5a3aa82194cd3a | СО ОПОС_2713 | КРЕМИКОВЦИ | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2022-09-02 |  |  |  | 1-За монтаж
d994591f65da5dcbaa87ea5b64e2f3bf | СО ОПОС_2749 | КРЕМИКОВЦИ | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-19 |  |  |  | 1-За монтаж
c839d15a4794873df24539b9652642a0 | СО ОПОС_2749 | КРЕМИКОВЦИ | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-19 |  |  |  | 1-За монтаж
ba3cab955b7fb10f95a55d657ace9c57 | СО ОПОС_2975 | КРЕМИКОВЦИ | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-23 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
dc8262da1b3f5e721ad66d0e0db82d95 | СО ОПОС_2975 | КРЕМИКОВЦИ | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-23 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
3a8c685fd7263856dd585aa12340a40c | СО ОПОС_2988 | КРЕМИКОВЦИ | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-16 |  |  |  | 1-За монтаж
0d479351d77bad9277f8dd3a41341ed2 | СО ОПОС_2988 | КРЕМИКОВЦИ | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-16 |  |  |  | 1-За монтаж
3270e07d7446aa5f909e9b3e09e2cf87 | СО ОПОС_3182 | КРЕМИКОВЦИ | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
640d6420dc0b8d26c4ea6eeb068fffef | СО ОПОС_3182 | КРЕМИКОВЦИ | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
86ab88999b529d4d047938da0aac5ef7 | СО ОПОС_3414 | КРЕМИКОВЦИ | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-23 |  |  | няма изградена инсталация | 1-За монтаж
a44110989f464a6b273e35abb56a18bf | СО ОПОС_3414 | КРЕМИКОВЦИ | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-23 |  |  | няма изградена инсталация | 1-За монтаж
667d8ab060f8356faba4ad8a7ebda914 | СО ОПОС_3435 | КРЕМИКОВЦИ | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-26 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
a463da52a846e3b3b85dc2a1fd24f921 | СО ОПОС_3435 | КРЕМИКОВЦИ | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-26 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
1b9ec63ee8293163516b09525635316d | СО ОПОС_4107 | КРЕМИКОВЦИ | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-26 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
c98af2a303ca8c4664a46a39a5c45b0d | СО ОПОС_4107 | КРЕМИКОВЦИ | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-06-27 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
466081e5960fbecfebd19ac6b6e2f9e0 | 2 СО ОПОС_2307 | КРЕМИКОВЦИ | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-16 |  |  |  | 1-За монтаж
038a8331b36939cdf6753f35448960db | 2 СО ОПОС_2311 | КРЕМИКОВЦИ | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 6 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-29 |  |  |  | 1-За монтаж
6ceac3e4271e7e2ffcd7a72db00fea3d | 2 СО ОПОС_2486 | КРЕМИКОВЦИ | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-27 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
74d1cb5eaad26f326fbb3788951e74a9 | 2 СО ОПОС_10916 | КРЕМИКОВЦИ | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-27 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
5cf860a197f370e127084ebacd8d4e51 | СО ОПОС_3648 | МЛАДОСТ | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-09 |  |  |  | 1-За монтаж
cf933d2ee7cb1a3e1d7cda8016d4969e | СО ОПОС_3648 | МЛАДОСТ | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-06-09 |  |  |  | 1-За монтаж
c4aa27f887e5d87c4f37df72ef53db95 | СО ОПОС_3648 | МЛАДОСТ | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-06-09 |  |  |  | 1-За монтаж
08299eea69fd049e081936765873c546 | СО ОПОС_3665 | МЛАДОСТ | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-10 |  |  |  | 1-За монтаж
ea07d27dd0c67fea08eaf939eede401b | СО ОПОС_3665 | МЛАДОСТ | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-10 |  |  |  | 1-За монтаж
797daa13cb5c487141b03e68023ec48c | СО ОПОС_1301К | НАДЕЖДА | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-22 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
e5dd9d16725f4344d9e558ec9f400b28 | СО ОПОС_1301К | НАДЕЖДА | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 6 | 2023-06-22 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
d0db642d7b6bc531014e61e9a3ac73ab | СО ОПОС_3957 | НАДЕЖДА | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-22 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
acc018562759419f9d7f5c53592f7d6a | СО ОПОС_3957 | НАДЕЖДА | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-22 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
fc3f8df3a7c12be012916a1e693303cc | 2 СО ОПОС_11143 | НОВИ ИСКЪР | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-16 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
f335642a6d4f9b43012d5d2c1edae9b2 | 2 СО ОПОС_11562 | НОВИ ИСКЪР | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-29 |  |  |  | 1-За монтаж
aeff62d164b772f9f9773798a7cf0aac | СО ОПОС_4522 | ОБОРИЩЕ | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-22 |  |  |  | 1-За монтаж
4df8906d46f8d2daa4a8804b1e212f58 | СО ОПОС_4522 | ОБОРИЩЕ | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-22 |  |  |  | 1-За монтаж
03b135f2a78bcf06d90fc1e3cfc3cf8e | СО ОПОС_4977 | ОВЧА КУПЕЛ | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-21 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
bd2eb5244fc6858009b5387c815f8255 | СО ОПОС_4977 | ОВЧА КУПЕЛ | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-21 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
8df2b1edfa797a87d9d496747026ce09 | 2 СО ОПОС_1734 | ОВЧА КУПЕЛ | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-15 |  |  |  | 1-За монтаж
8fb9301383f2ce6291a5237289dd59b6 | 2 СО ОПОС_10204 | ОВЧА КУПЕЛ | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-15 |  |  |  | 1-За монтаж
bf35d50139dc828a294c7c9337751c34 | 2 СО ОПОС_10797 | ОВЧА КУПЕЛ | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-21 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
78545c2f2227ef2822f3a48d4e5c5c4d | 2 СО ОПОС_10744 | ПАНЧАРЕВО | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-18 |  |  |  | 1-За монтаж
3c2cbaf2447c712d12bb4afe41998428 | 2 СО ОПОС_10794 | ПАНЧАРЕВО | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-18 |  |  |  | 1-За монтаж
a3d1a9e59571cc49b68ec80e8e3dce83 | 2 СО ОПОС_10714 | ПОДУЯНЕ | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-29 |  |  |  | 1-За монтаж
ff4bc80b95a47ac831843ba1c4f527f3 | СО ОПОС_5761 | СЕРДИКА | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | няма номер за връзка | 3-Ненамерен
ecd7c681e4ab2425ba4ea0dfac0eafd0 | СО ОПОС_5786 | СЕРДИКА | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2022-11-10 |  |  |  | 1-За монтаж
3ff75f5e94a5508bbdf967040baa3cfa | СО ОПОС_5972 | СЕРДИКА | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-29 |  |  |  | 1-За монтаж
9f2b976160f5ed66729c82c868f20b8b | СО ОПОС_5972 | СЕРДИКА | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-29 |  |  |  | 1-За монтаж
e7f9b76ef3d7c612207115e8638e717e | СО ОПОС_5988 | СЕРДИКА | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-25 |  |  |  | 1-За монтаж
6a03573a3c2f0ebde4a54cd0ab4c434f | СО ОПОС_6441 | СЕРДИКА | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-12 |  |  |  | 1-За монтаж
58cedc81fcb8f9207f06fd063ae6efee | СО ОПОС_6441 | СЕРДИКА | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-12 |  |  |  | 1-За монтаж
ef654a5a749566e85ba9d952f33da206 | 2 СО ОПОС_12233 | СЛАТИНА | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-28 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
a230ebe85216fbb4a5a88d9fddcd8916 | 2 СО ОПОС_12233 | СЛАТИНА | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-28 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
fc221f7ab4b20375768e12c55437cbfc | СО ОПОС_6311 | СРЕДЕЦ | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-28 |  |  | за оглед | 1-За монтаж
6fd48db2a70294774e220c9f4ebefffa | СО ОПОС_6311 | СРЕДЕЦ | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-06-27 |  |  | за оглед | 1-За монтаж