## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори“ за район БАНКЯ, ВИТОША, ВРЪБНИЦА, ИЛИНДЕН, КРЕМИКОВЦИ, ЛОЗЕНЕЦ, ЛЮЛИН, МЛАДОСТ, НАДЕЖДА, НОВИ ИСКЪР, ОБОРИЩЕ, ОВЧА КУПЕЛ, ПОДУЯНЕ, СЕРДИКА, СЛАТИНА и СРЕДЕЦ.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ИНЖЕНЕРИНГОВИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ 2021 ДЗЗД" тел. за контакти: 0897 374 004
Забележка: Графикът е актуален към 24.04.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_14 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-03 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_14 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 3 | 2023-07-03 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1051 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за промяна на избрания уред с уред с по-малка мощност | 2-За замяна
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_1051 | Стоманен панелен радиатор (400x1200) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за промяна на избрания уред с уред с по-малка мощност | 2-За замяна
3 | ВИТОША | СО ОПОС_326 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | ВИТОША | СО ОПОС_330 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| ВИТОША | СО ОПОС_330 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
5 | ВИТОША | СО ОПОС_459 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма връзка с крайния получател на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| ВИТОША | СО ОПОС_459 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Няма връзка с крайния получател на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
6 | ВИТОША | СО ОПОС_7701 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ВИТОША | СО ОПОС_7701 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
7 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_445 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_445 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
8 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_447 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за промяна на избрания уред | 5-Отложен
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_447 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за промяна на избрания уред | 5-Отложен
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_447 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за промяна на избрания уред | 5-Отложен
9 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_450 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_450 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
10 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_453 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_453 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
11 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1208 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-09 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1208 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 1 | 2023-05-09 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1208 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 2 | 2023-05-09 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
12 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1256 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма връзка с крайния получател на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1256 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 3 |  |  |  | Няма връзка с крайния получател на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
13 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1284 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма връзка с крайния получател на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1284 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Няма връзка с крайния получател на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
14 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10718 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма връзка с крайния получател на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
15 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12188 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
16 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_461 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-10 | 8:00 | 11:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_461 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-07-10 | 8:00 | 11:00 |  | 1-За монтаж
17 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_465 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 8 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_475 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 6 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се тказва от заявения уред | 5-Отложен
19 | ИЛИНДЕН | 2 СО ОПОС_21 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
20 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2756 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2756 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2756 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
21 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3498 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | изключен тел. | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3498 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | изключен тел. | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3498 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | изключен тел. | 3-Ненамерен
22 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10442 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10442 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12180 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-03 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12201 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
25 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12205 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-03 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12280 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12280 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12280 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12280 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_145 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_145 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
28 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_11216 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-07 | 15:00 | 16:00 |  | 1-За монтаж
29 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_162 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
30 | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3612 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | СО ОПОС_3612 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | СО ОПОС_3612 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3682 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
32 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_181К | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_181К | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_181К | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 4 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
33 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_192 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_192 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_192 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
34 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10779 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-28 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10779 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 3 | 2023-05-28 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
35 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_11248К | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-28 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
36 | НАДЕЖДА | СО ОПОС_3983 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | СО ОПОС_3983 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-28 | 15:00 | 17:30 |  | 1-За монтаж
37 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_208 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_208 | Стоманен панелен радиатор (400x1000) | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_208 | Стоманен панелен радиатор (400x1200) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
38 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10404 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10404 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
39 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10703 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_10703 | Стоманен панелен радиатор (400x1000) | 3 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_4284 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_4284 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
41 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7065 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за монтаж през 2024г. | 5-Отложен
42 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7078 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7078 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 4-Отказан
43 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7284 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-05 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7284 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-07-05 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
44 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8016 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8016 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
45 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8158 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8158 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8158 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
47 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_229 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_229 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
48 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_235 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_237 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_237 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
50 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_804 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_804 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
51 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_805 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_805 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_805 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_805 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
52 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_809 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-12 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
53 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_822 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_822 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-19 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
54 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_831 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_831 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 1 | 2023-04-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_831 | Стоманен панелен радиатор (500x1400) | 1 | 2023-04-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_831 | Стоманен панелен радиатор (500x1600) | 1 | 2023-04-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_834 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_834 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 2 | 2023-04-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_834 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 | 2023-04-30 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_838 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Нямат инсталация и искат монтаж септември / октомври | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_838 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 3 |  |  |  | Нямат инсталация и искат монтаж септември / октомври | 5-Отложен
57 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_849 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се откзва от участие в проекта | 4-Отказан
58 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_852 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-19 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_852 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 | 2023-05-19 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
59 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2701 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2701 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 1 | 2023-04-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2706 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | изключен тел. | 3-Ненамерен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2706 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | изключен тел. | 3-Ненамерен
61 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2710 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2710 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 | 2023-04-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2714 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2714 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
63 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2743 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-10 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2743 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 3 | 2023-05-10 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2748 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-24 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
65 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2750 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за промяна на избрания уред | 2-За замяна
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2750 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за промяна на избрания уред | 2-За замяна
66 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2757 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2757 | Стоманен панелен радиатор (500x1400) | 1 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2759 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-10 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
68 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2764 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-16 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2764 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 3 | 2023-05-16 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
69 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2766 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2766 | Стоманен панелен радиатор (500x1400) | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
70 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2767 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-28 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2769 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-04 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2769 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 | 2023-07-04 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
72 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2775 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
73 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2777 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2777 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
74 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2782 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-04 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2782 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 | 2023-07-04 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
75 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2783 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2783 | Стоманен панелен радиатор (500x1000) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
76 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2790 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-04 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2790 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 | 2023-07-04 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2790 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 1 | 2023-07-04 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2790 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 | 2023-07-04 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
77 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2794 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2794 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2794 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
78 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2796 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2796 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
79 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2800 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за промяна на избрания уред с уред с по-малка мощност | 2-За замяна
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2800 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за промяна на избрания уред с уред с по-малка мощност | 2-За замяна
80 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10441 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-09 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
81 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10711 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-07 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
82 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11001 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-07 | 12:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
83 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11124 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
84 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11728 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-15 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_11728 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 3 | 2023-05-15 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
85 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12131 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12131 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 3 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
86 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12429 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12429 | Стоманен панелен радиатор (500x1000) | 2 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12429 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
87 | ОБОРИЩЕ | СО ОПОС_4513 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-22 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | СО ОПОС_4513 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-05-22 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | СО ОПОС_4513 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-05-22 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
88 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5030 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5030 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5030 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
89 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5073 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5073 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5073 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
90 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5090 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5090 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5090 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
91 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_274 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
92 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1719 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-05 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1719 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 3 | 2023-06-05 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
93 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1737 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1737 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
94 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1743 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-10 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
95 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5476 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
96 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10176 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 8 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-05 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
97 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12327 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
98 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5758 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
99 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5956 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-29 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
100 | СЕРДИКА | СО ОПОС_6440 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
101 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11052 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма връзка с крайния получател на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11052 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Няма връзка с крайния получател на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
102 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6082 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| СЛАТИНА | СО ОПОС_6082 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
103 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_344 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
104 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2006 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2006 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
105 | СРЕДЕЦ | СО ОПОС_6301 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан
| СРЕДЕЦ | СО ОПОС_6301 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва | 4-Отказан