## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори“ за район ВИТОША, ВРЪБНИЦА, КРАСНА ПОЛЯНА, КРЕМИКОВЦИ, ЛЮЛИН, НОВИ ИСКЪР, ОВЧА КУПЕЛ, ПАНЧАРЕВО, СЕРДИКА и СЛАТИНА.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ИНЖЕНЕРИНГОВИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ 2021 ДЗЗД" тел. за контакти: 0897 374 004
Забележка: Графикът е актуален към 24.04.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1275 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1275 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 2 | 2023-04-28 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1275 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 1 | 2023-04-28 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10169 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10169 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12402 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-03 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
5 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2133 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Посоченият телефон за контакт е изключен. | 3-Ненамерен
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2133 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | Посоченият телефон за контакт е изключен. | 3-Ненамерен
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2133 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Посоченият телефон за контакт е изключен. | 3-Ненамерен
6 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2202 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2202 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2202 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
7 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2213 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2213 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-05-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2213 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-05-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2253 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
9 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_92 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че ще замени избрания уред | 5-Отложен
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_92 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че ще замени избрания уред | 5-Отложен
10 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_95 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_95 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
11 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11393 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11393 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 2 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
12 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11666 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11666 | Стоманен панелен радиатор (500x1000) | 3 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
13 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11955 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11955 | Стоманен панелен радиатор (500x1400) | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_11955 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 2 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | КРАСНА ПОЛЯНА | 2 СО ОПОС_12006 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3103 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва от заявеното отоплително устройство и ще кандидатства за климатици | 2-За замяна
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3103 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва от заявеното отоплително устройство и ще кандидатства за климатици | 2-За замяна
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12168 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12168 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 3 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12178 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12178 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 3 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12333 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-09 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12333 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 1 | 2023-05-09 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12333 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 1 | 2023-05-09 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12333 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 | 2023-05-09 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
19 | ЛЮЛИН | СО ОПОС_3322 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_12271 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_12271 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_12271 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 2 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
21 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12338 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
22 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1740 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_1740 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
23 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5119 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5119 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
24 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5373 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5373 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
25 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7142 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказава | 4-Отказан
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7142 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказава | 4-Отказан
26 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7190 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7190 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
27 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7311 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7311 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
28 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7396 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7396 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
29 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7531 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7531 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
30 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7806 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-01 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7806 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-05-01 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7806 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-05-01 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_606 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-16 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_606 | Стоманен панелен радиатор (400x1000) | 1 | 2023-05-16 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_606 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 2 | 2023-05-16 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_614 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_614 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
33 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_637 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_637 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 3 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
34 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_639 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-10 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_639 | Стоманен панелен радиатор (500x1000) | 1 | 2023-07-10 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_639 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 1 | 2023-07-10 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_639 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 1 | 2023-07-10 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_667 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-11 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
36 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_673 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
37 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_698 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_698 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 3 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
38 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_699 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_699 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-17 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
39 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_702 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказава | 4-Отказан
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_702 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказава | 4-Отказан
40 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_704 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_704 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_704 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
41 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_706 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
42 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_724 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-17 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_724 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 3 | 2023-05-17 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
43 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_725 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-11 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_725 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 1 | 2023-07-11 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_725 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 1 | 2023-07-11 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_730 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-17 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_730 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 3 | 2023-05-17 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_732 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_732 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-18 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
46 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_734 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-18 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_734 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-05-18 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_734 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-05-18 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
47 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_750 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-18 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_750 | Стоманен панелен радиатор (400x1200) | 1 | 2023-05-18 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_750 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 2 | 2023-05-18 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_761 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-12 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_761 | Стоманен панелен радиатор (400x1000) | 1 | 2023-07-12 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_761 | Стоманен панелен радиатор (500x1000) | 2 | 2023-07-12 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
49 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_773 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-12 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
51 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_2555 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-04 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
52 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_2562 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_2562 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_2562 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_2562 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
53 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_3004 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-04 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_3004 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 2 | 2023-07-04 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_3004 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 | 2023-07-04 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
54 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_3008 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Посоченият телефон за контакт е изключен. | 3-Ненамерен
55 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10104 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10104 | Стоманен панелен радиатор (400x1600) | 3 |  |  |  | Никой не отговоря на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
56 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10170 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказава | 4-Отказан
57 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10302 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-09 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10302 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 2 | 2023-05-09 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10484 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10484 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 3 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10709 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Посоченият телефон за контакт е изключен. | 3-Ненамерен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10709 | Стоманен панелен радиатор (400x2000) | 2 |  |  |  | Посоченият телефон за контакт е изключен. | 3-Ненамерен
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10709 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 1 |  |  |  | Посоченият телефон за контакт е изключен. | 3-Ненамерен
60 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10735 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10735 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10881 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10881 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 3 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10918 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-07 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
63 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11098 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-03 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11098 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 | 2023-07-03 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11098 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 1 | 2023-07-03 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11098 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 | 2023-07-03 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
64 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11152К | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-03 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11152К | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 6 | 2023-07-03 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
65 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11662 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-03 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11662 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 | 2023-07-03 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11662 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 1 | 2023-07-03 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11662 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 | 2023-07-03 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11845 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-03 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
67 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12022 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12022 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 3 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12294 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-09 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12294 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 | 2023-05-09 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12294 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 1 | 2023-05-09 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12294 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 | 2023-05-09 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
69 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12480 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-09 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5766 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-04 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
71 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5791 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 8 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
72 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5821 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказава | 4-Отказан
73 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5948 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5948 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
74 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5953 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5953 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
75 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5996 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5996 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5996 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
76 | СЕРДИКА | СО ОПОС_6424 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_6424 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_6424 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11021 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 8 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-05 | 10:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
78 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11022 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-03 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11022 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 3 | 2023-07-03 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11039 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11039 | Стоманен панелен радиатор (400x1000) | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11039 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11039 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
80 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11048 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11048 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11048 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11048 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
81 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11085 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-07 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
82 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11092 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
83 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11133 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11133 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 3 | 2023-05-08 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
84 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6029 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| СЛАТИНА | СО ОПОС_6029 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
85 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6039 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| СЛАТИНА | СО ОПОС_6039 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| СЛАТИНА | СО ОПОС_6039 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
86 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6052 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| СЛАТИНА | СО ОПОС_6052 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| СЛАТИНА | СО ОПОС_6052 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
87 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6054 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| СЛАТИНА | СО ОПОС_6054 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
88 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6097 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
89 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6183 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
90 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_343 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_343 | Стоманен панелен радиатор (500x1400) | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_343 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_343 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 1 | 2023-04-26 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
91 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_353 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-16 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_353 | Стоманен панелен радиатор (400x1000) | 2 | 2023-05-16 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_353 | Стоманен панелен радиатор (400x1400) | 1 | 2023-05-16 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
92 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_358 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че ще замени избрания уред | 2-За замяна
93 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2008 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва от заявеното отоплително устройство и ще кандидатства за климатици | 2-За замяна
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2008 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва от заявеното отоплително устройство и ще кандидатства за климатици | 2-За замяна
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2008 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказва от заявеното отоплително устройство и ще кандидатства за климатици | 2-За замяна
94 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2010 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2010 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 3 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
95 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2011 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2011 | Стоманен панелен радиатор (400x2000) | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2011 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2011 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
96 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2013 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказава | 4-Отказан
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2013 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказава | 4-Отказан
97 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2021 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 8 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-05 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
98 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2029 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2029 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  | Крайният получател няма готовност за монтаж | 5-Отложен
99 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10493 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказава | 4-Отказан
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10493 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказава | 4-Отказан
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10493 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказава | 4-Отказан
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10493 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че се отказава | 4-Отказан
100 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10775 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Посоченият телефон за контакт е изключен. | 3-Ненамерен
101 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11288 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_11288 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 3 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж