## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори“ за район БАНКЯ, ВИТОША, ВЪЗРАЖДАНЕ, ИЗГРЕВ, КРЕМИКОВЦИ, НОВИ ИСКЪР, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ и СЕРДИКА.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ИНЖЕНЕРИНГОВИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ 2021 ДЗЗД" тел. за контакти: 0897 374 004
Забележка: Графикът е актуален към 24.04.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11378 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател доизграждат връзки, ще се обади когато е готов | 5-Отложен
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11378 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател доизграждат връзки, ще се обади когато е готов | 5-Отложен
2 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12067 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-23 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12067 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-23 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
3 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12577 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-14 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12692 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-05 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
5 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12796 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-23 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12796 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-05-23 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12796 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-05-23 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_441К | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-14 | 11:00 | 16:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_441К | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-07-14 | 11:00 | 16:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_441К | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-07-14 | 11:00 | 16:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_441К | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-07-14 | 11:00 | 16:00 |  | 1-За монтаж
7 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_430 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_430 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11684 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-09 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11684 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 3 | 2023-05-09 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_12808 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-07 | 15:00 | 16:00 |  | 1-За монтаж
10 | ИЗГРЕВ | СО ОПОС_1211 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Телефонът за контакт е изключен | 3-Ненамерен
11 | ИЗГРЕВ | СО ОПОС_1212 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 14:00 | 16:30 |  | 1-За монтаж
| ИЗГРЕВ | СО ОПОС_1212 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-04-26 | 14:00 | 16:30 |  | 1-За монтаж
| ИЗГРЕВ | СО ОПОС_1212 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-04-26 | 14:00 | 16:30 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2735 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма връзка с крайния получател на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
13 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2859 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказава | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2859 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Крайният получател се отказава | 4-Отказан
14 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2949 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма връзка с крайния получател на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
15 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2952 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за извършване на монтажа | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2952 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за извършване на монтажа | 5-Отложен
16 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2965 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-19 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2965 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-05-19 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2965 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-05-19 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2979 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-22 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2979 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-05-22 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2979 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-05-22 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
19 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3108 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-13 | 11:00 | 12:00 |  | 1-За монтаж
20 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3113 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Няма връзка с крайния получател на посочения телефон за контакт | 3-Ненамерен
21 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3157 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
22 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3198 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3198 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
23 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3206 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3206 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3206 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
24 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3212 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-22 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3212 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-22 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
25 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3267 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че обмисля дали да се отказват от програмата | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3267 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че обмисля дали да се отказват от програмата | 5-Отложен
26 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3810 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3810 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
27 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3829 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3829 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
28 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3852 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-04 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3852 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-07-04 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3889 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3889 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-05-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3889 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-05-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4101 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4101 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
31 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4128 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-10 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4128 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-05-10 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4128 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-05-10 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
32 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4130 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че желае монтаж на климатици | 2-За замяна
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4130 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че желае монтаж на климатици | 2-За замяна
33 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4170 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че желае монтаж на климатици | 2-За замяна
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4170 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че желае монтаж на климатици | 2-За замяна
34 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6709 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 10 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател не е открит | 3-Ненамерен
35 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6714 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
36 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6763 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6763 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
37 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_489 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж, евентуално за май | 5-Отложен
38 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_507 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж и няма намерение да прави инсталация през 2023г. | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_507 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж и няма намерение да прави инсталация през 2023г. | 5-Отложен
39 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_511 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 8:00 | 10:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_511 | Стоманен панелен радиатор (400x1200) | 1 | 2023-04-26 | 8:00 | 10:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_511 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 2 | 2023-04-26 | 8:00 | 10:30 |  | 1-За монтаж
40 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_522 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_522 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_522 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
41 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_524 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-10 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
42 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_534 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за промяна на избрания уред с уред с по-малка мощност | 2-За замяна
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_534 | Стоманен панелен радиатор (400x1000) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за промяна на избрания уред с уред с по-малка мощност | 2-За замяна
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_534 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил желание за промяна на избрания уред с уред с по-малка мощност | 2-За замяна
43 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_535 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_535 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
44 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_537 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_538 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
46 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_539 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-02 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_539 | Стоманен панелен радиатор (500x1400) | 1 | 2023-05-02 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_539 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 2 | 2023-05-02 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
47 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_574 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че желае монтаж на климатици | 2-За замяна
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_574 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че желае монтаж на климатици | 2-За замяна
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_574 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че желае монтаж на климатици | 2-За замяна
48 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2290 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
49 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2295 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2295 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 1 | 2023-05-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2295 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 2 | 2023-05-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2303 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-04 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2303 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 3 | 2023-07-04 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
51 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2316 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2316 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 3 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
52 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2317 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 8:00 | 10:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2317 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-04-26 | 8:00 | 10:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2317 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-04-26 | 8:00 | 10:30 |  | 1-За монтаж
53 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2328 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 12:00 | 14:30 |  | 1-За монтаж
54 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2330 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2330 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
55 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2357 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 8 kW +/- 10% | 1 | 2023-06-05 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
56 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2360 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2377 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-04 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2390 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Телефонът за контакт е изключен | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2390 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 1 |  |  |  | Телефонът за контакт е изключен | 3-Ненамерен
59 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2402 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Телефонът за контакт е изключен | 3-Ненамерен
60 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2422 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
61 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2459 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2465 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Телефонът за контакт е изключен | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2465 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | Телефонът за контакт е изключен | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2465 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Телефонът за контакт е изключен | 3-Ненамерен
63 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2473 | Пелетна камина с водна риза 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2473 | Стоманен панелен радиатор (400x1000) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2473 | Стоманен панелен радиатор (400x1400) | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
64 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2496 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2496 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 3 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
65 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10195 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
66 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10201 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10201 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
67 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10438 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
68 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10455 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва | 4-Отказан
69 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10780 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-03 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10780 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-07-03 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10780 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-07-03 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
70 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10814 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-03 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10814 | Стоманен панелен радиатор (500x1600) | 1 | 2023-07-03 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10814 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 1 | 2023-07-03 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10814 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 1 | 2023-07-03 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
71 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10956 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател не е открит | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10956 | Стоманен панелен радиатор (500x1600) | 3 |  |  |  | Крайният получател не е открит | 3-Ненамерен
72 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11195 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 14:00 | 16:30 |  | 1-За монтаж
73 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11525 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 8:00 | 10:30 |  | 1-За монтаж
74 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11820 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11820 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11820 | Стоманен панелен радиатор (600x1600) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11820 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
75 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12073 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-26 | 11:00 | 13:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12073 | Стоманен панелен радиатор (500x2000) | 1 | 2023-04-26 | 11:00 | 13:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12073 | Стоманен панелен радиатор (600x1400) | 1 | 2023-04-26 | 11:00 | 13:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12073 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 1 | 2023-04-26 | 11:00 | 13:30 |  | 1-За монтаж
76 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12111 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12111 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12163 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-09 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12163 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-09 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
78 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12225 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-13 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12225 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-07-13 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12418 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 14:00 | 16:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12418 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-04-27 | 14:00 | 16:30 |  | 1-За монтаж
80 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12449 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-28 | 13:00 | 15:30 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12449 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 3 | 2023-04-28 | 13:00 | 15:30 |  | 1-За монтаж
81 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12585 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-23 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12585 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-23 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
82 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_833 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 6 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-13 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
83 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2721 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-14 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_2721 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 3 | 2023-07-14 | 13:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
84 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11844 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 8 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-15 | 10:30 | 12:30 |  | 1-За монтаж
85 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12231 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-09 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12231 | Стоманен панелен радиатор (500x1000) | 1 | 2023-05-09 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12231 | Стоманен панелен радиатор (600x1800) | 2 | 2023-05-09 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
86 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12244 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-14 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12244 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-07-14 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12244 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-07-14 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12244 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 | 2023-07-14 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
87 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12284 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-14 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
88 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12293 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12293 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-02 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
89 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12530 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-14 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
91 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5441 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател не е открит | 3-Ненамерен
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5441 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Крайният получател не е открит | 3-Ненамерен
92 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5465 | Топловъздушна пелетна камина със закрита горивна камера 12 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
93 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5562 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | правят ремонт, Крайният получател е заявил, че няма готовност за извършване на монтажа | 5-Отложен
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5562 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | правят ремонт, Крайният получател е заявил, че няма готовност за извършване на монтажа | 5-Отложен
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5562 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | правят ремонт, Крайният получател е заявил, че няма готовност за извършване на монтажа | 5-Отложен
94 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5564 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател не е открит | 3-Ненамерен
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5564 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател не е открит | 3-Ненамерен
95 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5600 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Телефонът за контакт е изключен | 3-Ненамерен
96 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5677 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-04 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5677 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 2 | 2023-07-04 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
97 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_8323 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | грешен телефонен номер | 3-Ненамерен
99 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_301Ф | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  |  | 5-Отложен
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_301Ф | Стоманен панелен радиатор (400x2000) | 3 |  |  |  |  | 5-Отложен
100 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_310 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_310 | Стоманен панелен радиатор (400x2000) | 1 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_310 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 2 | 2023-04-27 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
101 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1408 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-03 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1408 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 3 | 2023-07-03 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
102 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1411 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-04 | 8:00 | 10:30 |  | 1-За монтаж
103 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1426 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-10 | 8:00 | 10:00 |  | 1-За монтаж
104 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1439 | Пелетна камина с водна риза 18 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1439 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1439 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
105 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1490 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-15 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1490 | Стоманен панелен радиатор (600x1000) | 1 | 2023-05-15 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1490 | Стоманен панелен радиатор (600x1200) | 2 | 2023-05-15 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
106 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1495 | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1495 | Стоманен панелен радиатор (600x2000) | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
107 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10734 | Пелетен котел 25 kW +/- 10% | 1 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10734 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  | Крайният получател е заявил, че няма готовност за монтаж | 5-Отложен
108 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12249К | Пелетен котел 39 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-14 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
109 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12428 | Пелетна камина с водна риза 25 kW +/- 10% | 1 | 2023-05-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12428 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 | 2023-05-01 | 10:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
110 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5946 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-04 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5946 | Стоманен панелен радиатор (500x1200) | 2 | 2023-07-04 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5946 | Стоманен панелен радиатор (500x1800) | 1 | 2023-07-04 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
111 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11015 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-05 | 11:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
112 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_12194 | Пелетен котел 33 kW +/- 10% | 1 | 2023-07-05 | 15:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж