## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район БАНКЯ, ВИТОША, ВРЪБНИЦА, ВЪЗРАЖДАНЕ, ИСКЪР, КРАСНА ПОЛЯНА, КРЕМИКОВЦИ, ЛОЗЕНЕЦ ,ЛЮЛИН, МЛАДОСТ, НАДЕЖДА, НОВИ ИСКЪР, ОБОРИЩЕ, ПАНЧАРЕВО, ПОДУЯНЕ, СЕРДИКА, СЛАТИНА И ТРИАДИЦА
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЕВРОТОП", тел. за контакти: 0896 69 96 61
Забележка: Графикът е актуален към 10.05.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | СО ОПОС_167 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | СО ОПОС_8226 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | ВИТОША | СО ОПОС_466 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_466 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_466 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | ВИТОША | СО ОПОС_507 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | ВИТОША | СО ОПОС_516 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_516 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | ВИТОША | СО ОПОС_563 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_563 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_563 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | ВИТОША | СО ОПОС_1031 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_1031 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | ВИТОША | СО ОПОС_7717 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_7717 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | ВИТОША | СО ОПОС_7728 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_7728 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | ВИТОША | СО ОПОС_7737 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_7737 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | ВИТОША | СО ОПОС_7763 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_7763 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | ВИТОША | СО ОПОС_7771 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_7771 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | ВИТОША | СО ОПОС_7785 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | ВИТОША | СО ОПОС_7788 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | ВИТОША | СО ОПОС_7798 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | ВРЪБНИЦА | СО ОПОС_682 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | ВЪЗРАЖДАНЕ | СО ОПОС_966 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | СО ОПОС_966 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | ВЪЗРАЖДАНЕ | СО ОПОС_977 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | ИСКЪР | СО ОПОС_1806 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ИСКЪР | СО ОПОС_1806 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2182 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2234 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2234 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2290 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-06-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2290 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-06-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2290 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-06-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_903Ф | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-06-02 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_903Ф | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-06-02 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_905Ф | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-06-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_905Ф | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-06-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2739 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2739 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2757 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2757 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2765 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2765 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3143 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3143 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3192 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3192 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3826 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-06-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3826 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-06-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3841 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3841 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3869 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4106 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4108 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4115 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4115 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4168 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4168 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6705 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6705 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6708 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6720 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6720 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6751 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2348 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2348 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2438 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2438 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11753 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11753 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11950 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3055 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | СО ОПОС_3055 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | ЛЮЛИН | СО ОПОС_3312 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | СО ОПОС_3312 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | ЛЮЛИН | СО ОПОС_3331 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | СО ОПОС_3331 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | ЛЮЛИН | СО ОПОС_3333 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | СО ОПОС_3333 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | ЛЮЛИН | СО ОПОС_3338 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | СО ОПОС_3338 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | ЛЮЛИН | СО ОПОС_3342 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3638 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3641 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | СО ОПОС_3641 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | СО ОПОС_3641 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | МЛАДОСТ | СО ОПОС_3693 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | НАДЕЖДА | СО ОПОС_3959 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | СО ОПОС_3959 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | НАДЕЖДА | СО ОПОС_3978 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | НАДЕЖДА | СО ОПОС_3979 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | СО ОПОС_3979 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | СО ОПОС_3979 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | НАДЕЖДА | СО ОПОС_3990 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_4266 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7222 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7222 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7282 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7282 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7626 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7626 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7657 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7657 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7688 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_7688 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8009 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8014 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8037 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8044 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8090 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8090 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | НОВИ ИСКЪР | СО ОПОС_8108 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_10109 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12009 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_12009 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-23 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | ОБОРИЩЕ | СО ОПОС_4515 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | СО ОПОС_4515 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
73 | ОБОРИЩЕ | СО ОПОС_4526 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | СО ОПОС_4526 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
74 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5281 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5281 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
75 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5379 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5379 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5379 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
76 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7595 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7595 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7595 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-28 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5440 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5440 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-29 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
78 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5445 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5445 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-30 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5448 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5448 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-31 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
80 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5458 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-06-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5458 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-06-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
81 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5499 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-06-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5499 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-06-01 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
82 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5528 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-06-02 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
83 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5536 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-06-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
84 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5541 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-06-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5541 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-06-03 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
85 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5542 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5542 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
86 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5545 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5545 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
87 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5556 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5556 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
88 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5624 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5624 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
89 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5662 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
90 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5675 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
91 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_5684 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
92 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_8345 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_8345 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
93 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_8349 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
94 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5715 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
95 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5738 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5738 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5738 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
96 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5742 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
97 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5763 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5763 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
98 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5827 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
99 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5830 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
100 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5835 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-16 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
101 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5852 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5852 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5852 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-17 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
102 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5888 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5888 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5888 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-18 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
103 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5927 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5927 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-15 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
104 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5978 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
105 | СЕРДИКА | СО ОПОС_6420 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_6420 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_6420 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-19 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
106 | СЕРДИКА | СО ОПОС_6422 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-20 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
107 | СЕРДИКА | СО ОПОС_6425 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_6425 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_6425 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-22 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
108 | СЕРДИКА | СО ОПОС_6437 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_6437 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
109 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6099 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-05-21 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
110 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6201 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | СО ОПОС_6201 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-24 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
111 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6212 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
112 | СЛАТИНА | СО ОПОС_11833 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | СО ОПОС_11833 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-25 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
113 | СЛАТИНА | СО ОПОС_11976 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | СО ОПОС_11976 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | СО ОПОС_11976 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-26 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
114 | ТРИАДИЦА | СО ОПОС_6962 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-05-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ТРИАДИЦА | СО ОПОС_6962 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-05-27 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж