## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район БАНКЯ, ВРЪБНИЦА, КРЕМИКОВЦИ и ЛЮЛИН.
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЕВРОТОП", тел. за контакти: 0896 69 96 61
Забележка: Графикът е актуален към 10.05.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10230 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10230 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10716 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10716 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10727Ф | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10727Ф | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10824 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10840 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10840 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10840 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10903 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10904 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10908 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10908 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10913 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10913 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10914 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10914 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10940 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10940 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10959 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10984 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10984 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10995 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10995 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10999 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_10999 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11000 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11000 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11009 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11009 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11158 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11203 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11205 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11226 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11226 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11230 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11230 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11232 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11232 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11234 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11234 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11251 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11253 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11256 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11262 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11262 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11270 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11352 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11352 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11352 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11360 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11374 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11374 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11402 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11402 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11421 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11427 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11427 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11428 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11428 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11429 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11429 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11479 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11487 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11487 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11532 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11532 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11601 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11607 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11633 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11633 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11705 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11724 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11724 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11741 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11741 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11741 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11746 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11746 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11784 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11785 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11794 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11794 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11862 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11862 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11890 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11890 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_11890 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12024 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12046 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12046 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2205 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_2205 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10830 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 02.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10858 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 02.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10859 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 02.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11003 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11003 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11096 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 03.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11096 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 03.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11194 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11194 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11331 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11331 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11449 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11449 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11449 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11453 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11453 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11608 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11608 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11723 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11776 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 02.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11776 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 02.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11776 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 02.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11824 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11824 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11840 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11840 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11840 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11866 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11866 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11866 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11986 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11986 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_11986 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12068 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12068 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
73 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12072 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 02.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12072 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 02.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
74 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12092 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
75 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_596 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 03.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_596 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 03.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
76 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_163 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 03.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_10416 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 03.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_10416 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 03.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
78 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_11219 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 03.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_11440 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_11440 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
80 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_11675 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
81 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_11834 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_11834 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
82 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_11835 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 03.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_11835 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 03.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
83 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_11838 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_11838 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
84 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_11998 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 03.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_11998 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 03.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
85 | ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_12119 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_12119 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛЮЛИН | 2 СО ОПОС_12119 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж