## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район ВЪЗРАЖДАНЕ,КРЕМИКОВЦИ,ОБОРИЩЕ и ПОДУЯНЕ
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЕВРОТОП", тел. за контакти: 0896 69 96 61
Забележка: Графикът е актуален към 04.05.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11257 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11257 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11859 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11859 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
1 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11255 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11255 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11553 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11553 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11258 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11258 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11743 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11743 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 15.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_11554 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11189 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10951 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_10971 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_10971 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_10972 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_10972 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_10973 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_10973 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 16.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_11863 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_11682 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_11682 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_11315 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_11315 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_11775 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_11775 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОБОРИЩЕ | 2 СО ОПОС_11775 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11808 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11808 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 17.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11795 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11795 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11795 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11343 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1431 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1413 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_305 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
74 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11872 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11872 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 18.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10765 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10765 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1457 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1457 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11809 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11809 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1432 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1432 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1488 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1488 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11799 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 19.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10947Ф | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10947Ф | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10947Ф | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11818 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11818 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
76 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11889 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11769 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11769 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11769 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11242 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11242 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11351 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11351 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11604 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 22.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11757 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11757 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10829 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10829 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11316 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11599 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11599 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
73 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11822 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11822 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 23.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11731 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11731 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11310 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11310 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11244 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11244 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11631 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11631 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11631 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1489 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10359 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10359 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 25.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1498 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1498 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11648 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11648 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11648 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10777 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1481 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1496 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1496 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1496 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10636 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10636 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 26.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10635 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10635 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10635 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10910 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10910 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11584 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11584 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11572 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11572 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11573 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11573 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 29.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10827 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10827 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11725 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11725 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
78 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11987 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11987 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11283 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
75 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11879 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11879 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10786 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10786 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 30.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10998 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10998 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11594 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11594 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10428 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1499 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1499 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11744 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1502 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1502 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11354 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11354 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 31.05.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1492 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1492 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1492 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1493 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1493 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1493 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11938 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11938 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11700 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1497 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1497 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11796 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1404 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 01.06.2023 | 8:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж