## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ |  |  | ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ .
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 01.08.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11040 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
2 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11069 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11093 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11169 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11170 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11172 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11172 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11172 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11173 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11173 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11178 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11184 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
10 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11186 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11186 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11200 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11200 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11208 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11211 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11218 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11218 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11220 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11227 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11227 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
17 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11263 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11263 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11272 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11273 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11275 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11276 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11278 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11281 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11290 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11290 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11291 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11295 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11297 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11297 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11298 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11302 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11302 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11303 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11303 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11305 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11305 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11307 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11307 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11308 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11308 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11369 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11405 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11405 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11462 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11462 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11462 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11463 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11463 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11501 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11514 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11537 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11537 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11544 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11548Ф | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11548Ф | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11560 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11564 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11564 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11628 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11638 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11638 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11638 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11639 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11639 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11646 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11646 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11647 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11656 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11656 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11657 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11660 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11660 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11661 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11667 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11667 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11669 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11676 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11676 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11677 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11677 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11685 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-30 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11685 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-30 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11687 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-30 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11687 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-30 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11696 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-30 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11696 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-30 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11698 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-30 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11698 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-30 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11703 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-30 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11703 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-30 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11708 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11708 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11709 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11709 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11710 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11710 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11711 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11711 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
67 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11732 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11732 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-31 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11733 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11733 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11735 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11737 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11748 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11748 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11765 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
73 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11766 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
74 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11768 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
75 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11770 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11770 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11770 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
76 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11771 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11771 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11774 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11774 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
78 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11778 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11778 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11779 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11779 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
80 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11781 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
81 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11783 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
82 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11786 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11786 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
83 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11788 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11788 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж