## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ |  |  | ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ .
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 01.08.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11789 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-01 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11790 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-01 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11790 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-01 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11790 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-01 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11798 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-01 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11798 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-01 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11801 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-01 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11810 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-01 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11810 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-01 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11811 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11811 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11814 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11815 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11815 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11815 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11821 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11821 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11821 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11828 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11832 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11832 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11839 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва от програмата. | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11839 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва от програмата. | 4-Отказан
13 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11842 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11842 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11847 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11851 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11853 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11858 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11858 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11861 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
19 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11875 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11875 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11877 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11877 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11877 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11880 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11880 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11880 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11886 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11886 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
23 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11887 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11887 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11887 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11898 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11898 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11899 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11899 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11899 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11901 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11901 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11906 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11906 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11906 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
28 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11912 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11912 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11917 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11918 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11921 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11921 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11926 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11926 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11927 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11928 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11931 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11939 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11940 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11940 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11949 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11949 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11949 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11954 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11954 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11956 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11962 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11962 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
42 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11968 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11968 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11971 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11971 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11971 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11972 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11978 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11978 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11979 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11981 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11984 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11989 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11990 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11991 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11992 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11992 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12033 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12035 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12035 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12036 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12036 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12037 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12037 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12040 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12040 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12041 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12043 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12044 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12056 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
62 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12062 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12063 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12063 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12063 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12064 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12064 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12065 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12065 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
66 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12070 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12070 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12078 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12078 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12079 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12080 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12087 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12088 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12091 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12091 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
73 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12093 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
74 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12095 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12095 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
75 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12097 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12097 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
76 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12099 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12102 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12102 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
78 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12107 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12107 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12112 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12112 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
80 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12120 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
81 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12727 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12727 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж