## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ |  |  | ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ .
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 01.08.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2458 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2461 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2462 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
4 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2480 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
5 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2495 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2495 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2495 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2502 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2504 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2508 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2508 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2508 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2509 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10158 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10195 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10195 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10195 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10207 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10207 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10315 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10317 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10317 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10319 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10319 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10320 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10320 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10321 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10321 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10363 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10385 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10385 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
20 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10394 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10394 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10415 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10415 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10427 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10427 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10437 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10438 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10439 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10439 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10455 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10455 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10465 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10465 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10465 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10504 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10510 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10510 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10602 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10627 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10627 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10628 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10637 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10661 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10661 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10662 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10662 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10668 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10680 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10680 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10686 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10690 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10690 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10690 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10691 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10691 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10721 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10721 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10741 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10741 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10742 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10742 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10742 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10745 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10745 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10746 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10746 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
46 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10749 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10754 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10754 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10754 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10759 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10761 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10761 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10798 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10837 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10837 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10847 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10854 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10854 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
54 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10857 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10857 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
55 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10863 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10866 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10866 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
57 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10868 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10868 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10870 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10876 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10877 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10878 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10878 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10879 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10879 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10915 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10919 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10919 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10922 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10922 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10936 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10936 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10937 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10955 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10964 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10964 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10965 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10965 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10965 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10966 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10966 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10967 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10967 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
73 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10968 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10968 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
74 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10981 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10981 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
75 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10982 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10982 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-24 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
76 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10983 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10985 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
78 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10991 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10991 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10996 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10996 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
80 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11004 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11004 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
81 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11005 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
82 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11012 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
83 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11026 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
84 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11027 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
85 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11035 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-08-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
86 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11038 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-08-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11038 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-08-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж