## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за райони Кремиковци и Панчарево |  |  | ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ .
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 11.09.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11886 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11886 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5371 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_5371 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7381 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7381 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7385 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7856 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7856 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7877 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7901 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7901 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7901 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7929 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7956 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7956 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7957 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7957 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7969 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | СО ОПОС_7969 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_663 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_663 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10472 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11734 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11742 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11742 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11742 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11747 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11747 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11759 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11760 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11772 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11772 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11772 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11787 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11800 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11816 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11816 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11846 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11846 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11869 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11870 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11870 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11876 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11876 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11876 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11878 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11897 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11897 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11907 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11947 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11958 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11958 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11958 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11961 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11961 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11970 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11973 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_11982 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12004 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12004 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12028 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12042 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12058 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12058 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12058 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12060 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12076 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12076 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12106 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12106 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12129 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12129 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12135 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-17 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12153 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12155 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12210 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12210 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12212 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12212 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12213 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12224 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12224 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12236 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12248 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12248 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12250 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12250 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12250 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12262 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12262 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12289 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12291 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12291 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12295 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12301 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12301 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12302 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12315 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12315 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12316 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12361 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12361 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12361 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12366 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12375 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12375 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12376 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12376 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12423 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12423 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12426 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12426 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12444 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12446 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12446 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12446 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12475 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12475 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12506 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12506 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12519 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12519 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
73 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12548 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12548 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12548 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
74 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12576 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12576 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
75 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12609 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12609 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
76 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12640 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12640 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12661 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12661 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
78 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12729 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12729 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12729 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12730 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12730 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
80 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12736 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12736 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12736 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
81 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12740 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12740 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12740 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
82 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12742 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12742 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
83 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12750 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
84 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12774 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
85 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12784 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
86 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12795 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12795 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
87 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12846 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12846 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
88 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12849 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12849 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
89 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12900 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12900 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
90 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12906 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
91 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12929 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12929 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
92 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12948 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
93 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12953 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12953 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
94 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12978 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
95 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12986 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_12986 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
96 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13035 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13035 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13035 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
97 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13118 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
98 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13119 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13119 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
99 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13120 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13120 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13120 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
100 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_13135 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж