## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за райони Младост, Надежда, Овча купел, Сердика и Слатина |  |  | ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ .
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 11.09.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_10371 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12222 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12222 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12239 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12320 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12321 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12321 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12438 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12438 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12458 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12486 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12486 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12540 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12603 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12895 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12917 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_12962 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_13032 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_13063 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| МЛАДОСТ | 2 СО ОПОС_13063 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12319 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12319 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12381 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12481 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12575 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12575 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12719 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12719 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12779 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12779 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12779 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12798 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12798 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12804 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12804 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12805 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12805 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12805 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12806 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12806 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12809 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12809 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12922 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_12922 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | НАДЕЖДА | 2 СО ОПОС_13027 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4836 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4836 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5015 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5015 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5051 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_11701 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12317 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12436 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12537 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12537 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12541 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12541 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12552 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12560 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12560 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12560 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12663 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12663 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12663 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12786 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12786 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12792 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12792 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12844 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12844 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12845 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12845 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12845 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | ОВЧА КУПЕЛ | 2 СО ОПОС_12910 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | СЕРДИКА | СО ОПОС_5986 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | СО ОПОС_5986 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11016 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11043 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11044 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11044 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11057 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11060 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11071 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11112 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11112 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11112 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11116 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11145 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11441 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11441 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11441 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_12425 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_12536 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_12610 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_12710 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13536 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | СЛАТИНА | СО ОПОС_6054 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | СО ОПОС_6054 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2008 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2008 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2024 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_2024 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10486 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10486 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10493 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_10493 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12406 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12406 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12414 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12414 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12440 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12443 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12443 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12462 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12462 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12483 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12525 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12525 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
73 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12679 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12679 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
74 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12797 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12797 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12797 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
75 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12890 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12890 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12890 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
76 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12913 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12926 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12926 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12926 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
78 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12956 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12956 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12957 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_12957 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
80 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13033 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13033 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
81 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13064 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13064 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
82 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13100 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13100 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
83 | СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13108 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| СЛАТИНА | 2 СО ОПОС_13108 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж