## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Красно село, Кремиковци и Лозенец |  |  | ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район КРЕМИКОВЦИ .
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 11.09.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12150 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12150 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12278 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12279 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12279 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12279 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12298 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12298 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12307 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12351 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12351 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12351 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12442 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12442 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12502 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12558 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12558 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12564 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12564 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12564 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
11 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12586 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12586 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12586 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-08 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12611 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12611 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12628 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
14 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12681 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12681 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12682 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12682 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12700 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12773 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12773 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12773 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12775 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12775 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12789 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12789 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12789 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12838 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12838 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12838 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12848 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12848 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12998 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12998 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12999 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_12999 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13004 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13004 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
25 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13006 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13107 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13107 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13107 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | БАНКЯ | 2 СО ОПОС_13116 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | ВИТОША | СО ОПОС_404 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | ВИТОША | СО ОПОС_1008 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | СО ОПОС_1008 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10092 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_10092 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10190 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10312 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_10312 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
33 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_10395 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12303 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12371 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12371 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-15 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12403 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12403 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12554 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12554 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12568 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12634 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12731 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12731 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-16 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12818 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12818 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12822 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12822 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12824 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12824 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-18 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12828 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12831 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12832 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12832 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12850 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12851 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12851 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12862 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12951 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-20 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_12997 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_12997 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13076 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13076 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13094 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-21 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_13129 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_13129 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
55 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10246 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_10246 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-22 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12604 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12604 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-19 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12605 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12605 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12605 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12743 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12743 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12747 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_12747 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_13008 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВРЪБНИЦА | 2 СО ОПОС_13008 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-25 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_426 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_426 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_426 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_12434 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_12484 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_12627 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_12627 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_12944 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_12944 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_13150 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_13150 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_13154 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_13154 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 СО ОПОС_13159 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2415 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-27 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2418 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2418 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2419 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2419 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2421 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
73 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2422 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2422 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2422 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
74 | КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2425 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-28 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2425 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | СО ОПОС_2425 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
75 | КРАСНО СЕЛО | 2 СО ОПОС_11994 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРАСНО СЕЛО | 2 СО ОПОС_11994 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
76 | КРАСНО СЕЛО | 2 СО ОПОС_12549 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11227 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11227 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
78 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_11535 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-09-29 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_11689 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
80 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_12353 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_12353 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
81 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_12691 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_12691 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
82 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_12886 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_12886 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
83 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_12950 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
84 | ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_13018 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| ЛОЗЕНЕЦ | 2 СО ОПОС_13018 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-09-26 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж