## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район СЕРДИКА
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "ТЕМПЕКС" ЕООД, тел. за контакти: 0876 50 86 89
Забележка: Графикът е актуален към 09.10.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11020 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-09 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11020 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
2 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11062 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11062 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
3 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11065 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
4 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11086 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
5 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11090 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11090 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
6 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11091 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11091 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
7 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11102 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
8 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11105 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11105 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
9 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11106 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11106 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
10 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11107 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11107 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 13.00 | 15.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11107 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
11 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11126 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 10.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
12 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11127 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11127 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
13 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11128 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11128 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
14 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11130 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11130 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
15 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11131 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-16 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
16 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11135 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-10 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
17 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11137 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11137 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
18 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11138 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-11 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
19 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11423 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-16 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
20 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11425 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11425 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
21 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_11451 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-09 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
22 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_12001 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-12 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
23 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_12427 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
24 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13244 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13244 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
25 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13302 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-12 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
26 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13304 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13304 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
27 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13308 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13308 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
28 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13309 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13309 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
29 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13312 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13312 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
30 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13313 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
31 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13314 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-09 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
32 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13315 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-12 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
33 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13316 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-10 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
34 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13317 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-16 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13317 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
35 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13318 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13318 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
36 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13322 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-12 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
37 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13323 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-12 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
38 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13324 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-12 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
39 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13325 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13325 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
40 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13326 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13326 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
41 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13327 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13327 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
42 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13329 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
43 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13331 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
44 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13332 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13332 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
45 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13334 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13334 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
46 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13336 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
47 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13337 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13337 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
48 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13344 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13344 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
49 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13346 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13346 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
50 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13349 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13349 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
51 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13350 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-09 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13350 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
52 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13353 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
53 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13355 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13355 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13355 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
54 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13357 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-09 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13357 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
55 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13361 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13361 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
56 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13362 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13362 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
57 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13364 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13364 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
58 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13366 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13366 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
59 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13367 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-10 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
60 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13369 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
61 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13412 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
62 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13415 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13415 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
63 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13418 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13418 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
64 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13428 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-10 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
65 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13429 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13429 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
66 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13473 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-13 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
67 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13474 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13474 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
68 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13483 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
69 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13488 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-09 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13488 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
70 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13490 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-10 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
71 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13492 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13492 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
72 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13499 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13499 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
73 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13501 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-11 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
74 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13502 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
75 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13504 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13504 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
76 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13505 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
77 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13506 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13506 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13506 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
78 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13507 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
79 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13509 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13509 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13509 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 13.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
80 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13510 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-11 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
81 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13512 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
82 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13515 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 10.00 | 14.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13515 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 15.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
83 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13516 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-11 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
84 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13517 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-11 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
85 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13521 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
86 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13524 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж
| СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13524 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 11.00 | 12.00 |  | 1-За монтаж
87 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13530 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-11 | 10.00 | 17.00 |  | 1-За монтаж
88 | СЕРДИКА | 2 СО ОПОС_13532 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 10.00 | 11.00 |  | 1-За монтаж