## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за райони Кремиковци, Подуяне и други, разположени на територията на Столична община
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 12.10.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2943 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2943 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
2 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3118 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-11 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3177 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-11 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
4 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3543 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-11 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3545 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3545 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
6 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3548 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
7 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3549 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  | Посочените два телефона са грешни. | 3-Ненамерен
8 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3574 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-12 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3574 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-12 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
9 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_4170 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-12 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
10 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_6727 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Посоченият телефон е грешен. | 3-Ненамерен
11 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_138 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-13 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_542 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
13 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_562 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  | Посоченият телефон е грешен. | 3-Ненамерен
14 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_564 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_564 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
15 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2282 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2282 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2292 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2292 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2292 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2296 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2301 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2301 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
19 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2304 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-14 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2304 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-14 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2304 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-14 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
20 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2319 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-14 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2319 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-14 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
21 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2320 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-14 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2320 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-14 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
22 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2321 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
23 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2337 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2347 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
25 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2350 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
26 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2353 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2353 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2353 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
27 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2356 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2356 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
28 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2362 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
29 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2363 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
30 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2371 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2371 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
31 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2374 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2374 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
32 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2388 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
33 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2389 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
34 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2394 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2394 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
35 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2395 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2395 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
36 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2405 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
37 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2407 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
38 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2410 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2410 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
39 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2413 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
40 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2418 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
41 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2425 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
42 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2432 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2432 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
43 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2437 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2437 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2437 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
44 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2442 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
45 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2446 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
46 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2447 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
47 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2449 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 15:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2449 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 15:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2449 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 15:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
48 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2450 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
49 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2454 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_2454 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
50 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10622 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
51 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10746 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_10746 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
52 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12065 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12065 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
53 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13059 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
54 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13235 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
55 | НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13422 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| НОВИ ИСКЪР | 2 СО ОПОС_13422 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
56 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_8318 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
57 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_1447 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
58 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10171 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10171 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10171 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
59 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_10177 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
60 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_11919 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
61 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12025 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12025 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
62 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12207 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-09 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
63 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12286 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12286 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12286 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
64 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12350 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-09 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
65 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12362 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
66 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12407 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12407 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
67 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12420 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
68 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12473 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12473 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
69 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12493 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12493 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
70 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12499 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
71 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12539 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
72 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12545 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12545 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
73 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12592 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
74 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12664 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12664 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
75 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12725 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-25 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12725 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-25 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
76 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12734 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-25 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12734 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-25 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
77 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12763 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-25 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
78 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12810 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-25 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
79 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12813 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-26 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
80 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12817 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-26 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12817 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-26 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12817 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-26 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
81 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12826 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-26 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
82 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12827 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-26 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
83 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12889 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12889 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
84 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12933 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_12933 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
85 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13011 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
86 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13021 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13021 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
87 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13024 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13024 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
88 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13055 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13055 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
89 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13057 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
90 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13115 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13115 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13115 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
91 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13144 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
92 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13161 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13161 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
93 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13164 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж