## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район Кремиковци и други, разположени на територията на Столична община
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 12.10.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12547 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
2 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12550 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12553 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12553 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
4 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12556 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12556 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12573 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12573 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12573 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
6 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12574 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12574 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
7 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12579 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12579 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
8 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12582 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
9 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12583 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
10 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12591 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12591 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-25 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
11 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12593 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12593 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12593 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12594 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
13 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12607 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-24 | 9:00 | 13:00 |  | 1-За монтаж
14 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12624 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12624 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12624 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
15 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12637 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12646 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12646 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12647 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12647 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12656 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
19 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12668 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12668 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
20 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12669 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12669 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
21 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12670 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
22 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12671 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12671 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
23 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12678 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12678 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12688 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12688 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
25 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12689 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12689 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
26 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12690 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
27 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12696 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12696 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
28 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12706 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
29 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12707 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
30 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12720 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-04 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
31 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12735 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12735 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
32 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12746 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
33 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12751 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
34 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12757 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12757 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
35 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12766 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12766 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12766 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
36 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12780 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-02 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
37 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12788 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
38 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12803 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
39 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12811 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-03 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
40 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12829 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
41 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12835 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12835 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
42 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12837 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
43 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12840 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12840 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
44 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12843 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12843 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12843 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-06 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
45 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12871 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12871 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
46 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12884 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
47 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12892 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
48 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12893 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
49 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12894 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12894 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-07 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
50 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12903 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12903 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
51 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12907 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12907 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
52 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12908 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12908 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-05 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
53 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12925 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12925 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
54 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12968 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12968 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
55 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12969 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12969 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
56 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12970 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
57 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12972 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
58 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12973 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
59 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12977 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12977 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
60 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12980 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
61 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12982 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
62 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12992 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12992 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
63 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12993 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12993 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
64 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12996 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-09 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
65 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13000 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13000 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
66 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13001 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13001 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
67 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13002 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13002 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
68 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13003 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
69 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13009 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13009 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-10 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
70 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13010 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
71 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13012 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13012 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-11 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
72 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13014 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
73 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13016 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-12 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
74 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13022 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
75 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13025 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13025 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
76 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13031 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13031 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
77 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13044 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-30 | 9:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
78 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13045 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13045 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
79 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13049 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13049 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
80 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13050 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
81 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13065 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13065 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
82 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13069 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
83 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13079 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-14 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
84 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13081 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_13081 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-13 | 9:00 | 17:00 |  | 1-За монтаж
88 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13055 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13055 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
89 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13057 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
90 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13115 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13115 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13115 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
91 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13144 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
92 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13161 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13161 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
93 | ПОДУЯНЕ | 2 СО ОПОС_13164 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж