## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление “ за район Кремиковци и други, разположени на територията на Столична община
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК Е "КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2016" ЕООД, ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0877 916 475; 0896 821 753
Забележка: Графикът е актуален към 12.10.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12122 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12122 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12122 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
2 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12123 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12123 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
3 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12124 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12124 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
4 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12126 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12126 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12128 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12128 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-16 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
6 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12130 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
7 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12140 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12140 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
8 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12144 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12144 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
9 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12145 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12145 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-17 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
10 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12146 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
11 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12147 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12147 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
12 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12149 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12149 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
13 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12154 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-18 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
14 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12156 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12156 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
15 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12172 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-19 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12172 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-19 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
16 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12174 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-19 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12174 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-19 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12174 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-19 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
17 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12176 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-19 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12176 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-19 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
18 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12177 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-19 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12177 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-19 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
19 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12186 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
20 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12191 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-19 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
21 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12192 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-19 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
22 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12193 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12193 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12193 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
23 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12195 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
24 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12197 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
25 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12199 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
26 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12203 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
27 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12214 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  | Не е посочен телефон на крайния получател. | 3-Ненамерен
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12214 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Не е посочен телефон на крайния получател. | 3-Ненамерен
28 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12215 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12215 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
29 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12216 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
30 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12218 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-20 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
31 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12219 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12219 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
32 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12221 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
33 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12229 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12229 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
34 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12232 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12232 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
35 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12237 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
36 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12240 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
37 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12245 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
38 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12254 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
39 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12269 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12269 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-21 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
40 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12270 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12270 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
41 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12282 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12282 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
42 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12283 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
43 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12287 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12287 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
44 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12296 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12296 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12296 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
45 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12308 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12308 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-23 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
46 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12330 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
47 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12336 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12336 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
48 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12337 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12337 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
49 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12339 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12339 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
50 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12345 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12345 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12345 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
51 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12346 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
52 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12357 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12357 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
53 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12358 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  | Не е посочен телефон на крайния получател. | 3-Ненамерен
54 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12359 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
55 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12364 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
56 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12379 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
57 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12388 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12388 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12388 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
58 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12389 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12389 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
59 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12390 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12390 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12390 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
60 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12395 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12395 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
61 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12397 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12397 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
62 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12399 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
63 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12408 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
64 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12411 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12411 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
65 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12419 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-24 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
66 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12452 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-25 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
67 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12453 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-25 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12453 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-25 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12453 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-25 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
68 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12454 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  | Телефона на крайния получател не е пълен. | 3-Ненамерен
69 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12456 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-25 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
70 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12457 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  | На посочения телефон вдига друг човек. | 3-Ненамерен
71 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12464 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 |  |  |  | На посочения телефон никой не вдига. | 3-Ненамерен
72 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12470 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-26 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12470 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-26 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12470 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-26 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
73 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12472 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-26 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12472 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-26 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
74 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12477 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12477 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
75 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12479 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12479 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
76 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12491 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
77 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12505 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-27 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
78 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12508 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12508 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
79 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12509 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12509 | Климатик 15000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12509 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
80 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12513 | Климатик 30000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-28 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
81 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12514 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12514 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 |  |  |  | Крайният получател се отказва. | 4-Отказан
82 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12527 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-31 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12527 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-31 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
83 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12529 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-31 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12529 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-31 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
84 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12532 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 3 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
85 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12533 | Климатик 18000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12533 | Климатик 24000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
86 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12534 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12534 | Климатик 12000 BTU или еквивалент | 2 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж
87 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_12544 | Климатик 9000 BTU или еквивалент | 1 | 2023-10-30 | 10:00 | 18:00 |  | 1-За монтаж